## Sheet1
ID | Work Item Type | Title | State | Assigned To | Created By | Parent ID | Parent Title | Iteration Path | Tags | Created Date | Closed Date | Original Estimate | Remaining Work | Completed Work
6 | Task | [Tarea] Crear un microservicio sin interfaz grafica para usuario, para exponer el streming de video de 1 cámaras Dahua .Net | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-03-13T20:36:47.413Z | 2024-03-17T06:11:41.46Z | 3 |  | 4.5
7 | Task | [Tarea] Documentación escrita y en video del demo de que se encontró - como desacoplar el código actual para encontrar el punto donde desviamos el streaming de video hacia la salida de la AP | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-03-13T20:38:33.89Z | 2024-03-17T06:11:29.847Z | 8 |  | 12
11 | Task | [Tarea] Visualización de implementación en Flutter | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 73 | [Key Results] Evaluar integración de piezas de desarrollo | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-03-13T20:56:14.14Z | 2024-03-22T02:01:04.323Z | 8 |  | 12
13 | Task | [Tarea] Implementar funcionalidad de integración de Figma y Flutter | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 73 | [Key Results] Evaluar integración de piezas de desarrollo | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-03-13T21:05:14.96Z | 2024-03-13T21:06:01.97Z | 8 |  | 12
14 | Task | [Tarea] Documento de resultado de pruebas de medición exhaustivas con el nuevo streaming de video sobre la implementación de Flutter | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-03-13T21:06:42.46Z | 2024-03-17T06:09:58.497Z | 5 |  | 7.5
15 | Task | [Tarea] Documento escrito y en video de resultado del análisis de como se hace en .Net un microservicio para exponer un streaming de video en HLS | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-03-13T21:11:24.04Z | 2024-04-08T14:19:46.427Z | 3 |  | 4.5
18 | Task | [Tarea] Explorar y evaluar el uso de alternativas a C# | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 45 | [Key Results] Realizar pruebas de concepto con las Apis/SDK | Black and Blue\Sprint 02 |  | 2024-03-13T21:21:51.903Z | 2024-03-17T06:10:36.71Z | 3 |  | 4.5
19 | Task | [Tarea] Ejecutar pruebas de rendimiento en los visores y números de Flutter , con el objetivo de desarrollar medidas específicas y evidenciar la conexión, desempeño y resultados, incluyendo al menos un video como parte del análisis. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 45 | [Key Results] Realizar pruebas de concepto con las Apis/SDK | Black and Blue\Sprint 02 |  | 2024-03-13T21:27:50.927Z | 2024-03-22T02:01:59.62Z | 5 |  | 7.5
20 | Task | [Tarea] Realizar dos pruebas, una trabajando directamente en RTSP y otra realizando la conversión, con el propósito de analizar y comparar su comportamiento. | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 45 | [Key Results] Realizar pruebas de concepto con las Apis/SDK | Black and Blue\Sprint 02 |  | 2024-03-13T21:29:48.683Z | 2024-03-22T02:03:25.903Z | 5 |  | 7.5
21 | Task | [Tarea] No hay un circuito de cámaras en la red local, se deben hacer las pruebas en el servidor de SigSystem, | Closed | Paul Realpe | Andrea Guevara | 45 | [Key Results] Realizar pruebas de concepto con las Apis/SDK | Black and Blue\Sprint 02 |  | 2024-03-13T21:43:38.95Z | 2024-03-22T01:59:20.85Z | 1 |  | 1.5
22 | Task | [Tarea] Transmitir en la Web - usando el servidor Web RTC usando formato H.264 | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-03-13T21:55:32.75Z | 2024-03-17T06:09:02.457Z | 8 |  | 12
23 | Task | [Tarea] Reproducir en la Web: Probar la conexión en el Front usando formato WebM , usando el servidor WebRTC | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-03-13T21:55:50.347Z | 2024-03-17T06:09:46.073Z | 5 |  | 7.5
24 | Task | [Tarea] Reproducir en la Web: Probar la conexión en el Front usando formato H.265 , usando el servidor WebRTC | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-03-13T21:56:08Z | 2024-03-22T01:58:24.823Z | 5 |  | 7.5
25 | Task | [Tarea] Reproducir en escritorio: Hacer una aplicación de escritorio que consuma flujo WebRTC de la cámara | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-03-13T21:56:46.253Z | 2024-10-30T13:50:38.293Z | 2 |  | 3
28 | Task | [Tarea] Validar si Omnia tiene limitación a nivel de entendimiento y delays en la recepción del video | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-03-13T21:59:28.72Z | 2024-03-17T06:08:12.64Z | 1 |  | 1.5
29 | Task | [Tarea] Reproducir en la Web: Probar la conexión en el Front usando formato H.264 , | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-03-15T20:49:33.577Z | 2024-03-22T02:53:35.54Z | 3 |  | 4.5
31 | Task | [Tarea] Realizar en el servicio Python la conexion a multiples camaras con WebRTC | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T15:04:53.917Z | 2024-04-02T14:04:07.11Z | 3 |  | 4.5
33 | Task | [Tarea] Obtención de métricas conectándose a varias cámaras en el servicio de Python | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 72 | [Key Results] Recopilar datos y métricas | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T15:16:44.233Z | 2024-04-02T14:11:17.613Z | 5 |  | 7.5
34 | Task | [Tarea] Conexión desde Flutter al servicio de Python | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T15:19:10.887Z | 2024-03-21T15:38:41.073Z | 8 |  | 12
36 | Task | [Tarea] Realizar pruebas de rendimiento. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T15:29:52.15Z | 2024-04-09T14:07:03.813Z | 5 |  | 7.5
37 | Task | [Tarea] Revisar optimización de los recursos para comprimir y agilizar la conexión del video | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 73 | [Key Results] Evaluar integración de piezas de desarrollo | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T15:31:18.24Z | 2024-04-04T14:07:12.72Z | 5 |  | 7.5
39 | Task | [Tarea] Validar video players para stream en real time | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T15:45:22.15Z | 2024-04-05T22:11:35.92Z | 8 |  | 12
40 | Task | [Tarea] Replicar servidor de Python en .Net core | Closed | Victor Rodriguez | Bernardo Zuluaga | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T16:32:12.097Z | 2024-04-09T13:43:58.85Z | 14 |  | 21
41 | Task | [Tarea] Usar SDK en aplicación en .Net core | Closed | Victor Rodriguez | Bernardo Zuluaga | 60 | [Key Results] Realizar pruebas de streaming de video en tiempo real con Apis/SDKs | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-16T16:33:01.64Z | 2024-04-10T13:47:01.283Z | 8 |  | 12
46 | Task | [Tarea] Documentar el api de la camara Dahua | Closed | Victor Rodriguez | Bernardo Zuluaga | 62 | [Key Results] Seleccionar la Api o el SDK más adecuada para implementar todas las funcionalidades requeridas por Black & Blue, basándose en criterios como facilidad de integración, rendimiento y costo. | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-03-17T17:07:54.563Z | 2024-04-12T03:14:05.283Z | 3 |  | 4.5
47 | Task | [Tarea] Backend: Estudiar y analizar cual es la manera más óptima de almacenar el video en el disco de almacenamiento | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-03-22T20:34:44.993Z | 2024-04-15T13:46:47.013Z | 4 |  | 21
48 | Task | [Tarea] Backend: Transmitir el video almacenado en un rango de fecha | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-03-22T20:42:00.99Z | 2024-04-19T23:09:06.587Z | 9 |  | 13.5
49 | Task | [Tarea] Front: seleccionar un rango de fechas en la UI y transmitir el video usando un widget video player | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-03-22T20:48:04.977Z | 2024-04-19T23:14:21.87Z | 6 |  | 20
50 | Task | [Tarea] Backend: Transmitir un fragmento de video en un rango de fechas usando la función reverse | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-03-22T20:55:21.72Z | 2024-04-24T20:38:25.073Z | 6 |  | 12
51 | Task | [Tarea] Front: Agregar al reproductor los controladores de video | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-03-22T20:57:49.307Z | 2024-04-16T14:02:44.543Z | 6 |  | 7
52 | Task | [Tarea] Definir los lenguajes por tecnologías a utilizar durante el desarrollo del proyecto | Closed | Bernardo Zuluaga | Andrea Guevara | 71 | [Key Results] Seleccionar el/los lenguaje(s) más adecuado | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-03-22T21:04:34.76Z | 2024-04-27T02:24:10.627Z | 5 |  | 7.5
53 | Task | [Tarea] Realizar pruebas funcionales limitando las velocidades de la red | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 78 | [Key Results] Ejecutar pruebas de rendimiento reproductores | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-03-22T21:11:07.343Z | 2024-04-10T13:57:32.77Z | 1 |  | 1.5
54 | Task | [Tarea] Front: Seleccionar el reproductor multimedia más adecuado con base en las necesidades técnicas de Black & Blue. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 75 | [Key Results] Evaluar integración de piezas de desarrollo | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-03-22T21:14:41.43Z | 2024-04-15T14:04:12.287Z | 6 |  | 9
55 | Task | [Tarea] Realizar un análisis detallado de las condiciones y restricciones de las licencias de cada reproductor multimedia utilizado en el proyecto. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 70 | [Key Results] Establecer medidas para cumplimiento de obligaciones de licencias | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-03-22T21:22:25.337Z | 2024-04-26T13:57:28.467Z | 3 |  | 3.5
56 | Task | [Tarea] Identificar cualquier obligación o restricción específica que pueda afectar los derechos de uso, distribución o modificación de los reproductores multimedia. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 70 | [Key Results] Establecer medidas para cumplimiento de obligaciones de licencias | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-03-22T21:26:33.14Z | 2024-04-29T13:52:46.54Z | 2 |  | 2
57 | Task | [Tarea] Evaluar el costo asociado con la adquisición o el uso continuado de las licencias de los reproductores multimedia y compararlo con el presupuesto disponible de la empresa. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 70 | [Key Results] Establecer medidas para cumplimiento de obligaciones de licencias | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-03-22T21:28:53.2Z | 2024-04-29T13:56:17.163Z | 2 |  | 2
58 | Task | [Tarea] Establecer medidas para garantizar el cumplimiento continuo de las obligaciones y restricciones de las licencias durante todo el ciclo de vida del proyecto. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 70 | [Key Results] Establecer medidas para cumplimiento de obligaciones de licencias | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-03-22T21:31:54.68Z | 2024-04-29T13:57:03.753Z | 2 |  | 2
80 | Task | [Tarea] Backend: Optimización y mejoras del código para trasmitir playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-04-05T22:51:32.35Z | 2024-10-30T13:40:12.773Z | 6
81 | Task | [Tarea] Front: Optimización y mejoras del código para reproducir playbacks | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-04-05T22:57:38.74Z | 2024-04-25T20:23:19.23Z | 5 |  | 13
82 | Task | [Tarea] Backend: optimización de consumo de recursos en el stream de video del micro servicio python | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-04-08T14:26:22.447Z | 2024-05-02T13:39:10.997Z | 3 |  | 16
83 | Task | [Tarea] Backend: migrar el servicio de Python para el stream de video a Go Lang | Closed | Paul Realpe | Andrea Guevara | 71 | [Key Results] Seleccionar el/los lenguaje(s) más adecuado | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-04-08T14:33:18.393Z | 2024-04-27T02:30:55.15Z | 8 |  | 12
84 | Task | [Tarea] Backend: realizar pruebas del almacenamiento del video con los metadatos para los playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-04-11T17:03:34.13Z | 2024-04-18T13:45:04.117Z | 8 |  | 16
85 | Task | [Tarea] Ajustar micro servicios de play blacks para el correcto almacenamiento de la codificación H265 | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 61 | [Key Results] Probar la reproducción de playback | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-04-24T20:44:36.523Z | 2024-04-29T13:49:50.443Z | 6 |  | 12
86 | Task | [Tarea]Integración full stack- backend-frontend | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 75 | [Key Results] Evaluar integración de piezas de desarrollo | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-04-24T20:59:01.713Z | 2024-04-24T21:02:43.873Z |  |  | 10
87 | Task | [Tarea] Integración full stack- backend-frontend | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 75 | [Key Results] Evaluar integración de piezas de desarrollo | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-04-24T21:42:13.64Z | 2024-04-24T21:49:02.733Z |  |  | 10
88 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-04-26T16:07:09.317Z | 2024-04-26T16:10:51.62Z | 6 |  | 10
89 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 05 |  | 2024-04-26T16:14:12.09Z | 2024-04-26T16:17:06.683Z | 6
90 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-04-26T16:39:38.09Z | 2024-10-30T12:50:24.253Z | 6
91 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 06 |  | 2024-04-26T16:41:21.71Z | 2024-10-30T12:50:37.217Z | 6
92 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-04-26T17:04:36.423Z | 2024-04-26T17:07:16.92Z | 3 |  | 4
93 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 04 |  | 2024-04-26T17:04:58.877Z | 2024-04-26T17:09:30.94Z | 3 |  | 5
94 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 02 |  | 2024-04-27T03:25:33.17Z | 2024-04-27T03:27:41.05Z |  |  | 4
95 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 02 |  | 2024-04-27T03:26:36.623Z | 2024-04-27T03:28:39.29Z |  |  | 2
96 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-04-27T03:32:19.76Z | 2024-04-27T03:34:03.987Z | 1 |  | 6
97 | Task | [Tarea]Tiempo invertido en documentación | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 03 |  | 2024-04-27T03:32:42.88Z | 2024-04-27T03:34:23.603Z | 1 |  | 8
98 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-04-27T03:43:30.483Z | 2024-04-27T03:44:49.81Z | 2 |  | 6
99 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en documentación | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 01 |  | 2024-04-27T03:43:48.617Z | 2024-04-27T03:45:29.807Z | 2 |  | 6
101 | Task | [Tarea] Investigación preliminar | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:25:51.3Z | 2024-05-09T00:26:44.14Z | 7 |  | 7
102 | Task | [Tarea] Diseño de Interfaz de Usuario (prototipo) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:30:12.237Z | 2024-05-10T15:54:17.467Z | 4 |  | 4
103 | Task | [Tarea] Desarrollo de Interfaz de Usuario (implementación) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:33:15.637Z | 2024-05-21T13:51:32.433Z | 6 |  | 6
104 | Task | [Tarea]Integración del Reproductor de Video | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:34:46.063Z | 2024-05-17T20:22:31.737Z | 4 |  | 6
105 | Task | [Tarea] Implementación de Herramientas de Dibujo | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:39:51.32Z | 2024-05-10T14:06:41.717Z | 11 |  | 10
106 | Task | [Tarea]Documentación y preparación para las pruebas | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:43:11.557Z | 2024-05-21T17:48:32.853Z | 2 |  | 6
107 | Task | [Tarea]Desarrollo de Funcionalidad para Guardar y Recuperar Polígonos | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:46:49.423Z | 2024-05-20T13:41:34.72Z | 8 |  | 9
108 | Task | [Tarea]Diseño e Implementación de Endpoints en la API Python | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:48:16.98Z | 2024-05-10T13:07:16.113Z | 4 |  | 5
109 | Task | [Tarea]Integración de Recepción de Datos (Coordenadas de los polígonos para las cámaras) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:53:33.8Z | 2024-05-17T13:38:03.773Z | 18 |  | 24
110 | Task | [Tarea]Explorar diferentes técnicas de detección de movimiento proporcionadas por OpenCV, como el método de diferencia de fotogramas, el flujo óptico | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-09T00:55:42.383Z | 2024-05-21T13:57:22.37Z | 6 |  | 10
111 | Task | [Tarea] Procesos en simultaneo multi thread | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-10T13:07:54.523Z | 2024-05-10T13:26:35.307Z | 10 |  | 13
113 | Task | [Tarea]Investigación preliminar | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-14T21:07:34.06Z | 2024-05-14T21:08:45.073Z | 7 |  | 7
114 | Task | [Tarea] Documentación y preparación para las pruebas-Backend | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-14T23:22:21.817Z | 2024-05-21T17:48:51.743Z | 6 |  | 6
115 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en Demo | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-21T17:54:34.537Z | 2024-05-21T17:59:20.363Z | 0 |  | 6
116 | Task | [Tarea] Tiempo invertido en Demo | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 100 | [Key Result] Guía de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 7 |  | 2024-05-21T17:59:45.34Z | 2024-05-21T18:01:06.713Z | 0 |  | 6
119 | Task | [Tarea]Integración Backend | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 118 | [Key Result]Código y demo de configuración y trazado de poliginos | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-22T00:28:40.15Z | 2024-05-22T13:42:53.053Z | 6 |  | 6
122 | Task | [Tarea]Implementar y ajustar el algoritmo de detección de movimiento para que se adapte a las características específicas de cada cámara. | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 121 | [Key Result] Código fuente,documentación y guía REST API de configuración de polígonos. | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-22T00:38:12.107Z | 2024-05-28T13:40:11.063Z | 12 |  | 26
124 | Task | [Tarea] Cámara Dahua-Revisar la documentación oficial proporcionada por cada fabricante para entender las capacidades de detección de movimiento (identificar el tipo de alarmas que genera) integradas en sus cámaras. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 123 | [Key Results] Informe de análisis capacidades de detección integrados en las cámaras (Hikvision- VivoTek) | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-22T00:47:23.86Z | 2024-05-27T13:45:27.73Z | 4 |  | 9
125 | Task | [Tarea]Cámara Hikvision-Revisar la documentación oficial proporcionada por cada fabricante para entender las capacidades de detección de movimiento (identificar el tipo de alarmas que genera) integradas en sus cámaras. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 123 | [Key Results] Informe de análisis capacidades de detección integrados en las cámaras (Hikvision- VivoTek) | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-22T00:52:04.627Z | 2024-05-27T13:47:30.26Z | 4 |  | 5
127 | Task | [Tarea]Cámara Vivo Tek-Revisar la documentación oficial proporcionada por(identificar el tipo de alarmas qye genera) cada fabricante para entender las capacidades de detección de movimiento integradas en sus cámaras. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 123 | [Key Results] Informe de análisis capacidades de detección integrados en las cámaras (Hikvision- VivoTek) | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-22T00:56:29.2Z | 2024-05-29T13:44:03.84Z | 4 |  | 10
128 | Task | [Tarea]Documentación y preparación para las pruebas | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 123 | [Key Results] Informe de análisis capacidades de detección integrados en las cámaras (Hikvision- VivoTek) | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-22T01:00:52.297Z | 2024-05-30T13:50:01.083Z | 5 |  | 7
130 | Task | [Tarea]Transferencia de conocimiento | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 129 | [Key Results] Informe análisis de las Capacidades de Detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-29T22:05:58.837Z | 2024-06-04T13:34:53.04Z | 6 |  | 9
131 | Task | [Tarea] Gestionar (capturar y almacenar) la salida de detección de cada cámara Dahua | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 129 | [Key Results] Informe análisis de las Capacidades de Detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-30T01:47:56.77Z | 2024-06-05T13:38:52.467Z | 10 |  | 10
132 | Task | [Tarea] Pruebas y Validación Dahua (eventos) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 129 | [Key Results] Informe análisis de las Capacidades de Detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-30T01:51:06.87Z | 2024-06-06T13:39:42.97Z | 6 |  | 6
133 | Task | [Tarea] Tranferencia de conocimiento | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 129 | [Key Results] Informe análisis de las Capacidades de Detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-30T13:37:11.183Z | 2024-06-04T13:43:18.643Z | 6 |  | 9
134 | Task | [Tarea] Documentación y preparación para las pruebas | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 123 | [Key Results] Informe de análisis capacidades de detección integrados en las cámaras (Hikvision- VivoTek) | Black and Blue\Sprint 8 |  | 2024-05-30T14:39:06.61Z | 2024-06-04T15:07:32.51Z | 5 |  | 7
136 | Task | [Tarea] Gestionar eventos (capturar y almacenar) la salida de detección de cada cámara | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 135 | [Key Result] Análisis capacidades de detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T20:50:22.32Z | 2024-06-13T13:34:46.523Z | 7 |  | 12
137 | Task | [Tarea] Pruebas y Validación Hikvision | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 135 | [Key Result] Análisis capacidades de detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T20:58:21.663Z | 2024-06-18T13:34:44.05Z | 6 |  | 11
138 | Task | [Tarea] Gestionar (capturar y almacenar) la salida de detección de cada cámara Vivo Tek | Removed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 135 | [Key Result] Análisis capacidades de detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:00:54.223Z |  | 7
139 | Task | [Tarea] Pruebas y Validación VivoTek | Removed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 135 | [Key Result] Análisis capacidades de detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:02:11.047Z |  | 6 |  | 0
141 | Task | [Tarea] Documentación y Preparación para las pruebas de detección de movimiento | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 140 | [Key Result] Documento de métricas de precisión en la detección de movimiento | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:05:11.14Z | 2024-06-14T13:32:40.333Z | 4 |  | 4
143 | Task | [Tarea] Analizar y determinar si se requiere dar tratamiento a la imagen de visión nocturna de las cámaras Dahua | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 142 | [Key Result] Informe de analisis de visión nocturna - live view de las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:20:27.94Z | 2024-06-11T13:40:19.78Z | 6 |  | 10
144 | Task | [Tarea] Analizar y determinar si se requiere dar tratamiento a la imagen de visión nocturna de las cámaras Hikvision | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 142 | [Key Result] Informe de analisis de visión nocturna - live view de las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:27:13.737Z | 2024-06-13T13:52:07.017Z | 2 |  | 14
145 | Task | [Tarea] Analizar y determinar si se requiere dar tratamiento a la imagen de visión nocturna de las cámaras VivoTek | Removed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 142 | [Key Result] Informe de analisis de visión nocturna - live view de las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:29:41.13Z |  | 2
146 | Task | [Tarea] Investigar filtros para escalamiento de alarmas diferente al % cambio de pixeles | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 142 | [Key Result] Informe de analisis de visión nocturna - live view de las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:31:05.58Z | 2024-06-14T13:37:22.787Z | 8 |  | 8
147 | Task | [Tarea] Documentación de las pruebas | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 142 | [Key Result] Informe de analisis de visión nocturna - live view de las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:32:56.7Z | 2024-06-17T13:43:01.707Z | 6 |  | 5
148 | Task | [Tarea] Documentación de las pruebas | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 135 | [Key Result] Análisis capacidades de detección integrados en las cámaras | Black and Blue\Sprint 9 |  | 2024-06-06T21:34:47.72Z | 2024-06-18T13:36:17.067Z | 6 |  | 5
150 | Task | [Tarea]Optimización de detección de movimiento | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 149 | [Key Result] Informe de análisis de tipo de filtros aplicables a detección de movimiento de imágenes. | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T15:59:08.243Z | 2024-06-25T13:52:13.037Z | 10 |  | 9
152 | Task | [Tarea]Definir y almacenar imagen básica definir tiempo de refresco de esta imagen | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 151 | [Key Result] Resultados de las pruebas de falsas alarmas aplicables a la detección de movimiento | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T16:01:41.683Z | 2024-06-21T13:51:34.173Z | 8 |  | 7
153 | Task | [Tarea]Comparar imagen actual con imagen basica cuando nos llega alarma de movimiento para identificar porcentaje de cambio y registrar % de cambio para definir un umbral | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 151 | [Key Result] Resultados de las pruebas de falsas alarmas aplicables a la detección de movimiento | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T16:03:04.15Z | 2024-06-24T13:49:24.1Z | 8 |  | 9
154 | Task | [Tarea]Identificar el % de cambio de imagen de video adecuado para reconocimiento de imagen y deteccion de alarmas falsas basado en matriz de confusión. | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 151 | [Key Result] Resultados de las pruebas de falsas alarmas aplicables a la detección de movimiento | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T16:05:15.683Z | 2024-06-25T13:48:59.427Z | 4 |  | 6
156 | Task | [Tarea]Amazon Rekognition, configuración y pruebas basicas II | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 155 | [Key Results]Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T16:08:58.147Z | 2024-06-25T13:39:45.683Z | 15 |  | 8
157 | Task | [Tarea] Microsoft Azure Vision Studio API, configuración y pruebas básicas | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 155 | [Key Results]Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T16:11:07.643Z | 2024-06-21T14:00:52.54Z | 15 |  | 12
159 | Task | [Tarea] Documentación de las pruebas | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 155 | [Key Results]Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T16:18:43.113Z | 2024-06-24T14:21:07.907Z | 4 |  | 4
160 | Task | [Tarea] Documentación de las pruebas | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 155 | [Key Results]Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-17T16:19:02.363Z | 2024-06-24T14:21:22.417Z | 4 |  | 5
161 | Task | [Tarea] Preparación de Demo | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 155 | [Key Results]Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-21T20:37:34.587Z | 2024-06-21T20:39:09.92Z | 0 |  | 10
162 | Task | [Tarea] Preparación de Demo | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 155 | [Key Results]Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 10 |  | 2024-06-21T20:41:05.527Z | 2024-06-21T20:42:13.047Z | 0 |  | 9
164 | Task | [Tarea] Google Cloud Visión API, configuración y pruebas basicas (no fijo) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 163 | [Key Resul] Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 11 |  | 2024-06-24T20:27:16.28Z | 2024-06-26T13:38:05.227Z | 15 |  | 10
165 | Task | [Tarea]IBM Watson Visual Recognition, configuración y pruebas basicas (no fijo) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 163 | [Key Resul] Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 11 |  | 2024-06-24T20:29:03.903Z | 2024-06-26T13:42:33.933Z | 15 |  | 6
167 | Task | [Tarea] Implementación de prueba final integrando el microservicio de python con el servicio en la nube seleccionado | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 166 | [Key Result] Código fuente,documentación y guía REST API de la nube seleccionada | Black and Blue\Sprint 11 |  | 2024-06-24T20:33:38.013Z | 2024-07-02T13:47:35.84Z | 26 |  | 18
169 | Task | [Tarea] Documentacion servicios en la nube | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 168 | [Key Result] Resultados de integración de las prueba de la nube seleccionada | Black and Blue\Sprint 11 |  | 2024-06-24T20:35:55.757Z | 2024-06-28T13:43:22.047Z | 3 |  | 3
171 | Task | [Tarea] Integración de YOLO y COCO | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 170 | [Key Result]Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 11 |  | 2024-06-24T20:37:17.203Z | 2024-06-26T13:52:02.303Z | 16 |  | 14
173 | Task | [Tarea] Documentacion de las pruebas ( YOLO- COCO) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 170 | [Key Result]Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 11 |  | 2024-06-24T20:39:05.637Z | 2024-07-02T13:53:14.927Z | 6 |  | 6
174 | Task | [Tarea] Pruebas y análisis de costos de los servicios en la nube | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 163 | [Key Resul] Selección y resultados de prueba de los diferentes proveedores de servicios en la nube | Black and Blue\Sprint 11 |  | 2024-06-27T13:40:37.17Z | 2024-06-28T13:40:29.043Z | 0 |  | 9
176 | Task | [Tarea]Preparación Demo- Gerencia | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-02T16:18:05.363Z | 2024-07-05T13:37:14.353Z | 0 |  | 13
177 | Task | [Tarea]Preparación Demo- Gerencia | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-02T16:19:47.867Z | 2024-07-05T13:37:33.51Z | 0 |  | 14
178 | Task | [Tarea]Estudiar el algoritmo DNN (Deep Neural Networks) para hacer reconocimiento de objetos de interés. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-02T16:20:43.703Z | 2024-07-10T13:53:14.417Z | 15 |  | 16
179 | Task | [Tarea]Estudiar los modelos base de los reconocimiento de objetos YOLO V4 ó V8 preentrenados (You Only Look Once). Hacer entrenamiento. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-02T16:22:29.51Z | 2024-07-11T13:44:08.603Z | 15 |  | 15
181 | Task | [Tarea] Implementar un algoritmo para reconocer el objeto definido previamente | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-02T16:26:50.873Z | 2024-07-20T04:33:27.533Z | 40 |  | 34
182 | Task | [Tarea]Documentación de las pruebas | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-02T16:28:09.593Z | 2024-07-12T13:42:01.84Z | 4 |  | 5
183 | Task | [Tarea]Documentacion de las pruebas | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-02T16:30:43.28Z | 2024-07-20T04:31:37Z | 4 |  | 4
184 | Task | [Tarea] Revisión y comparación de costos entre nubes (AWS-Azure- Google Vision) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 175 | [Key Result] Código fuente de algoritmo de detección de movimiento y detección de objetos en máquina local | Black and Blue\Sprint 12 |  | 2024-07-09T20:39:05.263Z | 2024-07-09T20:41:00.343Z |  |  | 2
185 | Task | [Tarea]Gestion para el correcto almacenamiento de grabaciones en directorios (Por sitio, Numero de camara y por dia). | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 188 | [Key Result]Código y despliegue del microservicio de playback recordings | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-09T20:58:03.93Z | 2024-07-12T13:55:03.087Z | 10 |  | 9
186 | Task | [Tarea] Capacitación de lenguaje GO | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 188 | [Key Result]Código y despliegue del microservicio de playback recordings | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T13:57:32.993Z | 2024-07-15T12:49:58.57Z | 6
187 | Task | [Tarea] Revisón de código actual de microservicio en GO | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 188 | [Key Result]Código y despliegue del microservicio de playback recordings | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T13:58:19.227Z | 2024-07-12T14:03:52.947Z | 2 |  | 1
212 | Task | [Tarea] Endpoint para filtrar eventos por periodo, rango de tiempo, tipos de eventos, por sitio, número de cámara, descripción y adicionalmente buscar grabaciones por texto (Nombre sitio, num camara, tipo de evento, descripcion de evento). | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:01.24Z | 2024-07-16T13:50:55.853Z | 12 |  | 6
213 | Task | [Tarea] Generar función que a partir de los filtros de eventos seleccionados por el usuario emita al frontend el video que debe mostrar de acuerdo al filtro aplicado. | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:01.97Z | 2024-07-16T13:49:46.24Z | 10 |  | 6
214 | Task | [Tarea]Endpoint para guardar en el servicio del almacenamiento en la nube fragmentos de video seleccionados | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:02.677Z | 2024-07-19T13:39:59.743Z | 8 |  | 12
215 | Task | [Tarea] Endpoint para guardar localmente fragmentos de video seleccionados | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:03.56Z | 2024-07-17T15:17:37.69Z | 6 |  | 9
216 | Task | [Tarea] Emitir alertas al frontend a traves de WebSockets en el caso de que el servicio de almacenamiento falle. | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:04.467Z | 2024-07-23T13:37:42.86Z | 12 |  | 8
217 | Task | [Tarea] Disparar trigger para automaticamente volver a correr el servicio de grabacion. | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 384 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings ( según filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-11T17:44:05.183Z | 2024-07-24T13:49:09.307Z | 6 |  | 6
218 | Task | [Tarea] Manejo de errores y respuestas adecuadas | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:06.217Z | 2024-07-18T13:32:15.803Z | 8 |  | 12
219 | Task | [Tarea] Documentar API de visualizacion de playbacks y guia de uso | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 190 | [Key Result] Documentación- código y demo de los playback recordings | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:07.007Z | 2024-07-19T14:02:58.943Z | 4 |  | 3
220 | Task | [Tarea] Gestionar manejo de rutas Flutter que brinden la adecuada navegacion y permitan envio de query params y deep linking (Recomendacion uso de GoRouter por su facilidad comparado con el servicio nativo de Flutter Router) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 191 | [Key Result] Código de estructura inicial del proyecto en Flutter | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:07.873Z | 2024-07-22T13:46:16.983Z | 12 |  | 18
221 | Task | [Tarea]Implementar protección y seguridad en el acceso a las rutas de acuerdo al perfil del usuario | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 191 | [Key Result] Código de estructura inicial del proyecto en Flutter | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:08.677Z | 2024-07-24T13:54:36.057Z | 4 |  | 13
222 | Task | [Tarea] Configuracion de soporte para multiples idiomas y creacion de archivos Ingles y Espanol | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 191 | [Key Result] Código de estructura inicial del proyecto en Flutter | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-11T17:44:09.49Z | 2024-07-17T15:30:47.44Z | 6 |  | 2
223 | Task | Sobre el HomeScreen (LiveViews) permitir seleccion multiple de camaras al momento de direccionarse a la pagina de Playbacks con las camaras seleccionadas. | New | Abdiel Arias | Paul Realpe | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-11T17:44:10.233Z |  | 6
224 | Task | Diseñar la interfaz para mostrar los reproductores con las cámaras seleccionadas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-11T17:44:10.973Z | 2024-08-15T21:45:11.857Z | 10 |  | 10
246 | Task | [Tarea]: Desarrollar la interfaz para mostrar los reproductores con las cámaras seleccionadas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:15.267Z | 2024-07-31T13:36:08.23Z | 6 |  | 15
247 | Task | [Tarea]: Implementar componentes de filtro para el tipo de evento, nombre del establecimiento, número de cámara y descripción del evento | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:16.817Z | 2024-08-01T13:37:09.317Z | 6 |  | 6
248 | Task | [Tarea]: Crear input para busqueda manual | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:18.233Z | 2024-08-01T13:40:30.243Z | 4 |  | 5
249 | Task | [Tarea]: Generar boton que permita compartir el enlace de reproduccion del video de acuerdo con el filtro aplicado (Aplicar DeepLinking) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:19.733Z | 2024-08-01T13:45:39.14Z | 8 |  | 2
251 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica de conexión y autenticación contra el servidor LDAP | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 226 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:22.78Z | 2024-07-24T13:58:58.257Z | 8 |  | 14
252 | Task | [Tarea]: Crear endpoints de autenticación (login, logout) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 226 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:24.187Z | 2024-07-25T14:01:33.68Z | 6 |  | 5
253 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para gestionar las sesiones de usuario | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 226 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:25.833Z | 2024-07-25T14:04:06.02Z | 6 |  | 1
254 | Task | [Tarea]: Manejo de errores y excepciones de autenticación | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 226 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:27.267Z | 2024-07-26T14:06:44.327Z | 4 |  | 3
255 | Task | [Tarea]: Implementar pruebas unitarias para la funcionalidad de autenticación | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 226 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:28.65Z | 2024-07-26T14:09:07.98Z | 6 |  | 3
257 | Task | [Tarea]: Definir el modelo de datos para los usuarios (incluyendo nombre, apellido, email, teléfono, rol y permisos) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 228 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la gestion de usuarios | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:31.637Z | 2024-07-25T14:08:16.303Z | 0 |  | 5
258 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para crear un nuevo usuario | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 228 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la gestion de usuarios | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:33.123Z | 2024-07-29T13:46:40.053Z | 6 |  | 11
259 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para actualizar la información de un usuario | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 228 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la gestion de usuarios | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:34.56Z | 2024-07-29T13:48:38.5Z | 6 |  | 3
260 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para eliminar un usuario | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 228 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la gestion de usuarios | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:35.93Z | 2024-07-29T13:51:52.25Z | 4 |  | 2
261 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para obtener la información de un usuario específico | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 228 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la gestion de usuarios | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-22T22:13:37.247Z | 2024-07-30T16:10:08.85Z | 4 |  | 5
262 | Task | [Tarea]Integración de nuevo servicio de playback (ejecutado por Samir - colocar en la descripción) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-23T13:20:28.96Z | 2024-07-23T13:22:16.737Z | 0 |  | 2
263 | Task | [Tarea]Ajustar nuevos parametros requeridos (zona horaria) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-23T13:22:48.113Z | 2024-07-23T13:24:01.493Z | 0 |  | 2
267 | Task | [Tarea] Documentar servicio de grabación] | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 188 | [Key Result]Código y despliegue del microservicio de playback recordings | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-24T22:22:43.97Z | 2024-07-24T22:25:12.963Z | 0 |  | 6
268 | Task | [Optimización de servicio de grabación playbacks | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 188 | [Key Result]Código y despliegue del microservicio de playback recordings | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-24T22:26:23.23Z | 2024-07-24T22:28:48Z | 0 |  | 6
269 | Task | [Tarea] Integración de nuevo servicio de playback (ejecutado por Samir - colocar en la descripción) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-24T22:29:53.933Z | 2024-07-24T22:31:05.263Z | 0 |  | 2
270 | Task | [Tarea] Ajustar nuevos parametros requeridos (zona horaria) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 189 | [Key Result] Código y demo para exponer los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-07-24T22:31:28.36Z | 2024-07-24T22:32:28.22Z | 0 |  | 4
273 | Task | [Tarea]: Definir las entidades necesarias (User, AuthenticationResult) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:16:51.79Z | 2024-08-01T13:54:21.653Z | 1 |  | 2
274 | Task | [Tarea]: Definir los casos de uso para la autenticación (Login, Logout) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:16:53.15Z | 2024-08-01T13:55:33.143Z | 2 |  | 1
275 | Task | [Tarea]: Crear interfaces de repositorio para la autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:16:54.327Z | 2024-08-01T13:56:44.523Z | 1 |  | 2
276 | Task | [Tarea]: Implementar los casos de uso para la autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:16:56.557Z | 2024-08-02T13:48:04.46Z | 2 |  | 4
277 | Task | [Tarea]: Implementar los modelos de datos (DTOs) para la comunicación con el backend | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:16:58.313Z | 2024-08-02T13:49:59.88Z | 2 |  | 1
278 | Task | [Tarea]: Configurar la comunicación con el backend usando HTTP (Dio o Http package) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:16:59.657Z | 2024-08-02T13:51:37.88Z | 2 |  | 1
279 | Task | [Tarea]: Implementar los repositorios para la autenticación utilizando las interfaces definidas en la capa de dominio | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:00.913Z | 2024-08-02T13:52:37.653Z | 3 |  | 1
280 | Task | [Tarea]: Gestionar la respuesta del backend (tokens de autenticación, manejo de errores) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:02.417Z | 2024-08-05T13:53:45.863Z | 2 |  | 1.5
281 | Task | [Tarea]: Almacenar el token de autenticación en el almacenamiento local (Local Storage) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:03.91Z | 2024-08-06T13:39:55.55Z | 2 |  | 2
282 | Task | [Tarea]: Diseñar la interfaz de usuario para la pantalla de login | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:05.173Z | 2024-08-06T13:41:01.957Z | 3 |  | 4
283 | Task | [Tarea]: Implementar formularios de autenticación (email y password) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:06.653Z | 2024-08-05T14:02:33.613Z | 2 |  | 1
284 | Task | [Tarea]: Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de email, etc.) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:08.073Z | 2024-08-05T14:03:44.91Z | 1 |  | 1
285 | Task | [Tarea]: Implementar el provider para gestionar el estado de autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:09.517Z | 2024-08-06T13:42:07.53Z | 2 |  | 2
286 | Task | [Tarea]: Conectar el provider con los casos de uso de autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:10.713Z | 2024-08-06T13:42:54.503Z | 2 |  | 0
287 | Task | [Tarea]: Proteger rutas de la aplicación y redirigir a la pantalla de login si el usuario no está autenticado | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:11.97Z | 2024-08-08T13:35:45.74Z | 3 |  | 3
288 | Task | [Tarea]: Implementar funcionalidad de logout (borrar token del almacenamiento local y redirigir al login) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:13.18Z | 2024-08-08T13:37:25.723Z | 2 |  | 2
289 | Task | [Tarea]: Mostrar mensajes de error adecuados en la interfaz de usuario | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:17:14.58Z | 2024-08-08T13:38:37.81Z | 2 |  | 2
292 | Task | [Tarea]: Documentar los endpoints de la API usando Swagger | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 290 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:44:37.19Z | 2024-08-01T16:01:09.927Z | 4 |  | 2
293 | Task | [Tarea]: Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuadas | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 290 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:44:38.89Z | 2024-07-31T13:58:24.383Z | 4 |  | 4
294 | Task | [Tarea]: Integrar middleware para manejo de autenticación en las rutas protegidas | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 290 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:44:40.743Z | 2024-08-01T14:03:35.823Z | 4 |  | 3
295 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de integración para asegurar que la autenticación funcione correctamente | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 290 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:44:42.09Z | 2024-08-01T15:24:00.71Z | 6 |  | 3
296 | Task | [Tarea]: Documentar el proceso de configuración y uso del microservicio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 290 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:44:43.517Z | 2024-08-01T14:04:29.963Z | 4 |  | 3
297 | Task | [Tarea]: Analisis y adaptación del servicio Liveviews | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 291 | [KeyResult]: Código y demo para optimización de liveviews | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-30T19:44:44.73Z | 2024-08-06T13:45:50.42Z | 12 |  | 11
298 | Task | [Tarea] Entrega de actividades- (Integrador) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 225 | [KeyResult]: Codigo y demo para visualizar los playback recordings (segun filtros) | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-07-31T13:44:16.79Z | 2024-07-31T13:48:03.373Z | 0 |  | 2
300 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para listar todos los usuarios | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 299 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la gestión de usuarios | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:20:25.52Z | 2024-08-02T14:03:27.383Z | 4 |  | 4
301 | Task | [Tarea]: Crear y gestionar roles y permisos de usuario | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 299 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la gestión de usuarios | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:20:27.25Z | 2024-08-05T14:12:50.87Z | 6 |  | 6
302 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para asignar y modificar roles y permisos de usuario | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 299 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la gestión de usuarios | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:20:28.33Z | 2024-08-05T14:14:52.79Z | 6 |  | 5
303 | Task | [Tarea]: Adaptar el servicio de live streaming teniendo en cuenta las conexiones y flujos de video | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 291 | [KeyResult]: Código y demo para optimización de liveviews | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:20:29.663Z | 2024-09-17T20:19:51.863Z | 12
305 | Task | [Tarea]: Definir el modelo de datos para usuarios y autenticación | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 304 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:22:38.45Z | 2024-08-05T14:19:40.7Z | 4 |  | 3
306 | Task | [Tarea]: Implementar controles de reproduccion avanzados ( pausa, play, adelantar + 1 minuto, retroceder -1 minuto, cambiar velocidad de reproduccion, reproducir en reversa) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 271 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:27:56.957Z | 2024-08-05T13:38:01.707Z | 8 |  | 8
307 | Task | [Tarea]: Implementar boton para Guardar fragmento de video localmente o en la nube. | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 271 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:27:58.3Z | 2024-08-08T13:53:12.047Z | 6 |  | 6
308 | Task | [Tarea]: Crear una vista de línea de tiempo que muestre las grabaciones según los filtros seleccionados y en formato tabla muestre el listado de camaras que se estan vigilando en el momento | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 271 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:27:59.843Z | 2024-08-08T14:00:23.903Z | 6 |  | 11
309 | Task | [Tarea]: Investigar y probar la modificación de libreria para renderizar videos- mediakit | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 271 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:28:01.137Z | 2024-08-12T14:04:48.837Z | 10 |  | 6
310 | Task | [Tarea]: Destacar en rojo los fragmentos de tiempo donde se han emitido alertas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 271 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-07-31T14:28:02.463Z | 2024-10-30T13:50:16.76Z | 8 |  | 6
318 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para crear un nuevo sitio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:44.25Z | 2024-08-06T13:16:49.56Z | 4 |  | 1
319 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para actualizar la información de un sitio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:45.49Z | 2024-08-06T13:17:07.227Z | 3 |  | 2
320 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para eliminar un sitio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:46.753Z | 2024-08-06T13:17:41.2Z | 2 |  | 1
321 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para obtener la información de un sitio específico | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:48.003Z | 2024-08-06T13:17:52.94Z | 2 |  | 1
322 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para listar todos los sitios | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:49.33Z | 2024-08-06T13:18:09.38Z | 2 |  | 1
323 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para agregar una cámara a un sitio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:50.517Z | 2024-08-06T14:57:59.033Z | 4 |  | 2
324 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para actualizar la información de una cámara | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:51.81Z | 2024-08-06T15:21:11.69Z | 4 |  | 1
325 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para eliminar una cámara de un sitio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:53.013Z | 2024-08-06T21:04:00Z | 2 |  | 1
326 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para obtener la información de una cámara específica | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:54.12Z | 2024-08-06T21:05:12.537Z | 3 |  | 1
327 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para listar todas las cámaras de un sitio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 312 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:11:55.59Z | 2024-08-06T21:24:39.64Z | 3 |  | 1
328 | Task | [Tarea]: Definir el modelo de datos para usuarios y autenticación- Ajustes y mejoras | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 311 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:14:59.83Z | 2024-08-08T13:43:04.587Z | 4 |  | 6
329 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para registrar nuevos usuarios | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 311 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:15:01.543Z | 2024-08-09T13:42:09.757Z | 6 |  | 6
330 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica de autenticación con user name y password | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 311 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:15:02.963Z | 2024-08-12T13:39:08.297Z | 6 |  | 6
331 | Task | [Tarea]: Crear endpoints de autenticación (registro, login, logout) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 311 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:15:04.103Z | 2024-08-14T14:30:38.87Z | 6 |  | 8
332 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para generar y validar tokens JWT | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 311 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:15:05.337Z | 2024-08-15T13:39:15.58Z | 6 |  | 6
333 | Task | [Tarea]: Manejo de errores y excepciones | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 311 | [KeyResult]: Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T13:15:06.51Z | 2024-08-16T13:58:41.053Z | 4 |  | 4
334 | Task | [Tarea]: Permitir la navegación en la línea de tiempo mediante el mouse y sincronizar con el reproductor multimedia (adaptar librería de acuerdo con los requerimientos) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 313 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:21:01.593Z | 2024-08-09T14:05:12.11Z | 16 |  | 0
335 | Task | [Tarea]: Realizar llamadas a los endpoints del backend para obtener datos de grabaciones y eventos | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 313 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:21:02.997Z | 2024-08-13T14:12:40.173Z | 8 |  | 9
336 | Task | [Tarea]: Implementar el manejo de errores y mostrar mensajes adecuados a los usuarios | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 313 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:21:04.407Z | 2024-08-15T13:42:57.473Z | 4 |  | 4
337 | Task | [Tarea]: Definir las entidades necesarias (User, Role, Permission) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:20.823Z | 2024-08-09T14:09:29.657Z | 2 |  | 2
338 | Task | [Tarea]: Definir los casos de uso para la gestión de usuarios (CreateUser, UpdateUser, DeleteUser, GetUser, GetUsers) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:22.25Z | 2024-08-09T14:10:32.973Z | 4 |  | 2
339 | Task | [Tarea]: Crear interfaces de repositorio para la gestión de usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:23.607Z | 2024-08-09T14:11:24.38Z | 2 |  | 1
340 | Task | [Tarea]: Implementar los casos de uso para la gestión de usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:24.863Z | 2024-08-12T14:12:10.933Z | 4 |  | 3
341 | Task | [Tarea]: Implementar los modelos de datos (DTOs) para la comunicación con el backend | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:26.563Z | 2024-08-12T14:13:13.547Z | 4 |  | 4
342 | Task | [Tarea]: Configurar la comunicación con el backend usando HTTP (Dio o Http package) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:28.1Z | 2024-08-13T14:27:24.907Z | 4 |  | 3
343 | Task | [Tarea]: Implementar los repositorios para la gestión de usuarios utilizando las interfaces definidas en la capa de dominio | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:29.413Z | 2024-08-13T14:29:14.127Z | 6 |  | 5
344 | Task | [Tarea]: Gestionar la respuesta del backend (creación, actualización, eliminación de usuarios) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 454 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-06T14:27:30.63Z | 2024-08-14T14:58:21.4Z | 4 |  | 4
345 | Task | [Tarea] Proceso de integración del servicio de MP4 con playbacks | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 313 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-12T13:42:56.603Z | 2024-08-12T13:46:18.983Z | 0 |  | 6
346 | Task | [Tarea] Proceso de integración del servicio ORM y de autenticación | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 313 | [KeyResult]: Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 16 |  | 2024-08-12T13:48:55.613Z | 2024-08-12T13:50:52.677Z | 0 |  | 6
354 | Task | [Tarea]: Implementar pruebas unitarias para la funcionalidad de autenticación | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 507 | [Key Result]Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:24.863Z | 2024-08-16T14:00:50.503Z | 6 |  | 6
355 | Task | [Tarea]: Documentar los endpoints de la API usando Swagger | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 507 | [Key Result]Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:26.16Z | 2024-08-20T15:13:26.38Z | 4 |  | 2
356 | Task | [Tarea]: Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuada | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 507 | [Key Result]Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:27.557Z | 2024-08-20T15:14:54.36Z | 4 |  | 6
357 | Task | [Tarea]: Integrar middleware para manejo de autenticación en las rutas protegidas | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 507 | [Key Result]Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:28.92Z | 2024-08-21T14:06:28.353Z | 4 |  | 4
358 | Task | [Tarea]: Implementar la funcionalidad de refrescar tokens | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 507 | [Key Result]Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:30.453Z | 2024-08-23T13:59:15.467Z | 6 |  | 6
359 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de integración para asegurar que la autenticación funcione correctamente | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 507 | [Key Result]Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:31.66Z | 2024-10-30T14:20:34.473Z | 6 |  | 2
360 | Task | [Tarea]: Documentar el proceso de configuración y uso del microservicio | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 507 | [Key Result]Código y demo para exponer la autenticación de usuario y cliente final | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:32.983Z | 2024-09-03T13:36:37.06Z | 4 |  | 4
361 | Task | [Tarea]: Optimizar la reproduccion de video usando las capacidades de la GPU para renderizar el video de los liveviews | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 510 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:34.27Z | 2024-09-03T13:41:49.24Z | 20 |  | 6
362 | Task | [Tarea]: Investigar y comprender los protocolos y mecanismos de seguridad para WebRTC | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 511 | [Key Result]Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:35.74Z | 2024-08-14T13:55:58.237Z | 4 |  | 3
363 | Task | [Tarea]: Configurar los endpoints de señalización WebRTC para que solo respondan a usuarios autenticados | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 511 | [Key Result]Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:36.983Z | 2024-08-14T18:21:56.037Z | 6 |  | 4
364 | Task | [Tarea]: Implementar validación de tokens JWT en la señalización WebRTC | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 511 | [Key Result]Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:38.327Z | 2024-08-14T14:42:39.623Z | 6 |  | 3
365 | Task | [Tarea]: Implementar el manejo de errores y mostrar mensajes adecuados a los usuarios | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 515 | [Key Result]Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:39.483Z | 2024-09-03T14:00:27.72Z | 4 |  | 4
366 | Task | [Tarea]: Destacar en rojo los fragmentos de tiempo donde se han emitido alertas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 515 | [Key Result]Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:40.773Z | 2024-08-16T14:08:19.213Z | 8 |  | 10
367 | Task | [Tarea]: Diseñar la interfaz de usuario basada en el wireframe proporcionado | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:42.097Z | 2024-08-15T13:57:07.437Z | 6 |  | 7
368 | Task | [Tarea]: Almacenar el token de autenticación en el almacenamiento local (Local Storage) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:47:43.257Z | 2024-08-14T15:03:30.37Z | 4 |  | 2
369 | Task | [Tarea]: Investigar y comprender los requisitos del sistema para el módulo de User Reports | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 513 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:58:50.003Z | 2024-08-15T14:07:04.943Z | 5.2 |  | 1
371 | Task | [Tarea]: Definir las entidades necesarias (UserReport) y los casos de uso (GetUserReports) para la gestión de User Reports | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 513 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:58:52.427Z | 2024-08-16T14:32:23.733Z | 2.6 |  | 5
373 | Task | Definir los casos de uso para la gestión de User Reports (GetUserReports) | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 513 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-14T13:58:54.883Z | 2024-08-16T14:35:25.82Z | 5.2 |  | 2
375 | Task | [Tarea] Entrega de conocimiento y diccionario de eventos] | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 188 | [Key Result]Código y despliegue del microservicio de playback recordings | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-08-15T21:11:53.293Z | 2024-08-15T21:13:55.173Z | 2 |  | 2
376 | Task | [Tarea]Definir el modelo de datos para la autenticación de usuarios corporativos | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 226 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer la authenticación de usuarios de Sigsystem | Black and Blue\Sprint 14 |  | 2024-08-15T21:19:32.97Z | 2024-08-15T21:21:47.27Z | 8 |  | 6
377 | Task | [Tarea]Investigar y comprender la autenticación basada en LDAP y su integración con Flutter | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 272 | [KeyResult]: Código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 15 |  | 2024-08-15T21:24:48.16Z | 2024-08-15T21:26:35.36Z | 4 |  | 4
378 | Task | [Tarea]Investigar y comprender los requisitos del sistema de gestión de sitios y cámaras | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 509 | [Key Result]Código y demo para exponer la configuración de sitios y canales | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-15T23:01:16.777Z | 2024-09-03T14:07:58.487Z | 3 |  | 3
379 | Task | [Tarea] Pruebas en la plataforma Windows | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 510 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-16T14:12:45.96Z | 2024-08-20T14:47:41.863Z | 6 |  | 6
380 | Task | [Tarea] Pruebas en la plataforma Windows | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 510 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-16T14:13:48.55Z | 2024-08-26T14:12:58Z | 12 |  | 14
381 | Task | [Tarea] Pruebas en la plataforma windows | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 510 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-16T14:14:01.783Z | 2024-08-20T15:07:24.81Z | 0 |  | 1
382 | Task | [Tarea] Optimización de liveviews | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 510 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-16T14:28:46.673Z | 2024-08-21T13:47:26.08Z | 6 |  | 2.5
386 | Task | [Tarea] documentar las pruebas y evidencias en la Wiki | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-08-16T21:15:45.77Z | 2024-08-16T21:17:53.563Z | 3 |  | 3
387 | Task | [Tarea] Documentar las pruebas y evidencias en la Wiki | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-08-16T21:18:21.357Z | 2024-08-16T21:20:17.43Z | 3 |  | 3
388 | Task | [Tarea] Documentar las pruebas y evidencias en la Wiki | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\MVP- Sprint 13 |  | 2024-08-16T21:18:47.277Z | 2024-08-16T21:20:55.573Z | 3 |  | 3
393 | Task | [Tarea]: Implementar formularios para la creación y actualización de usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:26:08.36Z | 2024-08-23T14:06:09.583Z | 6 |  | 5
394 | Task | [Tarea]: Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de email, etc.) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:26:09.84Z | 2024-08-27T14:02:16.6Z | 4 |  | 4
395 | Task | [Tarea]: Implementar el provider para gestionar el estado (datos del usuario, user name) de los usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:26:11.373Z | 2024-08-26T14:08:24.55Z | 4 |  | 5
396 | Task | [Tarea]: Conectar el provider con los casos de uso de gestión de usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:26:12.67Z | 2024-08-28T13:55:29.47Z | 4 |  | 8
397 | Task | [Tarea]: Implementar la funcionalidad para listar usuarios en una tabla | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:26:13.82Z | 2024-08-23T14:11:43.817Z | 6 |  | 3
398 | Task | [Tarea]: Implementar la funcionalidad para eliminar usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:26:15.05Z | 2024-08-23T14:12:57.243Z | 4 |  | 3
399 | Task | [Tarea]: Mostrar mensajes de error adecuados en la interfaz de usuario | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:26:16.42Z | 2024-08-27T14:06:28.933Z | 4 |  | 4
400 | Task | [Tarea]: Implementar el provider para gestionar el estado (datos del usuario, user name,token de autenticación) de los usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:34:21.3Z | 2024-08-20T14:40:39.627Z | 5.2 |  | 2.5
401 | Task | [Tarea]: Conectar el provider con los casos de uso de gestión de usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:34:22.62Z | 2024-08-20T14:41:32.453Z | 5.2 |  | 2
402 | Task | [Tarea]: Implementar la funcionalidad para listar usuarios en una tabla | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:34:23.71Z | 2024-08-20T14:42:17.58Z | 7.8 |  | 2
403 | Task | [Tarea]: Implementar la funcionalidad para eliminar usuarios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:34:24.927Z | 2024-08-20T14:43:10.223Z | 5.2 |  | 2
404 | Task | [Tarea]: Mostrar mensajes de error adecuados en la interfaz de usuario | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 508 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-17T19:34:26.18Z | 2024-08-20T14:43:56.59Z | 5.2 |  | 3
405 | Task | [Tarea] Optimización y refactorización de playbacks (Bug fixes, funcionalidades y mejoras) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 515 | [Key Result]Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-20T14:50:39.29Z | 2024-09-02T13:56:57.063Z | 0 |  | 41
407 | Task | [Tarea] Integración modulos autenticación, users y playbacks | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 514 | [Key Result]Preparación Cómite de resultados- DEMO | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-21T13:43:38.42Z | 2024-08-22T13:52:00.633Z | 0 |  | 40
422 | Task | [Tarea]: Gestionar la respuesta del backend (creación, actualización, eliminación de sitios y cámaras) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:43.587Z | 2024-09-09T14:05:44.16Z | 4 |  | 3
423 | Task | [Tarea]: Investigar y comprender los protocolos y APIs necesarios para controlar cámaras PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 409 | [KeyResult]: Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:44.83Z | 2024-09-04T13:58:11.923Z | 4 |  | 4
424 | Task | [Tarea]: Configurar el entorno de desarrollo para el microservicio de control PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 409 | [KeyResult]: Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:46.16Z | 2024-09-05T13:42:35.103Z | 2 |  | 2
425 | Task | [Tarea]: Documentar el proceso de configuración y uso del microservicio | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 409 | [KeyResult]: Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:47.277Z | 2024-09-09T13:39:34.15Z | 4 |  | 5
426 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de usabilidad y ajustar la funcionalidad según sea necesario | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 409 | [KeyResult]: Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:48.373Z | 2024-09-11T21:19:15.41Z | 4 |  | 3
427 | Task | [Tarea]: Implementar autorización basada en roles para controlar el acceso a los streams | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 408 | [KeyResult]: Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:49.777Z | 2024-08-23T13:43:42.73Z | 6 |  | 2
428 | Task | [Tarea]: Implementar mecanismos de control de acceso para verificar los permisos de los usuarios | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 408 | [KeyResult]: Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:51.07Z | 2024-08-23T13:45:44.86Z | 6 |  | 1
429 | Task | [Tarea]: Implementar mecanismos para revocar tokens y gestionar sesiones de usuario | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 408 | [KeyResult]: Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:52.483Z | 2024-08-26T13:34:05.71Z | 6 |  | 4
430 | Task | [Tarea]: Integrar la autenticación con los servicios de streaming existentes | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 408 | [KeyResult]: Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:53.62Z | 2024-10-30T13:47:08.297Z | 4 |  | 4
431 | Task | [Tarea]: Implementar pruebas unitarias para asegurar la correcta implementación de seguridad | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 408 | [KeyResult]: Código implementación de seguridad en servicio de LiveStreaming | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:22:54.84Z | 2024-09-03T13:10:35.843Z | 4 |  | 6
438 | Task | [Tarea]: Definir las entidades necesarias (Site, Camera) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:16.527Z | 2024-09-03T14:25:47.057Z | 2.6 |  | 2.5
439 | Task | [Tarea]: Definir los casos de uso para la gestión de sitios y cámaras (CreateSite, UpdateSite, DeleteSite, GetSites, etc.) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:17.743Z | 2024-09-03T14:26:43.73Z | 5.2 |  | 3.5
440 | Task | [Tarea]: Crear interfaces de repositorio para la gestión de sitios y cámaras | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:18.933Z | 2024-09-04T14:01:12.093Z | 2.6 |  | 2
441 | Task | [Tarea]: Implementar los casos de uso para la gestión de sitios y cámaras | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:20.05Z | 2024-09-04T14:02:10.22Z | 5.2 |  | 4
442 | Task | [Tarea]: Implementar los modelos de datos (DTOs) para la comunicación con el backend | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:21.237Z | 2024-09-05T13:43:00.217Z | 5.2 |  | 3
443 | Task | [Tarea]: Configurar la comunicación con el backend usando HTTP (Dio o Http package) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:22.447Z | 2024-09-06T13:41:22.193Z | 5.2 |  | 5
444 | Task | [Tarea]: Implementar los repositorios para la gestión de sitios y cámaras utilizando las interfaces definidas en la capa de dominio | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 434 | [KeyResult]: Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:23.627Z | 2024-09-09T14:05:20.483Z | 7.8 |  | 8
445 | Task | [Tarea]: Definir el modelo de datos para los servidores (título, dirección IP, puerto, método de inicio de sesión, etc.) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 435 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:24.733Z | 2024-08-26T13:42:33.5Z | 5.2 |  | 3
446 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para actualizar la información de un Schedule | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 436 | [KeyResult]: Código y demo para exponer Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-08-23T13:45:25.937Z | 2024-10-30T13:47:00.17Z | 15.6 |  | 10
447 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para eliminar un Schedule | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 436 | [KeyResult]: Código y demo para exponer Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-08-23T13:45:27.387Z | 2024-10-30T13:47:05.707Z | 15.6 |  | 5
448 | Task | [Tarea]: Crear interfaces de repositorio para la gestión de User Reports | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 437 | [KeyResult]: Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:28.697Z | 2024-09-11T13:49:43.91Z | 2.6 |  | 6
449 | Task | [Tarea]: Implementar los casos de uso para la gestión de User Reports | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 437 | [KeyResult]: Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:29.99Z | 2024-09-11T13:49:53.843Z | 5.2 |  | 6
450 | Task | [Tarea]: Implementar los modelos de datos (DTOs) para la comunicación con el backend | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 437 | [KeyResult]: Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:31.183Z | 2024-09-11T13:50:01.277Z | 5.2 |  | 3
451 | Task | [Tarea]: Configurar la comunicación con el backend usando HTTP (Dio o Http package) | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 437 | [KeyResult]: Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:32.687Z | 2024-09-11T13:50:15.44Z | 5.2 |  | 3
452 | Task | [Tarea]: Implementar los repositorios para la gestión de User Reports utilizando las interfaces definidas | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 437 | [KeyResult]: Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:33.98Z | 2024-09-11T13:50:24.52Z | 7.8 |  | 3
453 | Task | [Tarea]: Gestionar la respuesta del backend (listado de User Reports) | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 437 | [KeyResult]: Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-23T13:45:35.14Z | 2024-09-11T13:50:41.963Z | 5.2 |  | 3
456 | Task | [Tarea] Navegación e Indexación de las visitas | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 455 | [Key Result] Integración Demo | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-26T22:02:17.35Z | 2024-08-28T14:07:38.337Z | 0 |  | 11
457 | Task | [Tarea} Integracion de Tabs para ver distintos sitios en el HomeScreen (LiveViews) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 455 | [Key Result] Integración Demo | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-08-26T22:04:04.333Z | 2024-09-02T14:04:19.683Z | 0 |  | 12
458 | Task | [Tarea] Integración modulos autenticación, users y playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 514 | [Key Result]Preparación Cómite de resultados- DEMO | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-27T13:49:26.467Z | 2024-09-02T13:41:13.733Z | 0 |  | 26
459 | Task | [Tarea] Integración modulos autenticación, users y playbacks | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 514 | [Key Result]Preparación Cómite de resultados- DEMO | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-27T13:49:53.327Z | 2024-09-02T13:46:18.373Z | 0 |  | 24
460 | Task | [Tarea] Integración modulos autenticación, users y playbacks | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 514 | [Key Result]Preparación Cómite de resultados- DEMO | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-08-29T13:52:13.73Z | 2024-09-02T13:42:39.607Z | 0 |  | 12
462 | Task | [Tarea]: Refactorizar y mejorar codigo para llamado a datasources de acuerdo a estandares Clean Architecture | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 461 | [Key Result] Código de estructura inicial del proyecto en Flutter | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-02T17:57:07.007Z | 2024-09-03T14:15:33.763Z | 0 |  | 4
464 | Task | [Tarea]: Migracion de gestor de estado en el modulo LiveViews de Provider a BLoC | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 463 | [Key Result]: Migracion gestor de estado Provider a BLoC: Modulo LiveViews | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-02T18:08:56.287Z | 2024-09-04T13:41:35.63Z | 0 |  | 9
466 | Task | [Tarea]Correccion periodos de tiempo para obtener playbacks (Integracion con backend) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 465 | [Key Result] Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-02T21:47:34.49Z | 2024-09-04T14:11:19.633Z | 0 |  | 6
468 | Task | [Tarea]Ajuste de CustomDatetimePickers para que no permita seleccionar rango incorrecto (Ejemplo: Fecha final, sea menor a fecha inicial) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 465 | [Key Result] Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-02T21:50:10.573Z | 2024-09-05T13:45:43.18Z | 0 |  | 3
469 | Task | [Tarea] Descargar playbacks en formato MP4 | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 465 | [Key Result] Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-09-03T14:11:58.857Z | 2024-11-12T13:40:43.473Z | 10 |  | 10
471 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para agregar un nuevo servidor | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 473 | [Key Result] Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T13:45:54.74Z | 2024-09-04T13:47:56.13Z | 7.8 |  | 6
472 | Task | [Tarea] Implementación para el control de movimiento- Dahua y Hikvision | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 409 | [KeyResult]: Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-04T13:56:15.497Z | 2024-09-10T14:18:50.79Z | 0 |  | 14
474 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para actualizar la información de un servidor | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 473 | [Key Result] Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T22:43:30.687Z | 2024-09-05T13:00:57.897Z | 5.2 |  | 5
475 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para eliminar un servidor | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 473 | [Key Result] Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T22:44:35.83Z | 2024-09-06T13:01:10.11Z | 5.2 |  | 3
476 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para obtener la información de un servidor específico | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 473 | [Key Result] Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T22:45:37.24Z | 2024-09-06T13:04:13.443Z | 5.2 |  | 3
477 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para agregar, actualizar y eliminar canales asociados a un servidor | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 473 | [Key Result] Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T22:47:58.667Z | 2024-09-07T13:27:38.657Z | 7.8 |  | 6
478 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para listar todos los servidores | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 473 | [Key Result] Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T22:50:42.05Z | 2024-09-09T13:16:15.25Z | 5.2 |  | 4
481 | Task | [Tarea] Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de sitios y cámaras | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T22:59:33.263Z | 2024-09-10T14:10:54.63Z | 5.2 |  | 5
482 | Task | [Tarea]Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión de sitios y cámaras | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:01:06.33Z | 2024-09-12T13:50:09.523Z | 10.4 |  | 9
483 | Task | [Tarea]Implementar formularios para la creación y actualización de sitios | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:03:18.62Z | 2024-09-12T13:50:22.643Z | 7.8 |  | 7
484 | Task | [Tarea] Implementar formularios para la creación y actualización de cámaras | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:04:37.507Z | 2024-09-16T13:51:04.593Z | 7.8 |  | 9
486 | Task | [Tarea]Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de User Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 485 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:07:00.54Z | 2024-09-16T20:19:50.8Z | 7.8 |  | 1
487 | Task | [Tarea]Implementar la funcionalidad para listar User Reports en tablas | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 485 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:09:06.54Z | 2024-09-16T20:23:30.37Z | 7.8 |  | 1
488 | Task | [Tarea]Implementar filtros de búsqueda y selección en la interfaz de usuario | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 485 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:11:00.623Z | 2024-09-16T20:23:39.93Z | 7.8 |  | 1
489 | Task | [Tarea]Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de datos, etc.) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 485 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:12:11.517Z | 2024-09-16T20:23:49.08Z | 5.2 |  | 1
490 | Task | [Tarea]Implementar el provider para gestionar el estado de User Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 485 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:16:01.32Z | 2024-09-16T20:23:59.303Z | 5.2 |  | 1
492 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para obtener la información de un Schedule específico | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 491 | [Key Result]Código y demo para exponer Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:18:08.92Z | 2024-10-30T14:01:15.13Z | 15.6
493 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para listar todos los Schedules | Removed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 491 | [Key Result]Código y demo para exponer Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:19:37.78Z |  | 15.6
495 | Task | [Tarea]Definir el modelo de datos para comandos PTZ (pan, tilt, zoom, preset, etc.) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 494 | [Key Result]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:22:54.177Z | 2024-09-17T13:08:59.943Z | 6 |  | 6
496 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para enviar comandos de movimiento PTZ (pan, tilt, zoom) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 494 | [Key Result]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:23:25.417Z | 2024-09-12T16:23:30.237Z | 4 |  | 4
497 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para gestionar presets de cámaras PTZ (guardar, llamar, eliminar) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 494 | [Key Result]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:24:05Z | 2024-09-19T13:38:42.693Z | 6 |  | 5
498 | Task | [Tarea] Implementar la lógica para detener el movimiento PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 494 | [Key Result]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:24:40.72Z | 2024-09-12T16:23:03.69Z | 6 |  | 6
499 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para controlar la velocidad de movimiento PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 494 | [Key Result]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:25:23.907Z | 2024-09-12T16:23:07.76Z | 4 |  | 4
500 | Task | [Tarea]Crear endpoints para controlar el movimiento PTZ de las cámaras | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 494 | [Key Result]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:25:51.04Z | 2024-09-12T16:23:17.627Z | 4 |  | 4
506 | Task | [Tarea]Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de datos, etc.) | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-04T23:36:20.383Z | 2024-09-16T13:51:15.423Z | 4 |  | 4
534 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales para la funcionalidad de gestión de sitios y cámaras | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:09:58.83Z | 2024-10-30T13:49:35.247Z | 6
535 | Task | [Tarea]Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de datos, etc.) | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:17:21.31Z | 2024-09-17T13:40:50.77Z | 5.2 |  | 6
536 | Task | [Tarea]Implementar el provider para gestionar el estado de sitios y cámaras | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:17:40.033Z | 2024-09-18T13:59:49.88Z | 5.2 |  | 6
537 | Task | [Tarea]Conectar el provider con los casos de uso de gestión de sitios y cámaras | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:18:00.357Z | 2024-09-20T13:41:21.2Z | 5.2 |  | 12
538 | Task | [Tarea]Implementar la funcionalidad para listar sitios y cámaras en tablas | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:18:22.23Z | 2024-09-23T13:42:45.88Z | 7.8 |  | 9
539 | Task | [Tarea]Implementar la funcionalidad para eliminar sitios y cámaras | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:18:41.62Z | 2024-09-24T13:55:41.597Z | 5.2 |  | 6
540 | Task | [Tarea]Mostrar mensajes de error adecuados en la interfaz de usuario | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:19:02.853Z | 2024-09-25T13:52:47.737Z | 5.2 |  | 5
542 | Task | [Tarea]Crear endpoints para gestionar presets de cámaras PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 541 | [Key Results]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:25:47.083Z | 2024-09-20T13:21:59.82Z | 4 |  | 4
543 | Task | [Tarea]Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuadas | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 541 | [Key Results]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:26:04.04Z | 2024-09-23T13:34:31.253Z | 4 |  | 4
544 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales para los comandos PTZ | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 541 | [Key Results]Codigo y API para control de cámaras PTZ | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:26:23.467Z | 2024-09-27T21:36:54.973Z | 6 |  | 6
549 | Task | [Tarea]Crear endpoints para la gestión de Schedules | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 548 | [Key Result]Código y demo para exponer Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:37:57.02Z | 2024-09-24T13:28:38.75Z | 15.6 |  | 12
550 | Task | [Tarea]Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuada | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 548 | [Key Result]Código y demo para exponer Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:38:13.723Z | 2024-09-26T13:26:54.933Z | 15.6 |  | 14
564 | Task | [Tarea]Conectar el provider con los casos de uso de gestión de User Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:58:42.883Z | 2024-09-16T20:34:54.373Z | 5.2 |  | 1
565 | Task | [Tarea]Mostrar mensajes de éxito y error adecuados en la interfaz de usuario | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:58:58.797Z | 2024-09-16T20:35:20.327Z | 5.2 |  | 1
566 | Task | [Tarea]Investigar y comprender los requisitos del sistema para el módulo de Alert Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:59:12.257Z | 2024-09-21T15:14:53.557Z | 2.6 |  | 2.85
567 | Task | [Tarea]Definir las entidades necesarias (AlertReport) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:59:23.79Z | 2024-09-21T15:14:57.363Z | 2.6 |  | 2.85
568 | Task | [Tarea]Definir los casos de uso para la gestión de Alert Reports (GetAlertReports) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:59:38.663Z | 2024-09-21T15:15:00.743Z | 2.6 |  | 2.85
569 | Task | [Tarea]Crear interfaces de repositorio para la gestión de Alert Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-05T23:59:52.173Z | 2024-09-21T15:15:05.073Z | 2.6 |  | 2.85
570 | Task | [Tarea]Implementar los casos de uso para la gestión de Alert Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-06T00:00:07.447Z | 2024-09-21T15:15:08.347Z | 5.2 |  | 2.85
571 | Task | [Tarea]Implementar los modelos de datos (DTOs) para la comunicación con el backend | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-06T00:00:18.337Z | 2024-09-21T15:15:11.997Z | 2.6 |  | 2.85
572 | Task | [Tarea]Configurar la comunicación con el backend usando HTTP (Dio o Http package) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 563 | [Key Result]Código y demo para consumir User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-06T00:00:31.28Z | 2024-09-21T15:15:15.197Z | 5.2 |  | 2.85
574 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para probar la conexión de un servidor | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 573 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-06T00:25:04.957Z | 2024-09-10T13:03:59.113Z | 7.8 |  | 6
575 | Task | [Tarea]Crear endpoints para la gestión de servidores y sus canales | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 573 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-06T00:25:21.713Z | 2024-09-11T13:16:45.69Z | 5.2 |  | 6
577 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para listar todos los canales | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 573 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-06T00:25:59.247Z | 2024-09-12T13:38:10.443Z | 5.2 |  | 6
578 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para configurar la sensibilidad y el trazado de polígonos | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 573 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-06T00:26:16.497Z | 2024-09-13T13:10:13.843Z | 7.8 |  | 4
589 | Task | [Tarea]Implementar los repositorios para la gestión de Alert Reports utilizando las interfaces definidas | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:11:53.93Z | 2024-09-23T13:58:57.47Z | 5.2 |  | 1
590 | Task | [Tarea]Gestionar la respuesta del backend (listado de Alert Reports) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:12:09.07Z | 2024-09-23T13:59:01.613Z | 2.6 |  | 1
591 | Task | [Tarea]Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de Alert Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:12:42.11Z | 2024-09-23T13:59:06.19Z | 5.2 |  | 1
592 | Task | [Tarea]Implementar la funcionalidad para listar Alert Reports en tablas | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:13:01.047Z | 2024-09-23T13:59:12.227Z | 2.6 |  | 1
593 | Task | [Tarea]Implementar filtros de búsqueda y selección en la interfaz de usuario | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:13:23.627Z | 2024-09-23T13:59:17.077Z | 5.2 |  | 1
594 | Task | [Tarea]Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de datos, etc.) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:13:55.797Z | 2024-09-23T13:59:20.593Z | 5.2 |  | 1
595 | Task | [Tarea]Implementar el provider para gestionar el estado de Alert Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:14:15.993Z | 2024-09-23T13:59:25.943Z | 2.6 |  | 1
596 | Task | [Tarea]Conectar el provider con los casos de uso de gestión de Alert Reports | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 588 | [Key Results]Código y demo para consumir Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:14:35.747Z | 2024-09-23T13:59:29.353Z | 5.2 |  | 1
598 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para probar la conexión de un canal | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 597 | [Key Result]Codigo y demo para exponer configuracion de canales | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:23:29.203Z | 2024-09-16T12:57:32.567Z | 7.8 |  | 4
599 | Task | [Tarea]Crear endpoints para la gestión de canales | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 597 | [Key Result]Codigo y demo para exponer configuracion de canales | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:23:45.91Z | 2024-09-16T13:07:09.42Z | 5.2 |  | 2
600 | Task | [Tarea]Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuada | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 597 | [Key Result]Codigo y demo para exponer configuracion de canales | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:24:02.26Z | 2024-09-17T12:57:49.307Z | 5.2 |  | 6
601 | Task | [Tarea]Investigar y comprender los requisitos del sistema para el módulo de Splits | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 597 | [Key Result]Codigo y demo para exponer configuracion de canales | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:24:21.87Z | 2024-09-23T13:46:11.703Z | 18.2 |  | 20
603 | Task | [Tarea]Investigar y comprender los requisitos del sistema para el módulo de Schedule Management | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 602 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:29:32.443Z | 2024-10-01T13:30:26.97Z | 10.4 |  | 8
604 | Task | [Tarea]Definir el modelo de datos para los Schedules (usuarios, fechas de ingreso y salida, periodicidad) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 602 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:29:57.777Z | 2024-10-04T13:23:43.72Z | 10.4 |  | 9
605 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para agregar un nuevo Schedule | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 602 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-06T01:30:16.3Z | 2024-10-05T17:48:55.907Z | 18.2 |  | 6
606 | Task | [Tarea] Migración gestor de estado Provider a BLoC: Modulo Playback - Filtros | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 465 | [Key Result] Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T13:48:05.733Z | 2024-09-09T13:47:54.21Z | 0 |  | 6
608 | Task | [Tarea] Investigar y comprender los requisitos del sistema para el módulo de User Reports | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 607 | [Key Result]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T21:48:10.633Z | 2024-09-09T13:24:45.353Z | 5.2 |  | 1
609 | Task | [Tarea]Definir el modelo de datos para los User Reports (usuarios, eventos, módulos, submódulos, tiempo de evento) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 607 | [Key Result]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T21:48:26.75Z | 2024-09-09T13:25:08.703Z | 7.8 |  | 2
610 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para registrar eventos de usuario en la base de datos | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 607 | [Key Result]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T21:48:42.603Z | 2024-09-10T16:56:49.04Z | 10.4 |  | 6
611 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para obtener informes de usuario desde la base de datos | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 607 | [Key Result]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T21:48:58.553Z | 2024-09-10T16:57:00.733Z | 13 |  | 6
612 | Task | [Tarea]Crear endpoints para la gestión de User Reports | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 607 | [Key Result]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T21:49:11.45Z | 2024-09-10T16:57:13.63Z | 10.4 |  | 4
613 | Task | [Tarea]Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuada | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 607 | [Key Result]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T21:49:25.19Z | 2024-09-11T21:20:53.557Z | 7.8 |  | 2
614 | Task | [Tarea] Integrar el registro de eventos con un servicio de análisis como Google Analytics o Microsoft equivalent | Removed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 607 | [Key Result]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-06T21:49:40.067Z |  | 13
615 | Task | [Tarea]Integración modulos autenticación, users y playbacks | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 514 | [Key Result]Preparación Cómite de resultados- DEMO | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-09-06T23:22:13.977Z | 2024-09-06T23:25:47.1Z | 0 |  | 8
616 | Task | [TareaIntegración modulos autenticación, users y playbacks | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 514 | [Key Result]Preparación Cómite de resultados- DEMO | Black and Blue\Sprint 17 |  | 2024-09-06T23:30:14.59Z | 2024-09-06T23:32:55.17Z | 0 |  | 8
618 | Task | [Tarea]: [QA] Implementar pruebas funcionales módulo autenticación de usuarios | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 617 | [Key result]: Código y demo para autenticación de usuarios- Reportes QA | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-09T20:52:03.92Z | 2024-09-10T14:03:41.693Z | 16 |  | 6
619 | Task | [Tarea] Migración gestor de estado Provider a BLoC: Modulo Playback - Layout de videos | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 465 | [Key Result] Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-09T22:52:53.383Z | 2024-09-10T14:25:06.677Z | 0 |  | 5
620 | Task | [Tarea][QA] Pruebas de carga y rendimiento | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 617 | [Key result]: Código y demo para autenticación de usuarios- Reportes QA | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-09T22:58:02.667Z | 2024-09-11T13:37:29.83Z | 10 |  | 6
622 | Task | [Tarea]Definir las entidades necesarias (PasswordResetRequest, PasswordResetConfirm) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-10T12:50:43.653Z | 2024-09-18T13:39:38.19Z | 0 |  | 2
623 | Task | [Tarea]Definir los casos de uso para la recuperación de contraseña (RequestPasswordReset, ConfirmPasswordReset) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-10T12:51:05.473Z | 2024-09-24T20:55:21.9Z | 0 |  | 1
624 | Task | [Tarea]Crear interfaces de repositorio para la recuperación de contraseña | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-10T12:51:30.76Z | 2024-09-24T21:02:37.027Z | 0 |  | 1
625 | Task | [Tarea]Implementar los casos de uso para la recuperación de contraseña | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-10T12:51:45.123Z | 2024-09-24T21:06:30.773Z | 0 |  | 3
626 | Task | [Tarea]Implementar los modelos de datos (DTOs) para la comunicación con el backend | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-10T12:52:02.023Z | 2024-09-24T21:10:36.95Z | 0 |  | 1
627 | Task | [Tarea]Configurar la comunicación con el backend usando HTTP (Dio o Http package) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-10T12:52:19.843Z | 2024-09-24T21:12:54.577Z | 0 |  | 1
628 | Task | [Tarea]Implementar los repositorios para la recuperación de contraseña utilizando las interfaces definidas en la capa de dominio | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-10T12:52:35.347Z | 2024-09-24T21:14:13.447Z | 0 |  | 1
629 | Task | [Tarea]Gestionar la respuesta del backend (solicitud y confirmación de recuperación de contraseña) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-10T12:52:50.877Z | 2024-09-24T21:17:14.197Z | 0 |  | 1
631 | Task | [Tarea] Migración gestor de estado Provider a BLoC: Modulo Playback - Timeline | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 465 | [Key Result] Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-10T13:44:18.16Z | 2024-09-12T13:39:29.877Z | 0 |  | 11
632 | Task | [Tarea] Migración gestor de estado Provider a BLoC: Modulo Playback - Events table | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 465 | [Key Result] Código y demo para visualizar los playback recordings (según filtros) | Black and Blue\Sprint 18 |  | 2024-09-11T15:41:25.297Z | 2024-09-13T13:37:25.5Z | 0 |  | 4
635 | Issue | [Issue] Modulo Login - Implementar funcionalidad para bloquear un usuario cuando supere + de 3 intentos fallidos | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-11T20:59:56.95Z | 2024-10-05T17:44:20.28Z
637 | Issue | [Issue] Modulo Login - Integrar funcionalidad del bloqueo por superar 3 números de intentos fallidos | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-11T21:05:02.383Z | 2024-10-11T15:51:54.57Z
639 | Task | [Tarea]: [QA] Implementar pruebas funcionales del módulo liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-11T21:11:34.31Z | 2024-09-18T13:37:32.053Z | 0 |  | 3
640 | Task | [Tarea]: [QA] Implementa de pruebas de carga y rendimiento para modulo live iews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-11T21:12:42.393Z | 2024-09-18T13:37:40.303Z | 0 |  | 3
642 | Task | [Tarea] :[QA] Implementar pruebas funcionales para el módulo de playbacks | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 641 | [Key Result] Código y demo para módulo de playbacks | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-11T21:14:36.03Z | 2024-09-13T13:44:26.653Z | 0 |  | 6
643 | Task | [Tarea] [QA] Implementar pruebas de carga y rendimiento para el módulo de playbacks | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 641 | [Key Result] Código y demo para módulo de playbacks | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-11T21:15:06.377Z | 2024-09-19T13:44:22.467Z | 0 |  | 6
644 | Task | [Tarea] Investigación,implementación y depuración del nuevo módulo de liveviews | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-13T13:22:01.32Z | 2024-09-16T13:48:26.733Z | 0 |  | 15
645 | Task | [Tarea]Investigación,implementación y depuración del nuevo módulo de liveviews | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-13T13:22:34.097Z | 2024-09-16T13:45:06.647Z | 0 |  | 5
646 | Task | [Tarea] Investigación,implementación y depuración del nuevo módulo de liveviews | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-13T13:22:54.723Z | 2024-09-18T13:24:58.057Z | 0 |  | 8
648 | Task | [Tarea] Refactorización, optimización e integración del nuevo servicio liveviews | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-16T20:41:40.303Z | 2024-09-17T19:24:30.61Z | 0 |  | 10
649 | Task | [Tarea] Integración frontend | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-16T20:44:12.627Z | 2024-09-17T19:24:37Z | 0 |  | 1
650 | Task | [Tarea] Integración frontend | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 638 | [Key Result] Código y demos de reproducción de liveviews | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-18T13:25:46.007Z | 2024-09-23T14:02:55.42Z | 0 |  | 17
651 | Task | [Tarea] Integración de playback | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 641 | [Key Result] Código y demo para módulo de playbacks | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-18T13:40:26.49Z | 2024-09-18T13:45:23.957Z | 0 |  | 3
652 | Issue | [Issue] Modulo Login - Implementar validador login method, campo requerido | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-18T23:14:45.49Z | 2024-10-08T14:03:22.487Z
653 | Issue | [Issue] Modulo Login - Implementar validador de correo en el campo e -mail | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-18T23:15:43.79Z | 2024-10-03T13:15:05.74Z
654 | Issue | [Issue] Modulo Login - Mostrar mensaje completo de la condición del validador de la contraseña | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-18T23:16:36.097Z | 2024-10-04T13:12:56.483Z
655 | Issue | [Issue] Modulo Login - Modificar diseño de botones para diferenciar entre botones y texto | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-18T23:17:16.483Z | 2024-09-30T16:10:08.36Z
656 | Issue | [Issues] Modulo Live - Corregir etiqueta del número de cámaras que no se logran visualizar | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-18T23:21:38.007Z | 2024-09-26T21:05:33.01Z
657 | Issue | [Issues] Modulo Live - Corregir el user menu, no permite dar clicks en las opciones | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-18T23:22:21.46Z | 2024-09-24T13:45:57.57Z
658 | Issue | [Issues] Modulo Live - Corregir la paleta de opciones, no está siendo visible | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-18T23:22:59.407Z | 2024-09-26T21:07:09.28Z
660 | Task | [Tarea] :[QA] Implementar pruebas funcionales para la funcionalidad de gestión de usuarios | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 659 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-19T13:10:05.887Z | 2024-09-19T13:46:43.763Z | 0 |  | 6
661 | Task | [Tarea]: [QA] Implementar pruebas de carga y rendimiento para módulo users | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 659 | [Key Result] Código y demo para gestionar los usuarios y permisos | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-19T13:11:12.17Z | 2024-09-20T13:34:01.59Z | 0 |  | 4
663 | Task | [Tarea]Mejora en los filtros de camera_events | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 662 | [Key Result]Código y demo para exponer Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-20T15:17:55.377Z | 2024-09-23T13:34:51.217Z | 0 |  | 2
665 | Task | Implementar recuperación de contraseña para usuarios LDAP | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-23T13:48:04.86Z | 2024-09-23T13:51:47.747Z | 0 |  | 2
667 | Task | [Tarea]Optimizar el screen de liveviews para ver distintas camaras al mismo tiempo | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 666 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-24T13:13:56.323Z | 2024-10-25T13:24:19.773Z | 20.8 |  | 28
669 | Task | [Tarea]Definir el modelo de datos para los Splits (cantidad de personas, ID del computador, sitios, etc.) | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 668 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-24T13:16:11.82Z | 2024-09-24T13:38:40.557Z | 20.8 |  | 6
670 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para agregar un nuevo Split | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 668 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-24T13:16:45.433Z | 2024-09-26T13:32:33.6Z | 23.4 |  | 6
673 | Task | [Tarea] Crear interfaces de repositorio para la gestión de Split History | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-09-24T13:19:26.857Z | 2024-12-13T13:49:55.43Z | 2 |  | 1
674 | Task | [Tarea]Implementar los casos de uso para la gestión de Split History | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-09-24T13:19:40.543Z | 2024-09-30T13:49:38.2Z | 10.4 |  | 8
675 | Task | [Tarea]Implementar los modelos de datos (DTOs) para la comunicación con el backend | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-09-24T13:19:52.543Z | 2024-12-13T13:49:40.65Z | 2 |  | 1
676 | Task | [Tarea]Implementacion del flujo entre Sites y Splits | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-09-24T13:20:05.06Z | 2024-09-26T13:37:00.463Z | 6 |  | 6
679 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para actualizar la información de un Schedule | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 678 | [Key Resul]Implementar la lógica para actualizar la información de un Schedule | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-24T13:26:17.997Z | 2024-10-11T13:28:23.183Z | 10.4 |  | 10
680 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para eliminar un Schedule | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 678 | [Key Resul]Implementar la lógica para actualizar la información de un Schedule | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-24T13:26:33.753Z | 2024-10-15T14:40:16.787Z | 13 |  | 8
681 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para obtener la información de un Schedule específico | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 678 | [Key Resul]Implementar la lógica para actualizar la información de un Schedule | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-24T13:26:47.157Z | 2024-10-15T14:42:06.443Z | 9.1 |  | 6
684 | Issue | [Issues] Modulo Playback - Ajuste al cargar playback no genera el m3u8 | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-24T14:07:15.213Z | 2024-10-07T13:36:38.113Z
685 | Task | [Tarea]Crear interfáz de usuario (UI) para enviar correo y cambiar clave | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 621 | [Key Result]Codigo y demo para consumir recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-24T14:31:43.823Z | 2024-09-30T13:57:47.647Z | 0 |  | 4
687 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para asegurar la correcta implementación de la gestión de User Reports | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 686 | [Key Results]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-24T14:36:31.97Z | 2024-09-25T13:45:54.297Z | 10.4 |  | 3
688 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para la funcionalidad de gestión de User Reports | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 686 | [Key Results]Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-24T14:36:51.977Z | 2024-09-25T13:46:05.57Z | 7.8 |  | 3
690 | Task | [Tarea] [QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para asegurar la correcta implementación de la gestión de Alert Reports | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 689 | [Key Result]Código y demo para exponer Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-09-24T14:38:28.043Z | 2024-09-25T13:46:42.107Z | 6 |  | 4
691 | Task | [Tarea] [QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para la funcionalidad de gestión de Alert Reports | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 689 | [Key Result]Código y demo para exponer Alert Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-09-24T14:39:12.287Z | 2024-09-25T13:46:59.83Z | 6 |  | 4
692 | Issue | [Issue]Modulo Playback - Para que se habilite el boton buscar, se debe selecionar un event type | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-24T14:57:23.32Z | 2024-09-26T16:09:02.413Z
693 | Issue | [Issue]Modulo Playback - Modificar validador event type como No obligatorio para que se habilite el boton buscar | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-24T15:02:20.843Z | 2024-09-26T14:00:13.46Z
694 | Issue | [Issue]Corregir estado de los tabs que inidican en que módulo se encuentra el usuario, cuando se cierra sesión y se vuelve a iniciar, la pagina es de live pero el menu superior esta marcado como playback | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-24T15:06:54.87Z | 2024-11-13T14:59:01.543Z
695 | Issue | [Issue]Modulo Playback - Modificar inputs de selección de tiempo, de acuerdo con las recomedaciones del QA | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-24T15:10:48.94Z | 2024-10-07T13:36:05.507Z
696 | Issue | [Issue]Modulo Playback - Revisar la navegacion en la linea de tiempo al agregar varias camaras, al igual que al deslizarse por cada frame existen cogelaciones, se observa consume de red y por la cantidad envios de paquetes para la generación de los m3u8 | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 20 |  | 2024-09-24T15:17:47.79Z | 2025-01-21T20:29:58.203Z
699 | Issue | [Issues] Ajuste de gestor de estado para contexto de pagina inicial de Site | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2024-09-25T13:12:03.383Z | 2024-10-01T13:21:08.387Z
703 | Task | [Tarea]: Agregar controles PTZ en Liveview Fullscreen | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 666 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-09-25T20:06:34.17Z | 2024-09-30T13:44:31.8Z | 30 |  | 28
704 | Issue | [Issues]Modulo Users - Se debe dejar por defecto el campo ROLE en Vacio como elección | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:35:57.163Z | 2024-10-02T13:18:09.997Z
706 | Issue | [Issues]Modulo Users - Se debe agregar el campo Role como validacion de campo requerido | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:38:55.027Z | 2024-10-03T13:03:19.677Z
707 | Issue | [Issues]Modulo Users - Cambiar los tipos de validador para que el campo no este vacio en los siguientes campos- First Name and Last Name | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:39:37.677Z | 2024-10-02T13:27:19.713Z
708 | Issue | [Issues]Modulo Users - Ajustar el icono del campo Last Name como person | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:40:40.183Z | 2024-10-02T13:21:36.18Z
709 | Issue | [Issues]Modulo Users - El color del Snackbar se suguiere que al ser satisfactoria la operacion sea en color verde | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:42:21.087Z | 2024-10-02T13:22:00.41Z
710 | Issue | [Issues]Modulo Users - Designar la asignación de la variable del campo Role Id = 1, por defecto se crea =1 | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:43:35.36Z | 2024-10-07T13:03:15.453Z
711 | Issue | [Issues] Modulo Users - Ajustar el boton save y agregar un boton de back o cancel que regrese a la pantalla anterior | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:43:53.373Z | 2024-10-02T13:23:20.32Z
712 | Issue | [Issues]Modulo Users - Ordernar de forma ascendente por ID la petición para obtener usuarios | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:45:50.73Z | 2024-09-26T15:26:07.73Z
713 | Issue | [Issues]Modulo Users - Mostrar la Descripcion del Rol y no por Rol Id. El campo de Source no se observa en la creacion ni edicion del usuario | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:46:38.67Z | 2024-10-04T13:22:31.323Z
714 | Issue | [Issues] Modulo Users - Activar e inactivar usuario por medio de clic chequear y deschequear | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:47:05.65Z | 2024-10-03T13:05:56.34Z
715 | Issue | [Issues]Modulo Users - Al eliminar usuario, se sugiere crear una ventana de confirmación | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-25T20:47:45.11Z | 2024-10-02T13:26:24.037Z
741 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para actualizar la información de un Split | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 740 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-09-26T13:15:43.547Z | 2024-09-30T13:28:38.33Z | 10.4 |  | 6
742 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para eliminar un Split | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 740 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-09-26T13:16:00.05Z | 2024-09-27T13:10:27.54Z | 26 |  | 5
744 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para listar todos los Schedules | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 743 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-09-26T13:18:19.823Z | 2024-10-15T21:55:43.657Z | 6 |  | 6
745 | Task | [Tarea]Crear endpoints para la gestión de Schedules | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 743 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-09-26T13:18:34.043Z | 2024-10-23T13:33:08.36Z | 20 |  | 22
748 | Task | [Tarea] Generar reporte SonarQUBE | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 796 | [KeyResult]: Informe pruebas estaticas SonarQube | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-09-26T13:50:59.95Z | 2024-09-26T14:06:37.887Z | 8 |  | 6
749 | Issue | [Issues] Ajuste de Bugs en codigo base del repositorio Flutter - SonarQube | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-26T14:15:24.38Z | 2024-11-13T15:03:02.977Z
750 | Issue | [Issue]Modulo Users Reports - Modificar comportamiento en los filtros de fechas para consulta de los eventos. No permitir seleccionar una fecha final menor a la fecha inicial. Ni tampoco permita seleccionar fechas mayores a la actual.] | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-26T20:11:05.57Z | 2024-10-03T15:07:30.807Z
751 | Issue | [Issue]Modulo Users Reports - Revisar comportamiento en rangos de seleccion. Se observa que no esta trae los registros anteriores es decir con un limite en la busqueda. | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-26T20:15:43.147Z | 2024-10-03T15:07:22.157Z
752 | Issue | [Issues]Modulo Users Reports - Agregar manejo de excepcion en los errores de conexion, por ejemplo websocket caido para la consulta de Real Time. | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-26T20:51:34.31Z | 2024-10-03T15:07:08.01Z
753 | Issue | [Issues] Modulo Alerts, Users Reports - Modificar comportamiento en los filtros de fechas (Inicial y final) para consulta de las alertas No permita seleccionar en el calendario una fecha mayor a la actual. | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-26T21:11:54.13Z | 2024-10-15T13:14:32.34Z
754 | Task | [Tarea] Integración del modelo de sites al ORM | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 602 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-27T13:36:03.92Z | 2024-10-02T13:18:59.68Z | 0 |  | 16
755 | Task | [Tarea] Actualización de repositorios sites | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 799 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-09-30T13:42:21.943Z | 2024-10-02T13:09:28.113Z | 1 |  | 1
756 | Task | [Tarea]Detección de objetos, Se explora el uso de pytorch, supervision y opencv como librerias principales. | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 800 | [Key Result]Codigo y demo para mejorar deteccion de objetos y eventos a traves de OpenCV y PyTorch | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-09-30T13:43:54.827Z | 2024-09-30T13:44:56.013Z | 6 |  | 6
757 | Task | [Tarea] pruebas de regresión módulo liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 682 | [Key Result] Integración y desarrollo | Black and Blue\Sprint 21 |  | 2024-09-30T14:04:31.71Z | 2024-10-01T13:45:54.947Z | 0 |  | 2
758 | Issue | [Issues] Modulo Live - Pantalla live en zoom-in no permite navegar en otros modulos | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-09-30T14:28:45.45Z | 2024-10-01T13:35:18.5Z
760 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para obtener la información de un Split específico | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 759 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-01T13:11:14.607Z | 2024-10-01T13:43:45.72Z | 18.2 |  | 6
761 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para listar todos los Splits | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 759 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-01T13:11:48.363Z | 2024-10-02T13:15:41.427Z | 18.2 |  | 5
775 | Task | [Tarea]Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuada I Fase | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 774 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-02T01:31:40.34Z | 2024-10-30T14:25:56.707Z | 38 |  | 29
776 | Task | [Tarea]Implementar un algoritmo para asignar los splits y sitios equitativamente | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 740 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 29 |  | 2024-10-02T01:32:05.347Z | 2024-12-06T20:30:36.84Z | 35 |  | 24
778 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para la funcionalidad de gestión de sitios | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 777 | [Key Result][QA] Pruebas del modulo de control de PTZ | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-10-02T01:47:21.147Z | 2024-11-12T13:00:43.47Z | 12 |  | 13
780 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para agregar y actualizar Split asociados a un sitios | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 779 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-02T01:53:51.613Z | 2024-10-03T13:16:05.617Z | 6 |  | 6
782 | Task | [Tarea] Revisar los requerimientos y detalles para el correcto manejo de Splits | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 29 |  | 2024-10-02T01:57:04.663Z | 2024-12-04T13:43:42.457Z | 13 |  | 19
783 | Task | [Tarea] Implementar la funcionalidad para Crear Splits | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-10-02T01:57:35.93Z | 2024-12-23T13:22:29.18Z | 22 |  | 29
785 | Task | [Tarea] Validaciones en la creación de splits sobre los sites [Un split por sites] | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 784 | [Key Result]Migraciones de la logica de de sites old a sites new Orm | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-03T13:45:08.803Z | 2024-10-05T13:46:48.29Z | 14 |  | 12
786 | Issue | [Issues] Modulo Live - Bajo rendimiento y lentitud en la navegacion de las camaras | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-03T21:34:15.343Z | 2024-10-11T15:57:49.773Z
787 | Task | [Tarea] Mejora de reproducción M3U8 | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-10-04T13:44:44.22Z | 2024-11-18T21:36:05.037Z | 14 |  | 11
789 | Issue | [Issue] Textos en labels, botones de la aplicacion que no realizan el cambio de idioma la seleccionado | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-04T14:40:52.22Z | 2025-02-25T13:49:48.78Z
790 | Task | [Tarea] Ajustar validador y campo dependiendo del tipo de método de login | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 797 | [Key Result código y demo para autenticación de usuarios en general | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-10-07T13:48:56.333Z | 2024-10-11T13:45:43.153Z | 16 |  | 15
791 | Issue | [Issue] Ajustar texto de validación al idioma seleccionado | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-07T13:50:46Z | 2024-12-10T22:21:59.157Z
792 | Task | [Tarea] Optimización visual de liveviews | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 666 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-10-07T13:55:38.11Z | 2024-10-08T13:08:39.943Z | 20 |  | 17
793 | Task | [Tarea] Integracion y push de datos al orm en sites | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 784 | [Key Result]Migraciones de la logica de de sites old a sites new Orm | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-08T12:54:17.593Z | 2024-10-08T13:03:10.813Z | 6 |  | 6
794 | Task | [Tarea] Optimizacion y mejoras en Playback | Closed | Unassigned | Samir Millan | 784 | [Key Result]Migraciones de la logica de de sites old a sites new Orm | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-08T13:15:03.873Z | 2024-10-08T13:18:55.39Z |  |  | 6
795 | Task | [Tarea] Crear la pantalla de configuración de roles | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 798 | [Key Result]Código y demo para gestionar los usuarios y permisos desde el front | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-10-08T13:35:59.667Z | 2024-10-16T13:43:20.39Z | 26 |  | 27
801 | Task | [Tarea] Consumir el endpoint Totalsite, e integrar y adaptar ligica al nuevo endpoint. | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 784 | [Key Result]Migraciones de la logica de de sites old a sites new Orm | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-09T13:32:54.08Z | 2024-10-10T12:55:57.507Z | 5 |  | 5
802 | Task | [Tarea] Pruebas funcionales login | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 837 | [Key Result] [ QA]Reporte de pruebas módulo login | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-10-09T13:55:16.423Z | 2024-10-10T18:42:23.127Z | 6 |  | 4
803 | Task | [Tarea] Pruebas funcionales de configuración de roles | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 839 | [key Result][QA] reporte de pruebas módulo de roles y permisos | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-09T13:55:37.323Z | 2024-10-17T15:05:01.777Z | 8 |  | 7
804 | Task | [Tarea]Se prepara demo para Presentacion Oct9, Liveviews, Playbacks, Records | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 845 | [Key Result] Preparación demo | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-10T12:59:04.837Z | 2024-10-30T13:37:39.76Z | 14 |  | 14
806 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para configurar los horarios y zonas horarias de los sitios | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 668 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-11T13:30:36.007Z | 2024-10-18T13:38:45.69Z | 23.4 |  | 11
807 | Task | [Tarea]Implementación de variables de entorno con dotenv | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 838 | [Key Result]Código de estructura inicial del proyecto en Flutter | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-10-11T13:59:45.4Z | 2024-10-11T18:53:49.237Z | 2 |  | 2
808 | Issue | [Issue]Ajuste de Bugs en código base del repositorio Flutter SonarQube- (Playback) | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-15T15:32:27.813Z | 2025-02-24T22:29:13.927Z
809 | Issue | [Issue]Ajuste de Bugs en código base del repositorio Flutter SonarQube (User) | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-15T15:33:22.577Z | 2024-12-11T16:16:16.94Z
810 | Task | [Tarea]Pruebas de regresión- ajustes liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 841 | [Key Result] [QA]Reporte pruebas de regresión módulo liveviews | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-15T15:35:39.127Z | 2024-10-16T13:44:49.847Z | 6 |  | 6
812 | Task | [Tarea] Modelo de datos Camera(Brands, types, models) | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-17T12:57:44.597Z | 2024-10-17T13:04:42.817Z | 4 |  | 2.5
813 | Task | [Tarea] Modelo de datos Sites y Channels | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-17T13:00:06.637Z | 2024-10-17T13:04:47.42Z | 2 |  | 2.5
814 | Task | [Tarea]Casos de uso camera (brands, types, models), sites y channels | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 799 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-17T13:05:28.813Z | 2024-10-18T13:20:14.727Z | 6 |  | 6
815 | Task | [Tarea] Cambios en el flujo para obtener lsitados y nombres de Sites para empezar a hacer los calculos de los Splits | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 668 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-10-17T13:05:34.09Z | 2024-10-17T13:05:43.49Z | 6 |  | 6
816 | Task | [Tarea]Asigancion de splits por sites, se deben hacer validaciones para la asignacion de cada uno por su ID | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 740 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-17T13:18:07.317Z | 2024-10-18T13:41:53.647Z | 6 |  | 6
817 | Task | [Tarea]: Agregar controles PTZ en stream-service | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 703 | [Tarea]: Agregar controles PTZ en Liveview Fullscreen | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-17T13:48:24.767Z | 2024-10-25T13:23:44.823Z | 20 |  | 28
819 | Task | [Tarea]Gestionar la respuesta del backend (listado de Schedules por usuario) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 843 | [Key Result]Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-17T13:56:41.207Z | 2024-10-24T14:27:53.29Z | 4 |  | 5
820 | Task | [Tarea]Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de Schedules | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 843 | [Key Result]Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-17T13:56:53.52Z | 2024-10-30T13:06:29.853Z | 36 |  | 38
821 | Task | [Tarea]Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de datos, etc.) Schedules | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 843 | [Key Result]Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-17T13:57:01.1Z | 2024-10-30T13:55:34.293Z | 5 |  | 5
822 | Task | [Tarea]Conectar el BLoC con los casos de uso de gestión de Schedules | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 843 | [Key Result]Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-17T13:57:07.843Z | 2024-10-29T13:07:18.82Z | 13 |  | 13
823 | Task | [Tarea]Implementar filtros de búsqueda y selección en la interfaz de Schedules | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 843 | [Key Result]Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-17T13:57:16.27Z | 2024-10-30T13:59:31.117Z | 5 |  | 5
824 | Task | [Tarea] Implementaciones de casos de uso | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 799 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-18T13:21:19.777Z | 2024-10-18T13:24:10.407Z | 8 |  | 6
825 | Task | [Tarea] validar pruebas funcionales, controles PTZ | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 842 | [Key Result] [QA]Reporte pruebas de módulo controles PTZ | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-18T13:41:05.123Z | 2024-10-24T14:21:21.53Z | 8 |  | 8
826 | Issue | [Issue] Bloquear el boton guardar en users (crear - editar) una vez se realiza por primera vez la accion | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-18T14:10:53.4Z | 2024-12-10T22:21:23.28Z
827 | Issue | [Issue] Validar campo vacio del rol en la pantalla configuracion de permisos | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-18T14:13:22.053Z | 2024-12-10T22:19:31.84Z
828 | Issue | [Issue] Validacion dinamica de campos en la pantalla de editar usuarios | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 22 |  | 2024-10-18T14:27:20.343Z | 2024-12-10T22:19:05.743Z
829 | Task | [Tarea] Construir el flujo necesario para calcular el numero de splits necesarios para para estacion | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 740 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-21T13:08:30.03Z | 2024-10-23T13:37:25.38Z | 10 |  | 13
830 | Task | [Tarea]Gestionar la respuesta del backend | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 799 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-21T13:23:40.13Z | 2024-10-24T14:27:47.807Z | 6 |  | 6
831 | Task | [Tarea]Conectar BloC con casos de uso gestion sites,channels,camera | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 799 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-21T13:57:24.067Z | 2024-10-30T13:17:42.12Z | 10 |  | 13
832 | Task | [Tarea]Diseño de interfaz usuario para gestión de modulo sites - channels | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-21T13:58:21.653Z | 2024-10-30T13:16:36.77Z | 28 |  | 31
833 | Issue | [Issue] Ajustar bug de desplazamiento PTZ con botones | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-22T20:03:01.31Z | 2024-10-23T20:40:29.86Z
834 | Issue | [Issue] Ajuste renderizacion en minimizar o maximizar la camara de full screen en liveview en controles PTZ | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-23T16:59:57.71Z | 2024-10-23T20:46:06.37Z
835 | Task | [Tarea] Aproximación y demo para el flujo de trabajo para asignación de los splits en las estación de forma equitativa. | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 740 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-10-24T13:31:44.8Z | 2024-11-18T21:50:43.63Z | 16 |  | 6
836 | Task | [Tarea] Consulta a documentación detección de objetos | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 844 | [Key Result] Código y demo para detectar objetos usando Open CV | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-25T13:42:56.653Z | 2024-10-26T17:08:24.087Z | 10 |  | 8
847 | Task | [Tarea] Optimizacion en el flujo de trabajo Grabaciones | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-28T13:37:53.81Z | 2024-10-30T13:56:04.51Z | 6 |  | 6
849 | Task | [Tarea] Crear esquemas y cargar datos de prueba en la base de datos pre-release | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T12:17:56.443Z | 2024-11-05T13:47:03.77Z | 13 |  | 13
850 | Task | [Tarea]Crear contenedor Docker para el servicio LiveViews en GoLang y preparar para despliegue en OnPremise | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-10-29T12:18:44.18Z | 2024-11-15T13:51:44.467Z | 15.6 |  | 10
851 | Task | [Tarea]Crear contenedor Docker para los servicios de Playbacks y Recording en Python para despliegue en OnPremise | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T12:19:03.35Z | 2024-11-07T13:26:17.03Z | 13 |  | 6
852 | Task | [Tarea]Crear contenedor Docker para el servicio de autenticación en Python y preparar despliegue en Azure Kubernetes | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T12:19:23.7Z | 2024-11-08T15:52:36.243Z | 13 |  | 2
853 | Task | [Tarea]Crear contenedor Docker para la Core API y sus componentes en Python para despliegue en Azure Kubernetes | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T12:19:41.43Z | 2024-11-01T13:19:08.857Z | 13 |  | 10
854 | Task | [Tarea]Crear contenedor Docker para BnB Client y sus componentes en Flutter Web para despliegue en Azure Kubernetes | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-29T12:20:02.87Z | 2024-10-30T14:58:07.18Z | 10.4 |  | 2
855 | Task | [Tarea]Austar estructura de directorios del proyecto Front de acuerdo a los standares de clean arquitecture | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-29T12:20:26.31Z | 2025-03-13T12:53:43.99Z | 7.8 |  | 8
857 | Task | [Tarea]Configurar usuario y accesos | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 856 | [Key Result]Cuentas de usuario y accesos PreRelease | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T12:30:07.453Z | 2024-11-07T13:34:33.047Z | 6.5 |  | 4
860 | Task | [Tarea]Pruebas de integración y correcta comunicación entre servicios | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 858 | [Key Result]Reportes QA pruebas ambiente Pre Release | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T12:32:47.313Z | 2024-11-07T14:09:13.843Z | 10.4 |  | 8
861 | Task | [Tarea]Transferencia de conocimiento a SoporteTI | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 858 | [Key Result]Reportes QA pruebas ambiente Pre Release | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T12:33:23.04Z | 2024-11-07T14:06:17.313Z | 10 |  | 13
862 | Task | [Tarea] Manejo de errores sites , channels | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 799 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 23 |  | 2024-10-29T13:26:54.977Z | 2024-10-30T13:19:14.34Z | 6 |  | 4
863 | Task | [Tarea]Instalación y configuración de cámaras dual doom | Closed | Kevin Mera | Kevin Mera | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-29T19:15:41.42Z | 2024-10-29T19:17:24.957Z | 4 |  | 3
868 | Task | [Tarea]Gestionar la respuesta del backend (creación, actualización, eliminación de Schedules) | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 867 | [Key Result] Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T23:53:58.367Z | 2024-11-07T13:17:24.567Z | 15.6 |  | 0
869 | Task | [Tarea]Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de Schedules | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 867 | [Key Result] Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-29T23:55:42.22Z | 2024-11-07T13:17:19.12Z | 23.4 |  | 0
870 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para la funcionalidad de gestión de Schedules | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 867 | [Key Result] Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-10-29T23:57:17.27Z | 2024-11-12T21:30:20.853Z | 13.4 |  | 11
873 | Task | [Tarea]Implementar validación de formularios (campos requeridos, formato de datos, etc.) | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-10-30T00:04:07.377Z | 2024-12-30T13:22:15.417Z | 12 |  | 6
874 | Task | [Tarea] Implementar el Bloc, State y Events para gestionar el estado de Split History | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-10-30T00:04:21.697Z | 2024-12-13T13:49:44.333Z | 4 |  | 2
875 | Task | [Tarea]Conectar el Bloc con los casos de uso de gestión de Split History | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-10-30T00:04:38.217Z | 2024-12-13T13:49:51.657Z | 3 |  | 1
886 | Task | [Tarea]Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de Schedules | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 843 | [Key Result]Código y demo para consumir Users Schedule Configuration | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-30T13:08:52.567Z | 2024-10-30T14:57:35.387Z | 15.6 |  | 6
887 | Task | [Task] Optimizacion en el flujo de trabajo de grabaciones | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-10-30T13:59:03.86Z | 2024-10-31T13:48:43.743Z | 6 |  | 6
888 | Task | [Tarea] Configuracion y alistamiento de camaras doble lente como demo | Closed | Juan Candelo | Juan Candelo | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-30T14:08:20.497Z | 2024-10-30T14:08:25.177Z | 10 |  | 7
889 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de integración para asegurar que la autenticación funcione correctamente | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-10-30T14:24:07.057Z | 2024-11-27T13:25:03.853Z | 2 |  | 2
890 | Task | [Tarea]Asegurar los endpoints con autenticación y autorización adecuada I Fase | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-10-30T14:33:55.037Z | 2024-11-27T13:35:34.92Z | 14 |  | 10
892 | Task | [Tarea] Configurar GoRouter para gestionar las rutas de la aplicación | Closed | Kevin Mera | Kevin Mera | 891 | [KeyResult]: Codigo y demo gestión de rutas y permisos con GoRouter | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-10-30T15:06:29.987Z | 2024-11-07T13:29:42.273Z | 10.4 |  | 12
894 | Task | [Tarea] Explorar los posibles metodos de proteccion de rutas y configuracion de roles en Flutter | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 891 | [KeyResult]: Codigo y demo gestión de rutas y permisos con GoRouter | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-10-30T21:16:31.357Z | 2024-11-01T22:42:17.417Z | 13 |  | 13
896 | Task | [Tarea] Implementar navegación condicional en Flutter según el rol y permisos del usuario autenticado | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 891 | [KeyResult]: Codigo y demo gestión de rutas y permisos con GoRouter | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-10-30T21:53:54.637Z | 2024-11-27T13:47:13.867Z | 4 |  | 3
897 | Task | [Tarea] Ajuste API de User Reports para realizar correcto filtrado | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 898 | [KeyResult] Código y demo para exponer User Reports Configuration | Black and Blue\Sprint 22 | New task | 2024-10-30T22:12:32.513Z | 2024-10-30T22:14:41.523Z | 10 |  | 12
899 | Task | [Tarea] Ajuste API de Schedules | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 743 | [Key Result]Código y demo para exponer Schedule Management Configuration | Black and Blue\Sprint 23 | New task | 2024-10-30T22:44:11.51Z | 2024-10-30T22:45:11.733Z | 7 |  | 8
900 | Task | [Tarea] Migracion Liveviews Flutter a HTML, CSS, Javascript | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 666 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 24 | New task | 2024-10-30T23:41:01.32Z | 2024-10-30T23:41:49.657Z | 28 |  | 30
902 | Task | [Tarea] Tiempo de investigación para evaluar la mejor forma de emitir eventos desde JS hacia InAppWebView | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-10-30T23:49:25.877Z | 2024-11-05T14:06:46.617Z | 13 |  | 12
903 | Task | [Tarea] Implementar el código JavaScript necesario para emitir eventos hacia InAppWebView en Flutter | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-10-30T23:49:46.2Z | 2024-11-05T14:09:53Z | 10.4 |  | 20
904 | Task | [Tarea] Integrar la captura y gestión de los eventos emitidos por JS dentro de la aplicación Flutter | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-10-30T23:54:23.293Z | 2024-11-18T15:12:32.653Z | 14.1 |  | 10
905 | Task | [Tarea] Realizar pruebas exhaustivas para asegurar la correcta comunicación de eventos entre JS y Flutter | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-10-30T23:54:38.757Z | 2024-11-18T15:12:02.983Z | 5.2 |  | 4
906 | Task | [Tarea]Modularización de interfaz usuario para gestión de modulo sites - channels | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-10-31T13:09:54.203Z | 2024-11-07T13:34:37.64Z | 18 |  | 23
907 | Task | [Tarea]Instalación y configuración de cámaras dual doom | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-10-31T13:26:14.763Z | 2024-10-31T13:27:53.49Z | 7 |  | 7
908 | Task | [Tarea] Análisis y construcción de lógica grabaciones, cambio de dia y calculo del espacio usado en disco | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-10-31T13:55:49.627Z | 2024-11-05T13:47:46.75Z | 12 |  | 11
909 | Task | [Tarea] Pruebas de rendimiento e Implementacion deteccion objetos con camara PTZ desde el servidor | Closed | Juan Candelo | Juan Candelo | 777 | [Key Result][QA] Pruebas del modulo de control de PTZ | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-11-01T14:48:44.683Z | 2024-11-01T15:12:37.09Z | 12 |  | 12
910 | Task | [Tarea]: Establecer configuraciones de seguridad y red para la instancia de base de datos en ambiente de pre-release en ambiente local | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-11-02T14:30:50.917Z | 2024-11-07T13:19:15.177Z | 13 |  | 12
911 | Task | [Tarea] Descripción de tareas adicionales | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-05T01:34:45.73Z | 2024-11-13T16:03:22.863Z | 8 |  | 8
913 | Task | [Tarea] Descripción de tareas adicionales | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 962 | [KeyResult] Tareas adicionales Sprint 25 | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-11-05T01:40:29.603Z | 2024-11-07T14:03:16.113Z | 8 |  | 6
914 | Task | [Tarea] Descripción de tareas adicionales | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 962 | [KeyResult] Tareas adicionales Sprint 25 | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-11-05T01:40:49.28Z | 2024-11-06T13:53:44.393Z | 8 |  | 4
916 | Task | [Tarea] Descripción de tareas adicionales | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 962 | [KeyResult] Tareas adicionales Sprint 25 | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-11-05T01:41:21.097Z | 2024-11-07T13:29:01.1Z | 8 |  | 4
917 | Task | [Tareas] Descripción de tareas adicionales | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 962 | [KeyResult] Tareas adicionales Sprint 25 | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-11-05T01:41:38.51Z | 2024-11-07T13:38:59.493Z | 8 |  | 2
918 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para la funcionalidad de gestión de Schedules | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 963 | [KeyResult][QA]: Pruebas del modulo de gestion de Schedules | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-11-05T01:49:41.553Z | 2024-11-05T22:02:56.14Z | 10 |  | 10
919 | Task | [Tarea] Gestion de espacio en disco (Eliminacion de grabaciones 45 Dias, Abrir espacio en disco al estar al 85%) | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-11-05T13:55:05.677Z | 2024-11-07T13:38:50.18Z | 12 |  | 12
920 | Task | [Tarea] Agregar y quitar cámaras en stream services través de flutter | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 25 | New task | 2024-11-05T14:11:17.127Z | 2024-11-07T13:20:32.417Z | 4 |  | 6
921 | Issue | [Issue] Ajustes a novedades del Modulo Schedules | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-11-06T13:55:02.097Z | 2025-02-14T14:37:53.31Z
922 | Issue | [issue] Perdida de contexto crud vista cameras | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses |  | N/A | Black and Blue\Sprint 25 |  | 2024-11-07T13:08:19.833Z | 2024-11-08T16:02:55.803Z
924 | Task | [Tarea]Transferencia de conocimiento a SoporteTI | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 858 | [Key Result]Reportes QA pruebas ambiente Pre Release | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T14:06:30.323Z | 2024-11-15T20:59:46.427Z | 10 |  | 13
925 | Task | [Tarea]Pruebas de integración y correcta comunicación entre servicios | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 858 | [Key Result]Reportes QA pruebas ambiente Pre Release | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-07T14:09:24.303Z | 2024-11-21T19:35:19.02Z | 10.4 |  | 10
930 | Task | [Tarea]: Exploración del correcto manejo JWT en Flutter | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 928 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T15:23:25.16Z | 2024-11-08T13:22:17.957Z | 6 |  | 6
931 | Task | [Tarea]: Modificar el flujo de autenticación para almacenar el JWT y la información del usuario | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 928 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T15:23:26.03Z | 2024-11-13T14:05:42.993Z | 8 |  | 8
932 | Task | [Tarea]: Implementar un método para recuperar el JWT y los datos del usuario almacenados | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 928 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T15:23:26.923Z | 2024-11-13T14:08:56.483Z | 10 |  | 5
933 | Task | [Tarea]: Implementar una función que verifique la validez del JWT en cada inicio de la aplicación | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 928 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T15:23:28.243Z | 2024-11-13T14:44:55.96Z | 11 |  | 6
934 | Task | [Tarea]: Crear un flujo para la renovación automática del JWT antes de su expiración | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-07T15:23:29.343Z | 2024-11-18T21:55:13.593Z | 14 |  | 14
935 | Task | [Tarea]: Modificar componentes de la UI para ocultar o bloquear funcionalidades según permisos | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-07T15:23:30.13Z | 2024-11-18T21:57:58.71Z | 10 |  | 4
936 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para manejar el caso en que la renovación falle, cerrando la sesión | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-07T15:23:31.03Z | 2024-11-20T13:46:01.357Z | 6 |  | 18
937 | Task | [Tarea][QA]: Pruebas de regresion integracion de modulos Sites | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-07T15:23:31.813Z | 2024-11-28T13:32:27.407Z | 8 |  | 8
940 | Task | [Tarea]: Exploracion del correcto manejo JWT en Auth MS Python | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 926 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Auth Service | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T15:23:34.373Z | 2024-11-09T17:23:35.81Z | 6 |  | 8
941 | Task | [Tarea]: Organizar el servicio en capas de Clean Architecture para mejorar modularidad | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 926 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Auth Service | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T15:23:35.177Z | 2024-11-13T14:02:35.22Z | 11 |  | 11
942 | Task | [Tarea]: Configurar endpoint para la emisión de JWT al autenticarse el usuario | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 926 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Auth Service | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-07T15:23:36.033Z | 2024-11-14T13:56:01.193Z | 12 |  | 12
943 | Task | [Tarea]: Implementar endpoint para validar y verificar la vigencia del JWT | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 926 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Auth Service | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-07T15:23:36.893Z | 2024-11-18T22:00:11.22Z | 8 |  | 7
944 | Task | [Tarea]: Desarrollar endpoint de renovación de JWT antes de la expiración | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 926 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Auth Service | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-07T15:23:37.817Z | 2024-11-18T13:17:08.097Z | 12 |  | 12
945 | Task | [Tarea]: Implementar control de acceso en el backend basado en roles y permisos | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 926 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Auth Service | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-07T15:23:38.68Z | 2024-11-22T13:03:03.687Z | 8 |  | 8
946 | Task | [Tarea]: Configurar la gestión de errores en el caso de JWT expirado o inválido | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 926 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Auth Service | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-07T15:23:39.443Z | 2024-11-19T13:19:20.847Z | 7 |  | 7
949 | Task | [Tarea] Implementar flujo de busqueda en playbacks para los diferentes Discos disponibles en el server | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-08T13:06:33.907Z | 2024-11-13T14:05:06.967Z | 14 |  | 14
950 | Task | [Tarea][QA] Implementar pruebas funcionales y de integración para la funcionalidad de gestión de splits | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 759 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2024-11-08T16:26:11.043Z | 2024-12-31T16:48:11.89Z | 10 |  | 12
952 | Task | [Tarea]: Implementar lógica para obtener el listado de Sitios y Canales desde la base de datos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 951 | [KeyResult]: Codigo y API para inicializar listeners de eventos Dahua y Hikvision automaticamente | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-08T18:06:17.283Z | 2024-11-22T13:52:47.793Z | 14 |  | 14
953 | Task | [Tarea]: Implementar lógica para realizar conexion a la API de acuerdo al proveedor de las Camaras (Dahua o Hikvision) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 951 | [KeyResult]: Codigo y API para inicializar listeners de eventos Dahua y Hikvision automaticamente | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-08T18:06:18.637Z | 2024-11-15T13:31:19.003Z | 12 |  | 13
954 | Task | [Tarea]: Configurar sistema de logs para registrar el estado de la conexión con cada API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 951 | [KeyResult]: Codigo y API para inicializar listeners de eventos Dahua y Hikvision automaticamente | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-08T18:06:19.937Z | 2024-11-15T13:40:02.59Z | 4 |  | 5
955 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de conexión y captura de eventos para asegurar fiabilidad | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 951 | [KeyResult]: Codigo y API para inicializar listeners de eventos Dahua y Hikvision automaticamente | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-08T18:06:21.1Z | 2024-11-19T13:20:39.83Z | 6 |  | 6
956 | Task | [Tarea]: Documentar la integración con las APIs de Dahua y HikVision y el flujo de eventos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 951 | [KeyResult]: Codigo y API para inicializar listeners de eventos Dahua y Hikvision automaticamente | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-08T18:06:21.86Z | 2024-12-06T20:30:49.973Z | 3 |  | 3
957 | Issue | [Issue] Ajustes funcionales encontradas en pruebas al Modulo Sites | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-09T16:26:31.997Z | 2024-11-26T18:49:49.733Z
958 | Task | [Tarea] Ajuste y despliegue de servicios en el servidor pre release | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-13T14:01:23.157Z | 2024-11-15T13:38:59.857Z | 12 |  | 14
959 | Task | [Tarea] Ajuste al servicio de grabaciones y pruebas | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-13T14:07:51.863Z | 2024-11-15T13:47:41.7Z | 8 |  | 10
960 | Task | [Tarea] Auto ajuste de layout al añadir y eliminar cámaras | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 666 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 26 | New task | 2024-11-13T14:24:50.283Z | 2024-11-15T14:02:33.527Z | 3 |  | 3
961 | Task | [Tarea] Retroalimentación visual cuando no existan cámaras | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-13T14:27:04.68Z | 2024-11-16T16:45:11.973Z | 3 |  | 2
965 | Task | [Tarea]Lógica para seleccionar cámaras a través del menú vertical para playbacks | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 666 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-14T14:51:51.637Z | 2024-11-15T13:16:56.67Z | 4 |  | 6
966 | Task | [Tarea] Configuración de contenedor docker- Frontend | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-11-14T14:55:19.75Z | 2024-11-16T13:33:50.753Z | 3 |  | 3
967 | Task | [Tarea]: Configurar sistema de logs para registrar el estado de la conexión con cada API | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 951 | [KeyResult]: Codigo y API para inicializar listeners de eventos Dahua y Hikvision automaticamente | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-15T13:40:24.843Z | 2024-11-27T21:24:32.107Z | 3 |  | 3
968 | Task | [Tarea] Configurar el listado de los canales sobre los servicios | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-11-15T13:44:44.377Z | 2024-11-19T13:18:53.177Z | 12 |  | 12
969 | Task | [Tarea] Ajuste al servicio de grabaciones y pruebas | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-15T13:48:06.23Z | 2024-11-18T14:44:43.643Z | 10 |  | 11
970 | Task | [Tarea]Crear contenedor Docker para el servicio LiveViews en GoLang y preparar para despliegue en OnPremise | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 858 | [Key Result]Reportes QA pruebas ambiente Pre Release | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-15T13:52:00.08Z | 2024-11-18T14:48:25.22Z | 4 |  | 7
971 | Task | [Tarea] Pruebas de carga y estrés para el servicios de liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 974 | [KeyResult][QA]: Reportes Pruebas de carga y estres modulo LiveViews | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-15T13:59:20.227Z | 2024-11-15T14:16:48.88Z | 4 |  | 4
972 | Task | [Tarea] Reporte de pruebas de cargas y estrés modulo liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 974 | [KeyResult][QA]: Reportes Pruebas de carga y estres modulo LiveViews | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-15T13:59:44.44Z | 2024-11-15T14:51:46.387Z | 4 |  | 6
975 | Task | [Tarea]: Configurar conexión a base de datos y recuperar el listado de canales marcados como importantes | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-16T12:54:04.69Z | 2024-12-13T14:13:41.34Z | 14 |  | 10
976 | Task | [Tarea] Fix revisión de servicio playbacks | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-18T14:49:10.693Z | 2024-11-20T13:49:45.97Z | 7 |  | 8
978 | Task | [Tarea] Ajuste de permisos para cliente- pre release | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-11-18T14:52:43.26Z | 2024-11-19T13:21:41.23Z | 4 |  | 2
979 | Task | [Tarea] Integración frontend modulo roles y permisos | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-18T14:54:35.13Z | 2024-11-22T13:16:08.01Z | 6 |  | 2
981 | Task | [Tarea] Reinicialización de funcionalidades al añadir/quitar cámaras en Liveviews | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-18T15:00:33.63Z | 2024-11-18T15:01:43.687Z | 4 |  | 4
983 | Task | [Tarea] Refactorización lógica/visual del menú vertical | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-11-18T16:41:43.75Z | 2024-11-18T16:42:12.79Z | 4 |  | 6
984 | Issue | [Issue] Novedades presentadas en playback para acción de mejora y ajustes | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-18T19:50:45.19Z | 2025-01-29T19:10:59.603Z
985 | Task | [Tarea] Ajustar módulo playbacks para pre-release | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-18T20:16:29.01Z | 2024-11-21T14:48:18.16Z | 14 |  | 14
986 | Task | [Tarea] Mejora de reproducción M3U8 | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-11-18T21:36:24.043Z | 2025-03-13T12:54:46.433Z | 8 |  | 8
987 | Task | [Tarea]Crear contenedor Docker para el servicio LiveViews en GoLang y preparar para despliegue en OnPremise | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 858 | [Key Result]Reportes QA pruebas ambiente Pre Release | Black and Blue\Sprint 27 |  | 2024-11-18T21:46:16.677Z | 2024-11-18T21:48:16.107Z | 20 |  | 18
989 | Task | [Tarea]: Modificar componentes de la UI para ocultar o bloquear funcionalidades según permisos | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 891 | [KeyResult]: Codigo y demo gestión de rutas y permisos con GoRouter | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-18T21:56:42.72Z | 2024-11-27T13:46:51.59Z | 8 |  | 6
990 | Task | [Tarea] Integrar la captura y gestión de los eventos emitidos por JS dentro de la aplicación Flutter- Pruebas Unitarias | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-18T22:06:11.347Z | 2024-12-05T13:51:23.597Z | 4 |  | 5
991 | Task | [Tarea] Asegurar la correcta comunicación de eventos entre Flutter y JS - Pruebas Unitarias | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-18T22:07:46.707Z | 2024-12-05T13:34:52.8Z | 4 |  | 4
993 | Task | [Tarea]Implementar la funcionalidad para editar y eliminar Splits | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-11-18T22:25:52.28Z | 2024-12-30T13:22:09.443Z | 12 |  | 9
994 | Task | [Tarea]: Implementar lógica en Flutter para mostrar en la cuadrícula solo los canales importantes | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-18T23:27:15.287Z | 2024-12-13T14:09:50.803Z | 15 |  | 9
995 | Task | [Tarea]: Diseñar el screen LiveViews que presenta los canales importantes en formato de cuadrícula | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-18T23:27:16.42Z | 2024-12-06T20:09:25.097Z | 11 |  | 8
996 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de carga y optimización del rendimiento para el screen de LiveViews de canales importantes | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-18T23:27:17.323Z | 2024-12-13T13:57:12.01Z | 6 |  | 4
997 | Task | [Tarea]Transferencia de conocimiento a SoporteTI- (traducción videos) | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-19T13:57:49.903Z | 2024-11-20T13:39:23.53Z | 9 |  | 10
998 | Task | [Tarea] Integrar módulos para la versión pre release | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T13:36:08.137Z | 2024-11-21T14:36:04.67Z | 3 |  | 1
999 | Task | [Tarea] Integrar módulos para la versión pre release | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T13:36:24.73Z | 2024-11-22T13:05:33.323Z | 3 |  | 4
1000 | Task | [Tarea]Implementar la lógica para manejar el caso en que la renovación falle, cerrando la sesión | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T13:46:13.913Z | 2024-11-22T13:08:08.157Z | 4 |  | 1
1001 | Task | [Tarea] Pruebas records, clean disc y playbacks | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T13:50:46.833Z | 2024-11-21T14:38:05.733Z | 7 |  | 7
1002 | Task | [Tarea] Integración en los servicios pre release | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T13:56:07.527Z | 2024-11-22T13:14:35.37Z | 6 |  | 4
1004 | Task | [Tarea]: Diseñar middleware para interceptar solicitudes y validar el token con el servicio de autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T16:12:27.54Z | 2024-11-26T13:07:22.097Z | 8 |  | 8
1005 | Task | [Tarea]: Implementar lógica en el middleware para enviar el token al servicio de autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T16:12:28.32Z | 2024-11-27T13:08:20.043Z | 6 |  | 6
1006 | Task | [Tarea]: Configurar respuesta del middleware en caso de token inválido o expirado | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T16:12:29.16Z | 2024-12-02T13:03:07.467Z | 8 |  | 8
1007 | Task | [Tarea]: Implementar soporte para diferentes tipos de tokens según configuración del servicio de autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T16:12:30Z | 2024-12-03T13:08:02.12Z | 8 |  | 9
1008 | Task | [Tarea]: Integrar el middleware en los servicios existentes para la validación del token | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T16:12:30.933Z | 2024-12-06T13:13:22.277Z | 6 |  | 6
1009 | Task | [Tarea]: Documentar el flujo de validación de token y la integración del middleware | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-20T16:12:31.763Z | 2024-12-06T13:12:52.15Z | 4 |  | 4
1010 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas unitarias e integración para validar la funcionalidad del middleware | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T16:12:32.63Z | 2024-12-05T13:22:10.983Z | 8 |  | 7
1012 | Task | [Tarea]: Conectar la aplicación a un WebSocket para recibir alertas de detección de movimiento en las cámaras | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-11-20T16:32:36.673Z | 2024-12-23T13:46:58.377Z | 10 |  | 8
1013 | Task | [Tarea]: Implementar lógica en Flutter para mostrar en la cuadrícula solo las cámaras con alertas activas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-11-20T16:32:37.55Z | 2024-12-23T13:03:06.72Z | 14 |  | 16
1015 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de carga y optimización del rendimiento del screen de LiveViews con cámaras activas | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-20T16:32:39.28Z | 2025-01-22T13:59:29.833Z | 18 |  | 10
1016 | Task | [Tarea]: Detectar automáticamente los segmentos de video faltantes o incompletos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T17:02:56.53Z | 2024-11-22T21:35:31.75Z | 10 |  | 11
1017 | Task | [Tarea]: Implementar lógica para generar imágenes de pérdida de video en segmentos incompletos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T17:02:57.663Z | 2024-11-26T19:12:09.83Z | 8 |  | 7
1018 | Task | [Tarea]: Configurar el servicio para rellenar segmentos faltantes con una imagen congelada | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-20T17:02:58.52Z | 2024-11-26T19:25:06.053Z | 10 |  | 7
1019 | Task | [Tarea]: Crear endpoint para devolver segmentos de video con los ajustes de pérdida de video | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T17:02:59.62Z | 2024-11-27T20:31:58.177Z | 8 |  | 4
1020 | Task | [Tarea]: Actualizar lógica para sincronizar la longitud del video entre múltiples cámaras | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T17:03:00.48Z | 2024-11-28T13:41:36.38Z | 6 |  | 5
1021 | Task | [Tarea]: Documentar el flujo de manejo de segmentos incompletos y sincronización de video | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T17:03:01.343Z | 2024-11-29T13:20:40.243Z | 4 |  | 4
1022 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de integración y validación con casos de pérdida de grabación | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T17:03:02.213Z | 2024-11-30T13:34:11.533Z | 6 |  | 8
1024 | Task | [Tarea]: Obtener el listado de sitios y canales a traves de una peticion GET hacia el servicio DataManager | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-20T18:00:57.493Z | 2024-12-03T13:42:33.327Z | 8 |  | 7
1025 | Task | [Tarea]: Ajustar el servicio de recording para configurar dinamicamente el listado de sitios y canales | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-20T18:00:58.837Z | 2024-12-12T14:38:21.01Z | 16 |  | 16
1026 | Task | [Tarea]: Ajustar el servicio de recording para ser ejecutado directamente a traves de un contenedor Docker | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-20T18:00:59.783Z | 2024-12-14T13:59:01.913Z | 12 |  | 8
1027 | Task | [Tarea]: Reestructurar directorios y módulos según los principios de Clean Architecture | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-20T18:01:01.07Z | 2024-12-11T14:21:26.43Z | 8 |  | 8
1028 | Task | [Tarea]: Refactorizar lógica de negocio para separar responsabilidades y mejorar la legibilidad | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-11-20T18:01:01.837Z | 2024-12-27T13:12:37.347Z | 12 |  | 12
1029 | Task | [Tarea]: Implementar patrones de diseño como Repository, Service y Factory en el código | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-11-20T18:01:02.803Z | 2024-12-30T13:50:58.94Z | 12 |  | 5
1030 | Task | [Tarea]: Externalizar configuraciones y variables sensibles en archivos de entorno | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-11-20T18:01:04.067Z | 2024-12-30T13:22:31.313Z | 6 |  | 3.5
1031 | Task | [Tarea]: Crear interfaces para desacoplar componentes como almacenamiento, grabación y reproducción | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-11-20T18:01:04.843Z | 2024-12-30T13:51:33.89Z | 8 |  | 3.5
1032 | Task | [Tarea]: Optimizar el manejo de errores para garantizar respuestas claras y consistentes | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-20T18:01:05.66Z | 2025-01-22T13:09:45.56Z | 6 |  | 6
1033 | Task | [Tarea]: Documentar la nueva estructura y los cambios realizados según Clean Code y Clean Architecture | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2024-11-20T18:01:06.92Z | 2025-03-04T13:11:55.523Z | 6 |  | 6
1034 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas unitarias e integración para validar la refactorización y modularización | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-20T18:01:07.883Z | 2025-01-13T13:46:18.29Z | 6 |  | 6
1035 | Task | [Tarea] Integración frontend modulo Channels | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-11-20T19:43:17.66Z | 2024-11-25T21:47:03.157Z | 4 |  | 4
1036 | Task | [Tarea]: Enviar Bearer Token en headers para cada peticion de los servicios | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-11-20T20:24:46.83Z | 2024-11-27T13:09:53.717Z | 12 |  | 5
1037 | Task | [Tarea]: Diseñar y desarrollar el screen LiveViews que muestra el streaming de las cámaras con detección de movimiento | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-11-20T20:42:50.61Z | 2024-12-23T13:47:28.54Z | 8 |  | 6
1038 | Task | [Tarea] Aumentar limite de timeout y mostrar barra de carga | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-21T14:54:22.077Z | 2024-11-28T13:41:56.833Z | 2 |  | 4
1039 | Task | [Tarea] Full screen en los reproductores de playbacks | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-21T14:54:42.413Z | 2024-11-25T20:29:48.97Z | 2 |  | 9
1040 | Task | [Tarea] Despliegue automático de time dialogue al seleccionar un (1) día | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-21T14:55:36.387Z | 2024-11-25T13:52:33.44Z | 2 |  | 4
1041 | Task | Tarea] Pruebas funcionales y rendimiento modulo playback basado en el ajuste de la tarea # 965 | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 27 | New task | 2024-11-21T15:08:16.613Z | 2024-11-21T15:14:49.843Z | 14 |  | 14
1042 | Issue | [Issue] Duplicidad en las peticiones al servicio de playback LAST 24 HOURS | Closed | Samir Millan | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-21T17:00:04.033Z | 2024-11-21T21:00:10.39Z
1043 | Task | [Tarea]: Pruebas funcionales correcta asignacion de roles y acceso modulo de acuerdo con los permisos | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-11-21T19:38:44.07Z | 2024-11-25T19:13:32.577Z | 10 |  | 10
1044 | Task | [Tarea]: Pruebas de regresion integracion JWT Authentication | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 929 | [KeyResult]: Codigo y Demo de ajustes en manejo de Token JWT e integracion con GoRouter | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-11-21T19:46:07.577Z | 2024-11-25T19:25:10.723Z | 8 |  | 6
1045 | Bug | [Bug] Al cambiar el periodo sobre un playback actual no cambiar datos del timeline | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-21T21:16:17.787Z | 2025-01-27T18:54:01.157Z
1046 | Issue | [Issue] la peticion del playback en navegador edge NO GENERA VIDEO | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-21T22:14:33.727Z | 2025-02-22T13:44:15.78Z
1047 | Task | [Tarea]: Definir casos de uso para el modulo de Splits | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-22T00:12:25.607Z | 2024-12-13T13:49:48.477Z | 12 |  | 9
1048 | Task | [Tarea]: Modificar modelo de datos de Channels y agregar un nuevo campo tipo bool para indicar si un canal es importante | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-22T15:09:45.48Z | 2024-12-14T13:46:30.043Z | 1 |  | 2
1049 | Task | [Tarea]: Modificar modelo de datos de Channels y agregar un nuevo campo para indicar el tipo de Camara (PTZ, Dual Dome…) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-11-22T15:09:47.277Z | 2024-12-18T13:23:57.147Z | 6 |  | 6
1050 | Task | [Tarea]: Migrar nuevo modelo de datos de Channels en la DB | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-22T15:09:48.11Z | 2024-12-14T13:48:32.88Z | 2 |  | 2
1051 | Task | [Tarea]: Modificar Endpoint para obtener listado de canales con los nuevos campos del modelo | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-22T15:09:48.92Z | 2024-12-14T13:52:56.227Z | 1 |  | 1
1052 | Task | [Tarea]: Modificar endpoint para recibir el modelo incluyendo los nuevos campos al insertar un nuevo Channel | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-22T15:09:49.95Z | 2024-12-14T13:53:36.03Z | 1 |  | 1
1054 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para generar y almacenar tokens de recuperación de contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-11-22T15:50:21.127Z | 2024-12-23T13:01:40.88Z | 10 |  | 10
1055 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para enviar correos electrónicos con el enlace de recuperación de contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-11-22T15:50:22.8Z | 2024-12-30T13:35:34.393Z | 12 |  | 1
1056 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para validar tokens de recuperación de contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-11-22T15:50:24.087Z | 2024-12-27T13:33:33.853Z | 10 |  | 11
1057 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para restablecer la contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-11-22T15:50:25.053Z | 2024-12-30T13:35:42.84Z | 12 |  | 10
1058 | Task | [Tarea]: Crear endpoints para iniciar el proceso de recuperación de contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-11-22T15:50:25.9Z | 2025-01-03T13:19:41.297Z | 8 |  | 4
1059 | Task | [Tarea]: Crear endpoints para validar el token de recuperación y permitir el restablecimiento de la contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-11-22T15:50:26.687Z | 2025-01-07T13:19:25.94Z | 6 |  | 6
1060 | Task | [Tarea]: Asegurar los endpoints con medidas de seguridad adecuadas | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-11-22T15:50:27.49Z | 2025-01-09T14:07:47.587Z | 6 |  | 2
1080 | Task | [Tarea]: Diseñar middleware en GoLang para interceptar solicitudes y extraer el JWT | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1079 | [KeyResult]: Codigo para asegurar StreamService a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-11-22T17:16:13.96Z | 2025-01-02T13:15:51.503Z | 8 |  | 10
1081 | Task | [Tarea]: Implementar lógica en el middleware para validar el JWT con el servicio de autenticación | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1079 | [KeyResult]: Codigo para asegurar StreamService a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-11-22T17:16:15.1Z | 2025-01-07T13:17:15.887Z | 7 |  | 7
1082 | Task | [Tarea]: Configurar manejo de errores en el middleware para solicitudes con JWT inválido o expirado | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1079 | [KeyResult]: Codigo para asegurar StreamService a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T17:16:16.027Z | 2025-01-13T13:27:43.613Z | 10 |  | 10
1083 | Task | [Tarea]: Optimizar el middleware para minimizar el impacto en el rendimiento del servicio de Stream | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1079 | [KeyResult]: Codigo para asegurar StreamService a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T17:16:16.8Z | 2025-01-14T13:08:52.44Z | 10 |  | 10
1084 | Task | [Tarea]: Integrar el middleware en el servicio de Stream para proteger todos los endpoints | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1079 | [KeyResult]: Codigo para asegurar StreamService a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T17:16:17.757Z | 2025-01-15T13:07:09.117Z | 4 |  | 3
1085 | Task | [Tarea]: Documentar la implementación del middleware y el flujo de validación de JWT | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1079 | [KeyResult]: Codigo para asegurar StreamService a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2024-11-22T17:16:18.573Z | 2025-03-03T15:36:05.927Z | 6 |  | 6
1089 | Task | [Tarea]: Implementar lógica para permitir la creación de nuevas pestañas en la interfaz | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1087 | [KeyResult]: Gestion de multiples tabs en la app | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T17:31:59.793Z | 2025-01-15T13:54:43.47Z | 16 |  | 9
1090 | Task | [Tarea]: Desarrollar funcionalidad para mover pestañas entre diferentes pantallas del usuario | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1087 | [KeyResult]: Gestion de multiples tabs en la app | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T17:32:00.793Z | 2025-01-15T13:54:50.87Z | 10 |  | 11
1094 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de usabilidad y validación para el manejo de pestañas | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1087 | [KeyResult]: Gestion de multiples tabs en la app | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2024-11-22T17:32:04.56Z | 2025-03-04T14:02:02.757Z | 8 |  | 6
1095 | Task | [Tarea]: Pruebas de carga y estres para el DataManager Service | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1003 | [KeyResult]: Codigo para asegurar DataManager Service a traves de JWT | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-22T18:16:06.96Z | 2024-12-05T13:21:05.45Z | 17 |  | 12
1096 | Task | [Tarea]: Pruebas de carga y estres para Playbacks & Recording Services | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 964 | [KeyResult]: Ajuste y optimizacion Playbacks & Recording services | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-22T18:16:07.94Z | 2024-12-04T13:30:16.167Z | 18 |  | 13
1097 | Task | [Tarea]: Pruebas funcionales para el modulo Frontend LiveViews de canales importantes. | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-11-22T18:16:08.7Z | 2024-12-13T13:55:37.637Z | 6 |  | 4
1098 | Task | [Tarea]: Pruebas funcionales Recepcion de eventos para el modulo Frontend LiveViews | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-11-22T18:20:40.093Z | 2024-12-23T13:43:10.767Z | 12
1099 | Task | [Tarea]: Pruebas de regresion para los modulos LiveViews & Playbacks | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 901 | [KeyResult]Código y demo integración eventos desde LiveViews JS a Flutter | Black and Blue\Sprint 36 | New task | 2024-11-22T18:20:41.017Z | 2025-01-30T18:58:23.39Z | 22 |  | 22
1101 | Issue | [Issue] Novedades manejo de permisos de acuerdo al rol del usuario | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-22T19:22:22.813Z | 2024-11-22T21:43:02.907Z
1103 | Task | [Tarea] Reporte análisis coverage LiveViews Service | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1317 | [KeyResult][QA]: Informes de resultados COVERAGE Unit Testing | Black and Blue\Sprint 36 | New task | 2024-11-22T19:25:49.123Z | 2025-01-30T15:47:29.083Z | 14 |  | 12
1105 | Task | [Tarea]: Probar y ajustar integración de LiveViews en el cliente utilizando Flutter | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-11-22T19:25:51.43Z | 2025-01-09T14:02:32.287Z | 12 |  | 1
1106 | Task | [Tarea]: Probar y ajustar integracion de PlayBacks con soporte para todas las funcionalidades | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T19:25:52.43Z | 2025-01-15T14:03:39.9Z | 12 |  | 12
1108 | Task | [Tarea]: Probar y ajustar intregracion de LiveViews backend | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T19:25:54.527Z | 2025-01-09T13:38:45.777Z | 6 |  | 6
1109 | Task | [Tarea]: Probar y ajustar intregracion PlayBacks para manejar pérdida de segmentos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-11-22T19:25:55.347Z | 2025-01-14T13:42:25.66Z | 20 |  | 22
1110 | Task | [Tarea]: Agregar soporte para eliminación segura de grabaciones en el sevicio de Cleandisk | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-22T19:25:56.263Z | 2025-01-20T12:58:36.54Z | 22 |  | 18
1111 | Task | [Tarea]: Optimizar consultas del Data Manager y creacion de indices en el ORM | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-22T19:25:57.273Z | 2025-01-24T22:13:34.58Z | 7 |  | 6
1112 | Task | [Tarea]: Implementar nuevas funcionalidades en el controlador PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2024-11-22T19:25:58.34Z | 2025-03-03T15:53:46.807Z | 10 |  | 10
1114 | Task | [Tarea]: Ajuste de bugs e issues | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2024-11-22T19:26:00.14Z | 2025-03-05T13:13:03.81Z | 8 |  | 15
1115 | Task | [Tarea]: Probar y ajustar integración de módulo de Schedule | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 | New task | 2024-11-22T19:26:01.15Z | 2025-02-18T13:46:58.773Z | 6
1116 | Task | [Tarea]: Probar y ajustar integración de Splits | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-22T19:26:01.943Z | 2025-01-18T13:31:40.657Z | 14 |  | 14
1117 | Task | [Tarea]: Actualizar flujo de autenticación con validación avanzada de JWT | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-22T19:26:02.877Z | 2025-01-22T13:14:31.5Z | 12 |  | 11.5
1120 | Issue | [Issue] Novedades en la integración de JWT Authentication | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-22T19:28:04.043Z | 2024-11-25T18:21:40.183Z
1121 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias frontend Flutter modulo LiveViews | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1318 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Flutter Frontend | Black and Blue\Sprint 36 | New task | 2024-11-22T19:41:55.99Z | 2025-02-03T13:35:09.45Z | 36 |  | 21
1122 | Task | [Tarea]: Documentacion de codigo y funcionalidades Backend LiveViews, PlayBacks, Recording & Delete Recording en la Wiki formato MD | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 36 | New task | 2024-11-22T19:41:57.043Z | 2025-01-27T16:28:15.407Z | 14 |  | 11
1123 | Task | [Tarea]: Documentacion de codigo y funcionalidades Backend CoreAPI - Data Manager, PTZ Controller & Notifications Services en la Wiki formato MD | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 | New task | 2024-11-22T19:41:57.933Z | 2025-02-10T13:42:04.327Z | 13 |  | 12
1125 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias frontend Flutter modulo Sites | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1318 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Flutter Frontend | Black and Blue\Sprint 36 | New task | 2024-11-22T19:42:00.153Z | 2025-01-31T13:44:48.02Z | 36 |  | 30
1126 | Task | [Tarea]: Optimizacion de modulos Frontend LiveViews & Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-22T19:48:07.79Z | 2025-01-24T22:11:57.013Z | 26 |  | 24
1127 | Task | [Tarea]: Optimizacion de modulos Backend LiveViews, PlayBacks, Recording & Delete Recording | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-22T19:48:08.58Z | 2025-01-21T21:04:50.133Z | 16 |  | 14
1128 | Task | [Tarea]: Optimizacion de modulos Backend CoreAPI - Data Manager, PTZ Controller & Notifications Services | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-11-22T19:48:09.507Z | 2025-01-22T13:33:00.463Z | 26 |  | 29
1129 | Task | [Tarea]: Optimizacion de modulos Frontend Reports, Schedule, Splits | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 39 | New task | 2024-11-22T19:48:10.37Z | 2025-02-25T13:12:37.85Z | 18 |  | 1
1130 | Task | [Tarea]: Optimizacion de modulos Frontend & Backend Auth, JWT Middlewares | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2024-11-22T19:48:11.23Z | 2025-03-03T13:12:16.443Z | 10 |  | 10.5
1131 | Task | [Tarea] Apoyo integración frontend | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-11-26T19:21:13.883Z | 2024-11-26T19:23:50.35Z | 1 |  | 1
1132 | Task | [Tarea]: Modificar componentes de la UI para ocultar o bloquear funcionalidades según permisos | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 891 | [KeyResult]: Codigo y demo gestión de rutas y permisos con GoRouter | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-27T13:07:47.78Z | 2024-11-28T13:13:08.673Z | 2 |  | 2
1135 | Task | [Tarea] Revisar los requerimientos y detalles para el correcto manejo de Splits | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-11-27T13:53:26.23Z | 2024-11-27T18:19:32.43Z | 17 |  | 4
1136 | Issue | [Issue] Ajuste orden asc a las tablas de los registros en el modulo Sites | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-27T14:17:01.617Z | 2024-11-28T16:59:26.86Z
1137 | Issue | [Issue] No permite iniciar sesion y genera excepcion a un permiso asignado sin ajuste en front | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-27T14:29:17.157Z | 2024-11-27T19:46:26.863Z
1138 | Issue | [Issue] Al editar un site el valor del campo password no trae el valor de la BD. | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-27T14:34:55.463Z | 2024-11-28T17:11:40.867Z
1139 | Issue | [Issue] Ajuste modelo base de datos a tablas con foreach keys NOT NULL | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-27T15:00:25.347Z | 2024-12-02T18:36:48.92Z
1141 | Task | [Tarea] Descripción de tareas adicionales | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-27T16:53:27.15Z | 2024-12-10T21:42:58.87Z | 3 |  | 3
1142 | Task | [Tarea] Descripción de tareas adicionales | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-27T16:53:31.063Z | 2024-11-28T13:50:44.47Z | 2 |  | 2
1143 | Task | [Tarea] Descripción de tareas adicionales | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 28 | New task | 2024-11-27T16:53:33.683Z | 2024-11-27T21:24:59.24Z | 2 |  | 2
1146 | Task | [Tarea]Pruebas funcionales en módulo sites | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 528 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-28T13:47:49.267Z | 2024-12-04T13:27:06.97Z | 5 |  | 9
1147 | Issue | [Issue] Ajuste front-ed Sites por cambio en el modelo en BD | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-11-28T20:59:51.073Z | 2024-12-02T13:08:09.913Z
1148 | Task | [Tarea] Ajuste de lógica de negocio de la aplicación con los splits | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-11-29T13:53:49.157Z | 2024-12-04T13:43:46.293Z | 10 |  | 14
1151 | Issue | [Issue] Validar modelo de que permita eliminar en cascada Cameras - Channels | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-12-02T13:50:33.267Z | 2024-12-02T22:59:42.903Z
1152 | Task | [Tarea] Diseño UI del módulo de splits | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 29 | New task | 2024-12-02T14:02:14.37Z | 2024-12-04T13:59:58Z | 7 |  | 16
1153 | Task | [Tarea]: Generar el config.json a partir de la peticion de sitios | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-03T13:48:57.36Z | 2024-12-06T14:12:08.44Z | 16 |  | 14
1154 | Issue | [Issue] Cameras List a un Site sin camaras genera error - Ordenar camera/site por camera_number | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-12-03T18:57:26.93Z | 2024-12-04T13:32:43.747Z
1155 | Issue | [Issue] Novedades y acciones de mejora al modulo site a las camaras - canales | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 26 |  | 2024-12-04T13:21:56.823Z | 2024-12-04T13:40:08.33Z
1156 | Task | [Tarea]: Desarrollar el screen LiveViews que presenta los canales importantes en formato de cuadrícula | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-04T16:08:54.12Z | 2024-12-13T14:13:49.29Z | 10 |  | 11
1157 | Issue | [Issue] novedades endpoint splits_reports | Closed | Paul Realpe | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-06T15:54:05.033Z | 2025-01-03T15:31:19.303Z
1158 | Task | [Tarea] Validación servicio Split reports | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1160 | [Key Result][QA]: Validación servicio Split reports | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-06T20:14:27.197Z | 2024-12-10T14:17:59.283Z | 8 |  | 7
1159 | Task | [Tarea] Investigación para la implementación de test plans en Azure | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1160 | [Key Result][QA]: Validación servicio Split reports | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-06T20:16:13.19Z | 2024-12-06T21:43:05.817Z | 4 |  | 4
1170 | Bug | [Bug]: PUT update split reports | Closed | Paul Realpe | Juan Candelo | 1160 | [Key Result][QA]: Validación servicio Split reports | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-09T19:17:27.917Z | 2025-01-03T21:31:33.127Z | 1 |  | 1
1171 | Bug | [Bug] GET select all split reports y por split_report_id | Closed | Paul Realpe | Juan Candelo | 1160 | [Key Result][QA]: Validación servicio Split reports | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-09T19:28:37.83Z | 2025-01-03T22:01:23.753Z | 1 |  | 1
1172 | Task | [Tarea]Implementar un algoritmo para asignar los splits y sitios equitativamente | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 759 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-10T13:33:04.833Z | 2024-12-13T13:37:16.003Z | 32 |  | 30
1173 | Task | [Tarea] Implementación de pruebas | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1175 | [Key Result][QA]: Implementacion de pruebas funcionales e integracion Manage Users | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-12-10T13:40:59.557Z | 2024-12-10T14:54:51.353Z | 4 |  | 4
1174 | Issue | [Issue] Ajuste backend en el modelo de users | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-10T14:38:13.62Z | 2024-12-11T15:36:30.36Z
1176 | Task | [Tarea] Pruebas funcionales e integracion Manage Users - Role Configuration | Closed | Juan Candelo | Juan Candelo | 1175 | [Key Result][QA]: Implementacion de pruebas funcionales e integracion Manage Users | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-12-10T21:07:17.33Z | 2024-12-11T19:36:15.7Z | 10 |  | 10
1185 | Task | [Tarea] Revisar los requerimientos y detalles para el correcto manejo de Splits | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-10T22:12:24.67Z | 2024-12-10T22:15:03.217Z | 7 |  | 7
1186 | Task | [Tarea] Integración de splits | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-11T13:42:11.597Z | 2024-12-11T13:54:16.03Z | 1 |  | 1
1187 | Task | [Tarea] Pruebas de servicio liveviews en servidor de pruebas SIG | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-11T13:48:08.843Z | 2024-12-16T14:06:59.68Z | 12 |  | 18
1188 | Bug | [Bug]: Guarda campo descripcion vacio al crear roles | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo | 1175 | [Key Result][QA]: Implementacion de pruebas funcionales e integracion Manage Users | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-11T15:02:28.197Z | 2024-12-11T16:14:17.63Z | 1 |  | 1
1193 | Task | [Tarea]: Agregar checkbox de Canal importante en la creación de canales | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-12T09:48:48.823Z | 2024-12-13T13:27:27.387Z | 6 |  | 5
1194 | Task | [Tarea]: Agregar campos de nivel de riesgo tipo Slider para crear un nuevo Site | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-12T09:52:30.697Z | 2024-12-13T13:51:55.88Z | 18 |  | 11
1195 | Task | [Tarea] Integración de últimos cambios al backend ( canales , usuarios, permisos) | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1175 | [Key Result][QA]: Implementacion de pruebas funcionales e integracion Manage Users | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-12-12T14:34:50.83Z | 2024-12-12T14:36:24.993Z | 1 |  | 1
1196 | Task | [Tarea] Integración de últimos cambios al backend ( canales , usuarios, permisos) | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 1175 | [Key Result][QA]: Implementacion de pruebas funcionales e integracion Manage Users | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-12-12T14:35:09.83Z | 2024-12-12T14:36:50.897Z | 1 |  | 1
1197 | Task | [Tarea] Ejecución sonarqube local en código estático de Flutter | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1190 | [Key Result][QA]: Ejecucion sonarqube en Codigo estatico de Flutter | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-12-12T14:48:56.943Z | 2024-12-12T19:31:27.423Z | 6 |  | 6
1198 | Task | [Tarea] Integrar menu vertical de la versión pre release a develop y viceversa | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1175 | [Key Result][QA]: Implementacion de pruebas funcionales e integracion Manage Users | Black and Blue\Sprint 30 | New task | 2024-12-12T14:59:01.097Z | 2024-12-13T13:44:54.113Z | 2 |  | 2
1199 | Bug | [Bug] Reporte issues en el codigo estatico bnb-client_Sonarqube | Closed | Unassigned | Juan Candelo | 1190 | [Key Result][QA]: Ejecucion sonarqube en Codigo estatico de Flutter | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2024-12-12T20:16:09.52Z | 2025-02-24T22:30:11.37Z
1204 | Bug | [Bug] Error al crear canal por primera vez a las camaras parametrizadas (Field 'isImportantChannel' has not been initialized.) | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 28 |  | 2024-12-12T22:09:26.593Z | 2024-12-13T16:28:42.263Z | 1 |  | 1
1205 | Task | [Tarea]Implementar un algoritmo para asignar los splits y sitios equitativamente | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1061 | [KeyResult]: Código y demo para exponer Notifications Configuration | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-12-13T13:37:29.597Z | 2024-12-19T13:26:13.347Z | 16 |  | 18
1206 | Task | [Tarea]: Agregar campos de nivel de riesgo tipo Slider para crear un nuevo Site | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-12-13T13:50:56.69Z | 2024-12-16T13:09:24.223Z | 12 |  | 10
1207 | Task | [Tarea]: Pruebas funcionales para el modulo Frontend LiveViews de canales importantes. | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-12-13T13:54:43.953Z | 2024-12-13T19:17:25.74Z | 3 |  | 4
1208 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de carga y optimización del rendimiento para el screen de LiveViews de canales importantes | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 34 |  | 2024-12-13T13:57:54.57Z | 2025-01-09T13:51:02.707Z | 8 |  | 8
1210 | Task | [Tarea]: Desarrollar el screen LiveViews que presenta los canales importantes en formato de cuadrícula | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-12-13T14:08:48.527Z | 2024-12-17T12:59:23.69Z | 8 |  | 10
1213 | Task | [Tarea]: Reajustar servicio de captura de eventos usando OpenCV, Yolo, COCO | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 666 | [Key Result]Codigo y demo de reproduccion optimizada de varios LiveViews al mismo tiempo (Usando GPU) | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-12-16T16:07:04.473Z | 2024-12-20T13:41:40.737Z | 36 |  | 34
1214 | Task | [Tarea] Validación funcional campos de nivel de riesgo en site | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-12-16T16:19:04.093Z | 2024-12-16T19:54:40.23Z | 7 |  | 10
1215 | Task | [Tarea] Pruebas de servicio liveviews en servidor de pruebas SIG | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-12-16T16:23:25.9Z | 2024-12-16T16:40:38.693Z | 12 |  | 10
1216 | Task | [Tarea] Revisión infraestructura de red para los servicios | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 848 | [Key Result] Montaje Arquitectura e infrastructura PreRealease | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-12-16T16:33:01.807Z | 2024-12-16T16:34:27.273Z | 3 |  | 3
1217 | Task | [Tarea]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles modulo Auth | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-12-17T13:38:25.013Z | 2024-12-17T22:40:19.123Z | 4 |  | 4
1218 | Task | [Tarea]: Reajuste trazado de areas de inclusion y exclusion de analiticos al crear channels | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 769 | [Key Result]Codigo y demo para consumir Configuracion de servidores | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2024-12-17T13:41:08.97Z | 2024-12-23T12:32:40.04Z | 22 |  | 31
1219 | Task | [Tarea] Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles módulo Liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-12-18T13:51:36.573Z | 2024-12-19T19:26:56.743Z | 4 |  | 6
1220 | Task | [Tarea] Validación de canales relevantes | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 31 | New task | 2024-12-19T13:48:09.12Z | 2024-12-19T19:05:31.78Z | 6 |  | 7
1221 | Task | [Tarea] Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades módulo controles PTZ | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-19T13:49:41.96Z | 2025-01-07T20:37:25.403Z | 7 |  | 8
1224 | Task | [Tarea]: Integrar captura de eventos entre APIs de proveedores y OpenCV | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 800 | [Key Result]Codigo y demo para mejorar deteccion de objetos y eventos a traves de OpenCV y PyTorch | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-12-23T13:21:55.707Z | 2024-12-30T13:42:27.713Z | 34 |  | 24
1225 | Task | [Tarea]: Obtener datos de asignacion de Splits desde el backend | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-12-23T13:26:41.477Z | 2024-12-30T13:22:24.22Z | 22 |  | 9
1227 | Task | [Tarea]: Diseñar y desarrollar el screen LiveViews que muestra el streaming de las cámaras con detección de movimiento | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-12-23T13:36:34.49Z | 2024-12-30T13:37:14.19Z | 16 |  | 21
1228 | Task | [Tarea]: Pruebas funcionales Recepcion de eventos para el modulo Frontend LiveViews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-23T13:41:37.627Z | 2025-01-07T20:56:07.613Z | 8 |  | 8
1229 | Task | [Tarea] Implementar logica para mostrar y ocultar controles PTZ según modelo de la cámara | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2024-12-23T13:53:42.203Z | 2025-01-03T19:24:12.6Z | 6 |  | 20
1230 | Task | [Tarea] Agregar ocupación, ID de usuario y No. de computador a la configuración del split | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 759 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-12-24T13:35:15.06Z | 2024-12-26T20:05:41.02Z | 2 |  | 2
1231 | Task | [Tarea] Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades módulo user reports | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-12-24T13:46:16.58Z | 2024-12-24T15:17:24.013Z | 6 |  | 6
1232 | Task | [Tarea]Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades módulo Site (Camaras y Canales) | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-12-24T13:48:20.49Z | 2024-12-26T13:35:25.983Z | 6 |  | 6
1233 | Task | [Tarea]Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades módulo Schedule | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 32 |  | 2024-12-24T13:50:02.77Z | 2024-12-26T22:53:34.263Z | 6 |  | 6
1235 | Task | [Tarea]: Reutilizar modelo de datos para Sites, Channels y Usuarios | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-27T17:44:33.897Z | 2025-01-08T14:08:32.717Z | 6 |  | 2
1236 | Task | [Tarea]: Configurar una base de datos local en PostgreSQL para almacenamiento sin conexión | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-27T17:44:34.83Z | 2025-01-08T14:08:42.213Z | 8 |  | 2
1237 | Task | [Tarea]: Desarrollar un nuevo servicio DataManager Local en Python | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-27T17:44:35.853Z | 2025-01-08T14:08:56.053Z | 10 |  | 2
1238 | Task | [Tarea]: Implementar lógica para que los servicios Stream, Playbacks y Recording utilicen la DB local | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-12-27T17:44:36.737Z | 2025-01-15T12:54:38.853Z | 14 |  | 13
1240 | Task | [Tarea]: Implementar un sistema de sincronización para subir datos locales a la DB administrada PostgreSQL | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-12-27T17:44:38.277Z | 2025-01-15T13:41:05.23Z | 10 |  | 8
1241 | Task | [Tarea]: Configurar validaciones para evitar conflictos durante la sincronización de datos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2024-12-27T17:44:39.11Z | 2025-03-07T13:32:08Z | 13 |  | 2
1242 | Task | [Tarea]: Documentar la configuración de la base de datos local y el servicio de sincronización | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-12-27T17:44:40.233Z | 2025-01-24T22:13:49.14Z | 3 |  | 1
1243 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas unitarias e integración para validar el comportamiento offline y sincronización | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1234 | [KeyResult]: Código para exponer servicio de gestion de datos local con PostgreSQL | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2024-12-27T17:44:41.083Z | 2025-01-24T22:14:06.607Z | 10 |  | 6
1244 | Task | [Tarea]: Diseñar e implementar interfaz para que los operadores vean sus Sitios asignados por Split y estación | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2024-12-27T18:07:14.21Z | 2025-01-15T13:11:17.6Z | 32 |  | 39
1245 | Task | [Tarea]: Desarrollar pantalla para que supervisores gestionen Splits (crear, modificar, eliminar) | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-27T18:07:15.34Z | 2025-01-02T13:15:19.363Z | 12 |  | 10
1246 | Task | [Tarea]: Implementar funcionalidad para mostrar sugerencias de sitios basadas en ponderado | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-27T18:07:16.167Z | 2025-01-07T15:08:33.073Z | 8 |  | 4
1247 | Task | [Tarea]: Crear interfaz para que supervisores reasignen sitios de manera fácil y dinámica | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-27T18:07:17.033Z | 2025-01-07T15:08:53.253Z | 12 |  | 2
1248 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para enviar correos electrónicos con el enlace de recuperación de contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-30T13:37:01.17Z | 2025-01-03T13:18:53.41Z | 11 |  | 10
1249 | Task | [Tarea]: Implementar la lógica para restablecer la contraseña | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1053 | [KeyResult]: Codigo y demo para exponer recuperacion de cuenta | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-30T13:38:32.13Z | 2024-12-31T13:22:00.517Z | 2 |  | 2
1250 | Task | [Tarea]: Integrar captura de eventos entre APIs de proveedores y OpenCV | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 800 | [Key Result]Codigo y demo para mejorar deteccion de objetos y eventos a traves de OpenCV y PyTorch | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2024-12-30T13:40:43.437Z | 2025-01-07T13:36:59.447Z | 26 |  | 22
1251 | Task | [Tarea] Documento de checklist de criterios de aceptación y funcionalidades módulo playback | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 32 | New task | 2024-12-30T13:54:33.857Z | 2024-12-30T19:49:41.833Z | 7 |  | 7
1252 | Task | [Tarea]: Diseñar y desarrollar el screen LiveViews que muestra el streaming de las cámaras con detección de movimiento | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2024-12-30T18:48:09.54Z | 2024-12-30T19:03:48.703Z | 3 |  | 3
1257 | Bug | [Bug] Modulo Splits, Visualizacion adecuada de la tarjeta con los datos de la asignacion en la estacion. | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo | 759 | [Key Result]Codigo y demo para exponer Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 24 |  | 2024-12-30T22:28:23.68Z | 2025-01-17T20:03:06.877Z
1258 | Task | [Tarea] Actualización rama develop con PR´s pendientes | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1011 | [KeyResult]: Código y demo para mostrar LiveViews que emiten eventos de cámaras | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2025-01-03T13:40:24.477Z | 2025-01-07T14:53:06.373Z | 2 |  | 4
1259 | Task | [Tarea] Solucionar problemas de playbacks para producir nuevas carpetas | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2025-01-03T13:50:50.2Z | 2025-01-08T13:01:28.183Z | 14 |  | 13
1260 | Task | [Tarea]: Integración módulo Splits | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1149 | [KeyResult]: Codigo y demo para consumir Splits Configuration | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2025-01-03T15:04:06.843Z | 2025-01-03T15:47:42.327Z | 4 |  | 3
1261 | Task | [Tarea]: Exploración y análisis para implementación de inyección de dependencias | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2025-01-03T15:06:07.077Z | 2025-01-07T13:38:52.867Z | 16 |  | 4
1262 | Bug | [Bug] No genera el archivo para exportar en el excel desde el endpoint | Closed | Paul Realpe | Juan Candelo | 1160 | [Key Result][QA]: Validación servicio Split reports | Black and Blue\Sprint 30 |  | 2025-01-03T21:52:15.95Z | 2026-02-25T15:24:18.737Z | 2 |  | 2
1263 | Task | [Tarea] Implementación checkbox cámar PTZ | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 992 | [Key Result]Código y demo para mostrar LiveViews de canales principales | Black and Blue\Sprint 33 | New task | 2025-01-07T13:43:09.443Z | 2025-01-08T13:16:05.15Z | 4 |  | 4
1268 | Bug | [Bug] Usabilidad y manipulacion de controles camaras tipo PTZ. | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1223 | [KeyResult]: Documento de check list de criterios de aceptación y funcionalidades disponibles | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2025-01-07T14:48:12.59Z | 2025-01-07T18:26:36.587Z
1270 | Task | [Tarea]: Ejecutar reporte de Sonarqube del Frontend y Servicios Backend | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1087 | [KeyResult]: Gestion de multiples tabs en la app | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2025-01-09T13:19:43.63Z | 2025-01-11T14:05:50.993Z | 14 |  | 13
1272 | Issue | [Issue]Analisis de código estatico SONARQUBE del repositorio core-api | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2025-01-13T13:30:51.473Z | 2025-02-24T22:33:19.617Z
1273 | Issue | [Issue]Analisis de código estatico SONARQUBE del repositorio bnb-auth | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2025-01-13T13:34:26.577Z | 2025-02-24T22:39:07.24Z
1274 | Task | [Tarea] Integración servicios servidor | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2025-01-14T13:45:53.797Z | 2025-01-14T13:46:58.1Z | 3 |  | 3
1275 | Task | [Tarea] Elaboración informe QA | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2025-01-14T13:52:09.567Z | 2025-01-14T13:53:13.447Z | 6 |  | 6
1276 | Task | [Tarea] Reporte análisis coverage- B&B client | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 34 |  | 2025-01-14T13:56:32.987Z | 2025-01-15T16:02:02.257Z | 6 |  | 5
1277 | Task | [Tarea]: Ajuste de funcionalidades de Borrado de video grabaciones | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1023 | [KeyResult]: Codigo refactorizado aplicando CleanCode y Clean Architecture para Playbacks & Recording Service | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2025-01-14T23:26:25.587Z | 2025-01-15T14:36:15.917Z | 10 |  | 6
1278 | Task | [Tarea]: Ajustar modulo frontend para trazado de poligonos sobre el Stream de video en realtime | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 34 | New task | 2025-01-14T23:59:02.61Z | 2025-01-15T13:42:33.56Z | 6 |  | 5
1279 | Task | [Tarea]: Ajustar modulo frontend para trazado de poligonos sobre el Stream de video en realtime | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2025-01-15T00:00:58.807Z | 2025-01-20T13:12:37.663Z | 18 |  | 18
1280 | Task | [Tarea]: Implementar patron de inyeccion de dependencias para los modulos de BnB Client | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2025-01-15T00:04:21.073Z | 2025-01-23T13:54:42.56Z | 24 |  | 9.5
1281 | Task | [Tarea] pruebas funcionales modulo Splits con liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2025-01-15T13:55:12.91Z | 2025-01-16T15:06:03.237Z | 6 |  | 7
1290 | Bug | [Bug] Configuracion de splits para conexion a estaciones en liveviews | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-01-15T18:56:31.887Z | 2025-01-16T16:01:33.99Z
1291 | Task | [Tarea]: Probar y ajustar integracion de PlayBacks con soporte para todas las funcionalidades | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2025-01-16T19:53:14.463Z | 2025-01-17T14:05:50.797Z | 12 |  | 10
1292 | Task | [Tarea] Implementación y pruebas en liveviews en Schumacher Prep Center Delray | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 | New task | 2025-01-17T13:39:27.137Z | 2025-01-18T16:01:53.183Z | 3 |  | 4
1293 | Task | [Tarea] Reporte análisis coverage core-api | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1317 | [KeyResult][QA]: Informes de resultados COVERAGE Unit Testing | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-20T16:11:22.19Z | 2025-01-20T16:23:42.213Z | 5 |  | 5
1294 | Task | [Tarea] Pruebas funcionales modulo playback (refactor, bugfix) | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-20T16:12:47.997Z | 2025-01-22T21:19:15.973Z | 10 |  | 10
1307 | Task | [Tarea] Pruebas unitarias de entidades, datasource, repositorios | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1317 | [KeyResult][QA]: Informes de resultados COVERAGE Unit Testing | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-21T13:43:12.03Z | 2025-01-23T13:54:47.367Z | 15 |  | 14
1309 | Bug | [Bug] start_time must be before end_time | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-21T16:03:13.653Z | 2025-01-27T19:38:13.017Z
1310 | Bug | [Bug] Timeline sin limpiarse al cambiar de camaras. | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-21T16:19:41.22Z | 2025-01-24T13:57:20.747Z
1311 | Bug | [Bug] Progreso y tiempo de carga de playback. Status code: 504, Message: Request timeout: Future not completed | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-21T16:36:32.9Z | 2025-01-27T19:41:02.78Z
1312 | Bug | [Bug]: Sigue habilitado el boton Download, retirada x camara del menu lateral | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-21T16:55:01.56Z | 2025-01-27T20:16:03.75Z
1313 | Bug | [Bug] Description events pinta vacio en la tabla | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-21T18:09:21.74Z | 2025-01-27T20:23:35.667Z
1314 | Task | [Tarea] Pruebas unitarias módulo usuarios | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 1317 | [KeyResult][QA]: Informes de resultados COVERAGE Unit Testing | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-22T13:53:26.113Z | 2025-01-23T13:06:44.34Z | 7 |  | 7
1315 | Task | [Tarea] Pruebas funcionales - áreas de exclusión e inclusión de canales | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-22T13:57:20.03Z | 2025-01-22T21:19:04.217Z | 7 |  | 7
1316 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias backend CoreAPI DataManager | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-01-22T14:01:18.263Z | 2025-02-10T13:04:44.023Z | 20 |  | 24
1323 | Bug | [Bug] Dibujo de zonas en las areas inclusion - exclusion del channel | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo | 479 | [Key Result]Código y demo para configurar sitios y canales en el frontend | Black and Blue\Sprint 19 |  | 2025-01-22T20:36:46.543Z | 2025-01-29T19:03:59.047Z
1324 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias backend CoreAPI DataManager | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-23T00:14:55.437Z | 2025-02-03T13:53:07.127Z | 33 |  | 32
1325 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias backend LiveViews GoLang | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-23T00:15:35.013Z | 2025-02-03T13:59:47.463Z | 22 |  | 17
1327 | Task | [Tarea] Pruebas unitarias de entidades, datasource, repositorios | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1318 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Flutter Frontend | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-23T13:37:59.483Z | 2025-02-03T13:32:22.443Z | 35 |  | 32
1328 | Task | [Tarea]: Implementar patron de inyeccion de dependencias para los modulos de BnB Client | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1318 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Flutter Frontend | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-23T13:39:27.5Z | 2025-02-03T13:32:33.53Z | 5 |  | 1
1329 | Task | [Tarea]: Optimizacion de modulos Frontend LiveViews & Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1318 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Flutter Frontend | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-23T13:46:19.727Z | 2025-02-03T13:34:30.017Z | 8 |  | 14
1330 | Task | [Tarea] Corrección base de datos | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-27T13:51:33.83Z | 2025-01-27T22:20:38.657Z | 3 |  | 3
1331 | Task | [Tarea] Corrección base de datos | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-27T13:51:47.833Z | 2025-01-28T13:14:29.593Z | 3 |  | 3
1332 | Task | [Tarea] Corrección base de datos | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-27T13:52:02.863Z | 2025-01-28T13:20:26.93Z | 2 |  | 2
1333 | Task | [Tarea] Corrección base de datos | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-27T13:52:16.947Z | 2025-01-28T13:15:32.453Z | 3 |  | 3
1334 | Issue | [Issue] Ruta de stream/players para camaras dual incorrecto | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-27T15:54:20.347Z | 2025-01-29T18:59:48.383Z
1338 | Bug | [Bug] Pruebas de regresion de funcionalidades modulo Login | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-01-27T17:04:15.607Z | 2025-01-30T16:31:38.563Z
1339 | Issue | [Issue] Lenta carga en Live al conectarse a varios sites | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-27T22:09:47.38Z | 2025-02-03T16:09:50.477Z
1340 | Bug | [Bug] linea de navegación sale del recuadro. | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo | 1297 | [Key Result] Desarrollo de Playbacks | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-29T17:25:07.323Z | 2025-03-25T13:35:42.933Z
1341 | Issue | [Issue] Habilitar calendario de playback, seleccionar fecha 45 dias antes de hoy | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-01-29T20:05:11.84Z | 2025-02-22T13:28:24.35Z
1342 | Task | [Tarea] Preparación demo | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-31T13:53:26.03Z | 2025-02-03T13:53:15.837Z | 4 |  | 4
1343 | Task | [Tarea] preparación Demo | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 36 |  | 2025-01-31T13:53:37.843Z | 2025-02-03T20:09:04.74Z | 10 |  | 10
1344 | Task | [Tarea]: Realizar integraciones de Flutter a Develop | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:26:18.81Z | 2025-02-10T13:36:19.177Z | 14 |  | 12
1345 | Task | [Tarea]: Realizar integraciones de Flutter a Develop | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:27:49.423Z | 2025-02-04T13:38:17.223Z | 8 |  | 6
1346 | Task | [Tarea]: Realizar integraciones de Flutter a Develop | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:28:52Z | 2025-02-04T13:16:11.737Z | 1 |  | 1
1347 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas funcionales - performance al modulo de Playbacks | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:30:37.32Z | 2025-02-10T13:13:38.287Z | 10 |  | 8
1348 | Task | [Tarea]: Mostrar etiqueta de TimeStamp + TimeZone en el servicio de grabaciones | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:34:12.553Z | 2025-02-11T13:08:15.733Z | 14 |  | 12
1349 | Task | [Tarea]: Optimizacion del manejo de controladores de video en playbacks | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:38:02.427Z | 2025-02-10T14:02:55.31Z | 24 |  | 22
1350 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias frontend Flutter modulo LiveViews | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1318 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Flutter Frontend | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:42:54.383Z | 2025-02-03T13:45:38.31Z | 6 |  | 8
1351 | Task | [Tarea] Preparación Demo | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:46:55.877Z | 2025-02-03T16:11:34.37Z | 4 |  | 4
1352 | Task | [Tarea] Alistamiento Demo | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:54:12.05Z | 2025-02-03T13:55:18.77Z | 2 |  | 2
1353 | Task | [Tarea] Reunión técnica -equipo | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:54:24.177Z | 2025-02-03T13:57:27.12Z | 2 |  | 2
1354 | Task | [Tarea] Preparación Demo | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T13:57:20.64Z | 2025-02-03T20:09:51.91Z | 4 |  | 4
1355 | Task | [Tarea] Reporte de analísis de video de cámara de robo | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T14:00:45.247Z | 2025-02-10T13:00:45.097Z | 16 |  | 18
1356 | Task | [Tarea] Preparación Demo | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-03T14:04:54.6Z | 2025-02-03T14:05:25.45Z | 4 |  | 6
1357 | Issue | [Issue] (Backend) Ajustes para playbacks de camaras Dual dome | Closed | Samir Millan | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-02-03T19:13:37.52Z | 2025-02-05T13:16:57.08Z
1358 | Issue | [Issue] (Fronted) Ajustes para playbacks de camaras Dual dome | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-02-03T19:50:45.693Z | 2025-03-14T16:23:25.407Z
1359 | Issue | [Issue] Lagazos de camaras en Liveviews al navegar entre sites. | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-02-03T20:07:18.283Z | 2025-02-13T18:09:13.29Z
1360 | Task | [Tarea]: Documento plan de pruebas funcionales modulo Login | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-04T13:14:58.78Z | 2025-02-10T13:13:54.483Z | 12 |  | 10
1362 | Task | [Tarea]: Mostrar TAG nombre canal + Timestamp para LiveViews | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-04T13:22:37.44Z | 2025-02-10T14:17:36.993Z | 2 |  | 1
1363 | Task | [Tarea]: Reajustar el modulo de instant playbacks | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-04T13:25:26.473Z | 2025-02-27T13:18:30.173Z | 26 |  | 28
1364 | Issue | [Issue] Optimizacion a solicitudes de playback - camera_events | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-02-04T13:52:13.55Z | 2025-02-11T16:05:54.73Z
1365 | Issue | [Issue] Optimizacion a nivel de front al realizar peticiones de listado de camaras en playback | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-02-04T15:44:38.03Z | 2025-02-21T21:53:40.63Z
1366 | Issue | [Issue] Liveviews - Al conectar a varios sitios con múltiples cámaras, experimentas retrasos o bloqueos | Closed | Paul Realpe | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-02-05T13:46:42.023Z | 2025-02-24T20:09:28.377Z
1367 | Task | [Tarea]Documento plan de pruebas funcionales- Liveviews | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 37 |  | 2025-02-07T13:48:06.49Z | 2025-02-10T13:15:38.353Z | 6 |  | 8
1368 | Task | [Tarea]: Documentacion de codigo y funcionalidades Backend CoreAPI - Data Manager, PTZ Controller & Notifications Services en la Wiki formato MD | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-10T13:41:57.003Z | 2025-02-18T13:33:46.347Z | 4 |  | 2
1369 | Task | [Tarea]: Mostrar etiqueta de TimeStamp + TimeZone en el servicio de grabaciones | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-10T13:43:54.48Z | 2025-02-13T13:13:41.527Z | 20 |  | 21
1370 | Task | [Tarea]: Reajustar el modulo de instant playbacks | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-10T13:54:27.71Z | 2025-02-11T13:13:53.52Z | 4 |  | 4
1371 | Task | [Tarea] Creación de documentos pruebas de aceptación por el usuario | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-10T13:56:36.387Z | 2025-02-17T13:50:22.27Z | 30 |  | 25
1372 | Task | [Tarea]: Optimizacion del manejo de controladores de video en playbacks | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-10T14:03:13.957Z | 2025-02-10T14:10:15.83Z | 10 |  | 11
1374 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias backend CoreAPI DataManager | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-11T00:49:56.677Z | 2025-02-18T13:33:02.417Z | 28 |  | 30
1375 | Task | [Tarea]: Establecer cuadricula fija para mostrar videos de liveviews con alertas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-11T00:53:56.667Z | 2025-02-23T17:34:47.76Z | 18 |  | 16
1376 | Task | [Tarea]: Enviar token auth desde app Flutter hacia servicio LiveViews | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-11T01:00:08.31Z | 2025-02-13T13:11:04.68Z | 18 |  | 17
1377 | Task | [Tarea]: Ajustes y pruebas en Backend AuthService | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-11T01:01:43.07Z | 2025-02-17T13:14:08.61Z | 14 |  | 13
1378 | Task | [Tarea]: Analizar video RTSP en listado de areas de inclusion | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-11T01:03:26.477Z | 2025-02-18T13:39:58.117Z | 14 |  | 14
1379 | Task | [Tarea]: Configurar estandares de diseno para estilos de fuentes en toda la aplicacion Flutter | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-11T01:05:58.513Z | 2025-02-18T13:47:08.877Z | 24 |  | 19
1380 | Task | [Tarea] Pruebas web RTC nativo con Flutter | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-11T13:48:10.33Z | 2025-02-11T13:52:32.75Z | 2 |  | 2
1381 | Task | [Tarea] Consistencia gráfica de UI | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 38 |  | 2025-02-12T21:39:16.5Z | 2025-02-23T17:35:00.68Z | 8 |  | 7
1382 | Issue | [Issue] Role Configuration novedades en vista y usabilidad | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-02-12T22:37:23.907Z | 2025-02-18T18:45:17.747Z
1383 | Issue | [Issue] Role Configuration doble peticion al consultar permisos del rol y campo en blanco del rol | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 35 |  | 2025-02-12T22:47:09.237Z | 2025-02-18T19:24:51.16Z
1385 | Issue | [Issue] Ajuste icono de usuario y username desde el menu de usuario | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T14:00:54.837Z | 2025-02-20T21:35:00.283Z
1386 | Bug | [Bug] Manage users ajustes en source, adicion de username y active/inactive de usuario | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T15:17:52.83Z | 2025-02-18T21:37:03.247Z
1387 | Issue | [Issue] Camera alerts campo descripcion vacio y autocarga de datos | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T15:23:24.957Z | 2025-02-20T21:36:24.007Z
1388 | Issue | [Issue] Sites control de acciones por permisos en el rol de usuario | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T16:27:54.693Z | 2025-02-18T18:30:41.76Z
1389 | Issue | [Issue] Users Reports almacenamiento de registros sin permisos al modulo | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T18:17:25.05Z | 2025-02-24T21:59:59.41Z
1390 | Issue | [Issue] Sites - Camera Brand, Camera Type suprimir el limit al listar los registros | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T18:41:13.543Z | 2025-02-19T15:40:37.8Z
1391 | Issue | [Issue]Optimizacion Fronted - Gestionar las peticiones de crear un rango de camaras en una lista | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T18:53:37.29Z | 2025-02-18T20:00:20.377Z
1392 | Issue | [Issue] Optimizacion Backend - Gestionar las peticiones de crear un rango de camaras en una lista | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T18:56:37.52Z | 2025-02-18T21:38:12.207Z
1393 | Issue | [Issue] Sites ajustes de diseño sites - cameras | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-13T19:06:29.56Z | 2025-02-17T14:31:07.583Z
1394 | Issue | [Issue] Schedule No permitir asignarle el mismo evento en fecha y hora al mismo usuario, ya con un evento existente. | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-14T14:27:48.087Z | 2025-02-19T14:21:34.13Z
1395 | Bug | [Bug] Schedules No crea events del dia 6 - Domingos | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-14T16:32:28.1Z | 2025-02-21T21:18:28.31Z
1396 | Task | [Tarea] Carga y procesamiento de video mediante un endpoint API. [YOLO] | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-14T19:37:53.41Z | 2025-03-03T13:08:07.053Z | 12 |  | 6
1397 | Task | [Tarea] Exploracion e implementacion captura de multiples pantallas, Con libreria mss. | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-14T19:39:53.15Z | 2025-03-04T13:03:46.377Z | 14 |  | 12
1398 | Task | [Tarea] Seguimiento de objetos [YOLO] | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-14T19:41:24.23Z | 2025-03-11T13:38:02.743Z | 24 |  | 9
1399 | Task | [Tarea] Detección de zonas prohibidas [YOLO] | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-02-14T19:47:48.713Z | 2025-04-04T13:21:39.707Z | 18 |  | 7
1400 | Task | [Tarea] Detección de comportamientos inusuales [YOLO] | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-02-14T19:48:58.51Z | 2025-03-12T15:19:38.66Z | 16 |  | 6
1401 | Task | [Tarea] Visualización y sobreimpresión [YOLO] | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-02-14T19:51:05.49Z | 2025-05-02T13:56:30.09Z | 24 |  | 6
1402 | Task | [Tarea] Almacenamiento y registro [YOLO] | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-02-14T20:12:47.99Z | 2025-03-13T13:44:26.063Z | 18 |  | 6
1403 | Issue | [Issue] Split reports implementar paginado de los registros por site | Closed | Paul Realpe | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-14T22:59:12.637Z | 2026-02-25T15:23:13.247Z
1404 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias backend CORE API DataManager | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-17T13:13:07.493Z | 2025-02-26T13:37:28.157Z | 34 |  | 35
1405 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias servicio LocalCoreAPI | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-17T13:26:32.287Z | 2025-02-25T14:34:19.377Z | 32 |  | 30
1406 | Task | [Tarea]: Establecer cuadricula fija para mostrar videos con alertas sobre el servicio de Liveviews. | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1087 | [KeyResult]: Gestion de multiples tabs en la app | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-17T13:29:38.863Z | 2025-02-25T13:50:08.11Z | 14 |  | 6
1407 | Task | [Tarea] Exploracion tecnica y viabilidad del servicio de Deteccion de objetos, SERVER | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-18T13:17:15.49Z | 2025-02-25T13:31:44.46Z | 32 |  | 32
1408 | Task | [Tarea]: Documentacion de codigo y funcionalidades Backend CoreAPI - Data Manager, PTZ Controller & Notifications Services en la Wiki formato MD | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-18T13:37:35.353Z | 2025-02-28T13:13:54.11Z | 8 |  | 8
1410 | Task | [Tarea]: Configurar estandares de diseno para estilos de fuentes en toda la aplicacion Flutter | Closed | Kevin Mera | Andrea Guevara | 1409 | [Tarea]: Configurar estandares de diseno para estilos de fuentes en toda la aplicacion Flutter | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-18T13:49:32.893Z | 2025-02-25T13:12:43.913Z | 18 |  | 27
1411 | Task | [Tarea] Elaboración de cronograma de pruebas con usuario | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-18T13:55:34.407Z | 2025-02-18T13:56:49.94Z | 4 |  | 4
1412 | Task | [Tarea] Creación de documentos pruebas de aceptación por el usuario | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-18T13:57:19.24Z | 2025-02-19T18:26:23.297Z | 10 |  | 11
1413 | Issue | [Issue] Manejo de error al crear o actualizar un usuario con username y email existente | Closed | Victor Rodriguez | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-18T19:43:10.327Z | 2025-02-19T14:19:54.073Z
1414 | Bug | [Bug] Error ventana de Important Channels por token invalido | Closed | Juan Meneses | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-19T16:31:24.727Z | 2025-02-28T13:20:27.263Z
1415 | Task | [Tarea] Pruebas de regresión | Closed | Juan Candelo | Andrea Guevara | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-20T13:48:44.68Z | 2025-02-24T14:21:24.673Z | 12 |  | 6
1416 | Task | [Tarea] Consistencia gráfica de UI | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-21T13:46:46.647Z | 2025-02-26T12:45:39.78Z | 8 |  | 6
1417 | Task | [Tarea]: Generar informe SonarQube de estado actual de los repositorios | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-21T21:23:04.83Z | 2025-02-24T20:44:05.683Z | 8 |  | 9
1419 | Task | [Tarea]: Realizar documentos de manuales de usuario | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-23T17:51:23.507Z | 2025-03-03T19:19:10.23Z | 24 |  | 18
1420 | Task | [Tarea]: Realizar la estimación de tareas para roadmap | Closed | Kevin Mera | Kevin Mera |  | N/A | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-24T13:24:30.897Z | 2025-02-24T13:27:34.02Z | 3 |  | 3
1421 | Task | [Tarea]: Realizar la estimación de tareas para roadmap | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 39 | New task | 2025-02-24T13:25:50.15Z | 2025-02-25T13:10:49.493Z | 4 |  | 2
1422 | Task | [Tarea]: Cierre de Bugs/Issues asignados. | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 39 | New task | 2025-02-24T13:36:39.547Z | 2025-02-26T13:37:32.49Z | 6 |  | 4
1423 | Task | [Tarea] Realizar la estimación de tareas para roadmap | Closed | Victor Rodriguez | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-24T13:39:06.5Z | 2025-02-26T13:37:37.117Z | 3 |  | 3
1424 | Task | [Tarea] Realizar la estimación de tareas para roadmap | Closed | Samir Millan | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-24T13:43:30.617Z | 2025-02-25T13:31:58.857Z | 2 |  | 2
1425 | Task | [Tarea] Realizar la estimación de tareas para roadmap | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara |  | N/A | Black and Blue\Sprint 39 |  | 2025-02-24T13:47:38.013Z | 2025-02-24T13:49:01.34Z | 3 |  | 3
1426 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias servicio LocalCoreAPI | Closed | Juan Meneses | Andrea Guevara | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-25T13:37:40.34Z | 2025-02-27T13:11:13.233Z | 12 |  | 12
1427 | Task | [Tarea]: Mostrar TAG nombre canal | Closed | Abdiel Arias | Andrea Guevara | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-25T14:01:19.82Z | 2025-02-28T13:31:23.003Z | 7 |  | 8
1428 | Issue | [Issue] Traducion de idioma ENG - ESP en modulos (Liveviews, Schedules, Splits, Splits Logs) | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 33 |  | 2025-02-25T16:14:51.75Z | 2025-02-27T16:36:31.267Z
1429 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas LiveViews Windows con servicio MediaMTX | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-26T12:50:27.057Z | 2025-03-05T13:13:00.327Z | 26 |  | 28
1430 | Task | [Tarea] Configuracion e implementacion del modelo Base de YOLO, Server Schumacher of nort palm beach | Closed | Samir Millan | Samir Millan | 1418 | [KeyResult]: Optimización reconocimiento OpenCV | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-26T13:11:10.84Z | 2025-02-27T13:09:50.397Z | 6 |  | 6
1431 | Task | [Tarea]: Cierre de Bugs/Issues asignados. | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 | New task | 2025-02-26T13:17:33.097Z | 2025-02-27T13:04:35.143Z | 12 |  | 10
1432 | Issue | [Issue] Se entreponen elementos modulo Split al cambio de tamaño de pantalla. | Closed | Kevin Mera | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-27T17:01:26.637Z | 2025-03-13T21:03:32.983Z
1433 | Task | [Tarea]: Generacion automatica archivo config.json | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1326 | [KeyResult]: Pruebas unitarias Backend | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-02-28T13:17:49.32Z | 2025-03-07T13:32:00.093Z | 3 |  | 1
1434 | Task | [Tarea]: Ajuste de liveviews | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-03-01T15:31:12.35Z | 2025-03-03T19:06:21.49Z | 14 |  | 23
1435 | Task | [Tarea]: Reajuste servicio CORE API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-03-03T16:25:23.68Z | 2025-03-04T13:45:03.75Z | 12 |  | 17
1436 | Task | Task Ajuste de Descargas PlayBacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-03-04T13:35:26.863Z | 2025-03-05T13:49:41.513Z | 7 |  | 2
1437 | Task | [Tarea]: Revisar documentacion MediaMTX Bluenviron | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1100 | [KeyResult]: Integraciones, Optimizaciones y Documentacion | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-03-04T13:56:22.28Z | 2025-03-05T13:58:04.46Z | 6 |  | 6
1438 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas sobre la version desplegada MVP-Develop | Closed | Juan Candelo | Paul Realpe | 1361 | [KeyResult]: Documentos plan de pruebas funcionales con usuario final | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-03-04T14:02:41.427Z | 2025-03-06T13:39:12.763Z | 7 |  | 5
1439 | Task | [Tarea]: Liveviews-Integrar App Flutter + Servicio MediaMTX | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-04T16:59:02.097Z |  | 12
1440 | Task | [Tarea]: Liveviews- Permitir modificación de cuadrícula | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-04T17:01:56.91Z |  | 19
1441 | Task | [Tarea]: Liveviews-Correr servicio MediaMTX sobre Docker + TURN Server | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-04T17:05:52.953Z | 2025-03-07T13:18:48.267Z | 8 |  | 8
1442 | Task | [Tarea]: Liveviews - Servicio MediaMTX ajustar y mejorar tiempos de conexión optimos | Removed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-04T17:08:08.717Z |  | 14 |  | 14
1443 | Task | [Tarea]: Liveviews-Configurar el servicio para permitir establecer conexiones a camaras con codec H265 | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-04T17:10:17.613Z | 2025-03-31T18:04:39.48Z | 6 |  | 4
1444 | Task | [Tarea]: LiveViews: Realizar pruebas MediaMTX con soporte para moviles | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-05T13:30:20.45Z | 2025-03-11T13:27:22.593Z | 18 |  | 20
1445 | Task | [Task]: MVP - Realizar pruebas internas | Closed | Juan Candelo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-05T13:31:33.423Z | 2025-03-07T22:56:40.903Z | 3 |  | 9
1446 | Task | [Task]: MVP - Realizar pruebas con Juan Jacome I sesión | Active | Juan Candelo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-05T13:33:44.653Z
1447 | Task | [Tarea]: Liveviews: Realizar pruebas de rendimiento con el servicio MediaMTX + TURN | Closed | Kevin Mera | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-05T13:38:45.96Z | 2025-03-13T13:48:53.427Z | 16 |  | 12
1449 | Task | [Tarea]: Task Ajuste de Descargas PlayBacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-05T13:50:19.003Z | 2025-03-07T13:38:53.627Z | 8 |  | 9
1450 | Task | [Tarea]: Validación test servicio auth | Closed | Juan Meneses | Juan Meneses |  | N/A | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-03-05T13:55:39.53Z | 2025-03-05T13:56:32.273Z | 1 |  | 1
1451 | Task | [Tarea]: Ajuste UnitTests para repositorio CORE API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-05T14:16:51.093Z | 2025-03-06T13:39:46.567Z | 6 |  | 2
1452 | Task | [Tarea] Seguimiento de objetos [YOLO] | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-06T13:42:18.833Z | 2025-03-10T13:21:24.07Z | 14 |  | 14
1453 | Task | [Tarea]: Mejora de servicio sync de LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-07T13:13:35.577Z | 2025-03-13T13:15:10.72Z | 10 |  | 10
1454 | Task | [Tarea]: Comprender integracion servicio LocalCore con DockerCompose | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-07T13:15:06.31Z | 2025-03-12T14:52:57.787Z | 16 |  | 16
1455 | Issue | [Issue] Permiso "export playback" ejecute accion en el boton download | Closed | Abdiel Arias | Juan Candelo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-07T21:48:39.607Z | 2025-03-14T16:08:36.41Z
1456 | Task | [Tarea]: Integración a mvp-deploy y mejoras visuales | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 | New task | 2025-03-10T13:20:12.583Z | 2025-03-10T13:22:10.767Z | 8 |  | 7
1457 | Task | [Tarea] Implementacion de lineas guia sobre objetos detectados. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-11T13:15:29.38Z | 2025-03-12T13:03:25.387Z | 12 |  | 6
1458 | Task | [Tarea]: Revisión Aplicación PostDespliegue | Closed | Kevin Mera | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-11T13:42:40.17Z | 2025-03-13T13:49:44.273Z | 4 |  | 2
1459 | Task | [Tarea]: Revisión de la aplicación PostDespliegue | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-11T13:45:15.053Z | 2025-03-13T13:08:37.753Z |  |  | 11
1460 | Task | [Tarea]: Revision aplicación Postdespliegue | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-11T13:48:45.533Z | 2025-03-13T14:03:14.39Z | 14 |  | 12
1461 | Issue | [Issue]: Falla en camara EventsFilter cuando no se trae playback | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-11T13:58:32.367Z | 2025-03-11T19:33:43.623Z
1462 | Task | [Task]: Revisión API para cámara AMCREST | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 41 |  | 2025-03-11T14:01:46.33Z | 2025-03-13T13:17:45.76Z | 5 |  | 6
1463 | Issue | Indicador de carga para sitios en el menú vertical live views | Closed | Victor Rodriguez | Victor Rodriguez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 31 |  | 2025-03-12T16:18:11.78Z | 2025-03-12T16:19:29.323Z
1464 | Task | [Tarea]: Liveviews Alerts - Pruebas Funcionales | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:00:05.35Z | 2025-03-21T16:59:15.073Z | 14
1465 | Task | [Tarea]: Revision documentacion servicio Go2RTC | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:05:32.83Z | 2025-03-14T13:15:32.273Z | 3 |  | 3
1466 | Task | [Tarea]: Ejecutar servicio Go2RTC usando Docker + Turn Server | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-13T13:06:24.56Z | 2025-04-07T21:19:30.987Z | 14 |  | 18
1467 | Task | [Tarea]: Realizar documentacion en la Wiki sobre los ajustes realizados sobre los servicios MediaMTX + Turn | Active | Kevin Mera | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:20:57.277Z |  | 4 | 2 | 2
1468 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas desde cliente WebRTC Flutter usando el servicio Go2RTC | Active | Kevin Mera | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:21:24.937Z |  | 16 | 14 | 2
1469 | Task | [Tarea]: Implementar soporte PTZ Controller en LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:25:00.2Z | 2025-03-17T13:24:07.843Z | 8 |  | 7
1470 | Task | [Tarea]: Desplegar docker-compose de servicios de LocalCore sobre el servidor de pruebas SLC | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:25:38.82Z | 2025-03-19T13:27:20.847Z | 10 |  | 6
1471 | Task | [Tarea]: Guardar Flujo de video en vivo [YOLO] | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:45:25.887Z | 2025-03-14T16:33:08.003Z | 6 |  | 6
1472 | Task | [Tarea]: Liveviews - Prueba MediaMTX Concesionarios | Active | Kevin Mera | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-13T13:52:18.81Z |  | 6 | 6 | 8
1473 | Task | [Tarea]: Ajustes Local Core Schumacher North of Palm Beach | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-14T14:03:35.163Z | 2025-03-25T13:44:51.93Z | 14 |  | 17
1474 | Task | [Tarea]: Ajustes Local Core Schumacher North of Palm Beach | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-14T14:03:39.79Z | 2025-03-14T16:41:52.3Z | 8 |  | 8
1475 | Task | [Tarea]: Ajustes Local Core Schumacher North of Palm Beach | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-14T14:03:50.467Z | 2025-03-21T13:53:50.557Z | 12 |  | 4
1476 | Bug | [Bug]: AlertsView - solucionar bug en la cuadricula al mostrar alertas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-14T16:07:46.787Z | 2025-03-25T13:40:53.007Z
1477 | Task | [RESUMEN] Implementaciones y dificultades. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-15T13:41:48.4Z | 2025-03-21T13:53:25.193Z | 6
1478 | Task | [Tarea]: Pruebas MVP | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T13:10:14.217Z | 2025-03-25T13:47:34.29Z | 4 |  | 19
1479 | Task | [Tarea]: Pruebas MVP | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T13:10:18.07Z | 2025-03-25T13:18:26.723Z | 4 |  | 15.5
1480 | Task | [Tarea]: Pruebas MVP | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T13:11:03.62Z | 2025-03-27T13:46:58.197Z |  |  | 21
1481 | Task | [Tarea]: Pruebas MVP | Active | Kevin Mera | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T13:11:05.317Z |  | 4 |  | 14
1482 | Task | [Tarea]: Pruebas MVP | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T13:11:47.057Z | 2025-03-21T16:59:30.31Z |  |  | 17
1483 | Task | [Tarea]: Depuracion de Sites no activos | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T13:50:23.28Z | 2025-03-20T13:34:24.643Z | 2 |  | 1.5
1484 | Task | [Tarea]: Revision y ajuste de servicio LiveViews | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T14:02:56.583Z | 2025-03-25T13:44:18.453Z | 8 |  | 8
1485 | Task | [Tarea]: Revision y ajuste de servicio LiveViews | Active | Kevin Mera | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-19T14:05:13.03Z |  | 8 | 4 | 5
1486 | Bug | [Bug]: Problema al exportar playbacks ya que la descarga para cinco días generó un archivo de solo 3 KB | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-03-20T13:19:34.433Z | 2025-04-11T15:34:20.05Z
1487 | Bug | [Issue]: Mostrar el nombre de la cámara desde la cual se está descargando un playback. | New | Unassigned | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-20T13:20:28.13Z
1488 | Issue | [Issue]:Mostrar el nombre de la cámara desde la cual se está descargando un playback. | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-20T13:22:24.427Z | 2025-04-02T13:43:29.187Z
1489 | Bug | [Bug]: Verificar por qué algunos playbacks no se están cargando correctamente. | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-20T13:23:21.58Z | 2025-04-02T13:44:47.37Z
1490 | Bug | [Bug]: Modulo Sites - Flecha de despliegue no da click | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-20T13:24:11.67Z | 2025-04-08T13:57:59.683Z | 1 |  | 5
1491 | Issue | [Issue]: Implementar validación para email sin “.com” . Revisar y probar modificar recepción de email por expresion regular | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-20T13:25:07.913Z | 2025-03-27T13:09:59.697Z
1492 | Bug | [Bug]: La pestaña triangular de "Split" no se despliega al hacer clic, revisar y corregir el comportamiento esperado. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-20T13:26:10.7Z | 2025-04-08T13:58:07.403Z | 1
1493 | Task | [Tarea:] Refinado de local core post pruebas | Removed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-20T13:55:59.873Z |  | 10 | 2
1494 | Task | [Tarea]: Integracion LocalCore y utilizar variables de entorno | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-20T14:21:14.723Z | 2025-04-03T13:26:56.267Z | 8 |  | 7
1495 | Task | [Tarea]: Integrar Notifier sobre Cloud CoreAPI | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-20T14:24:28.64Z | 2025-04-01T13:24:33.003Z | 8 |  | 8
1496 | Issue | [Issue]: Backend Preset en ptz, botón para retornar a la posición original | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-20T14:28:23.13Z | 2025-03-27T13:34:48.35Z
1497 | Task | [Task:] Documentación Funcionalidades - Flutter | Active | Kevin Mera | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-21T13:57:19.53Z |  |  |  | 3
1498 | Task | [Task]: Exploración e Implementación de Agentes IA | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 42 |  | 2025-03-21T13:59:33.977Z | 2025-03-25T13:05:18.923Z | 16 |  | 7
1499 | Bug | [Bug]: El usuario no puede cambiar de SD a HD mientras está en fullscreen en PTZ | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-21T14:26:04.58Z | 2025-04-01T21:03:05.533Z | 2 |  | 6
1500 | Bug | El usuario presenta problemas para visualizar completamente las tablas, Shift + Scroll no es intuitivo. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-21T14:27:38.45Z | 2025-04-08T13:58:12.863Z | 3
1501 | Issue | El usuario considera que el sistema no debe mostrar la opción “connect” si el site ya ha establecido conexión, en este caso debería mostrar únicamente “disconnect” para evitar la reconexión de un sitio. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-21T14:28:43.527Z | 2025-04-07T13:24:01.547Z
1502 | Bug | El sistema no permite el control de cámaras PTZ en el site “SLC Enterprise” únicamente funciona en Schumacher | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-21T14:30:34.36Z | 2025-03-31T18:21:20.94Z | 2 |  | 2
1503 | Bug | El sistema no permite una transmisión de video estable de cámaras, ya que la imagen se congela. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-21T14:31:07.55Z | 2025-04-21T13:35:44.873Z | 8
1504 | Bug | El sistema no descarga playbacks, tarda mucho tiempo en descargar hasta alcanzar excepción | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-21T14:31:30.137Z | 2025-03-31T13:16:53.46Z | 4 |  | 6
1505 | Task | [Tarea]: Liveviews Alerts - Pruebas Funcionales | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-21T16:51:45.44Z | 2025-03-25T13:33:54.823Z |  |  | 2
1506 | Task | [Tarea]: Pruebas MVP | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-21T16:59:43.907Z | 2025-03-25T13:33:29.17Z |  |  | 5
1507 | Task | [Tarea]: Refinar levantamiento para integración con SIG Tools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-25T13:07:51.88Z | 2025-04-01T14:24:31.92Z |  |  | 2
1508 | Bug | [Bug]: Corregir la sincronización de marcas de tiempo en los playbacks, llenando los vacíos con pantalla negra y asegurando que el cursor no se desincronice | Resolved | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-25T13:15:38.087Z |  | 8 |  | 12
1509 | Bug | [Bug]: No se visualiza la fecha y hora final del timeline | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-25T13:36:18.07Z | 2025-03-31T13:59:30.26Z |  |  | 4
1510 | Bug | [Bug] El sistema no actualiza las estampas de tiempo correctamente al realizar zoom in y zoom out | Closed | Sandra Jimenez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-27T13:59:06.337Z | 2025-04-03T15:10:07.7Z |  |  | 2
1511 | Task | [Tarea]: Optimización del Reproductor de Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 43 |  | 2025-03-28T13:40:19.977Z | 2025-03-31T13:48:36.287Z |  |  | 6
1512 | Task | [Task]: Implementación solución sincronización de video en playback | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-03-28T13:49:38.49Z | 2025-04-03T13:05:23.553Z | 12 |  | 11
1513 | Bug | El sistema no actualiza las estampas de tiempo correctamente al realizar zoom in y zoom out | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 40 |  | 2025-03-31T13:55:35.607Z | 2025-03-31T13:55:56.317Z |  |  | 4
1514 | Task | [Tarea]: Pruebas MVP - Rol Jefe Operacion | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-01T13:47:44.973Z | 2025-04-01T13:48:57.497Z |  |  | 4
1515 | Task | [Tarea:] Mejoras de servicios de Play sobre Local Core | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-01T13:59:36.783Z | 2025-04-03T13:13:23.43Z | 16 |  | 14
1516 | Task | [Task]: documentar requerimiento Integracion Black & Sigtools | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-01T14:26:01.323Z | 2025-04-08T13:21:02.133Z | 2 |  | 14
1517 | Task | [Task]: Crear ambiente de pruebas para BD de Sigtools | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-01T14:28:03.51Z | 2025-04-03T13:24:14.55Z |  |  | 12
1518 | Bug | [Tarea]: El usuario presiona el botón picture-in-picture en su intento de hacer fullscreen, le genera confusión, obstruye la visualización de otras cámaras y muestra “Playing in picture-in-picture" al hacer fullscreen | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T13:31:41.15Z | 2025-04-02T19:05:31.93Z | 1.5 |  | 1
1519 | Issue | [Issue]: El sistema no debería permitir en la edición de cámara “Range IP”. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T13:32:55.167Z | 2025-04-04T14:04:03.707Z
1520 | Bug | [Bug]: El usuario no logra leer completamente el tooltip “Config grid” al realizar hover sobre dicho botón. (stream/alerts) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T13:35:35.88Z | 2025-04-02T22:33:05.45Z | 2 |  | 2
1521 | Task | [Task]: Realizar integración de bug fixes | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T13:48:07.113Z | 2025-04-02T22:49:38.833Z | 2 |  | 3
1522 | Bug | [Bug]: El sistema cierra la ventana de role configuration al momento de checar un permiso | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T14:05:22.523Z | 2025-04-08T13:58:20.3Z | 3 |  | 5
1523 | Bug | [Bug]: El sistema permite escribir letras en “phone” al crear un sitio. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T14:14:21.073Z | 2025-04-08T13:57:52.383Z | 0.5 |  | 1.5
1524 | Bug | [Bug]: El usuario se fue al final del video y le mostró “video ended”, sin embargo, cuando retrocede la posición del playhead el video se queda con el anuncio. | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T14:18:04.087Z | 2025-04-04T21:21:10.267Z | 2 |  | 9
1525 | Bug | [Bug]: El sistema no mantiene un orden verídico de los tabs de channel number, al actualizar un channel varía la posición: Validar como está el ordenamiento. Hacer order by en la consulta. | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T14:18:30.393Z | 2025-04-04T13:34:35.99Z | 1 | 1
1526 | Task | [Task]: Reajustar coverage de CoreAPI | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-02T20:15:12.233Z | 2025-04-03T13:25:44.857Z | 2 |  | 2
1527 | Task | [Task]: Despliegue cambios de servicio de Play y Records | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-03T13:52:22.493Z | 2025-04-07T13:10:17.45Z | 7 |  | 7
1528 | Task | [Task]: Integración AS Coggin Honda of Orlando | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-03T13:59:04.4Z | 2025-04-08T13:21:09.493Z |  |  | 5
1529 | Task | [Task]: Implementar buffer en Playbacks y notificación | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-04T13:55:42.443Z | 2025-04-14T15:52:51.29Z | 6 |  | 8
1530 | Task | [Task]: Cambios en servicio Records | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-04T14:07:57.62Z | 2025-04-07T13:14:03.323Z | 1 |  | 1
1531 | Bug | [Bug]: Ajustar Camera Id y agregar el site name (Camera Alerts) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-04T14:15:11.323Z | 2025-04-08T13:57:45.857Z | 1
1532 | Bug | [Bug]: Unificar la visualización y uso de etiquetas y títulos en la interfaz: eliminar confusión con el carácter “¦” | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T16:10:44.81Z | 2025-04-22T13:54:57.56Z | 2 |  | 1.5
1533 | Task | [Tarea]: Pruebas nuevo sitio Honda | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T16:50:34.217Z | 2025-04-07T16:51:25.233Z |  |  | 2
1534 | Task | [Task]: Adición de Número de cámara y nombre de sitio | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T16:57:03.21Z | 2025-04-08T13:11:44.697Z |  |  | 5
1535 | Issue | [Issue]: Habilitar el inicio de sesión presionando la tecla “Enter” para una experiencia de usuario más fluida. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T19:11:28.987Z | 2025-04-08T13:35:22.45Z
1536 | Issue | [Issue]: Mostrar el formato de hora en AM/PM en los mensajes de error, como en el caso de un usuario bloqueado. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T19:11:51.4Z | 2025-04-08T13:30:49.13Z
1537 | Issue | [Issue]: Modificar la interfaz para reducir la confusión del usuario entre el zoom del timeline y el zoom de la grabación | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-07T19:13:14.173Z | 2025-04-14T13:18:10.57Z
1538 | Issue | [Issue]: Mejorar la visualización en el timeline: ampliar espacio para visualizar al menos seis líneas de tiempo | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-07T19:13:56.757Z | 2025-04-10T13:54:17.287Z
1539 | Issue | [Issue]: Revisar y mejorar funcionalidades específicas: permitir la reproducción de video a velocidades superiores a 2x | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-07T19:14:26.633Z | 2025-04-10T15:56:42.76Z
1540 | Issue | [Issue]: Cambiar la escala de visibilidad de la cámara de 0 a 100%, | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T19:18:47.23Z | 2025-04-08T13:27:25.183Z
1541 | Issue | [Issue]: Establecer el campo "channel number" como numérico | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T19:19:35.157Z | 2025-04-08T13:26:41.877Z
1542 | Issue | Refinar la visualización y organización de datos en tablas: Ordenar alfabéticamente marcas, tipos y modelos de cámaras | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-07T19:20:19.753Z | 2025-04-08T18:14:52.243Z
1543 | Bug | [Bug]: Ajustar Camera Id y agregar el site name (Camera Alerts) | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-07T20:58:34.71Z | 2025-04-08T14:27:28.007Z |  |  | 1
1544 | Task | [Tarea]: Liveviews-Revisar y documentar los delays del servicio para camaras con codec H265 | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-07T21:02:16.687Z | 2025-04-12T13:12:23.047Z | 4 |  | 9
1551 | Task | [Tarea]: Realizar BLoC Flutter para consumir WebRTC Go2RTC Flutter | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-07T21:44:36.543Z | 2025-04-16T13:03:35.74Z | 12 |  | 12
1552 | Task | [Tarea]: Diseñar la nueva vista principal de LiveViews con soporte para cuadriculas dinámicas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-07T21:44:37.85Z | 2025-05-02T13:32:41.29Z | 12 |  | 2
1553 | Task | [Tarea]: Implementar cuadricula de cámaras según layout asignado a cada sitio | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:38.743Z | 2025-04-28T18:29:39.307Z | 12
1554 | Task | [Tarea]: Agregar tabs por sitio para cambiar entre layouts desde la vista principal | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:39.637Z |  | 8
1555 | Task | [Tarea]: Mostrar en cada cámara el número y nombre del canal sobreimpreso | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:40.483Z | 2025-04-26T18:53:19.233Z | 4 |  | 8
1556 | Task | [Tarea]: Implementar doble clic para ver cámara en pantalla completa (fullscreen) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-07T21:44:41.353Z | 2025-04-16T13:40:02.817Z | 4 |  | 8
1557 | Task | [Tarea]: Agregar botón para alternar calidad entre HD y SD en cada stream WebRTC | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-07T21:44:42.137Z | 2025-04-22T13:52:24.51Z | 6 |  | 7
1558 | Task | [Tarea]: Implementar funcionalidad de arrastrar para reordenar cámaras en la cuadricula | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:42.997Z | 2025-04-23T22:00:46.633Z | 10 |  | 8
1559 | Task | [Tarea]: Agregar soporte para hacer zoom con el scroll del mouse en una cámara específica | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:43.793Z | 2025-04-22T19:08:47.753Z | 8 |  | 3
1560 | Task | [Tarea]: Integrar los streams WebRTC usando Go2RTC desde el backend | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-07T21:44:44.913Z | 2025-04-22T13:36:00.307Z | 12 |  | 10
1562 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas funcionales en distintos navegadores para asegurar compatibilidad | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:46.56Z | 2025-04-29T13:26:26.007Z | 5 |  | 2
1563 | Task | [Tarea]: Diseñar e implementar interfaz visual de controles PTZ por botones (arriba, abajo, izquierda, derecha) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:47.487Z | 2025-04-25T18:41:22.067Z | 12 |  | 9
1564 | Task | [Tarea]: Integrar funcionalidad para seleccionar presets definidos de posición de cámaras PTZ | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:48.377Z | 2025-04-30T12:59:00.51Z | 8 |  | 8
1565 | Task | [Tarea]: Desarrollar sistema para interpretar gestos del mouse como vectores de movimiento PTZ | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-04-07T21:44:49.43Z | 2025-05-06T13:10:07.263Z | 12 |  | 12
1566 | Task | [Tarea]: Implementar zoom óptico en cámaras PTZ utilizando el scroll del mouse | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-04-07T21:44:50.193Z | 2025-05-06T13:10:24.923Z | 8 |  | 7
1567 | Task | [Tarea]: Marcar visualmente las cámaras PTZ en la vista de layout con un icono distintivo | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:44:51.083Z | 2025-04-26T19:00:14.34Z | 6
1568 | Task | [Tarea]: Habilitar controles PTZ únicamente en cámaras que sean PTZ según la información de la base de datos | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:45:11.47Z | 2025-04-30T13:04:10.35Z | 4 |  | 3
1569 | Task | [Tarea]: Conectar los controles PTZ con el backend que administra los movimientos de cámaras | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-07T21:45:12.433Z | 2025-04-30T13:02:30.553Z | 8 |  | 7
1571 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas de integración para asegurar precisión en el movimiento y compatibilidad | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-04-07T21:45:14.053Z | 2025-05-12T13:15:20.097Z | 6 |  | 4
1572 | Task | [Tarea]: Revisión, pruebas y ajustes de últimos cambios en develop | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 44 |  | 2025-04-08T13:13:46.8Z | 2025-04-08T13:46:06.723Z | 6 |  | 6
1573 | Task | [Tarea]: Implementar etiquetado con ID del objeto, niveles de amenaza y tiempos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-08T14:26:22.05Z | 2025-04-10T13:16:25.953Z | 14 |  | 12
1574 | Task | [Tarea]: Revision y ajuste de la libreria DeepSort | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-08T14:29:24.563Z | 2025-04-15T13:51:55.07Z | 14 |  | 14
1575 | Task | [Task]: Mejora en los datos de usuario | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-08T14:30:43.19Z | 2025-04-08T18:56:59.467Z | 4 |  | 4
1576 | Task | [Tarea]: Diseñar la arquitectura del proceso de sincronización entre SIGTools y BlacknBlue | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-09T12:17:14.907Z | 2025-04-15T15:21:11.62Z | 8 |  | 8
1577 | Task | [Tarea]: Projects: Desarrollar lógica de replicación automática para inserciones en camera_brands, camera_types, camera_models | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-09T12:17:15.993Z | 2025-04-15T23:07:47.783Z | 8 |  | 8
1578 | Task | [Tarea]: Implementar sistema de logging para registrar resultados de cada intento de replicación | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-09T12:17:16.983Z | 2025-04-23T13:01:36.14Z | 5 |  | 5
1579 | Task | [Tarea]: Desarrollar lógica de reintento automático en caso de errores, con máximo 3 intentos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 45 | New task | 2025-04-09T12:17:17.813Z | 2025-04-21T13:51:33.11Z | 5 |  | 2
1580 | Task | [Tarea]: Implementar proceso único de sincronización histórica de datos existentes en SIGTools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-09T12:17:18.66Z | 2025-04-26T14:57:05.03Z | 6 |  | 6
1581 | Task | [Tarea]: Desarrollar endpoint o comando para sincronización manual por site (site, camera, views) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-09T12:17:19.45Z | 2025-04-25T13:11:47.3Z | 6 |  | 6.5
1582 | Task | [Tarea]: Incluir lógica de comparación por updated_at y deleted_at en sincronización manual | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-09T12:17:20.56Z | 2025-04-25T13:09:45.503Z | 5 |  | 1
1583 | Task | [Tarea]: Asegurar que todas las sincronizaciones se completen en menos de 1 minuto | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-09T12:17:21.417Z | 2025-04-26T14:56:44.997Z | 4 |  | 4
1584 | Task | [Tarea]: Configurar mecanismos seguros de comunicación entre ambas apps (API REST, HTTPS) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-09T12:17:22.393Z | 2025-04-25T13:10:38.507Z | 5 |  | 3
1585 | Task | [Tarea]: Documentar la solución completa incluyendo logs, reintentos y sincronización histórica | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-09T12:17:23.193Z | 2025-04-26T14:56:54.627Z | 4 |  | 4
1586 | Task | [Tarea]: Realizar ajustes para agregar el campo Site Subdomain | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-10T15:21:31.97Z | 2025-04-10T20:38:25.467Z | 7 |  | 7
1587 | Task | [Tarea]: Realizar ajustes para agregar el campo Site Subdomain | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-10T15:22:08.127Z | 2025-04-10T15:48:55.113Z | 3 |  | 5.5
1588 | Task | [Task]: Preparación Final MVP | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-14T13:44:14.67Z | 2025-04-14T13:46:59.877Z |  |  | 2.5
1589 | Task | [Task]: Exploración Sistemas Actuales | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-15T13:51:17.91Z | 2025-05-02T14:00:14.683Z
1590 | Task | [Task]: Exploración Flujo E2E Captura a Yolo | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-04-15T13:52:39.687Z | 2025-05-02T14:00:52.833Z
1599 | Task | [Tarea]: Reunión con stakeholders (Christian) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1591 | [KeyResult]: Documento con criterios claros para identificar alarmas relevantes | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-15T15:04:19.58Z | 2025-04-29T15:22:07.513Z | 3
1600 | Task | [Tarea]: Reunión con stakeholders (Brian) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1591 | [KeyResult]: Documento con criterios claros para identificar alarmas relevantes | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-15T15:04:21.403Z | 2025-04-23T15:14:31.7Z | 3 |  | 2
1601 | Task | [Tarea]: Reunión con stakeholders (Juan) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1591 | [KeyResult]: Documento con criterios claros para identificar alarmas relevantes | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-15T15:04:23.39Z | 2025-04-29T15:22:16.22Z | 3
1602 | Task | [Tarea]: Listado de eventos comunes y falsos positivos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1591 | [KeyResult]: Documento con criterios claros para identificar alarmas relevantes | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-04-15T15:04:24.26Z | 2025-05-05T13:26:10.793Z | 6 |  | 6
1603 | Task | [Tarea]: Definición operativa de 'evento relevante' | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1591 | [KeyResult]: Documento con criterios claros para identificar alarmas relevantes | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-04-15T15:04:25.503Z | 2025-05-27T13:50:33.357Z | 6 |  | 4
1604 | Task | [Tarea]: Diagramación de flujo jerárquico | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1592 | [KeyResult]: Diagrama de arquitectura con flujos de datos y capas de procesamiento | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-15T15:04:26.68Z | 2025-04-29T15:22:28.847Z | 12 |  | 7
1605 | Task | [Tarea]: Selección de herramientas/librerías | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1592 | [KeyResult]: Diagrama de arquitectura con flujos de datos y capas de procesamiento | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-15T15:04:27.51Z | 2025-04-29T15:22:38.787Z | 5 |  | 5
1606 | Task | [Tarea]: Estructura de datos y metadatos de eventos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1592 | [KeyResult]: Diagrama de arquitectura con flujos de datos y capas de procesamiento | Black and Blue\Sprint 46 | New task | 2025-04-15T15:04:28.37Z | 2025-04-29T15:22:48.16Z | 8 |  | 7
1607 | Task | [Tarea]: Integración de entrada de eventos desde cámaras | Closed | Sandra Jimenez | Paul Realpe | 1593 | [KeyResult]: Módulo funcional con delimitación de zonas de interés para análisis | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-04-15T15:04:29.76Z | 2025-06-12T19:12:41.553Z | 12 |  | 15
1608 | Task | [Tarea]: Redefinición de polígonos de análisis | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1593 | [KeyResult]: Módulo funcional con delimitación de zonas de interés para análisis | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-04-15T15:04:30.64Z | 2025-05-28T14:05:46.07Z | 8 |  | 3
1609 | Task | [Tarea]: Validación de zonas efectivas | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1593 | [KeyResult]: Módulo funcional con delimitación de zonas de interés para análisis | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-04-15T15:04:31.763Z | 2025-05-28T14:01:57.257Z | 8 |  | 8
1610 | Task | [Tarea]: Creacion de servicio para recoleccion de eventos y etiquetado | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1594 | [KeyResult]: Modelo funcional de clasificación con conjunto de entrenamiento etiquetado | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:32.897Z |  | 12
1611 | Task | [Tarea]: Servicio para relacionar evento con el frame | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1594 | [KeyResult]: Modelo funcional de clasificación con conjunto de entrenamiento etiquetado | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:33.773Z | 2025-06-10T14:14:23.12Z | 6 |  | 6
1612 | Task | [Tarea]: Recolección de eventos reales y falsos | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1594 | [KeyResult]: Modelo funcional de clasificación con conjunto de entrenamiento etiquetado | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:34.683Z |  | 40
1613 | Task | [Tarea]: Entrenamiento de clasificadores (Random Forest, SVM) | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1594 | [KeyResult]: Modelo funcional de clasificación con conjunto de entrenamiento etiquetado | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:35.6Z |  | 36
1614 | Task | [Tarea]: Construccion de servicio para validación del comportamiento sobre eventos Reales/Falsos | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1594 | [KeyResult]: Modelo funcional de clasificación con conjunto de entrenamiento etiquetado | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:36.617Z |  | 12
1615 | Task | [Tarea]: Validación en entorno local | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1594 | [KeyResult]: Modelo funcional de clasificación con conjunto de entrenamiento etiquetado | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:37.73Z |  | 40
1616 | Task | [Tarea]: Captura de imagen desde evento | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1595 | [KeyResult]: Servicio de análisis de snapshots activo | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-04-15T15:04:38.673Z | 2025-05-28T14:03:35.297Z | 10 |  | 10
1617 | Task | [Tarea]: Procesamiento con YOLO | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1595 | [KeyResult]: Servicio de análisis de snapshots activo | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-04-15T15:04:39.62Z | 2025-05-28T14:09:58.82Z | 8 |  | 8
1618 | Task | [Tarea]: Evaluación de rendimiento y carga | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1595 | [KeyResult]: Servicio de análisis de snapshots activo | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-04-15T15:04:40.76Z | 2025-05-26T13:56:06.807Z | 11 |  | 11
1619 | Task | [Tarea]: Desarrollo de interfaz para operadores | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1596 | [KeyResult]: Interfaz de manito arriba/abajo para retroalimentar modelos | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-04-15T15:04:41.547Z |  | 6
1620 | Task | Cambios en el save de imagenes de detección de objetos en shumacher | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1596 | [KeyResult]: Interfaz de manito arriba/abajo para retroalimentar modelos | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-04-15T15:04:42.39Z | 2025-09-18T12:44:27.447Z | 6 |  | 5
1621 | Task | [Tarea]: Ajuste de umbrales según feedback | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1596 | [KeyResult]: Interfaz de manito arriba/abajo para retroalimentar modelos | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-04-15T15:04:43.277Z | 2025-09-19T12:15:17.76Z | 24 |  | 24
1622 | Task | [Tarea]: Integración de todos los módulos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1597 | [KeyResult]: Reportes con tasa de falsas alarmas reducida | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:44.19Z | 2025-06-12T13:02:16.11Z | 16 |  | 17
1623 | Task | [Tarea]: Pruebas de campo y simulación de alarmas | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1597 | [KeyResult]: Reportes con tasa de falsas alarmas reducida | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-04-15T15:04:45.133Z | 2025-06-04T14:19:56.397Z | 8 |  | 7
1624 | Task | [Tarea]: Ajustes finales y documentación | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1597 | [KeyResult]: Reportes con tasa de falsas alarmas reducida | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-04-15T15:04:46.097Z | 2026-01-07T14:55:29.96Z | 4 |  | 4
1625 | Task | [Tarea]: Selección de herramienta LVM (Gemini / GPT-4o) | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1598 | [KeyResult]: Integración de servicio externo para casos ambiguos | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:47.017Z |  | 8
1626 | Task | [Tarea]: Pruebas con imágenes ambiguas | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1598 | [KeyResult]: Integración de servicio externo para casos ambiguos | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:48.17Z |  | 8
1627 | Task | [Tarea]: Integración condicional al flujo | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1598 | [KeyResult]: Integración de servicio externo para casos ambiguos | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-04-15T15:04:49.027Z |  | 8
1628 | Task | [Tarea]: Integrar los streams WebRTC usando Go2RTC desde el backend | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-21T13:37:41.967Z | 2025-04-30T13:02:34.753Z | 14 |  | 23
1629 | Task | [Task]: Exploración - Implementación 20 Camaras | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez | 1591 | [KeyResult]: Documento con criterios claros para identificar alarmas relevantes | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-21T13:41:35.163Z | 2025-04-23T15:10:13.597Z | 6 |  | 6
1630 | Task | [Tarea]: Test Unitarios Desarrollar lógica de reintento automático en caso de errores, con máximo 3 intentos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-21T13:51:58.143Z | 2025-04-23T13:01:47.957Z | 1.5 |  | 4
1631 | Task | [Tarea]: Optimización para alternar calidad entre HD y SD en cada stream WebRTC | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-22T13:53:25.58Z | 2025-04-29T13:15:35.087Z | 4
1632 | Task | [Task]: Control de sincronización | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-25T14:14:43.997Z | 2025-04-26T15:00:40.913Z |  |  | 4
1633 | Task | [Task]: Paso a producción Integración SigTool to Black | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-25T14:22:04.073Z | 2025-04-26T14:58:21.577Z | 2 |  | 5
1634 | Task | [Task]: Implementación de Sincronización Manual de Sitios, Cámaras y Canales en Flutter - SIG Tools | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1549 | [KeyResult]: Migracion modulo PTZ Controller a Flutter | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-25T14:58:35.11Z | 2025-04-29T13:21:50.627Z | 8 |  | 8
1635 | Task | [Tarea]: Ajuste de WebSockets para alertas de eventos de cámaras | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-28T13:26:50.653Z | 2025-04-29T14:21:22.75Z | 7 |  | 7
1636 | Task | [Tarea]: Gestión de peticiones asíncronas para sincronización de sitios desde SIG Tools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-28T13:41:51.457Z | 2025-04-29T13:15:04.253Z | 3 |  | 3
1637 | Task | [Tarea]: Implementar feedback sincronizacion completada al usuario final | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 46 |  | 2025-04-28T20:50:33.643Z | 2025-04-29T13:12:20.43Z | 2
1638 | Task | [Tarea]: Análisis y diseño de una nueva versión móvil de Black & Blue Mobile con acceso restringido a LiveViews y Playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-04-29T13:10:25.447Z | 2025-05-07T13:44:23.967Z | 10 |  | 8
1639 | Task | [Tarea]: Integracion de branches Frontend para salida a produccion con Go2RTC | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-04-29T13:11:48.973Z | 2025-05-05T15:15:45.25Z | 8 |  | 17
1640 | Task | [Tarea]: Integracion de branches Frontend para salida a produccion con Go2RTC | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-04-29T13:12:18.817Z | 2025-05-02T13:16:37.287Z | 2 |  | 4
1642 | Task | [Task]: Revisión de requisitos específicos para implementar la detección por cambio de píxeles en sitios sin detección especializada | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-04-29T13:27:02.537Z | 2025-05-02T13:55:13.673Z | 8 |  | 7
1643 | Task | [Task]: Implementación de validación para cambio de resolución en LiveViews y ajuste del ancho de banda en el SDP de WebRTC | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-04-29T13:44:43.39Z | 2025-05-05T14:11:29.797Z | 3 |  | 3
1644 | Task | [Tarea]: Reajustar coverage test unitarios en CoreAPI | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1550 | [KeyResult]: Integracion entre servicios SIG Tools y Black&Blue | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:08:15.877Z | 2025-05-05T18:03:24.317Z | 4 |  | 4
1652 | Task | [Tarea]: Análisis de requerimientos para Capa 1 | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-05-01T16:32:05.617Z | 2025-08-04T13:35:22.653Z | 8 |  | 8
1653 | Task | [Tarea]: Diseño del algoritmo de cambio de píxeles | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-05-01T16:32:21.363Z | 2026-02-25T15:20:59.083Z | 12 |  | 10
1654 | Task | [Tarea]: Implementación del algoritmo | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-05-01T16:32:34.713Z | 2026-02-25T15:21:05.483Z | 16 |  | 12
1655 | Task | [Tarea]: Configuración de umbrales de sensibilidad | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-05-01T16:32:52.883Z | 2026-02-25T15:25:39.833Z | 14 |  | 12
1656 | Task | [Tarea]: Integración con fuentes de video | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-05-01T16:33:07.95Z | 2026-02-25T15:21:30.183Z | 10 |  | 5
1657 | Task | [Tarea]: Filtrado de falsos positivos básicos | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-05-01T16:33:23.623Z | 2026-02-25T15:21:39.023Z | 12 |  | 6
1658 | Task | [Tarea]: Generación de alarmas preliminares | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-05-01T16:33:40.45Z | 2026-02-25T15:21:48.21Z | 8 |  | 6
1659 | Task | [Tarea]: Documentación técnica del módulo | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1651 | [KeyResult]: Informe de Implementación y Optimización del Algoritmo de Detección por Cambio de Píxeles (Capa 1) | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-05-01T16:33:57.967Z | 2026-02-25T15:22:06.163Z | 8 |  | 4
1660 | Task | [Tarea]: Análisis de estructura de tablas en SIG Tools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1645 | [KeyResult]: Informe de Integración de Customer Groups: Sincronización, Asignaciones y Endpoints | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:34:12.04Z | 2025-05-05T14:04:41.013Z | 4 |  | 4
1661 | Task | [Tarea]: Creación de tablas de Customer Groups en DB | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1645 | [KeyResult]: Informe de Integración de Customer Groups: Sincronización, Asignaciones y Endpoints | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:34:27.117Z | 2025-05-06T13:07:52.093Z | 4 |  | 3
1662 | Task | [Tarea]: Asignación de Customer Groups a usuarios | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1645 | [KeyResult]: Informe de Integración de Customer Groups: Sincronización, Asignaciones y Endpoints | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:34:42.007Z | 2025-05-07T21:13:37.03Z | 2 |  | 2
1663 | Task | [Tarea]: Asignación de Customer Groups a sitios | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1645 | [KeyResult]: Informe de Integración de Customer Groups: Sincronización, Asignaciones y Endpoints | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:34:58.633Z | 2025-05-06T13:08:39.707Z | 2 |  | 2
1664 | Task | [Tarea]: Identificación de sitios no visibles en SLC | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1645 | [KeyResult]: Informe de Integración de Customer Groups: Sincronización, Asignaciones y Endpoints | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:35:13.173Z | 2025-05-07T21:45:45.627Z | 2 |  | 2
1665 | Task | [Tarea]: Implementación de triggers en SIG Tools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1645 | [KeyResult]: Informe de Integración de Customer Groups: Sincronización, Asignaciones y Endpoints | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:35:28.807Z | 2025-05-07T21:44:58.913Z | 2 |  | 4
1668 | Task | [Tarea]: Pruebas unitarias de tablas y relaciones | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1645 | [KeyResult]: Informe de Integración de Customer Groups: Sincronización, Asignaciones y Endpoints | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:36:17.77Z | 2025-05-28T14:11:43.71Z | 12 |  | 6
1678 | Task | [Tarea]: Diseño del flujo de autenticación OAuth 2.0 | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1647 | [KeyResult]: Informe de Diseño e Implementación de Autenticación OAuth 2.0 | Black and Blue\Sprint 49 | New task | 2025-05-01T16:39:14.07Z | 2025-05-29T13:18:11.903Z | 6 |  | 4
1679 | Task | [Tarea]: Desarrollo del endpoint de inicio de sesión | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1647 | [KeyResult]: Informe de Diseño e Implementación de Autenticación OAuth 2.0 | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-05-01T16:39:32.24Z | 2025-07-21T14:30:02.16Z | 14 |  | 8
1685 | Task | [Tarea]: Implementación de la pantalla de login | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1648 | [KeyResult]: Pantalla de Login Funcional | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:41:15.193Z | 2025-12-12T13:23:28.693Z | 6 |  | 6
1686 | Task | [Tarea]: Validación de campos de entrada login | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1648 | [KeyResult]: Pantalla de Login Funcional | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:41:29.753Z | 2025-12-17T17:56:44.343Z | 2 |  | 4
1687 | Task | [Tarea]: Integración con el endpoint de inicio de sesión | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1648 | [KeyResult]: Pantalla de Login Funcional | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:41:46.3Z | 2025-12-15T14:06:51.057Z | 6 |  | 6
1688 | Task | [Tarea]: Redirección tras inicio de sesión exitoso | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1648 | [KeyResult]: Pantalla de Login Funcional | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:42:10.26Z | 2025-12-15T14:06:35.55Z | 2 |  | 2
1690 | Task | [Tarea]: Implementación del layout para 6 cámaras | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1649 | [KeyResult]: Sistema de Paginación para Cámaras | Black and Blue\Sprint 47 | New task | 2025-05-01T16:42:47.593Z | 2025-05-16T13:04:18.36Z | 12 |  | 6
1691 | Task | [Tarea]: Integración con API para obtener datos de cámaras | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1649 | [KeyResult]: Sistema de Paginación para Cámaras | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:43:07.42Z | 2025-12-26T23:31:11.627Z | 8 |  | 6
1692 | Task | [Tarea]: Implementación de lógica de paginación | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1649 | [KeyResult]: Sistema de Paginación para Cámaras | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:43:23.24Z | 2025-12-19T19:58:01.043Z | 12 |  | 5
1693 | Task | [Tarea]: Creación de botones de navegación | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1649 | [KeyResult]: Sistema de Paginación para Cámaras | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:43:39.607Z | 2025-12-26T23:32:11.733Z | 6 |  | 4
1694 | Task | [Tarea]: Pruebas de funcionalidad | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1649 | [KeyResult]: Sistema de Paginación para Cámaras | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:43:57.44Z | 2025-12-26T23:32:58.51Z | 6 |  | 5
1695 | Task | [Tarea]: Documentación técnica | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1649 | [KeyResult]: Sistema de Paginación para Cámaras | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:44:14.503Z | 2025-12-15T14:05:58.66Z | 2
1696 | Task | [Tarea]: Integración con API para obtener datos de grabaciones | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1650 | [KeyResult]: Módulo de Playbacks con Timeline Interactivo | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:44:32Z | 2025-12-26T23:35:28.41Z | 14 |  | 10
1697 | Task | [Tarea]: Implementación del timeline interactivo | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1650 | [KeyResult]: Módulo de Playbacks con Timeline Interactivo | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:44:49.51Z | 2026-01-05T13:04:07.187Z | 18 |  | 8
1698 | Task | [Tarea]: Adición de marcadores de eventos en el timeline | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1650 | [KeyResult]: Módulo de Playbacks con Timeline Interactivo | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:45:06.383Z | 2025-12-29T12:53:11.707Z | 12 |  | 18
1699 | Task | [Tarea]: Pruebas de funcionalidad | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1650 | [KeyResult]: Módulo de Playbacks con Timeline Interactivo | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:45:23.99Z | 2026-01-20T20:32:23.19Z | 4 |  | 4
1700 | Task | [Tarea]: Documentación técnica por feature app movil | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe | 1650 | [KeyResult]: Módulo de Playbacks con Timeline Interactivo | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-05-01T16:45:43.987Z | 2025-12-15T12:49:55.183Z | 2 |  | 2
1701 | Task | [Tarea]: Revisión y ajuste de Front en playbacks post MVP | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-05-08T13:25:30.573Z | 2025-05-14T16:28:32.263Z
1702 | Task | [Task]: Agregar Customer Groups al proceso de Sincronizacion | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-05-08T13:29:32.277Z | 2025-05-09T13:14:56.72Z | 4 |  | 4
1703 | Task | [Task]: Apoyo y revision de Optimizaciones en el CoreAPI y servicios de LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-05-09T13:43:38.057Z | 2025-05-10T13:12:48.17Z | 4 |  | 4
1704 | Task | [Task]: Apoyo y revision de Optimizaciones en el CoreAPI y servicios de LocalCore | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-05-09T13:44:26.207Z | 2025-07-21T16:33:07.523Z | 10
1705 | Task | [Tarea]: Revisión y ajuste de Front en playbacks post MVP | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-09T13:44:31.25Z | 2025-05-15T14:15:09.297Z |  |  | 11
1706 | Task | [Task]: Apoyo y revision de Optimizaciones en el CoreAPI y servicios de LocalCore | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-05-09T13:44:32.85Z | 2025-05-12T13:18:57.023Z | 6 |  | 6
1707 | Task | [Task]: Revisar problema reproduccion HLS en navegador Edge | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-09T13:49:37.397Z | 2025-06-04T14:05:51Z | 3
1709 | Task | [Task]: post mvp liveviews | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias | 1548 | [KeyResult]: Migracion modulo LiveViews a Go2RTC | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-09T16:52:34.863Z | 2025-05-13T13:42:01.803Z |  |  | 6
1710 | Task | [Task]: Grabación de Segmentos Perdidos en el Video Actual | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-10T15:22:28.747Z | 2025-05-26T13:57:25.317Z | 12 |  | 25
1711 | Task | [Task]: Creación de Tablas y Servicios para Nueva Lógica | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-10T15:22:39.277Z | 2025-05-23T14:42:02.02Z | 12 |  | 40
1712 | Task | [Task]: Migrar Servicio de Grabación a GoLang | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-10T15:23:12.183Z | 2025-05-16T13:57:54.883Z | 2 |  | 3
1713 | Task | [Task]: Prueba de Concepto: Un Solo Proceso para LiveViews y Playback | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-10T15:23:22.437Z | 2025-05-14T13:14:04.257Z | 2 |  | 2
1714 | Task | [Task]: Manejo de Excepciones por Timeout o Falla en Peticiones | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-10T15:23:31.623Z | 2025-05-13T13:43:00.557Z | 6 |  | 6
1715 | Task | [Task]: Ajustar tests unitarios en Frontend | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 47 |  | 2025-05-12T13:07:38.34Z | 2025-05-12T13:10:57.31Z | 6 |  | 6
1716 | Task | [Task]: Revisión y pruebas de rendimiento general - Post MVP | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-13T14:02:16.763Z | 2025-05-15T14:07:32.523Z | 6 |  | 15
1717 | Bug | [Bug]: Reiniciar velocidad al cambiar de video | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-14T14:12:55.967Z | 2025-05-15T14:10:02.59Z | 1 |  | 1
1718 | Bug | [Bug]: Reiniciar Timeline y controlador al desconectar sitio | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-14T14:13:55.21Z | 2025-05-23T13:50:22.243Z | 3 |  | 7
1719 | Task | [Task]: Optimizar implementación liveviews | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-14T14:18:15.413Z | 2025-05-15T14:08:49.127Z |  |  | 7
1720 | Task | [Task]: Pruebas post integracion mejoras LiveViews + Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-15T14:10:00.193Z | 2025-06-26T13:41:38.267Z | 4 |  | 2.5
1721 | Task | [Task]: Pruebas post integracion mejoras LiveViews + Playbacks | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-15T14:10:05.227Z | 2025-05-20T14:42:17.407Z | 6 |  | 7
1722 | Task | [Task]: Pruebas y revisión de estado de grabación de fragmentos | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-16T14:02:26.097Z | 2025-05-21T14:25:17.067Z | 12 |  | 6
1723 | Bug | [Bug]: No encuentra el m3u8 con la nueva lógica optimizada | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-16T14:04:31.533Z | 2025-05-23T14:34:17.38Z | 3 | 2 | 6
1724 | Task | [Task]: Pruebas post integracion mejoras LiveViews + Playbacks | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-16T14:09:58.643Z | 2025-05-28T14:05:03.273Z | 6 |  | 13
1725 | Task | [Task]: Pruebas Liveviews y PlayBacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-16T14:12:35.123Z | 2025-06-09T13:23:41.363Z |  |  | 8
1726 | Task | [Task]: Optimizacion para sincronizacion en timelines reproductor playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-19T14:23:23.943Z | 2025-05-20T14:41:44.68Z | 3 |  | 4
1727 | Task | [Task]: Configurar server SLC | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-20T14:51:24.93Z | 2025-05-23T14:14:43.523Z |  |  | 7
1728 | Task | [Task]: Analisis de procesamiento servicios | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-20T14:52:32.65Z | 2025-05-23T14:21:46.823Z |  |  | 7
1729 | Task | [Task]: Dividir fragmentos perdidos en periodos de tiempo mas cortos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-20T14:56:33.287Z | 2025-05-23T13:15:15.92Z | 6
1730 | Task | [Task]: Revision comportamiento al solicitar rangos de tiempo en playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-20T14:58:15.003Z | 2025-05-21T14:17:11.917Z |  |  | 1
1731 | Task | [Task]: Revisión de optimización en PlayBack | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-20T15:02:04.187Z | 2025-06-09T13:24:01.137Z |  |  | 6
1732 | Bug | [Bug]: Seleccion periodos en Playback, pantalla se queda en blanco | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-21T15:19:30.913Z | 2025-05-23T13:27:47.72Z |  |  | 2
1733 | Bug | [Bug]: Cancelar conexiones de playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-21T15:19:47.94Z | 2025-05-23T13:50:05.377Z |  |  | 5
1734 | Bug | [Bug]: Revisar cierre de controladores del reproductor de playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-21T15:20:55.577Z | 2025-07-14T13:37:51.4Z |  | 2 | 5
1735 | Task | [Tarea] Implementación de segmentos perdidos | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-05-23T14:05:53.073Z | 2025-06-10T13:15:01.863Z |  |  | 5
1736 | Task | [Task]: Implementar métricas en python de desempeño | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-23T14:19:58.097Z | 2025-05-28T14:04:58.277Z |  |  | 20
1737 | Bug | [Bug]: Buffering infinito | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-23T14:37:27.767Z | 2025-06-05T13:36:48.787Z |  |  | 6
1738 | Task | [Task]: Revisión escenario de fragmentos perdidos al inicio | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-23T14:39:46.177Z | 2025-05-30T13:25:03.81Z |  |  | 12
1739 | Task | [Task]: Optimizar los archivos madre | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-24T15:20:34.983Z | 2025-05-28T19:02:10.56Z | 16 |  | 16
1740 | Task | [Task]: Aplicar mejoras para reproduccion de playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-05-24T15:23:45.13Z | 2025-06-13T14:09:35.163Z | 7 |  | 4
1741 | Task | [Task]: Técnicas de Optimización de sincronización en Front | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-24T15:24:07.2Z | 2025-05-28T14:20:10.897Z | 12 |  | 11
1742 | Task | [Task] Implementar el uso del SDK para las marcas Dahua y Hikvision, con el proposito de consumir las alertas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-27T13:37:02.003Z | 2025-06-04T14:20:35.967Z | 12 |  | 8
1743 | Task | [Task]: Darle manejo al cierre de sesiones en el servicio FFMPEG | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-28T13:48:51.25Z | 2025-06-04T13:49:47.453Z | 7 |  | 7
1744 | Task | [Task]: Analisis de LVMs disponibles y realizar comparativas | Removed | Samir Millan | Paul Realpe | 1598 | [KeyResult]: Integración de servicio externo para casos ambiguos | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-05-28T14:09:55.177Z |  | 6
1745 | Task | [Task]: Pruebas de integracion y despliegue | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 49 |  | 2025-05-29T13:34:18.903Z | 2025-06-09T13:24:16.603Z | 6 |  | 14
1746 | Task | [Task]: Agregar grabación de canales al servicio de records, carpetas | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:36:27.62Z | 2025-06-05T13:37:25.087Z | 6 |  | 5
1747 | Task | [Task]: Modificar servicio de Playbacks para reproducir canales con multiples lentes | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:37:11.13Z | 2025-06-05T13:36:06.517Z | 6 |  | 6
1748 | Task | [Task]: Revisar transcodificacion para modelos especificos de camaras no soportados | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:42:15.27Z | 2025-06-04T13:49:29.167Z | 4 |  | 2
1749 | Task | [Task]: Realizar inventario de marcas de camaras | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:43:29.363Z | 2025-06-13T13:06:22.02Z |  |  | 1
1750 | Task | [Task]: Detectar si existen Frames antes de iniciar grabaciones | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:50:57.063Z | 2025-06-04T13:45:23.55Z | 4 |  | 2
1751 | Task | [Task]: Obtener informacion del Codec de las camaras con modelos no soportados | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:55:07.513Z | 2025-06-04T13:46:25.31Z | 4 |  | 2
1752 | Task | [Tarea]: Realizar grabaciones reutilizando el servicio de LiveViews | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:55:55.16Z | 2025-06-26T13:57:44.54Z | 6 |  | 5
1753 | Task | [Task]: Revisar requerimientos para ajustes soporte multi lente en Playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:59:26.33Z | 2025-06-05T13:37:48.47Z | 4 |  | 2
1754 | Task | [Task]: Revisar requerimientos para ajustes soporte multi lente en Playbacks | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T13:59:54.577Z | 2025-07-24T13:13:01.227Z | 4 |  | 3
1755 | Bug | [Bug]: Revisar problemas en rangos de tiempo en solicitud de Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T14:06:45.093Z | 2025-06-17T18:26:57.78Z |  | 4 | 24
1756 | Bug | [Task]: Agregar la diferenciación de tipos de cámara y canales para la construcción de los RTSP | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T22:02:46.617Z | 2025-06-16T18:10:14.1Z | 6 |  | 6
1757 | Task | [Task]: Modificar la capa de dominio para soportar reproduccion multilentes en playback | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T22:17:53.993Z | 2025-07-24T13:15:49.017Z | 2 |  | 2
1758 | Task | [Task]: Incluir en la lógica en el menú vertical para poder seleccionar un lente específico de una cámara | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-03T22:18:18.497Z | 2025-07-24T13:18:22.507Z | 2 |  | 2
1759 | Task | [Task]: Modificar bloc (gestor de toda la lógica de estados) Playbacks soporte multi lente | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-06-03T22:18:56.137Z | 2025-07-25T12:13:48.043Z | 2 |  | 1
1760 | Task | [Task]: Actualizar Unit test playbacks multi lente | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-06-03T22:19:21.09Z | 2025-07-25T12:02:41.767Z | 2 |  | 2
1761 | Task | [Task]: Modificar el label nombre camara + lente del reproductor (visual) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-06-03T22:20:06.103Z | 2025-07-25T12:08:48.407Z | 2 |  | 2
1762 | Task | [Task]: Modificar logica para descargar Playbacks con soporte multi lente | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-06-03T22:20:27.847Z | 2025-08-05T18:58:06.35Z | 4 |  | 10
1763 | Task | [Task]: Liveviews mostrar todos los lentes en el menú vertical | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1764 | [KeyResult]: Optimizaciones y mejoras modulos Playbacks & Recording | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-06-03T22:21:11.28Z | 2025-07-30T12:50:48.783Z | 2 |  | 2
1765 | Task | [Task]: Pruebas de campo y simulación de alarmas | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-04T14:18:14.47Z | 2025-06-05T13:39:39.057Z | 6 |  | 6
1766 | Task | [Task]: Implementar el uso del SDK para las marcas Dahua y Hikvision, con el proposito de consumir las alertas. | New | Unassigned | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-04T14:21:29.713Z
1767 | Task | [Task]: Cambiar la ubicacion del almacenamiento del Docker wsl en uno de los discos duros | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-04T14:31:18.673Z | 2025-06-13T13:06:14.01Z | 1 |  | 1
1769 | Task | [Task]: Ajustar timeline Fit to width por defecto | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-06T14:47:24.167Z | 2025-06-12T13:59:49.173Z | 4 |  | 14
1770 | Task | [Task]: Gestion de controladores (Play - Pause) en segmentos perdidos Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-06T14:49:23.21Z | 2025-06-26T13:41:58.193Z | 8 |  | 3
1771 | Task | [Task]: Migracion y pruebas de grabacion en servicio GoLang | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-09T13:59:29.893Z | 2025-06-19T14:05:12.743Z | 8 |  | 7
1772 | Task | [Task]: Ajustar el gap inicial | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-10T14:28:00.817Z | 2025-06-11T13:40:52.84Z |  |  | 3.5
1773 | Task | [Task]: Restaurar formato de fechas | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-10T14:28:43.98Z | 2025-06-11T13:43:33.693Z |  |  | 1
1774 | Task | [Task]: Generación de TimeMarkers con base en duración solicitada por el usuario | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-10T14:32:50.127Z | 2025-06-12T14:01:56.153Z |  |  | 2.5
1775 | Task | [Task]: Desplazamiento de Imagen con Zoom In y Zoom Out | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-11T13:51:58.897Z | 2025-06-11T13:52:44.59Z |  |  | 1
1776 | Task | [Task]: Implementar conexión y reconxión de cada uno de los microservicio. Dahua y Hikvision | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-12T13:05:00.283Z | 2025-06-17T18:34:44.193Z | 7 |  | 7
1777 | Task | [Task]: Revisión funcionalidad cambio de definición en liveviews | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-12T14:08:30.173Z | 2025-06-16T18:03:54.467Z |  |  | 14
1778 | Task | [Task] Limitar a 12 cámaras en playbacks | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-12T19:00:35.567Z | 2025-06-12T22:40:25.447Z |  |  | 1
1779 | Task | [Task]: Reporte entregable al modulo Ajuste capa 0 | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-12T19:14:27.807Z | 2025-06-16T18:16:15.31Z | 4 |  | 4
1780 | Bug | [bug]: Borrado de playlist | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-16T18:08:34.317Z | 2025-06-20T13:39:21.927Z |  | 3 | 5
1781 | Task | [Task]: Revisión implementación servicio de grabación en go | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-16T18:20:28.14Z | 2025-06-19T13:31:54.673Z |  |  | 16
1782 | Task | [Task]: Desplegar optimizaciones de nueva versión de PlayBack | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-17T18:27:40.04Z | 2025-06-26T13:43:18.21Z |  |  | 0.5
1783 | Task | [Task]: Gestión de conexiones | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-17T18:35:48.097Z | 2025-06-19T14:07:46.097Z | 10 |  | 6
1784 | Task | [Task] Diagramas de flujo ODP | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-19T13:27:08.313Z | 2025-06-24T13:11:41.24Z | 5 |  | 5
1785 | Task | [Task]: Separar y ajustar logica de conexion (Playbacks & LiveViews) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-19T13:31:29.26Z | 2025-06-19T13:44:55.657Z | 3 |  | 2
1786 | Bug | [Bug]: Corrección de manejo de gaps iniciales en grabaciones | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-19T13:42:37.24Z | 2025-06-21T17:31:42.907Z |  | 3 | 3
1787 | Task | [Task]: Pruebas y apoyo para revisar posibles Bugs | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-19T14:00:10.097Z | 2025-06-26T13:59:05.37Z |  |  | 12
1788 | Task | [Task]: Pruebas y mejoras del servicio de playbacks para go | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-19T14:03:14.56Z | 2025-06-21T15:05:53.177Z |  |  | 9
1789 | Bug | [Bug]: Pausa con gaps de controladores secundarios y ppales | Resolved | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-20T13:38:59.217Z
1790 | Bug | [Bug]: Falla de la funcionalidad de Seek | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-20T13:40:00.997Z | 2025-06-20T21:21:34.12Z
1791 | Bug | [Bug]: Playhead avanza al mismo ritmo con velocidad <> 1 | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-20T13:50:38.39Z | 2025-06-21T16:46:10.08Z
1792 | Task | [Task]: Crear entorno dockerizado para pruebas de servicios de detección | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-20T14:00:29.107Z | 2025-07-02T12:08:39.33Z | 6 |  | 6
1793 | Task | [Task]: Ajuste de ambientes para Local Core | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-20T14:03:17.03Z | 2025-06-21T15:07:12.96Z |  |  | 3
1794 | Task | [Task]: Ajuste de archivos de video en la configuración Nginx | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-20T14:07:16.023Z | 2025-06-21T15:07:57.177Z
1795 | Task | [Task]: Implementación WebSocket Básico | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-24T13:35:59.697Z | 2025-07-03T15:16:50.57Z | 7 |  | 11
1796 | Task | [Task]: Optimización en el cambio de definición | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-24T13:39:53.17Z | 2025-06-26T12:43:45.6Z |  |  | 5.2
1797 | Task | [Task]: Manejo de Controles en PlayBacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-24T13:54:00.57Z | 2025-06-26T13:45:58.493Z |  |  | 7
1798 | Task | [Task] Análisis y Mejora de Arquitectura | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-25T13:11:48.397Z | 2025-06-26T14:05:04.17Z | 7 |  | 7
1799 | Task | [Task] Sistema de Monitoreo y Métricas | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-25T13:40:21.147Z | 2025-06-26T14:02:44.243Z | 5 |  | 5
1800 | Task | [Task] Optimización de Conexiones de Red y Flujo de análisis | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-25T13:53:31.37Z | 2025-07-02T12:05:58.66Z | 5 |  | 3
1801 | Bug | [Bug]: Falla recuperación videos con solicitudes mayor a 4 días | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-25T14:07:35.64Z | 2025-07-01T13:46:56.25Z |  |  | 3
1802 | Task | [Task]: Refactorización de descargas y bloc general | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-26T13:44:19.04Z | 2025-07-02T14:10:06.893Z | 7 |  | 10
1803 | Task | [Task]: Levantamiento Requerimientos Alertas | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-26T13:47:52.223Z | 2025-07-01T12:28:43.347Z |  |  | 1
1804 | Task | [Task]: Reconfiguración Schumacher | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-26T14:00:01.637Z | 2025-07-01T12:35:48.867Z |  |  | 4
1805 | Task | [Task]: Front Alertas | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-26T14:01:00.98Z | 2025-07-03T21:58:56.023Z |  |  | 3
1806 | Task | [Task]: Levantamiento Módulo Alertas | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-26T14:19:42.423Z | 2025-07-10T11:58:13.08Z |  |  | 7
1807 | Bug | [Bug]: Discontinuidad de detección de eventos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-06-26T14:31:19.08Z | 2025-07-01T13:47:06.57Z |  |  | 3
1808 | Task | [Task] Documentacion del servicios de deteccion de objetos, por eventos de camara. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-02T12:10:01.773Z | 2025-07-14T12:13:45.813Z | 5 |  | 5
1809 | Task | [Task]: Entrega servicio de detección de eventos con API | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-02T16:03:44.567Z | 2025-07-14T12:14:00.537Z | 7 |  | 6
1810 | Task | [Task]: Entrega servicio de detección de eventos con API | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-02T16:06:13.177Z | 2025-07-07T21:52:32.27Z |  |  | 6
1811 | Task | [Task]: Ctrl+scroll para Zoom In y Zoom OUT en el timeline | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-02T16:13:22.827Z | 2025-07-04T16:47:44.923Z |  |  | 7
1812 | Task | [Task]: Ampliación de camara con doble click en play back | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 | Alertas | 2025-07-02T16:14:07.54Z | 2025-08-01T13:07:02.85Z |  |  | 6
1813 | Task | [Task]: Generación dinamica de marcadores de tiempo según escala | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-02T16:14:50.823Z | 2025-07-07T19:10:39.223Z |  |  | 7
1814 | Task | [Task]: Configuración servidor Shumacher | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-02T16:16:03.247Z | 2025-07-03T15:58:48.97Z |  |  | 8
1815 | Task | [Task]: Planteamiento de arquitectura y requerimiento alertas | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-02T16:20:04.007Z | 2025-07-03T15:06:25.01Z |  |  | 2
1816 | Task | [Task]: Investigación Node.js | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-03T15:22:34.17Z | 2025-07-04T12:45:12.667Z |  |  | 3
1817 | Task | [Task]: Revisión arquitectura WebSocket | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-03T15:24:27.22Z | 2025-07-04T12:55:10.297Z |  |  | 2
1818 | Task | [Task]: Implementación Servicios de Notificación Local Core | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-03T15:25:03.983Z | 2025-07-07T21:54:31.75Z | 3 |  | 5
1819 | Task | [Task]: Pruebas servicio Notificación con Front | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-03T15:27:37.877Z | 2025-07-04T12:55:02.717Z |  |  | 5
1820 | Task | [task]: Exploración y evaluación versión windows | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-03T15:59:18.09Z | 2025-07-03T21:57:47.817Z |  |  | 3
1822 | Task | [Task]: Validación y pruebas funcionalidades en versión Windows | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-03T19:26:00.58Z | 2025-07-04T16:47:54.65Z
1824 | Task | [Tarea]: Permitir cambio automático SD a HD cuando se hace fullscreen (Revisar mejor resolucion en SD) Liveviews | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:20:21.88Z | 2025-07-14T12:03:33.68Z | 2 |  | 2
1825 | Task | [Tarea]: Alertas - Conexión a servicios sin crear layout para optimizar rendimiento en Liveviews | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:20:41.7Z | 2025-07-10T11:56:06.45Z | 2 |  | 1
1826 | Task | [Tarea]: cuando el operador decide hacer un full screen conservarlo hasta que lo cierre | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:21:01.307Z | 2025-07-10T12:05:13.367Z | 3 |  | 3
1827 | Task | [Tarea]: Mostrar contorno de color indicando el tipo de alerta | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:21:24.03Z | 2025-07-11T12:03:13.357Z | 1 |  | 1
1828 | Task | [Tarea]: Subscripción a Socket IO | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:21:44.17Z | 2025-07-09T18:25:05.387Z | 1 |  | 3
1829 | Task | [Tarea]: Ventana exclusiva para Alertas | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:22:03.627Z | 2025-07-08T17:34:25.39Z | 2 |  | 2
1830 | Task | [Tarea]: Bloquear cámaras en el layout de alertas para seguir monitoreando esas específicamente. | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:22:23.727Z | 2025-07-11T12:05:11.35Z | 3 |  | 3
1831 | Task | [Tarea]: Permitir reconexión (refresh) manual de las cámaras que se desconectan | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:22:42.857Z | 2025-07-14T11:59:04.993Z | 2 |  | 2
1832 | Task | [Tarea]: Persistir contexto entre tabs de la APP | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:23:01.79Z | 2025-07-09T18:19:11.17Z | 12 |  | 12
1833 | Task | [Tarea]: Ajuste manual del tamaño del layout (Presets desde 2x2 hasta 7x7) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:23:22.953Z | 2025-07-14T21:19:07.27Z | 3 |  | 4
1834 | Task | [Tarea]: Icono que permita reconocer una cámara PTZ visible en grid de cámara (SUFIJO O ICONO) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 53 | Alertas, New task | 2025-07-04T13:23:43.737Z | 2025-07-15T13:12:58.633Z | 1 |  | 1
1835 | Task | [Tarea]: Reproducción en reversa disponible. | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-04T13:24:03.64Z | 2025-07-10T12:14:12.887Z | 4 |  | 9
1836 | Task | [Tarea]: Sitio, cámara , fecha, hora, descripción del evento | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:24:21.44Z | 2025-07-15T14:37:19.447Z | 1 |  | 1
1837 | Task | [Tarea]: Vincular ventana de observaciones con puertas/entradas/Important channels | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 53 | Alertas, New task | 2025-07-04T13:24:40.863Z | 2025-07-21T14:20:31.473Z | 4 |  | 6
1838 | Task | [Tarea]: Mostrar timestamps más descriptivos en playbacks, (intervalos más cortos). Maxima granuralidad 1min | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:25:03.307Z | 2025-07-11T12:31:57.89Z | 5 |  | 4
1839 | Task | [Tarea]: Establecer timer 20 segundos despues de haber establecido la conexion para cada alerta | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 | New task | 2025-07-04T13:25:24.16Z | 2025-07-10T11:59:32.037Z | 4 |  | 4
1841 | Task | [Task]: Validación de consumo de espacio en SLC | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-07T19:33:45.263Z | 2025-07-08T18:41:11.76Z |  |  | 2
1842 | Task | [Task]: Validación de consumo de disco de Honda | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-07T19:36:30.367Z | 2025-07-08T18:16:21.47Z |  |  | 2
1843 | Bug | [Bug]: Validación de sincronismo Post MLdetección | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-07T19:38:34.603Z | 2025-07-21T21:25:35.02Z |  |  | 3
1844 | Task | [Task]: Generación alerta por correo para notificar no existencia de grabación | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-07T19:43:05.663Z | 2025-07-28T12:10:54.08Z | 10 |  | 9
1845 | Task | [Task]: Creación de Grid personalizable para layout de Alertas | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-08T13:09:43.5Z | 2025-07-11T12:07:42.82Z | 4 |  | 4
1846 | Task | [Task]: Implementar estado reactivo del Grid de Alertas usando Bloc | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1823 | [KeyResult]: Modulo Alertas con SocketIO | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-08T13:12:23.563Z | 2025-07-09T18:11:41.44Z | 3 |  | 3
1847 | Task | [Task]: Revisión de mejoras en administración de discos en los servidores | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-08T16:19:23.953Z | 2025-07-15T22:22:06.64Z | 4 |  | 5
1848 | Task | [Task]: Levantamiento requerimientos Alertas | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-08T18:03:59.333Z | 2025-07-09T11:56:32.57Z |  |  | 2
1849 | Task | [Task]: Implementar borrado de archivos de grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-08T18:23:07.087Z | 2025-07-16T12:30:26.073Z | 10 |  | 10
1850 | Task | [Task]: Cambiar el codec de cámaras en SLC | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-08T18:29:45.84Z | 2025-07-09T12:51:53.593Z |  |  | 1
1851 | Task | [Task]: Crear servicio de chequeo de discos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-08T18:34:57.8Z | 2025-07-15T15:07:06.65Z | 4 |  | 7
1852 | Task | [Task]: Modificar Record Service para no checar discos y usar el "disco activo" | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-09T20:31:16.873Z | 2025-07-17T11:53:39Z | 3 |  | 2
1853 | Task | [Task]: Integrar Disk Manager con Startup Manager | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-09T20:41:32.053Z | 2025-07-15T15:42:37.563Z | 3 |  | 4.5
1854 | Task | [Task]: Revisión problema de camaras con multiples channels en los Listener Dahua y Hikvision | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-10T19:23:26.823Z | 2025-07-11T12:12:08.793Z | 3 |  | 5
1855 | Task | [Task]: Agregar funcionalidades de detección de Yolo a Honda y Schumacher | Closed | Paul Realpe | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-11T12:26:59.703Z | 2026-02-25T15:22:42.647Z | 3 |  | 2
1856 | Task | [Task]: Agregar Modulo de notificación a Honda y Shumacher | Closed | Paul Realpe | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-11T12:27:37.47Z | 2026-02-25T15:22:37.4Z | 2 |  | 1
1857 | Task | [Task]: Despliegue y pruebas | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 | Alertas | 2025-07-14T13:46:48.083Z | 2025-07-23T12:17:36.673Z | 4 |  | 10
1858 | Task | [Task]: Revisión Servidor Shumacher | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 50 |  | 2025-07-14T13:50:47.467Z | 2025-07-14T16:28:55.173Z |  |  | 4
1859 | Task | [Task]: Implementación temporal Servicio de Notificación SLC | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-14T13:52:15.963Z | 2025-07-15T15:23:49.033Z |  |  | 6
1860 | Task | [Task]: Optimización manejo de Hilos | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-14T15:09:40.797Z | 2025-07-21T14:39:34.353Z | 3 |  | 3
1861 | Task | [Task]: Investigación de Herramientas Reconocimiento | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-07-14T15:11:15.27Z | 2025-08-25T11:57:43.363Z | 1
1862 | Task | [Task]: Definir especificaciones de servidores | Removed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-14T15:12:22.857Z
1863 | Task | [Task] Revision implementacion, detection_yolo | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-15T03:52:50.45Z | 2025-07-21T15:21:20.793Z | 12 |  | 12
1864 | Task | Implementar botón de acceso directo para Instant Playback (5 minutos) en cada cámara | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-15T15:14:43.337Z | 2025-07-17T16:15:32.863Z | 4 |  | 4
1865 | Task | Implementar borrado diferencial de grabaciones por cámara con base en tiempo total | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-15T15:40:04.2Z | 2025-07-17T12:26:05.21Z | 5 |  | 4
1866 | Task | Integrar resultado de Disk Manager en hilos de grabación | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-15T15:41:40.3Z | 2025-07-17T12:15:03.977Z | 2 |  | 1
1867 | Bug | Revisión problema en la reproducción de las cámaras que se le han borrado archivos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-16T12:37:31.15Z | 2025-07-21T14:50:34.96Z | 3 | 2 | 2
1868 | Bug | Revisión demora en el inicio de grabación | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-16T12:38:24.213Z | 2025-07-16T21:30:32.357Z | 3 | 0 | 2
1869 | Task | Refactorización del Servicio de Detección de Eventos usando Clean Code y Optimización de Hilos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 | CleanCode, EventDetection | 2025-07-16T13:19:59.68Z | 2025-07-24T18:18:15.957Z | 6 |  | 9
1870 | Task | Verificación Servicio eventos y analiticos | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-16T21:12:28.937Z | 2025-07-17T12:06:05.547Z | 3 |  | 3
1871 | Task | Implementar cambio de lógica en construcción de petición | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-16T21:15:59.423Z | 2025-07-17T16:14:11.423Z | 2 |  | 2
1872 | Task | Integración y Despliegue Disk Manager, Borrado | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-17T12:31:14.593Z | 2025-07-18T12:19:54.317Z | 6 |  | 4
1873 | Task | Integrar y Probar Reconocimiento desde Api Dahua y Hivision | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-17T12:43:54.627Z | 2025-07-21T15:20:19.18Z | 4 |  | 4
1874 | Task | Ajuste configuración Shumacher | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-17T12:46:45.37Z | 2025-07-17T16:15:18.553Z | 1 |  | 1
1875 | Task | Integración y Despliegue Instant playback | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-17T12:48:08.147Z | 2025-07-21T14:22:37.4Z | 1 |  | 1
1876 | Task | Ajuste Disk Manager: Reparacion checkpoints en caso de borrado de DB | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-18T20:59:41.027Z | 2025-07-23T12:39:39.217Z | 5 |  | 7
1877 | Task | Coordinación para la integración Back-Front de Yolo | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-21T14:24:52.39Z | 2025-07-21T21:24:18.423Z | 12 |  | 12
1878 | Task | Pruebas E2E Finales Pretest Stakeholders | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-21T14:26:30.797Z | 2025-07-21T21:29:06.96Z | 1 |  | 1
1879 | Task | Desarrollo del endpoint de inicio de sesión (contiuación) | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 | Móvil | 2025-07-21T14:28:53.883Z | 2025-07-23T12:13:23.983Z | 4 |  | 4
1880 | Bug | No se hace rotación de disco | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-21T14:47:48.72Z | 2025-07-23T12:13:55.573Z | 3 | 2 | 5
1883 | Task | [Tarea]: Ajustar mensajes intermitentes en snackbar de descarga | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:38:12.603Z | 2025-07-24T18:34:55.343Z | 2 |  | 5
1884 | Task | [Tarea]: Sincronizar estado entre aplicacion principal y vista de observacion | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:38:42.577Z | 2025-07-25T12:55:37.457Z | 3 |  | 5
1885 | Task | [Tarea]: Implementar opcion para quitar camara de Observacion | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:39:12.687Z | 2025-07-24T18:42:17.88Z | 1 |  | 5
1886 | Task | [Tarea]: Aumentar número de marcadores de tiempo en timeline | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:39:42.83Z | 2025-07-29T12:52:54.173Z | 2 |  | 7
1887 | Task | [Tarea]: Implementar reajuste automatico de layout en Observacion | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:40:07.98Z | 2025-07-24T18:47:23.55Z | 2 |  | 2
1888 | Task | [Tarea]: Implementar temporizador dinamico en modulo de alertas | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:40:32.3Z | 2025-07-22T19:57:18.853Z | 1 |  | 1
1889 | Task | [Tarea]: Implementar traduccion de textos en instant playback y alertas | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:40:57.99Z | 2025-07-23T12:05:51.537Z | 1 |  | 1
1890 | Task | [Tarea]: Agregar detalle de fecha en marcadores de tiempo | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:41:23.593Z | 2025-07-29T21:32:22.07Z | 2 |  | 2
1891 | Task | [Tarea]: Implementar opcion multilentes para playbacks | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1881 | Ajustes y mejoras Frontend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:41:53.77Z | 2025-07-25T12:13:36.31Z | 4 |  | 2
1892 | Task | [Tarea]: Implementar acceso cliente basado en ID de usuario | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1882 | Ajustes y mejoras Backend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-07-22T15:42:21.02Z | 2025-08-05T12:02:39.107Z | 2 |  | 2
1893 | Task | [Tarea]: Implementar eliminacion de checkpoints en todos los discos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1882 | Ajustes y mejoras Backend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:42:48.7Z | 2025-07-23T14:26:08.027Z | 1
1894 | Task | [Tarea]: Asegurar continuidad de eventos de camara en deteccion | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1882 | Ajustes y mejoras Backend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:43:10.41Z | 2025-07-25T11:59:26.59Z | 3 |  | 3
1895 | Task | [Tarea]: Habilitar cambios online en Localcore sin reinicio | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1882 | Ajustes y mejoras Backend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:43:41.983Z | 2025-08-01T12:38:13.23Z | 24 |  | 21
1896 | Task | [Tarea]: Ajustar umbral de confianza en modelo YOLO | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1882 | Ajustes y mejoras Backend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:44:09.147Z | 2025-07-23T12:37:27.68Z | 7 |  | 7
1897 | Task | [Tarea]: Implementar almacenamiento de logs por camara | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1882 | Ajustes y mejoras Backend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:44:33.89Z | 2025-07-24T18:20:29.53Z | 1 |  | 1
1899 | Task | [Tarea]: Incorporar areas de inclusion/exclusion en deteccion | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 1882 | Ajustes y mejoras Backend para entrega MVP | Black and Blue\Sprint 53 | New task | 2025-07-22T15:45:30.997Z | 2025-07-30T12:32:57.837Z | 8 |  | 13
1900 | Bug | Id 98730 en SLC no se pudo insertar en base de datos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-23T12:51:36.23Z | 2025-07-25T12:08:24.973Z | 2
1901 | Task | Asegurar continuidad de eventos de camara en deteccion | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-24T18:08:04.473Z | 2025-07-25T12:32:39.033Z | 2 |  | 1
1902 | Task | Ejecutar y comparar en paralelo Black & Blue y Omnia para evaluación de detección de eventos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-07-24T18:19:44.907Z | 2025-08-05T19:18:52.317Z | 1 |  | 5
1903 | Task | Test y Despliegue refactorización detection_Yolo | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-24T18:21:39.097Z | 2025-07-28T12:08:15.527Z | 6 |  | 5
1904 | Task | Guardar los logs de la cámara, frames de cámara, logs de Yolo, métricas de Yolo Postanalisis | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-24T18:23:21.947Z | 2025-07-28T12:10:15.207Z | 3 |  | 1
1905 | Task | Ejecutar y comparar eventos Yolo vs BnB | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-24T18:28:26.84Z | 2025-07-29T12:54:53.873Z | 2 |  | 4
1906 | Task | Pruebas y Despliegue Liveviews y Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-24T18:52:46.067Z | 2025-08-05T19:02:31.597Z | 2 |  | 8
1907 | Task | Análisis de nivel de confianza de detección para notificación de websocket y almacenamiento en BD | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-25T12:42:33.593Z | 2025-07-28T12:11:59.373Z | 3 |  | 3
1908 | Bug | Revisión de llegada de eventos de cámaras | Resolved | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-25T12:51:33.94Z |  | 2 | 0 | 0
1909 | Task | Revisión de llegada de eventos de cámaras | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-25T12:52:21.723Z | 2025-07-30T12:17:41.123Z | 2 |  | 2
1910 | Task | Revisión del trazado de áreas y polígonos de detección con Samir | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-28T12:50:18.41Z | 2025-07-28T14:09:00.017Z | 1.5 |  | 1
1911 | Task | Pruebas e integración de módulos Frontend con Abdiel | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-28T12:51:31.143Z | 2025-07-28T14:17:47.593Z | 4 |  | 4
1912 | Bug | Bugs en ObservationsScreen | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-28T12:57:29.713Z | 2025-07-29T12:54:47.843Z | 4 | 0 | 8
1913 | Task | Ajuste para habilitar multiples canales en el servicio de playbacks CoreAPI | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-28T13:01:20.433Z | 2025-07-29T12:36:11.17Z | 2 |  | 2
1914 | Task | Configurar servidor Honda para ejecución de LocalCore en Docker con soporte GPU (NVIDIA RTX 3060) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-28T19:16:32.9Z | 2025-07-29T12:24:39.32Z | 3 |  | 4
1915 | Task | Pruebas Multiples lentes (Juan) | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-29T12:37:48.453Z | 2025-07-29T12:54:12.81Z |  |  | 1
1916 | Task | Revisión cámaras de Honda | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-29T12:55:53.783Z | 2025-07-29T21:46:23.77Z | 4 |  | 4
1917 | Task | Revisión Despliegue Completo Honda | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-29T12:57:35.53Z | 2025-07-29T21:35:35.853Z | 1 |  | 1
1918 | Task | Validar despliegue en Honda | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-29T13:24:17.03Z | 2025-08-04T19:02:37.63Z | 1 |  | 1
1919 | Task | Validar eventos capa cero Honda | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-30T12:36:34.793Z | 2025-08-04T19:01:57.683Z | 2 |  | 2
1920 | Task | Analisis implementación de Last event en alertas y liveviews | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-30T12:53:18.473Z | 2025-08-01T13:10:32.263Z | 5 |  | 3
1921 | Task | Ajuste logica para Last Event por channel Id | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T12:50:04.707Z | 2025-08-01T13:10:00.683Z | 3.5 |  | 3.5
1922 | Task | Ajuste de payload para las alertas | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T12:51:41.627Z | 2025-08-01T13:04:05.967Z | 1.5 |  | 1.5
1923 | Task | Ajuste visual Last Event | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T12:52:24.35Z | 2025-08-04T12:17:25.053Z |  |  | 2
1924 | Task | Revisión de almacenamiento de eventos con LocalCore | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T12:56:06Z | 2025-08-04T12:11:13.467Z | 2 |  | 4
1925 | Task | Lógica para traer playback de LastEvent | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T12:59:36.747Z | 2025-08-01T12:35:37.85Z |  |  | 2
1926 | Task | Uso de endpoint de LocalCore para cambios en los channel desde CopeApi | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T13:05:08.053Z | 2025-08-04T13:55:54.463Z | 4 |  | 4
1927 | Task | Revisión de almacenamiento de eventos con LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T13:07:03.673Z | 2025-08-04T13:54:10.523Z | 2 |  | 6
1928 | Task | Revisión de implementación channel | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-07-31T13:09:59.93Z | 2025-08-04T19:01:37.733Z |  |  | 5
1929 | Task | Ajuste de rama observación para integrar con develop | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-08-01T13:11:34.053Z | 2025-08-04T18:35:28.133Z | 1 |  | 1
1931 | Task | Agregar capa cero a lógica de cambios online en listener | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-08-01T13:26:00.74Z | 2025-08-04T13:33:16.203Z | 1 |  | 1
1932 | Bug | Revision BUG al sincronizar channels desde SIG Tools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-08-01T16:24:52.783Z | 2025-08-04T13:57:43.96Z | 2 |  | 2
1933 | Task | Sincronizar base de datos de producción desde SIGTools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:19:25.837Z | 2025-08-04T13:58:17.84Z | 1 |  | 1
1934 | Task | Redirigir alertas al App Service de producción | New | Juan Meneses | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:19:30.76Z |  | 1
1935 | Task | Desplegar y activar todos los servicios en entorno de producción | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:19:35.88Z | 2025-08-05T12:05:01.653Z | 2 |  | 2
1936 | Task | Pruebas E2E finales post-Integración | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:19:43.3Z | 2025-09-01T12:44:47.82Z | 3 |  | 1
1937 | Task | Crear usuario de operador con permisos limitados | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:19:47.87Z | 2025-08-05T12:08:07.19Z | 2 |  | 1
1938 | Task | Ajustar opción de conexión para clientes externos | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:19:52.297Z | 2025-08-05T12:06:54.61Z | 2 |  | 2
1939 | Task | Dejar activo solo el sitio Honda (Orlando) en producción | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:19:57.483Z | 2025-08-04T19:12:55.127Z | 2 |  | 1
1940 | Task | Desplegar y activar todos los servicios en entorno de producción | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:26:26.313Z | 2025-08-05T19:38:58.36Z | 2
1941 | Task | Desplegar y activar todos los servicios en entorno de producción | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-04T12:26:28.503Z | 2025-09-01T21:52:37.99Z | 2 |  | 9
1943 | Task | Ajuste de formato en play head respecto a time market | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-08-04T18:45:37.613Z | 2025-08-05T18:56:51.537Z | 1 |  | 1
1944 | Task | Integración front de instant playback, last event y playback | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-08-04T18:48:42.47Z | 2025-08-04T20:52:04.487Z | 6 |  | 6
1945 | Task | Integración del flujo de Reconocimiento sobre el snapshot | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 53 |  | 2025-08-04T19:04:09.727Z | 2025-08-06T14:31:33.577Z | 7
1946 | Bug | Endpoint 'Sites by user' no retorna informacion | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-05T12:25:33.577Z | 2025-08-05T12:30:31.093Z | 2 |  | 2
1947 | Task | Mapear channel_id en filter_camera_events | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-05T12:26:59.613Z | 2025-08-05T12:28:50.573Z | 2 |  | 2
1948 | Task | Cambio codec H264 Honda Orlando | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-05T19:03:55.057Z | 2025-08-06T12:04:42.423Z | 1 |  | 1
1949 | Task | Análisis solución codec | Closed | Juan Meneses | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-05T19:13:34.797Z | 2025-08-12T12:34:53.653Z | 2 |  | 7
1950 | Task | Análisis solución codec | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-05T19:14:07.293Z | 2025-08-12T12:35:18.067Z | 2 |  | 9
1951 | Task | Ajuste del flujo de cambio de pixeles para realiza analisis Yolo a traves de snapshot | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-06T13:53:02.44Z | 2025-08-13T12:07:03.203Z | 5
1952 | Task | Análisis solución codec | Closed | Unassigned | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 48 |  | 2025-08-06T15:43:48.7Z | 2025-08-06T15:43:56.873Z |  |  | 3
1953 | Task | Visualizar recuadros de detección nativos (bounding boxes) de cámaras Dahua y Hikvision en el liveview mediante Go2RTC | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-08T14:28:37.09Z | 2025-08-13T12:02:21.047Z | 6 |  | 7
1954 | Task | Implementar opción de transcodificación H265 → H264 para playbacks en dispositivos sin soporte de hardware | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-08T14:38:27.31Z | 2025-08-15T12:36:38.49Z | 6 |  | 6
1955 | Task | Implementar opción de transcodificación H265 → H264 para playbacks en dispositivos sin soporte de hardware | Removed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-08T14:39:55.66Z | 2025-08-19T12:16:42.77Z | 6
1965 | Task | [Tarea]: Validar rendimiento en estaciones con GPU baja | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 1956 | [KeyResult]: Ajuste de App Black&Blue para compilar en Windows | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-08-11T13:09:45.617Z | 2025-11-24T14:38:40.657Z | 4 |  | 3
1971 | Task | [Tarea]: Agregar superposicion de metadatos (overlay) en grabaciones: Nombre del Sitio, Numero de Camara, Canal y Timestamp | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 1957 | [KeyResult]: Etiquetar grabaciones de videos con informacion del sitio y tiempo | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-08-11T13:12:10.353Z | 2025-08-12T12:28:11.51Z | 8 |  | 7
1972 | Task | [Tarea]: Realizar pruebas comparativas de rendimiento de Local Core en Windows vs. Linux (Docker) | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe | 1942 | Salida a produccion MVP Honda of Orlando | Black and Blue\Sprint 54 | New task | 2025-08-11T13:12:37.493Z | 2025-08-12T12:18:37.023Z | 7 |  | 7
1973 | Task | Ajuste e Integracion entre Core API y Local Core para enviar Flags de generacion MP4 con Labels | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-11T20:53:33.187Z | 2025-08-15T12:34:28.663Z | 4 |  | 5
1974 | Task | Refactorizar VerticalMenu y CustomSideMenu aplicando principios de Clean Code y SOLID | Closed | Juan Meneses | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-12T12:04:02.37Z | 2025-08-19T12:17:47.33Z | 16 |  | 14
1975 | Task | Modificar esquema de sitios para incluir TimeZone | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-12T12:32:26.037Z | 2025-08-13T12:26:18.267Z | 4 |  | 3
1976 | Task | Modificar Filter Events para agregar funcionalidad nueva de MP4 | Removed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-12T12:33:48.52Z |  |  |  | 1
1977 | Bug | Error al recodificar con CUDA | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-12T22:11:13.023Z | 2026-02-25T15:22:24.037Z | 3 |  | 2
1978 | Task | [Task] Exponer la implementación de Boxes a través del WebSocket. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-13T12:05:00.583Z | 2025-08-20T18:45:06.843Z | 8 |  | 13
1979 | Task | Generar Timestamp en videos basado en Timezone | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-13T12:26:51.707Z | 2025-08-14T12:11:36.7Z | 2 |  | 2
1980 | Task | Agregar al DiskManager lógica de borrado de playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-13T12:43:22.723Z | 2025-08-21T12:28:14.683Z | 5 |  | 5
1981 | Task | Convertir coordenadas absolutas a relativas en el módulo de detección de alertas (Backend Python) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-14T13:10:42.28Z | 2025-08-15T12:22:09.703Z | 3 |  | 1
1982 | Task | Entrega de documentación y revisión de código BnB Client Flutter | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-19T12:27:47.707Z | 2025-08-22T12:20:54.68Z | 3 |  | 4
1983 | Task | Entrega de documentación y revisión de código Auth y Go2RTC | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-19T12:29:28.16Z | 2025-08-20T18:49:32.12Z | 2 |  | 2
1984 | Task | Implementar detección de movimiento basada en cambio de píxeles con Go2RTC | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-19T13:06:27.05Z | 2025-08-20T18:49:06.277Z | 12 |  | 10
1985 | Task | FFmpeg y disparar análisis especializado con YOLO vía WebSocket | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-20T18:46:36.99Z | 2025-08-25T12:17:22.227Z | 3
1986 | Task | Analisis y ejecución del proyecto de Liveviews (Ejecutable) | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-20T18:48:03.873Z | 2025-08-22T12:52:29.28Z | 10 |  | 9
1987 | Task | Refactorización de código sobre archivos de metadatos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-20T18:55:50.597Z | 2025-08-21T11:49:52.733Z | 5 |  | 5
1988 | Task | Pruebas Borrado de Playbacks, Playbacks recodificados y MP4 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-20T19:01:00.44Z | 2025-08-22T12:39:22.717Z | 4 |  | 7
1989 | Task | Poner por defecto label y timestamp en playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-21T12:31:32.607Z | 2025-08-22T12:40:31.67Z | 2 |  | 3
1990 | Task | Despliegue a Stage y Disk Manager de Metadatos en video MP4 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-22T12:43:09.777Z | 2025-08-26T18:30:45.403Z | 3 |  | 3
1991 | Task | Documentación Funcionalidades nuevas | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-22T12:44:01.55Z | 2025-08-26T18:32:11.68Z | 1 |  | 2
1992 | Task | Implementación en Front de Metadatos del export del MP4 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-22T12:45:40.99Z | 2025-08-27T12:02:38.597Z | 2 |  | 7
1993 | Task | Documentación Servicio Detección Yolo | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-22T12:53:29.57Z | 2025-08-26T18:52:20.49Z | 2 |  | 3
1994 | Task | Documentación Servicio Liveviews | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-22T12:54:45.587Z | 2025-08-26T18:52:41.22Z | 1 |  | 1
1995 | Task | Mostrar Boundig Box en Liveviews | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-08-22T12:56:03.023Z | 2025-10-03T13:12:23.75Z | 6 |  | 7
1996 | Task | Cambios de condicionales en el flujo de detección de Yolo | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-25T12:40:48.737Z | 2025-08-25T21:22:16.317Z |  |  | 4
1997 | Task | Despliegue Stage Bounding Box en alertas | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-25T12:48:27.75Z | 2025-08-29T12:29:41.36Z | 1 |  | 2.5
1998 | Task | Revisión técnica del refactor del VerticalMenu y CustomSideMenu – Evaluación y sugerencias de mejora | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-26T12:07:55.633Z | 2025-09-02T13:32:27.65Z | 2
1999 | Task | Modificar el servicio Go2RTC para incluir coordenadas de cambio de píxeles en eventos de WebSocket | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-26T15:02:46.32Z | 2025-08-29T12:54:09.16Z | 5 |  | 6
2000 | Task | Pruebas y paso a producción exportación de MP4 y recodificación | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-26T18:51:03.023Z | 2025-08-27T12:03:34.347Z | 3 |  | 4
2001 | Task | Despliegue a producción detección con Yolo | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-26T18:55:34.473Z | 2025-08-29T12:51:04.37Z | 6 |  | 6
2002 | Task | Configurar sitio BnB Test Dell R360 NVR | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-27T20:59:11.327Z | 2025-09-02T13:11:50.397Z | 2 |  | 2
2003 | Task | Revisión y pruebas de la refactorización del servicio NodeJS + SocketIO (bnb-notifier) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-29T12:24:25.5Z | 2025-09-01T12:57:39.377Z | 6 |  | 6
2004 | Task | Actualizar AlertDialog de descarga de playbacks: Activar por defecto los primeros dos checkboxes y mejorar claridad de textos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-29T12:29:37.52Z | 2025-09-01T12:56:55.85Z | 1.5 |  | 1
2005 | Task | Pruebas servidores centro de operación con nuevas tarjetas | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-29T12:41:47.303Z | 2025-09-01T12:56:28.74Z | 2 |  | 4
2006 | Task | Optimizar captura RTSP en Go2RTC: Creación de perfiles avanzados con transcodificación H264 y mejora de calidad visual | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-29T13:03:54.66Z | 2025-09-02T13:32:29.13Z | 7 |  | 6
2007 | Task | Mostrar mensaje de error claro cuando el playback H265 no es soportado y sugerir transcodificación a H264 | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-08-29T14:03:02.16Z | 2025-09-03T12:37:15.837Z | 6 |  | 20
2008 | Bug | Ocultar Fullscreen al navegar entre pantallas o modulos | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-01T12:43:11.19Z | 2025-09-05T14:21:05.257Z | 2 | 0 | 5
2009 | Bug | Perdida movilidad de PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-01T12:52:32.603Z | 2025-09-02T13:05:20.843Z | 2 | 0 | 3
2010 | Bug | Falla de rendimiento en cámaras de shumacher | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-02T13:33:26.11Z | 2025-09-04T13:01:54.1Z | 6 | 0 | 6
2011 | Task | Implementar soporte para RTSP personalizado por cámara en Core API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-02T13:36:28.557Z | 2025-09-09T13:03:50.4Z | 5 |  | 5
2012 | Task | Integrar soporte para RTSP personalizado en el Recording Service (GoLang) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-02T13:44:28.74Z | 2025-09-04T13:12:28.01Z | 3 |  | 6
2013 | Task | Agregar opción de RTSP personalizado en el formulario de creación de cámaras (Flutter) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-02T13:49:17.937Z | 2025-09-18T12:48:32.31Z | 4 |  | 6
2014 | Task | Configurar Local Core API en servidor local para consumir Custom RTSP | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-02T20:03:22.933Z | 2025-09-04T13:10:09.317Z | 3 |  | 4
2015 | Task | Análisis Refactorización Playback Front | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-04T12:45:25.183Z | 2025-09-05T14:50:35.443Z | 1.5 |  | 2
2016 | Task | Análisis de cámaras en grises | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-04T13:02:37.517Z | 2025-09-08T12:41:59.183Z | 2 |  | 4
2017 | Task | Optimizar Bounding Box | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-04T13:06:21.753Z | 2025-09-10T13:45:06.44Z | 4 |  | 3
2018 | Task | Pruebas y documentación de los tres servicios de custom RTSP | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-04T13:14:34.933Z | 2025-09-10T12:57:48.05Z | 5 |  | 5
2019 | Bug | Video player error handling not working on realese | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-05T14:48:17.81Z | 2025-09-09T12:53:07.907Z | 4 | 0 | 15
2020 | Task | Refactorización de VideoStreamScreen | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-05T15:02:12.497Z | 2025-09-10T12:28:08.107Z | 4 |  | 5
2021 | Task | Transmitir RTSP con Codec H265 directo si transcodificar en Go2RTC | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-05T15:17:42.717Z | 2025-09-09T12:48:45.973Z | 3 |  | 1
2022 | Task | Ampliar soporte para Custom RTSP y Puerto personalizados CoreAPI y LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-05T16:25:10.033Z | 2025-09-08T12:39:37.007Z | 6 |  | 5
2023 | Bug | Error en grabaciones de go | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-08T12:40:58.743Z | 2025-09-09T13:02:40.723Z | 2 | 0 | 2
2024 | Task | [Task] Optimización de streaming go2rtc: implementación de RTSP directo y configuración MOBOTIX, Reducción de latencia. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-09T12:19:32.233Z | 2025-09-09T12:49:03.873Z | 6 |  | 5
2025 | Task | Crear 4 perfiles adicionales en go2rtc.yml para transcodificación H264 (HD/SD) y optimización de calidad | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-09T13:00:27.183Z | 2025-09-10T13:45:15.553Z | 5 |  | 6
2026 | Bug | Servicio de grabación no esta tomando custom rtsp | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-09T13:01:16.847Z | 2025-09-10T12:55:37.53Z | 7 | 0 | 7
2027 | Task | Optimización tiempos en filtrado en eventos de cámara | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-09T13:05:29.957Z | 2025-09-10T12:59:47.923Z | 1 |  | 1
2028 | Task | Comparación calidad Omnia-Lux vs Black | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-10T12:51:32.783Z | 2025-09-11T12:37:17.047Z | 3 |  | 4
2029 | Task | Revisión herramienta de gestión de etiquetados | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-10T12:52:15.837Z | 2025-09-12T12:35:14.143Z | 1 |  | 6
2030 | Task | Despliegue en servidor Dell R360 y Dell R550 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-10T12:58:41.797Z | 2025-09-19T20:27:42.04Z | 3 |  | 7
2031 | Task | Generar automáticamente el archivo `go2rtc.yml` desde el Core API con perfiles RTSP y custom RTSP | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-10T13:42:32.11Z | 2025-09-11T12:45:40.92Z | 6 |  | 6
2032 | Task | Al cerrar sesión, cerrar todas las ventanas web de alertas y observaciones | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-10T18:49:16.663Z | 2025-09-12T12:31:44.287Z | 5 |  | 5
2033 | Task | Módulo de Alertas – Agregar botón de "Last Event | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-10T18:50:26.83Z | 2025-09-11T16:39:53.47Z | 4 |  | 2
2034 | Task | Despliegue funcionalidad custom rtsp en core Api | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-11T12:46:25.517Z | 2025-09-16T12:23:42.767Z | 6 |  | 8
2036 | Task | Actualización Documentación | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-12T12:36:20.583Z | 2025-09-16T12:40:39.14Z | 6 |  | 6
2037 | Task | Actualización Documentación | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-12T12:46:23.497Z | 2025-09-23T12:57:58.727Z | 10 |  | 11
2038 | Task | Organizar Clases en sus respectivos directorios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-12T12:49:08.177Z | 2025-09-15T14:16:31.16Z | 2 |  | 3
2039 | Task | Integración de últimos features a develop | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-15T14:27:56.3Z | 2025-09-15T14:28:09.033Z | 2 |  | 4
2040 | Bug | Revision error despliegue de CustomRTSP en CoreAPI (AppService) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-15T14:48:45.617Z | 2025-09-16T12:23:23.697Z | 3 | 0 | 5
2041 | Task | Investigar y solucionar el congelamiento de la página de Alertas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-16T12:22:08.257Z | 2025-09-29T12:46:07.787Z | 4 |  | 22
2042 | Task | Investigar y solucionar el congelamiento de la pantalla en el módulo de Playbacks al reproducir más de 10 cámaras del mismo día | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-16T12:27:45.827Z |  | 6
2043 | Task | Habilitar control PTZ para cámaras con Custom RTSP en el servicio Local Core API (Python) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-16T12:34:49.237Z | 2025-09-18T12:18:17.13Z | 8 |  | 6
2044 | Task | Analizar y evaluar herramientas para etiquetado de imágenes con Bounding Boxes (CVAT vs LabelImg) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-16T12:41:16.583Z | 2025-09-18T12:40:06.64Z | 12 |  | 6
2045 | Task | [Tarea]: Reemplazar magic numbers y strings por constantes | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:27:50.813Z | 2025-11-12T14:53:46.463Z | 1 |  | 1
2046 | Task | [Tarea]: Extraer constantes en clase dedicada | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:28:16.697Z | 2025-11-12T14:54:13.453Z | 1 |  | 1
2047 | Task | [Tarea]: Usar nombres de variables descriptivos | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:28:37.44Z | 2025-11-12T14:54:27.803Z | 1 |  | 1.5
2048 | Task | [Tarea]: Documentar métodos complejos con comentarios | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:28:58.367Z | 2026-02-25T15:20:38.133Z | 1 |  | 1
2049 | Task | [Tarea]: Optimizar creación de objetos con memoización | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:29:18.967Z | 2025-11-12T14:55:55.293Z | 3 |  | 4
2050 | Task | [Tarea]: Eliminar listeners redundantes en Bloc | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:29:40.857Z | 2025-11-12T14:56:19.147Z | 2 |  | 2
2051 | Task | [Tarea]: Eliminar manipulación directa del DOM en initState | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:30:01.587Z | 2025-11-12T14:56:35.063Z | 2 |  | 3
2052 | Task | [Tarea]: Reducir anidamiento excesivo de widgets | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:30:21.627Z | 2025-11-12T14:56:51.117Z | 3 |  | 3
2053 | Task | [Tarea]: Descomponer método build sobrecargado | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-09-16T13:30:44.667Z | 2025-12-11T12:30:45.45Z | 4 |  | 3
2054 | Task | [Tarea]: Descomponer método _buildVideoItem sobrecargado | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-09-16T13:31:07.043Z | 2025-12-10T12:35:52.337Z | 3 |  | 3
2055 | Task | [Tarea]: Separar responsabilidades violando SRP | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:31:25.92Z | 2025-11-12T14:59:20.127Z | 5 |  | 2
2056 | Task | [Tarea]: Aplicar Principio de Responsabilidad Única (SRP) en PlaybackVideosLayout | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:31:45.7Z | 2025-11-24T14:43:46.61Z | 5 |  | 4
2057 | Task | [Tarea]: Implementar Patrón Strategy para cumplir OCP | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:32:05.83Z | 2025-11-24T14:44:06.123Z | 4 |  | 4
2058 | Task | [Tarea]: Aplicar Principio de Inversión de Dependencias (DIP) | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2035 | [KeyResult]: Playbacks Flutter Refactor | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-16T13:32:27.647Z | 2025-11-24T14:44:27.297Z | 4 |  | 4
2061 | Task | Pruebas comparativas: vehículo no detectado por Black & Blue | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2059 | [KeyResult]: Pruebas y mejoras de la App Black&Blue | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:01:17.37Z |  | 6
2062 | Task | Pruebas comparativas: persona no detectada por Black & Blue | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2059 | [KeyResult]: Pruebas y mejoras de la App Black&Blue | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:01:38.293Z |  | 6
2063 | Task | Pruebas de regresión: aplicación completa | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2059 | [KeyResult]: Pruebas y mejoras de la App Black&Blue | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:01:58.627Z | 2025-11-12T15:24:52.38Z | 10 |  | 3
2064 | Task | Desempeño: congelamiento en página de observaciones | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2059 | [KeyResult]: Pruebas y mejoras de la App Black&Blue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-09-18T12:02:17.66Z | 2025-12-01T14:04:31.073Z | 6 |  | 1
2065 | Task | Desempeño: congelamiento al reproducir más de 10 cámaras | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2059 | [KeyResult]: Pruebas y mejoras de la App Black&Blue | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:02:39.283Z |  | 6
2066 | Task | CoreAPI: Agregar Custom Port para movimiento de camaras PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2060 | [KeyResult]: Implementacion de CustomRTSPs | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:03:03.397Z | 2025-09-19T12:35:04.137Z | 2 |  | 3
2067 | Task | LocalCoreAPI: Agregar Custom Port para movimiento de camaras PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2060 | [KeyResult]: Implementacion de CustomRTSPs | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:03:25.77Z | 2025-09-18T12:19:56.13Z | 2 |  | 2
2068 | Task | Frontend Flutter: Agregar input Custom Port para movimiento de camaras PTZ | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2060 | [KeyResult]: Implementacion de CustomRTSPs | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:03:47.59Z | 2025-09-26T12:50:13.83Z | 3 |  | 3.5
2070 | Task | Agregar campo 'location_type' al modelo Camera en CoreAPI (App Service) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:16:34.45Z | 2025-09-19T12:17:13.18Z | 2 |  | 2
2071 | Task | Migrar base de datos para incluir campo location_type | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:16:53.427Z | 2025-09-23T12:07:51.08Z | 1 |  | 1
2072 | Task | Agregar al Local Core API campo location_type | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:17:12.577Z | 2025-09-22T14:41:14.79Z | 2 |  | 2
2073 | Task | Actualizar endpoints de cámara para incluir location_type | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:17:33.273Z | 2025-09-22T14:41:33.477Z | 2 |  | 3
2074 | Task | Implementar lógica de filtrado por ubicación en Core API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:17:53.217Z | 2025-09-24T12:21:08.05Z | 3 |  | 5
2075 | Task | Actualizar formulario de edición de cámaras en Frontend (Flutter) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:18:14.017Z | 2025-09-26T12:50:48.397Z | 3 |  | 3.5
2076 | Task | Mostrar indicador de ubicación en Liveviews y Alertas | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:18:34.51Z | 2025-10-20T12:25:55.027Z | 2 |  | 1
2077 | Task | Habilitar separación automática de layouts por ubicación | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:18:56.913Z | 2025-10-03T12:33:14.573Z | 4 |  | 6
2078 | Task | Documentar el uso del campo location_type para el equipo técnico | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2069 | [KeyResult]: Identificar camaras exteriores e interiores | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-18T12:19:17.59Z | 2025-09-24T12:20:36.583Z | 1 |  | 3
2079 | Task | Implementación de servicio para obtener imágenes | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-18T12:46:04.187Z | 2025-09-22T14:38:12.857Z | 5 |  | 7
2080 | Task | Actualizar Documentación CoreApi y LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-18T12:53:09.117Z | 2025-09-26T12:18:55.033Z | 4 |  | 8
2081 | Task | Limitar la apertura de múltiples instant playbacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-18T13:06:15.937Z | 2025-10-03T12:40:53.017Z | 2 |  | 6
2082 | Task | Mejorar los controles de reproducción en el módulo de instant playback para garantizar accesibilidad mediante clic | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-09-18T13:07:24.927Z | 2025-09-22T14:14:02.833Z | 3 |  | 3
2083 | Task | Reparar el tipo de input del usuario en login | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-18T13:07:49.833Z | 2025-09-18T21:04:09.153Z | 1 |  | 2
2084 | Task | ETIQUETAR IMAGENES del servidor Schumacher con ROBOTFLOW para detección de personas | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-22T12:43:35.677Z | 2025-12-26T13:34:26.753Z |  |  | 44
2086 | Task | Crear modelo de datos para metadatos de imagen | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2085 | [KeyResult]: Sistema de extraccion de imagenes del servidor local | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-23T14:12:33.673Z | 2025-09-25T14:29:31.13Z | 4
2087 | Task | Implementar generación automática de metadatos al guardar imagen | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2085 | [KeyResult]: Sistema de extraccion de imagenes del servidor local | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-23T14:12:55.597Z | 2025-09-30T13:03:38.887Z | 6 |  | 6
2088 | Task | Indexar metadatos en base de datos para búsqueda rápida | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2085 | [KeyResult]: Sistema de extraccion de imagenes del servidor local | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-23T14:13:16.137Z | 2025-10-01T12:45:11.62Z | 4 |  | 4
2089 | Task | Crear endpoint API para consultar imágenes por metadatos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2085 | [KeyResult]: Sistema de extraccion de imagenes del servidor local | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-23T14:13:39.61Z | 2025-10-06T11:55:42.06Z | 4
2090 | Task | Agregar parámetros de rango de fecha a la consulta de imágenes | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2085 | [KeyResult]: Sistema de extraccion de imagenes del servidor local | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-23T14:13:59.96Z | 2025-09-29T12:48:41.48Z | 3 |  | 4
2091 | Task | Construir servicio de descarga de paquetes de imágenes con metadatos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2085 | [KeyResult]: Sistema de extraccion de imagenes del servidor local | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-23T14:14:23.05Z | 2025-10-06T11:55:50.93Z | 6
2092 | Task | Configurar Azure Blob Storage para almacenar paquetes de imágenes | New | Bernardo Zuluaga | Paul Realpe | 2085 | [KeyResult]: Sistema de extraccion de imagenes del servidor local | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-23T14:14:48.35Z |  | 3
2101 | Task | Optimizar memoria con limpieza automática de conexiones inactivas | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2094 | [KeyResult]: RoomManager WebRTC Go2RTC Backend | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-09-24T23:52:07.74Z | 2025-10-08T14:47:48.743Z | 8 |  | 7
2107 | Task | ENTRENAR MODELO cámaras exteriores YOLO personalizado con imágenes etiquetadas usando RoboFlow | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-25T12:41:39.46Z | 2025-12-26T13:35:02.75Z | 12 |  | 4
2108 | Task | Integrar servicios image_service e image_router con Victor en Azure Repos (LocalCoreAPI) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-25T12:53:24.803Z | 2025-09-26T12:44:35.843Z | 2 |  | 3
2109 | Task | Integrar servicios image_service e image_router con Samir en Azure Repos (Backend Python) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-25T12:54:22.117Z | 2025-09-26T12:49:26.327Z | 2 |  | 3
2110 | Task | Implementar comunicación entre ventanas para detener streams de alertas | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-29T12:47:07.72Z | 2025-10-01T12:14:37.877Z | 6 |  | 7
2111 | Task | Test Entity de cámaras y channels para los campos HTTP Port, Location type, custom RTSP y port | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-29T12:53:01.25Z | 2025-09-30T12:59:13.833Z | 5 |  | 6
2112 | Bug | Bug en módulo de Sites en los nuevos campos HTTP Port, LocationType | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-30T12:45:37.9Z | 2025-10-01T12:34:09.417Z | 4 | 0 | 4
2113 | Task | Ajustar endpoint `/sites/channels/user/$userId` en CoreAPI para incluir `locationType` y `httpPort` | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-30T21:54:06.92Z | 2025-10-01T20:15:00.367Z | 2 |  | 2
2114 | Bug | Resolver bug causado por actualización a Bcrypt v5 en Core API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-09-30T21:58:13.667Z | 2025-10-01T16:11:33.053Z | 4 | 0 | 4
2115 | Task | Implementar filtro por tipo de ubicación (Interior/Exterior) en el SideMenu de Flutter | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-01T00:45:18.033Z | 2025-10-03T12:32:41.537Z | 5 |  | 6
2116 | Task | Gestionar el estado de la ventana de Alertas para cerrar conexiones WebRTC y mejorar el rendimiento | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-01T00:48:19.23Z | 2025-10-09T12:33:23.72Z | 6 |  | 27
2117 | Task | Migrar de Bcrypt v4 a Bcrypt v5 en CoreAPI | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-01T12:51:34.963Z | 2025-12-10T12:47:48.6Z | 8 |  | 8
2118 | Task | Revisión conexiones de webrtc | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-03T13:22:06.803Z | 2025-10-06T11:52:07.357Z | 2 |  | 2
2119 | Bug | No se pueden editar los campos custom rtsp | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-03T13:23:43.727Z | 2025-10-15T21:06:49.87Z | 3 | 0 | 5
2120 | Task | Ajuste de Idioma a la opción de Filtros de Interno Externo | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-03T13:26:57.02Z | 2025-10-15T21:07:03.38Z | 3 |  | 5
2121 | Task | Reparar manejo de sesiones WebRTC al momento de cerrar un Tab de Sitio o ocurren errores al conectar | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2059 | [KeyResult]: Pruebas y mejoras de la App Black&Blue | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-04T16:37:28.29Z | 2025-10-09T16:48:42.66Z | 10 |  | 6
2122 | Task | Optimizar Bounding en Alerts | Removed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-07T13:28:27.29Z |  | 6
2123 | Task | Implementar opción de activar y desactivar Bounding en Liveviews | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-10-07T13:29:53.653Z | 2025-12-03T12:43:10.497Z | 2 |  | 2
2124 | Task | Implementar zonas de exclusión en el sistema de detección para ignorar eventos en áreas no relevantes | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-07T22:05:01.973Z | 2025-10-10T12:50:17.147Z | 3 |  | 3
2125 | Task | Reunion con el Jefaso Jacome. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-08T11:54:30.24Z | 2025-10-08T12:56:39.153Z | 2 |  | 2
2126 | Task | Cambios y modificaciones en el servicio de Detection yolo. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-08T11:58:54.017Z | 2025-10-09T11:46:02.98Z | 2 |  | 2
2127 | Task | Resolver pérdida de contexto WebGL en Flutter Web que causa congelamiento de videos y degradación del rendimiento | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-08T12:39:59.58Z | 2025-10-24T13:36:45.567Z | 7 |  | 15
2128 | Task | Mejorar visualización de Bounding Boxes en el módulo de Alertas con colores más llamativos y estilos mejorados | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-09T01:19:30.48Z | 2025-10-24T15:37:25.163Z | 4 |  | 3
2129 | Task | Corrección de acceso a Swagger UI - Mapeo de puertos Docker | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-09T11:49:26.833Z | 2025-10-09T12:36:36.077Z | 1 |  | 1
2130 | Task | NORMALIZACION del DataSet para las 74 camaras de Shummacher, con detecciones nocturnas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-09T11:53:04.503Z | 2025-12-26T13:35:25.693Z | 8 |  | 8
2131 | Task | Reunion con el equipo para Socializar los requerimientos para las implementaciones del Feedback en detecciones. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-09T12:01:38Z | 2025-10-09T12:02:34.697Z | 1 |  | 1
2132 | Task | Reunion con el jefaso jacome, para solicitar las las grabaciones de las camaras con registro de robo. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-09T12:03:17.127Z | 2025-10-10T12:00:11.37Z | 1 |  | 1
2133 | Task | Documentación Beneficios BlacknBlue | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-09T12:41:01.343Z | 2025-10-09T12:42:39.203Z | 2 |  | 2
2134 | Task | Documentación Beneficios BlacknBlue | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-09T12:43:59.14Z | 2025-10-20T12:50:50.867Z | 2 |  | 2
2135 | Task | Implementar mediciones de rendimiento | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-10T12:45:40.403Z | 2025-10-24T12:13:46.937Z | 3 |  | 10
2136 | Task | Preparación Pruebas BlacknBlue | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-14T13:11:57.53Z | 2025-10-14T13:16:22.143Z | 6 |  | 6
2137 | Task | Preparación Pruebas BlacknBlue | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-14T13:15:33.603Z | 2025-10-14T13:16:04.58Z | 6 |  | 6
2138 | Task | Incluir zonas de exclusión para los vehículos | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-14T13:27:31.367Z | 2025-11-26T13:01:01.04Z | 2 |  | 2
2139 | Task | Revisión de la configuración del archivo YAML para la conexión de cámaras. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-16T11:48:06.19Z | 2025-10-17T12:50:49.937Z | 5 |  | 5
2140 | Task | Revisión de la causa por la cual Shuma y Honda no estaban generando alertas activas | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-20T12:06:07.597Z | 2025-10-20T12:56:06.61Z | 1 |  | 1
2141 | Task | Analisis de configuración y rendimiento de exploradores | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-20T12:57:07.92Z | 2025-10-21T12:42:38.14Z | 2 |  | 2
2142 | Task | Contextualización BlacknBlue | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-20T12:58:49.74Z | 2025-10-21T12:56:11.423Z |  |  | 13.5
2143 | Task | Inducción Manuel Betancourt | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-20T13:02:56.787Z | 2025-10-20T13:03:34.163Z |  |  | 4
2144 | Bug | Falla de llegada de alertas y generación de grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-20T13:09:04.727Z | 2025-11-24T13:37:18.803Z |  | 0 | 11
2145 | Task | Uso de BlaknBlue | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-20T13:21:15.627Z | 2025-10-21T12:54:35.36Z | 2 |  | 3.5
2146 | Task | Añadir la funcionalidad de zoom en instant playbacks | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-21T02:34:24.14Z | 2025-11-12T14:42:48.2Z | 3 |  | 2
2147 | Task | Añadir la funcionalidad de zoom en last events | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-21T02:40:43.843Z | 2025-11-12T14:42:26.59Z | 3 |  | 2
2148 | Bug | Al ampliar una alarma bloqueada, se elimina el bloqueo | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-21T03:22:11.127Z | 2025-10-22T12:41:50.93Z | 2 | 0 | 3
2149 | Task | Completar traducciones faltantes en la aplicación al cambiar idioma | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-21T04:09:09.39Z | 2025-11-12T14:41:32.747Z | 3 |  | 6
2150 | Task | Revisión del servicio en Shuma con el objetivo de identificar la causa por la cual LiveViews no está entregando el flujo de video. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-21T11:57:18.313Z | 2025-10-21T19:52:45.207Z | 3 |  | 3
2151 | Task | Validar analiticos para vehiculos en todas camaras Honda y Schumacher | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T12:57:25.737Z | 2025-11-26T13:04:27.22Z | 1.5 |  | 1
2152 | Task | Validar cámaras 53,54, y 64 de Honda | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T12:58:18.17Z | 2025-11-26T12:58:24.693Z | 2 |  | 2
2153 | Task | Despliegue a Producción | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T12:59:59.127Z | 2025-10-22T13:00:23.407Z | 7 |  | 7
2154 | Task | Validar cámaras de Honda pendientes | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T13:00:51.92Z | 2025-11-26T14:36:37.347Z | 3 |  | 3
2155 | Task | Implementar depuración de imagenes de Yolo | Removed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T13:03:17.303Z |  | 5
2156 | Task | Optimizar código de Disk Manager | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T13:05:06.567Z | 2025-12-01T12:24:55.943Z | 6 |  | 7
2157 | Bug | Superposición y cierre inesperado de pestañas al hacer múltiples clics en el layout del sitio | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T16:31:08.63Z | 2025-11-12T14:40:25.993Z | 3 | 0 | 1
2158 | Task | Inventario Camaras Honda | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-22T19:55:40.173Z | 2025-11-12T14:39:49.683Z | 6 |  | 6
2159 | Task | Revision y Diligenciamiento Fichas Nuevos Sites | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-24T12:34:41.22Z | 2025-11-12T14:39:35.147Z | 6 |  | 6
2161 | Task | No es posible mover cámaras desde "Alerts" a "Observation" | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:17:33.24Z | 2025-10-27T12:22:59.17Z | 2 |  | 4
2162 | Task | Agregar nombre del sitio en Observación | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:17:49.987Z | 2025-11-12T15:19:13.9Z | 3 |  | 3
2163 | Task | Corregir botón de conexión de sitio | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:18:09.597Z | 2025-11-12T14:39:01.06Z | 4 |  | 4
2167 | Task | Mejorar redimensionamiento automático en Observación | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:19:14.067Z | 2025-11-12T15:21:12.46Z | 4 |  | 4
2168 | Task | Permitir desconectar alertas desde Side Menu | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:19:28.59Z | 2025-11-12T15:17:47.62Z | 2 |  | 1
2170 | Task | Permitir reordenar cámaras en Observación | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:20:01.427Z | 2025-11-12T15:16:01.5Z | 3 |  | 0.1
2171 | Task | Habilitar control PTZ en Observación | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-10-24T15:20:15.517Z | 2025-11-18T19:28:24.377Z | 4 |  | 5
2172 | Task | Implementar layouts separados por tipo (Interior/Exterior) | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:20:31.39Z | 2026-02-25T15:20:47.03Z | 5 |  | 4
2173 | Task | Activar alarmas automáticamente al conectar sitio (rol operador) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:20:46.483Z | 2025-11-12T15:20:28.02Z | 4 |  | 2
2174 | Task | Hacer cámaras arrastrables desde listas desplegables | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:21:02.66Z | 2025-11-24T13:31:36.1Z | 3 |  | 2
2175 | Task | Ampliar tamaño máximo de layout configurable alertas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-10-24T15:21:17.633Z | 2025-11-18T19:28:45.083Z | 3 |  | 1
2176 | Task | Agregar botón para limpiar todas las cámaras de Observación | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:21:33.41Z | 2025-11-12T14:30:38.217Z | 4 |  | 4
2177 | Task | Implementar "Refresh" masivo para cámaras | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:21:49.087Z | 2026-02-25T15:19:31.937Z | 3 |  | 3
2178 | Task | Habilitar reproducción en reversa en Playback | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 | New task | 2025-10-24T15:22:05.957Z | 2025-11-12T14:30:08.6Z | 5 |  | 5
2179 | Task | Habilitar control de velocidad de reproducción en Instant Playback para operadores | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2160 | [KeyResult]: Solucion bugs y hallazgos pruebas frontend octubre | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-25T01:00:21.463Z | 2026-02-25T15:19:46.717Z | 3 |  | 2.5
2180 | Bug | Fallo al crear nuevo canal | Closed | Victor Rodriguez | Victor Rodriguez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2025-10-25T16:30:25.043Z | 2025-10-25T16:50:33.27Z | 3 |  | 3
2181 | Task | Parametrizacion Park Place Acura | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-10-29T16:21:59.967Z | 2025-11-12T14:29:17.53Z |  |  | 1
2183 | Task | Optimizar carga de layouts de sitios | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:03:46.857Z | 2025-12-26T23:33:39.553Z | 6
2184 | Task | Corregir fallo al cargar más de 2 layouts | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:04:02.667Z | 2025-12-26T23:33:47.46Z | 4
2185 | Task | Resolver alertas sin imagen en ventana de alertas | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:04:19.343Z | 2026-02-25T15:19:58.803Z | 5 |  | 3
2186 | Task | Mejorar estabilidad al abrir layouts | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:04:35.743Z | 2026-02-25T15:20:07.897Z | 5 |  | 3
2187 | Task | Agregar indicador visual de alarmas activas por sitio | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:04:49.577Z | 2025-11-04T22:23:42.827Z | 4
2188 | Task | Evitar que cerrar layout interno/externo desactive alarmas | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:05:04.07Z | 2025-11-12T14:28:32.92Z | 4 |  | 4
2189 | Task | Prevenir cámaras duplicadas en Observación | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:05:25.68Z | 2025-11-12T15:00:34.79Z | 2 |  | 1
2190 | Task | No desconectar globalmente al cerrar Liveviews de un sitio | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:05:38.893Z | 2025-11-12T14:28:04.447Z | 6 |  | 4
2191 | Task | Alinear permisos y sitios por perfil de usuario - CRUD Tabla Intermedia | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:05:54.387Z | 2025-11-12T05:57:05.257Z | 7 |  | 10
2192 | Task | Unificar numeración de cámaras con SIG Tools (Ej: Coggin Acura) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:06:09.86Z | 2025-11-04T22:24:04.233Z | 5
2193 | Task | Implementar opción para ocultar/expandir timeline en playback | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:06:24.49Z | 2025-11-05T15:07:24.503Z | 6
2194 | Task | Ocultar o reubicar opción "Recode to H.264" en playback | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-04T17:06:38.19Z | 2025-11-05T12:51:02.41Z | 2
2195 | Task | Implementacion de Deteccion_yolo a Coggin Coggin Acura Ft. Pierce (LINUX) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-04T21:18:30.43Z | 2025-11-21T14:56:46.057Z | 6 |  | 4
2196 | Task | Ajustar umbral de sensibilidad de analíticos y diagnosticar falla en llegada de eventos a alertas para el sitio Atwell Prep Center | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-04T21:24:22.337Z | 2025-11-24T12:34:11.85Z | 6 |  | 2
2197 | Task | Ajustar umbral de sensibilidad de analíticos y diagnosticar falla en llegada de eventos a alertas para el sitio Park Place Bodywerks Ft.Worth | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-04T21:24:40.39Z | 2025-11-24T12:33:44.533Z | 6 |  | 1
2198 | Task | Implementacion de Deteccion_yolo a Coggin Mercedes Benz (LINUX) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-04T21:25:01.43Z | 2025-11-21T14:56:27.227Z | 6 |  | 3
2199 | Task | Ajustar umbral de sensibilidad de analíticos y diagnosticar falla en llegada de eventos a alertas para el sitio Park Place MB Recon Center Dallas | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-04T21:25:15.533Z | 2025-11-24T12:33:00.297Z | 6 |  | 3
2200 | Task | Revisar y optimizar rendimiento del sistema de alertas en el sitio AS Honda of Orlando | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-06T12:43:50.74Z | 2025-11-25T12:58:25.017Z | 8 |  | 2
2201 | Task | Realizar pruebas exhaustivas del flujo completo de la App Black & Blue en todos los módulos críticos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-06T13:04:29.27Z | 2025-11-21T14:34:40.503Z | 6 |  | 4
2202 | Task | Ajustar configuración de go2rtc.yaml para habilitar HD sin sobrecargar el ancho de banda en Honda | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-06T13:16:20.75Z | 2025-11-27T13:44:06.73Z | 10 |  | 9
2203 | Task | Realizar pruebas exhaustivas del flujo completo de la App Black & Blue en todos los módulos críticos | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-06T22:04:36.04Z | 2025-11-12T15:01:14.207Z | 7 |  | 7
2204 | Task | Corregir asignación errónea de lentes al enviar cámara PTZ a Observación | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-07T14:09:01.86Z | 2025-11-12T14:27:33.63Z | 3 |  | 6
2205 | Task | Verificar disponibilidad de grabaciones para cámaras con múltiples lentes (Cámara 1) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-07T14:09:18.577Z | 2025-11-26T12:32:54.32Z | 4 |  | 4
2206 | Task | Validar respuesta inconsistente de cámara 9 en Last Event vs Instant Playback | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-07T14:09:35.727Z | 2025-11-26T14:35:35.383Z | 3 |  | 3
2207 | Task | Diagnosticar "NO RECORDING FOUND IN THAT INTERVAL" en cámara PTZ (AS Coggin Mercedes Benz) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-07T14:09:52.507Z | 2025-11-12T08:55:01.533Z | 3 |  | 2
2208 | Task | Optimizar manejo de múltiples layouts en Liveviews (más de 2 tabs) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-07T14:10:08Z | 2025-11-24T13:32:02.12Z | 6 |  | 2
2209 | Task | Hacer configurable el reajuste automático de layout en Alertas (Validar con Christian Perlaza cual debe ser el comportamiento final) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-07T14:10:25.45Z | 2025-11-12T14:24:29.773Z | 4 |  | 4
2210 | Task | Evitar reinicio de conexiones WebRTC al reordenar cámaras en Observation | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-07T14:10:41.153Z | 2025-11-24T13:32:25.9Z | 5 |  | 3
2211 | Task | Investigación y optimización de conexiones WebRTC en Go2RTC para reducir tiempo de establecimiento y mejorar calidad de video | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-07T18:32:53.08Z | 2025-11-21T14:34:26.03Z | 11 |  | 12
2212 | Task | Agregar zona horaria para el almacenamiento de eventos en base de datos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-11-10T12:53:16.63Z | 2025-11-12T05:24:27.17Z | 2 |  | 5
2213 | Task | Probar en los 5 sitios Last Event (BD) e Instant | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 57 |  | 2025-11-10T12:57:14.55Z | 2025-11-24T13:36:58.667Z | 1 |  | 2
2214 | Task | Revisar "Resize de alertas se restableció" para llevar a producción | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-10T13:17:21.54Z | 2025-11-12T15:05:18.26Z | 2 |  | 2
2215 | Task | Revisar "Mapeo de canales para cámaras que tienen varios Lentes (Liveviews, Instant y trazado de analíticos)" | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-10T13:18:09.823Z | 2025-11-12T15:04:24.607Z | 2 |  | 1
2216 | Task | Revisar "Al conectar all camaras se desconectan las alertas" y subir a produccion | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-10T13:18:49.69Z | 2025-11-12T15:03:38.787Z | 1 |  | 1
2218 | Task | Reemplazar flutter_video_player por MediaKit en toda la app | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:02:05.093Z | 2025-12-05T15:15:32.297Z | 8 |  | 4
2219 | Task | Crear stubs condicionales para Web y Windows | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:02:23.417Z | 2025-12-01T13:54:11.757Z | 4 |  | 2
2220 | Task | Diseñar sistema de múltiples ventanas nativas en Windows (Alerts) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:02:43.62Z | 2025-12-23T18:43:52.49Z | 6 |  | 2
2221 | Task | Diseñar sistema de múltiples ventanas nativas en Windows (Observations) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:02:57.807Z | 2025-12-19T16:08:08.94Z | 6 |  | 5
2222 | Task | Diseñar sistema de múltiples ventanas nativas en Windows (Instant Playbacks) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:03:13.14Z | 2025-12-16T13:16:40.477Z | 5 |  | 5
2223 | Task | Diseñar sistema de múltiples ventanas nativas en Windows (Last Events) | Removed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:03:30.08Z |  | 5 |  | 1
2224 | Task | Implementar gestión de estado compartido entre ventanas | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:03:46.087Z | 2026-01-06T18:47:17.497Z | 4 |  | 2
2225 | Task | Validar compatibilidad de MediaKit con codecs H264/H265 en Windows | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:04:04.257Z | 2025-12-02T15:27:26.683Z | 5 |  | 6
2226 | Task | Optimizar rendimiento de múltiples ventanas en Windows | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:04:22.103Z | 2026-01-06T21:11:27.51Z | 4 |  | 4
2227 | Task | Adaptar UI/UX para ventanas secundarias en Windows | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:04:38.297Z | 2025-12-10T17:07:40.8Z | 3 |  | 2
2228 | Task | Documentar arquitectura de soporte multiplataforma | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2217 | [KeyResult] Soporte para Plataforma Windows | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-11-11T00:04:55.257Z | 2025-12-10T16:03:50.607Z | 2 |  | 2
2231 | Task | Implementar captura y almacenamiento de snapshots desde Motion.go (Go2RTC) al detectar cambios de píxeles, para procesamiento posterior con YOLO | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2229 | [KeyResult] Mejoras y correcciones en los servicios de deteccion de YOLO | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-11T13:12:02.903Z | 2025-11-24T12:38:29.157Z | 8 |  | 4
2232 | Task | Mejoras y ajustes de Front | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2182 | [KeyResult]: Correcciones, Mejoras y Optimizaciones post despliegue 6 sitios en BlacknBlue | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-11T13:41:56.37Z | 2025-11-25T13:50:59.94Z | 6 |  | 9.5
2233 | Bug | Bug cuando se hace Zoom en instan playbacks tambien se aplica sobre los controles de reproducción | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-12T14:43:35.403Z | 2025-11-25T12:59:54.52Z | 4 | 0 | 2.5
2234 | Bug | Revisión no carga de video en liveviews - Acura Pierce | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-12T14:50:42.617Z | 2025-11-24T13:30:59.817Z | 4 | 0 | 4
2235 | Task | Ajuste de drag and drop en observaciones y comportamientos varios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-12T15:08:47.593Z | 2025-11-12T15:10:37.563Z | 6 |  | 6
2236 | Task | Corregir flujo de conexión de alertas: habilitar alertas automáticamente al abrir ventana emergente sin necesidad de reconectar sitios | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-13T13:01:53.843Z | 2025-11-24T15:04:15.49Z | 4 |  | 2
2237 | Task | Investigar y resolver bloqueo de hilos en la conexión a APIs de Dahua/Hikvision durante la toma de snapshots en el servicio de detección YOLO | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-13T13:06:05.6Z | 2025-11-26T14:39:22.407Z | 10 |  | 10
2238 | Task | Reporte de turno nocturno | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-14T04:12:13.88Z | 2025-11-24T13:05:37.93Z |  |  | 14
2239 | Task | Revisión General de Black | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-18T22:25:34.51Z | 2025-11-24T13:04:44.793Z |  |  | 4
2240 | Bug | Revisión Bloqueo por PTZ Acura | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-20T18:36:51.56Z | 2025-11-26T14:37:52.2Z |  | 2 | 2
2241 | Bug | Revisión Bloqueo por PTZ - Acura Coggins | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-20T18:37:50.62Z | 2025-11-21T14:54:53.403Z |  | 0 | 1
2242 | Bug | Revisión bloqueo PTZ Bodywerks | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-20T18:38:46.847Z | 2025-11-21T14:43:23.217Z | 6 | 0 | 6
2243 | Task | Migrar LastEvent a Local Core | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T14:13:12.633Z | 2025-11-24T13:35:36.3Z | 10 |  | 8
2244 | Task | Filtrado de canales en cámaras de tipo PTZ | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T14:34:07.91Z | 2025-11-24T13:30:18.373Z | 3 |  | 4
2245 | Task | Analizar PTZ Hikvision | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T14:44:26.77Z | 2025-11-27T14:10:48.827Z | 2 |  | 2
2246 | Task | Cierre de sesiones de Liveviews en WebRTC | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T14:46:17.187Z | 2025-11-26T13:41:15.1Z | 8 |  | 7
2247 | Task | Revisión Dallas | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T15:00:15.793Z | 2025-11-24T12:28:51.543Z | 1 |  | 1
2248 | Task | Revisión Atwell | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T15:00:55.41Z | 2025-11-24T12:29:08.303Z | 1 |  | 1
2249 | Task | Ampliar Tamaño de Fuente en Full Screen | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T18:18:49.7Z | 2025-11-25T13:00:40.643Z | 2 |  | 2
2250 | Task | Montar servidor de pruebas SLC Office | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-21T18:27:24.363Z | 2025-11-24T13:22:32.627Z | 4 |  | 3
2251 | Task | Despliegue Cambios en Detección Mercedes y Acura | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-24T13:32:04.257Z | 2025-11-25T21:37:17.213Z | 3 |  | 3
2252 | Task | Despliegue Cambios en Play Back Mercedes y Acura y Core Api | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-24T13:33:48.203Z | 2025-11-26T12:30:43.447Z | 3 |  | 4
2253 | Task | Migrar de Bcrypt v4 a Bcrypt v5 en Autenthication | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-24T14:08:41.733Z | 2025-12-10T12:47:56.823Z | 3 |  | 3
2254 | Task | Corregir actualización visual al cambiar resolución SD/HD en Liveviews (pantalla negra hasta fullscreen) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-24T18:58:56.797Z | 2025-11-25T13:57:51.86Z | 5 |  | 6
2255 | Task | Mostrar la hora del servidor (timestamp del video) en Instant Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-24T19:53:39.547Z | 2025-11-27T14:18:47.86Z | 6 |  | 9
2256 | Task | Despliegue Play Back y LocalCore en Body, Dallas, Atwell | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-25T12:37:56.103Z | 2025-11-26T12:32:18.68Z | 3 |  | 3
2257 | Task | Implementacion soporte Panasonic en el sistema de alertas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-25T21:42:20.833Z | 2025-11-26T12:45:05.203Z | 2 |  | 2
2258 | Task | Análisis de espacio de disco | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-26T12:39:21.26Z | 2025-11-26T12:39:50.203Z |  |  | 1
2259 | Task | Optimización de motion .go conexiones rtsp | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-26T12:47:25.9Z | 2025-11-26T13:03:29.687Z | 2 |  | 2
2260 | Task | Análisis de cambio de Calidad | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-26T13:05:22.657Z | 2025-11-27T12:41:04.46Z |  |  | 2
2261 | Bug | No es posible interactuar con el control de velocidad de reproducción cuando el timeline del playback está colapsado. | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-26T15:50:46.77Z | 2025-11-28T12:39:32.07Z | 1 | 0 | 1
2262 | Task | Implementar soporte de control PTZ vía ONVIF para cámaras Dahua y Hikvision en Local Core API (FastAPI + Python) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-26T18:37:33.827Z | 2025-12-01T12:21:23.137Z | 14 |  | 14
2263 | Task | Despliegue de cambios y reutilización del RTSP de Motion aplicados correctamente en los sitios de producción. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 54 |  | 2025-11-27T12:36:00.713Z | 2025-12-05T15:48:44.707Z | 6 |  | 3
2264 | Task | Ajustar configuración de go2rtc.yaml para habilitar HD sin sobrecargar el ancho de banda en Mercedes, Acura | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-27T13:44:30.143Z | 2025-12-30T13:33:56.397Z | 3 |  | 2
2265 | Task | Despliegue de optimización Detección de Linux en Windows de Body | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-27T13:48:17.903Z | 2025-11-28T13:16:00.2Z | 5 |  | 5
2266 | Task | Adaptación Funcionalidades de PlayBack para lastEvent | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-27T14:21:35.74Z | 2025-12-01T14:03:16.297Z | 4 |  | 6
2267 | Task | Pruebas y Hallazgos y Corrección | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-27T14:35:00.503Z | 2025-12-01T13:58:22.673Z |  |  | 10
2268 | Task | Migrar la lógica de migrado de eventos a la base de datos Local | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-27T14:37:30.75Z | 2025-12-04T15:35:26.93Z | 6 |  | 20
2269 | Task | Redirigir solicitudes de Instant Playbacks a la base de datos local del sitio en lugar de la DB centralizada en la nube | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-27T18:19:08.687Z | 2025-12-01T12:22:40.42Z | 7 |  | 8
2270 | Task | Despliegue de optimización Detección de Linux Acura | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-28T13:16:42.28Z | 2025-12-09T12:28:05.937Z | 2 |  | 2
2271 | Task | Despliegue de optimización Detección de Linux en Windows de Dallas | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-28T13:17:05.7Z | 2025-12-09T12:53:43.907Z | 1 |  | 1
2272 | Task | Actualización proceso detección que se implemento en Body a Honda y Shumacher | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-28T13:18:34.31Z | 2025-12-05T15:47:30.52Z | 3 |  | 3
2273 | Task | Resolución conflicto windows - linux | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-11-28T13:22:57.703Z | 2025-12-01T13:53:20.503Z |  |  | 4
2274 | Task | log: No se pueden generar las grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-01T12:46:11.587Z | 2025-12-02T12:57:25.533Z | 2 |  | 2
2275 | Task | (Mercedes Benz Ft Pierce) Integrar Prometheus y Node Exporter en la infraestructura Docker de Black & Blue (añadir `node-exporter` y configurar `nginx.conf`) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-01T13:01:55.543Z | 2025-12-09T12:16:50.81Z | 3 |  | 5
2276 | Bug | Impedir la apertura de múltiples ventanas para observation y alertas | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-01T13:59:04.357Z | 2025-12-05T15:49:49.663Z | 3 | 0 | 10
2277 | Task | Contextualización proyecto | Closed | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-01T17:05:43.263Z | 2025-12-09T13:01:19.007Z | 14 |  | 18
2278 | Task | Configuración NGINX del Servidor | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-03T12:40:15.58Z | 2025-12-04T13:01:57.873Z |  |  | 2
2279 | Task | Clonación Front Brayan | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-03T12:42:34.877Z | 2025-12-03T12:42:41.367Z |  |  | 0.5
2280 | Task | Revisión estado de sitios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-04T15:21:49.547Z | 2025-12-10T12:35:28.953Z |  |  | 4
2281 | Bug | Revisión conexión Atwell - No aplica reglas de seguridad | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-04T15:23:11.307Z | 2025-12-19T16:07:20.68Z |  | 1 | 2
2282 | Bug | Optimización de Delay en Liveviews | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-04T15:24:55.467Z | 2025-12-05T15:12:03.833Z |  | 0 | 5
2283 | Bug | Falla de proceso de grabaciones cuando se cae una cámara | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-04T15:36:29.47Z | 2025-12-09T12:16:34.127Z | 4 | 5
2284 | Task | Refactorización redirección para los diferentes playback | Closed | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-05T15:06:21.903Z | 2025-12-05T16:36:16.12Z |  |  | 3
2285 | Task | Cambio del nombre y logo de ventanas emergentes | Closed | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-05T15:07:20.59Z | 2025-12-05T19:32:41.7Z |  |  | 1
2286 | Task | Agregar flag de ubicación (interior/exterior) en go2rtc.yaml y ajustar sensibilidad de detección por tipo de cámara para optimizar recursos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-05T15:53:34.093Z | 2025-12-12T13:33:12.28Z | 8 |  | 13
2287 | Bug | Bug lista desplegable de velocidad de reproducción en pantalla completa de playback | Closed | Brayan Sanchez | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue |  | 2025-12-09T12:49:33.137Z | 2025-12-10T12:35:14.237Z | 3 | 0 | 3
2288 | Bug | Bug organización manual de liveviews en pantalla de observaciones al restablecer las conexiones | Closed | Brayan Sanchez | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue |  | 2025-12-09T12:51:13.56Z | 2025-12-10T12:35:07.847Z | 3 | 0 | 3
2289 | Task | Revisión de grabaciones en Acura e Implementación de cambios en resto de sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-09T12:53:52.24Z | 2025-12-10T21:26:16.91Z | 3 |  | 3
2290 | Task | Configuración de agente node exporter para envio de logs a Grafana | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-09T12:55:40.47Z | 2025-12-15T21:13:02.46Z | 1 |  | 6
2291 | Task | Revisión rendimiento - delay en la versión de windows vs web | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-09T12:58:51.11Z | 2025-12-18T13:58:47.28Z | 11 |  | 11
2292 | Task | Compilación proyecto app móvil | Closed | Brayan Sanchez | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue |  | 2025-12-10T12:36:19.43Z | 2025-12-10T21:29:20.037Z | 4 |  | 4
2293 | Task | Despliegue a Develop | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-10T12:37:53.747Z | 2025-12-16T13:02:17.79Z | 2 |  | 5
2294 | Task | Despliegue a Producción | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-10T12:38:33.417Z | 2026-01-06T13:55:37.33Z | 1 |  | 5
2295 | Task | Implementación de Logs y enviar archivo .log | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-10T12:40:22.987Z | 2025-12-16T13:05:05.377Z | 6 |  | 6
2296 | Task | Despliegue a Stage actualización bcrypt 5 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-10T12:54:23.067Z | 2025-12-11T12:24:23.717Z | 2 |  | 3
2297 | Task | Despliegue a Producción de Bcrypt 5 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-10T12:55:13.053Z | 2025-12-11T12:27:45.767Z | 3 |  | 3
2298 | Task | Definición Interface para asignación de permisos a sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-10T12:56:11.32Z | 2025-12-15T13:54:54.013Z | 3 |  | 5
2299 | Task | Logs en archivo plano | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-11T12:56:46.463Z | 2025-12-15T12:04:50.013Z | 5 |  | 7
2300 | Task | Actualización de Paquetes y Cambio del dotenv por envied - Version Windows | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-11T18:38:39.24Z | 2025-12-12T13:44:19.273Z | 4 |  | 4
2301 | Task | Implementación de Riverpod en proyecto mobile | Closed | Brayan Sanchez | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue |  | 2025-12-11T20:33:33.19Z | 2025-12-11T20:33:45.323Z | 3 |  | 3
2302 | Task | Uso de widgets IOS-like y mejoras visuales en app móvil | Closed | Brayan Sanchez | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-12T13:20:31.363Z | 2025-12-26T14:05:42.717Z | 5 |  | 9
2303 | Task | Depurar base de datos de Black con sitios productivos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-12T13:22:47.603Z | 2025-12-15T13:55:33.323Z | 3 |  | 3
2304 | Task | Actualización (PR) para manejo de puertos durante sincronización | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-12T13:27:09.517Z | 2025-12-15T21:12:49.9Z | 1 |  | 1
2305 | Task | Creación de Rol TI-Regular | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-12T13:27:42.957Z | 2025-12-16T12:53:22.02Z | 1 |  | 2
2306 | Task | Mover logs de detección a Schumacher | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-12T13:32:12.74Z | 2025-12-15T12:02:12.03Z | 0.5 |  | 1
2307 | Task | Desplegar a los sitios de linux el diferencial en sensibilidad externas e internas | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-12T13:34:02.36Z | 2025-12-16T12:51:29.18Z | 2 |  | 3
2308 | Bug | Perdida de stream en alertas al conectar Liveviews | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-12T13:56:42.99Z | 2026-02-11T13:57:30.51Z | 5 | 0 | 3
2309 | Task | Boton de logout | Closed | Brayan Sanchez | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue |  | 2025-12-15T12:55:34.607Z | 2025-12-15T12:55:41.65Z | 1 |  | 2
2310 | Task | Modulo de visualización de sitios por usuarios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-15T13:53:46.817Z | 2025-12-18T12:41:20.907Z | 9 |  | 12
2311 | Task | Revision de sitios Windows y reparacion de error Docker Compose | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-15T14:03:18.213Z | 2025-12-15T14:11:33.023Z | 3 |  | 3
2312 | Task | Configuración de sensibilidad de cámaras individual para sitios con servidor Linux | Closed | Paul Realpe | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-15T14:09:52.893Z | 2026-04-21T16:51:41.433Z | 9 |  | 2
2313 | Task | Robustecer la experiencia de Instant y Last Event | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-15T14:18:33.017Z | 2025-12-17T12:24:05.787Z | 3 |  | 6
2314 | Task | Restringir sincronización de sitios desde SIG Tools a roles autorizados en la App Black & Blue | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-15T15:58:22.57Z | 2025-12-19T16:07:42.04Z | 4 |  | 3
2315 | Task | Identificar puerto de salida de peticiones HTTP desde dispositivo físico y emulador móvil para configurar CORS en el backend | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-15T21:01:29.98Z | 2025-12-17T12:38:51.75Z | 4 |  | 4
2316 | Task | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-16T12:46:47.663Z | 2025-12-18T12:58:17.843Z | 11 |  | 7
2317 | Task | Agregar campo de sensibilidad por canal en la capa de dominio y modelo (Flutter) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2316 | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T12:48:03.03Z | 2025-12-26T12:30:50.333Z | 2 |  | 2
2318 | Task | Implementar formulario de edición de canal con slider de sensibilidad | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2316 | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T12:48:21.8Z | 2025-12-26T12:30:40.7Z | 2 |  | 2
2319 | Task | Despliegues campo de sensibilidad Develop | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2316 | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T12:48:39.99Z | 2025-12-29T12:46:42.02Z | 2 |  | 2
2320 | Task | Agregar campo de sensibilidad en el modelo de Channel (Python) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2316 | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T12:48:58.267Z | 2025-12-18T12:36:56.95Z | 2 |  | 2
2321 | Task | Crear endpoint para actualizar sensibilidad de canal (Python) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2316 | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T12:49:18.077Z | 2026-01-05T13:26:14.23Z | 3 |  | 3
2322 | Task | Integrar campo de sensibilidad en el servicio de canal (Python) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2316 | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T12:49:34.973Z | 2026-01-05T13:26:35.41Z | 2 |  | 2
2323 | Task | Documentar el uso del campo de sensibilidad | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2316 | [KeyResult]: Sensibilidad individual por cada channel | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T12:49:52.45Z | 2025-12-29T20:17:30.68Z | 2 |  | 2
2325 | Task | Agregar icono de edición de áreas en Observaciones | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2324 | [KeyResult]: Trazado de analiticos temporales en el tab de Observations | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T13:03:08.09Z | 2026-01-05T13:31:40.017Z | 4 |  | 4
2326 | Task | Implementar canvas de dibujo de polígonos sobre video | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2324 | [KeyResult]: Trazado de analiticos temporales en el tab de Observations | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T13:03:25Z | 2026-01-05T12:22:05.74Z | 6 |  | 6
2327 | Task | Integrar AreasEntity en el flujo de Observaciones | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2324 | [KeyResult]: Trazado de analiticos temporales en el tab de Observations | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T13:03:46.637Z | 2026-01-05T13:30:13.127Z | 3 |  | 3
2328 | Task | Enviar áreas temporales al backend al guardar en Observaciones | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2324 | [KeyResult]: Trazado de analiticos temporales en el tab de Observations | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T13:04:01.46Z | 2026-01-02T12:50:21.947Z | 4 |  | 4
2329 | Task | Validar y mostrar previsualización de áreas dibujadas | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2324 | [KeyResult]: Trazado de analiticos temporales en el tab de Observations | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-16T13:04:19.627Z | 2025-12-30T15:16:16.237Z | 2 |  | 2
2330 | Task | Configurar sitio Drivetime Downey | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-16T13:12:20.387Z | 2025-12-26T14:14:42.54Z | 7 |  | 16
2331 | Task | Implementar campo `customer_group_id` en sitios: desde entity y modelo hasta formulario UI/BLoC | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-16T13:20:35.267Z | 2025-12-22T13:06:28.233Z | 6 |  | 5
2332 | Task | Implementación opción en observaciones para marca zona de exclusión temporal | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-16T13:24:45.093Z | 2025-12-26T13:37:31.077Z | 10 |  | 10
2333 | Task | Revisión de espacio post producción 45 dias en todos los sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-16T13:32:23.583Z | 2025-12-18T12:40:05.367Z | 1 |  | 1
2334 | Task | Cambiar nombre e icono de la aplicación móvil | Closed | Brayan Sanchez | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue |  | 2025-12-16T13:50:55.11Z | 2025-12-16T14:49:42.063Z | 2 |  | 2
2335 | Task | Mostrar `customer_group_id` en las tablas de Usuarios del frontend | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-16T17:18:28.36Z | 2025-12-19T16:06:27.303Z | 3 |  | 2
2336 | Task | Agregar campo `customer_group_id` en el formulario de creación de usuarios | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-16T18:19:17.833Z | 2025-12-19T16:06:09.097Z | 3 |  | 2
2338 | Task | Instalación y Configuración de SDK Roboflow | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2337 | [KeyResult]: Subir imagenes de deteccion a Roboflow | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-17T17:41:11.763Z | 2025-12-23T12:44:28.553Z | 2 |  | 2
2339 | Task | Utilidad de Decodificación Base64 a Imagen | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2337 | [KeyResult]: Subir imagenes de deteccion a Roboflow | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-17T17:41:25.497Z | 2025-12-23T12:57:08.083Z | 2 |  | 2
2340 | Task | Servicio de Carga a Roboflow (Upload Service) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2337 | [KeyResult]: Subir imagenes de deteccion a Roboflow | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-17T17:41:40.79Z | 2025-12-23T12:56:52.593Z | 4 |  | 4
2341 | Task | Integración Asíncrona en WebSocket Listener | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 2337 | [KeyResult]: Subir imagenes de deteccion a Roboflow | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2025-12-17T17:41:54.747Z | 2025-12-23T12:55:48.91Z | 4 |  | 4
2342 | Task | Version Windows - Repositorio | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T12:26:41.06Z | 2025-12-18T13:59:13.11Z | 2 |  | 2
2343 | Task | Despliegue a producción Módulo de permisos de sitios y Sensibilidad por canal | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T12:42:12.553Z | 2026-01-05T13:28:49.817Z | 1 |  | 1
2344 | Task | Despliegue Zonas de Exclusión temporal a Acura y Mercedes | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T12:59:33.39Z | 2025-12-23T12:54:02.84Z | 1.5
2345 | Task | Despliegue de sensibilidad y Exclusión a Mercedes | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T13:00:54.02Z | 2025-12-23T12:53:36.047Z | 1.5 |  | 2
2346 | Task | Permitir edición de sitios asignados por customer group en el formulario de usuarios | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T14:31:46.06Z | 2025-12-19T16:05:58.33Z | 5 |  | 4
2347 | Task | Agregar campo de estado (Test / Live) en el módulo de Sitios | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T14:43:30.393Z | 2025-12-22T13:06:19.027Z | 4 |  | 4
2348 | Task | Ajustar padding derecho y agregar efecto de hover en el SideMenu de selección de cámaras | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T15:27:38.607Z | 2025-12-26T14:11:04.42Z | 3 |  | 4
2349 | Task | Habilitar selección de segundos en el DateTimePicker para el módulo de Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-18T15:32:34.597Z | 2026-01-07T14:39:40.037Z | 4 |  | 5
2350 | Task | Creación de timeline personalizado para InstantPlaybacks en app móvil | Closed | Paul Realpe | Brayan Sanchez |  | N/A | Black and Blue |  | 2025-12-19T12:23:23.51Z | 2026-03-10T16:09:26.29Z | 6 |  | 4
2351 | Task | Endpoint para traer user sites por usuario | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-19T12:37:27.24Z | 2026-01-05T12:19:45.763Z | 2 |  | 2
2352 | Task | Integración de logs de CoreApi y LocalCore a Grafana Acura | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-19T12:41:19.28Z | 2026-01-05T21:28:28.243Z | 2 |  | 2
2353 | Task | Quitar # del path en el browser | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-19T12:51:53.263Z | 2025-12-23T15:05:07.057Z | 3 |  | 3
2354 | Task | Reunion con Juan Jacome y Christian para crear cuenta Roboflow | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-22T12:40:14.557Z | 2025-12-29T12:39:06.707Z | 2 |  | 3.5
2355 | Task | Implementar servicio de envio de captura de imagenes a API Roboflow (Mercedes Benz Ft. Pierce) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-22T12:41:27.33Z | 2025-12-26T13:27:20.877Z | 6 |  | 3
2356 | Task | Testing de funcionalidades desplegadas a Alpha para paso a produccion | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-22T12:48:32.543Z | 2025-12-26T14:19:06.257Z | 3 |  | 3
2357 | Task | Pruebas de alpha Customer Groups para paso a produccion | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-22T13:03:26.76Z | 2025-12-23T18:43:40.09Z | 3 |  | 3
2358 | Task | Documentacion de asignacion de Customer Groups | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-22T13:04:48.77Z | 2025-12-29T20:17:23.097Z | 2 |  | 2
2359 | Task | Investigacion de ruta RTSP para las camaras marca Liberty | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-23T12:38:48.127Z | 2025-12-23T12:46:57.233Z | 1 |  | 1
2360 | Task | Implementar interfaz abstracta para cliente HTTP siguiendo los principios SOLID (Inversión de Dependencias y Segregación de Interfaces) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-23T12:59:23.66Z | 2026-04-07T21:31:57.23Z | 9 |  | 15
2361 | Task | Investigación exhaustiva de fallos intermitentes en grabación: diagnóstico de Disk Manager, Recorder Service (Python) y Recording Service (GoLang) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-23T13:10:19.887Z | 2026-01-05T12:18:14.023Z | 10 |  | 10
2362 | Bug | Revision campo sensibilidad y areas | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T12:32:00.22Z | 2025-12-29T12:47:20.543Z | 2 | 0 | 3
2363 | Task | Revision de camaras Schumacher West Palm III | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T12:33:55.527Z | 2025-12-26T13:55:15.193Z | 4 |  | 4
2364 | Task | configuración y Despliegue Schumacher West Palm Beach III | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T13:30:44.04Z | 2025-12-26T13:31:57.68Z |  |  | 10
2365 | Task | Actualización de parámetros de sensibilidad | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T13:44:03.303Z | 2025-12-30T13:33:10.423Z | 3 |  | 2
2366 | Task | Normalización de las imágenes de RobotFlow | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T13:45:15.073Z | 2026-01-22T13:44:36.427Z | 4 |  | 14
2367 | Task | Actualización Github para control de cambios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T13:50:29.123Z | 2025-12-29T12:41:46.197Z | 2 |  | 0.5
2368 | Task | Reunión con Juan para creación de cuenta dev Android | Closed | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T14:06:36.067Z | 2025-12-29T12:37:30.7Z | 2 |  | 4
2369 | Task | Actualizar Ficha en Excel de Drivetime Downey | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-26T14:44:57.193Z | 2026-01-09T12:48:24.077Z | 2 |  | 2
2370 | Task | Despliegue a Producción Back-Front Sensibilidad por Canal | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-29T12:44:53.05Z | 2025-12-30T13:31:03.123Z | 4 |  | 3
2371 | Task | Despliegue a Producción sensibilidad por canal | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-29T12:48:38.24Z | 2025-12-29T19:18:43.237Z | 4 |  | 4
2372 | Task | Configuración equipo MAC | Closed | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-30T13:05:46.517Z | 2026-01-05T13:03:03.833Z | 6 |  | 6
2373 | Task | Ajustar configuración de go2rtc.yaml para habilitar HD sin sobrecargar el ancho de banda en Downey | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-30T13:35:07.333Z | 2026-01-28T19:23:04.573Z | 10 |  | 4
2374 | Task | Actualización del Back en Areas Exclusiones Temporales en Observaciones con base en el Front | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2025-12-30T13:43:34.937Z | 2025-12-31T12:45:44.493Z | 5 |  | 5
2375 | Task | Eliminación de zonas temporales de exclusión | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-02T12:39:41.707Z | 2026-01-08T21:47:48.83Z | 12 |  | 12
2377 | Task | Documentación Código App Móvil | Closed | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:08:39.533Z | 2026-01-07T14:10:49.743Z | 2 |  | 2
2378 | Task | Elaboración Manual App Móvil | Closed | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:09:26.677Z | 2026-01-07T14:11:28.953Z | 8 |  | 8
2379 | Task | Definición y cierre del flujo de persistencia de nuevos parámetros a nivel base de datos | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:23:29.797Z | 2026-01-06T14:37:32.897Z | 2 |  | 2
2380 | Task | Capacitación de etiquetado | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:24:33.98Z | 2026-01-20T14:18:10.373Z | 1 |  | 1
2381 | Task | Despliegue valor por defecto de sensibilidad en canales cuando se sincroniza | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:30:07.7Z | 2026-01-05T21:28:50.357Z | 1 |  | 2
2382 | Task | Revisión canales sincronizados West Palm Beach | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:31:36.06Z | 2026-01-06T13:57:55.103Z | 2 |  | 2
2383 | Bug | Error al cargar el archivo de metadatos en Body | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:34:20.557Z | 2026-01-06T13:00:41.977Z | 2 | 0 | 2
2384 | Task | Replicar solución de Acura en otros sitios para rotar grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:36:06.127Z | 2026-01-19T12:30:41.973Z | 3 |  | 3
2385 | Task | Revisión de espacio de Body | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T13:39:56.01Z | 2026-01-06T12:58:56.223Z | 1 |  | 1
2386 | Task | Implementar sistema de áreas temporales auto-expirables en AreasCache | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T19:39:13.29Z | 2026-01-07T14:56:38.87Z | 5 |  | 5
2387 | Task | Reunion con paul y manuel para validad el motivo por el cual se perdio las ssh de mi perfil. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-05T19:48:08.123Z | 2026-01-06T14:38:36.66Z | 1 |  | 1
2388 | Task | Mejorar documentación de CoreApi archivos Markdown | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T13:14:29.747Z | 2026-03-18T13:47:40.133Z | 3 |  | 7
2389 | Bug | Guardado de las áreas de canales en corelAPi deja peticiones pendientes a pesar de "haberlas cerrado" a nivel de Back | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T13:17:09.47Z | 2026-01-08T12:43:27.59Z | 2 | 0 | 2
2390 | Task | Despliegue backend a develop de data times temporales | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T13:22:41.84Z | 2026-01-06T19:06:50.61Z | 2 |  | 2
2391 | Task | Pruebas App Móvil - Sugerencias UI/UX | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T13:23:39.783Z | 2026-01-07T14:37:52.46Z | 2 |  | 2
2392 | Task | Pruebas App Móvil - Sugerencias UI/UX | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T13:24:36.4Z | 2026-01-07T14:05:14.123Z | 2 |  | 2
2393 | Task | Actualización de generación de archivo go2rtc.yaml desde el CoreApi | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T13:44:04.363Z | 2026-01-08T12:35:46.887Z | 2 |  | 3
2394 | Task | Prueba App Móvil Juan Acevedo | Active | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T14:05:07.797Z |  | 1
2395 | Task | Transferencia desarrollo windows y pruebas a Brayan | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T14:13:04.773Z | 2026-01-07T13:48:54.893Z | 2 |  | 2
2396 | Task | Transferencia desarrollo windows y pruebas de Manuel | Active | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T14:13:48.07Z |  | 2
2397 | Task | Creación de interfaz CLI para captura de datos de sitio | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T14:16:21.69Z | 2026-01-14T13:17:07.217Z | 4 |  | 3
2398 | Task | Mejorar Documentación Bnb Client archivos MarkDown | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T14:20:32.587Z | 2026-01-09T12:41:25.927Z | 2 |  | 6
2399 | Task | Mejorar Documentación Bnb Client archivos MarkDown | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T14:21:16.95Z | 2026-01-21T21:48:11.563Z | 2 |  | 2
2400 | Task | Creación Modelo propio de detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T14:32:36.3Z | 2026-03-04T13:28:54.96Z | 5 |  | 1
2401 | Task | Preparar y publicar la app Black & Blue Mobile en TestFlight para equipos iOS | Closed | Brayan Sanchez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T20:17:07.693Z | 2026-01-19T12:09:53.18Z | 5 |  | 16
2402 | Bug | Edicion de Canales en el Rol IT Regular | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-06T21:23:02.953Z | 2026-01-07T16:23:47.42Z | 2 | 1 | 1
2403 | Task | Integrar logs de la app móvil Black & Blue con OpenTelemetry (Azure Monitor) | New | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T12:59:35.497Z |  | 6
2404 | Task | Integrar logs de la app web Black & Blue con OpenTelemetry (Azure Monitor) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T13:02:37.15Z | 2026-01-23T13:19:28.197Z | 5 |  | 16
2405 | Task | Integrar logs del Core API (Python) con OpenTelemetry y enviarlos a Azure Monitor | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T13:11:03.823Z | 2026-01-13T21:40:00.587Z | 5 |  | 10
2406 | Task | Integrar logs del Local Core API (Python) con OpenTelemetry y enviarlos a Azure Monitor | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T13:15:06.373Z | 2026-01-21T13:32:41.963Z | 8 |  | 8
2407 | Task | Integrar logs del servicio LiveViews (Go2RTC) con OpenTelemetry y enviarlos a Azure Monitor | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T13:18:03.103Z | 2026-01-21T12:20:29.653Z | 6 |  | 1
2408 | Task | Integrar logs del Recording Service (GoLang + FFmpeg) con OpenTelemetry y enviarlos a Azure Monitor | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T13:21:16.483Z | 2026-01-19T12:28:38.393Z | 6 |  | 6
2409 | Task | Despliegue a producción adición de areas temporales de exclusión | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T13:50:21.153Z | 2026-01-07T21:42:15.827Z | 2 |  | 2
2410 | Task | Actualización de menú vertical y despliegue | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T14:41:09.26Z | 2026-01-08T12:24:12.813Z |  |  | 4
2411 | Bug | Corregir Feedback Visual de velocidad para camaras PTZ | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T14:49:17.54Z | 2026-01-09T12:50:21.51Z | 1 | 0 | 1
2412 | Task | Revision de APK mobile y Pruebas | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T15:00:44.577Z | 2026-01-07T16:24:45.76Z | 1 |  | 1
2413 | Task | Llenar ficha técnica del sitio AS Koons CDJR Tysons en el Excel de inventario y monitoreo | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T16:10:07.3Z | 2026-01-15T12:46:08.823Z | 2 |  | 2
2414 | Task | Corrección location_type para el flujo de camaras externas y internas a Roboflow. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-07T16:15:39.873Z | 2026-01-09T13:26:54.217Z | 1 |  | 1
2415 | Task | Pruebas de cambio de SD a HD y HD a SD en Honda | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-08T12:18:24.09Z | 2026-01-28T19:23:34.703Z | 4 |  | 8
2416 | Task | Optimizar menu de areas temporales | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-08T22:04:46.757Z | 2026-01-13T20:05:50.897Z | 2 |  | 2
2417 | Task | Áreas de Exclusión Temporales con Auto-Expiración y Normalización UTC | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-09T12:33:50.73Z | 2026-01-09T13:25:31.937Z | 3 |  | 3
2418 | Task | Mover implementación de zonas horarios a todos los sitios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-09T13:28:31.43Z | 2026-01-15T13:19:18.643Z | 2 |  | 2
2419 | Task | Despliegue Sitio AS Koons CDJR Tysons | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-09T19:23:24.92Z | 2026-01-15T19:12:44.6Z | 4 |  | 4
2420 | Task | Revisión peticiones a Downey con Juan | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-13T13:13:53.47Z | 2026-01-19T12:28:21.31Z |  |  | 2
2421 | Task | Sincronización de cámaras de Shumacher III | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-13T13:19:50.403Z | 2026-01-14T13:07:16.95Z |  |  | 2
2422 | Task | Validación de actualización de áreas de detección online | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-13T13:25:43.39Z | 2026-01-15T13:19:03.027Z | 3 |  | 3
2423 | Task | Revisión peticiones a Downy con Juan | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-13T13:34:11.913Z | 2026-01-13T20:05:43.72Z | 2 |  | 2
2424 | Task | Revisión Test y optimización del Pipeline del CoreApi | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-13T13:36:01.87Z | 2026-01-14T13:16:10.183Z | 3 |  | 3
2425 | Task | Agregar funcionalidad "Check All" para seleccionar/deseleccionar todos los canales | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-13T20:44:23.533Z | 2026-01-19T16:46:11.84Z | 2 |  | 2
2426 | Task | Mostrar y permitir eliminar áreas (inclusión/exclusión) en el formulario de gestión de canales | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-13T20:47:29.777Z | 2026-01-19T16:46:34.447Z | 3 |  | 3
2427 | Task | Revisión Downey | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T13:06:37.463Z | 2026-01-15T13:28:05.24Z | 3 |  | 3
2428 | Task | Transferencia App Movil | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T13:08:20.18Z | 2026-01-15T13:23:51.3Z | 3 |  | 3
2429 | Task | Transferencia App Movil | Active | Brayan Sanchez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T13:11:24.263Z |  | 3
2430 | Task | Reconfiguración de equipo MAC | Closed | Paul Realpe | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T13:12:18.387Z | 2026-01-19T21:23:37.953Z | 2 |  | 1
2431 | Task | Despliegue Áreas Temporales | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T13:13:34.213Z | 2026-01-14T16:33:55.093Z |  |  | 2
2432 | Task | Conector cámaras Ubiquiti, Liberty para Liveviews y grabaciones del sitio AS Koons CDJR Tysons | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T13:38:07.797Z | 2026-01-19T12:26:31.24Z |  |  | 6
2433 | Task | Despliegue Release CoreApi | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T13:41:29.76Z | 2026-01-21T13:17:53.47Z | 3 |  | 7
2434 | Task | Uso de Reverse-proxy para el sistema de motion_websocket_listener | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-14T20:12:13.087Z | 2026-01-15T13:20:45.51Z | 3 |  | 3
2435 | Task | Corregir generación archivo Yaml del CoreApi | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T13:10:13.807Z | 2026-01-19T12:26:41.59Z |  |  | 2
2436 | Task | Sincronizar cambios en Git (Azure Repos) del Local Core API (Python) con el equipo y realizar merge a `develop` mediante Pull Request | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T13:13:27.56Z | 2026-01-20T13:28:32.737Z | 4 |  | 4
2437 | Task | Sincronizar cambios en Git (Azure Repos) del Local Core API (Python) con el equipo y realizar merge a `develop` mediante Pull Request | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T13:14:49.443Z | 2026-01-20T13:07:43.803Z | 3 |  | 3
2438 | Task | Optimizar el texto de logs para opentelemetry con base en feedback | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T13:29:49.693Z | 2026-01-28T18:56:01.493Z | 4 |  | 8
2439 | Task | Despliegue a Develop Datetime-Velocidad PTZ y otras | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T13:32:33.06Z | 2026-01-23T13:18:01.423Z | 2 |  | 2
2440 | Bug | Fallo en cámaras de tipo PTZ | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T13:34:23.327Z | 2026-02-20T13:45:53.823Z | 2 | 0 | 4
2441 | Task | Refactorizacion estructura de carpetas Para marca de camaras. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T19:30:57.673Z | 2026-01-20T13:26:23.663Z | 2 |  | 2
2442 | Task | Soporte para marca ubiquti, sistema de alertas | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-15T19:32:12.653Z | 2026-01-20T13:26:58.77Z | 2 |  | 2
2443 | Bug | No se permiten seleccionar playbacks de antes de 45 dias | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-16T12:52:21.5Z | 2026-01-19T20:48:03.86Z | 1 |  | 3
2444 | Task | Configuración, Revisión, Definición Áreas Tysons | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-16T12:57:28.93Z | 2026-01-16T15:47:14.957Z |  |  | 8
2445 | Task | AS Stevinson Toyota East | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-16T13:16:54.613Z | 2026-01-28T18:45:58.893Z | 14 |  | 14
2446 | Task | Resolución de conflictos de merge en LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-16T13:37:03.527Z | 2026-01-19T21:46:35.92Z |  |  | 5
2447 | Task | Actualizar ficha Excel de inventario de sitios y realizar revisión técnica de cámaras - Tyson | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-16T16:41:13.41Z | 2026-01-21T13:34:13.547Z | 3 |  | 2
2448 | Task | Publicar App iOS en AppStore Connect y Test Flight | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-19T11:48:07.647Z | 2026-02-11T13:53:26.257Z | 5 |  | 17
2449 | Task | Correcciones y mejoras en Script de Automatizacion | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-19T11:50:33.24Z | 2026-02-25T15:19:20.397Z | 3 |  | 3
2450 | Task | Despliegue cambios en estructura carpetas en sites linux. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-19T18:13:57.86Z | 2026-01-20T13:29:06.387Z | 5 |  | 5
2451 | Task | Actualizacion repositorios git, nueva estructura de carpetas y cambios en soporte de nuevas camaras. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-19T19:12:09.14Z | 2026-01-20T13:28:00.29Z | 1 |  | 1
2452 | Task | Pruebas Alpha Eliminación Areas - Asignación Sitios Customer | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-20T13:08:51.1Z | 2026-01-21T13:36:24.493Z | 1 |  | 1
2453 | Task | Configuracion Usuarios Github | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-20T13:25:08.22Z | 2026-01-21T21:38:25.777Z | 2
2454 | Task | Mover parametros de detección a variables de ambiente | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-20T14:16:05.857Z | 2026-01-21T13:29:13.573Z | 2 |  | 2
2455 | Task | Revisión Falla de Pipeline | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-20T14:21:54.497Z | 2026-01-21T14:55:51.833Z | 3 |  | 3
2456 | Task | Corrección Falla de PlayBacks | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-20T14:23:44.14Z | 2026-01-21T14:55:10.17Z | 2 |  | 2
2457 | Bug | Falla de Grabación en Acura | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-20T14:25:42.84Z | 2026-01-21T13:06:07.48Z | 3 | 0 | 3
2458 | Task | Configuración inicial de equipo MAC | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-20T15:07:27.71Z | 2026-01-21T13:38:40.44Z | 4 |  | 2
2459 | Task | Reunion con Cristian, explicacion de las falsas alarmas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-21T12:08:00.607Z | 2026-01-21T13:25:15.577Z | 1.5 |  | 1.5
2460 | Task | Implementacion para el soporte de las 28 Marcas de camaras en SIGTools en el servicio de alertas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-21T12:16:19.713Z | 2026-01-21T13:28:25.4Z | 3 |  | 3
2461 | Task | Revision del site Tysons, camara 16 alertas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-21T12:35:49.887Z | 2026-01-21T13:26:39.037Z | 2 |  | 2
2462 | Task | Corrección y Despliegue actualizado LocalCore | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-21T13:19:01.353Z | 2026-01-28T18:46:53.68Z |  |  | 2
2463 | Task | Implementación de logs local-core del servidor de todos los sitios (7) | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-21T13:35:06.24Z | 2026-01-29T18:36:33.567Z | 10 |  | 10
2464 | Task | Acompañamiento servidor Toyota East | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-21T13:37:18.07Z | 2026-01-21T21:37:21.64Z |  |  | 5
2465 | Task | Integración de Repositorio LocalCore | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-21T13:43:03.217Z | 2026-01-22T22:46:52.7Z | 2 |  | 5
2466 | Task | Apoyo en la gestion de la instalacion de las alertas Toyota | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-22T12:28:26.573Z | 2026-01-22T13:43:59.16Z | 3 |  | 3
2467 | Task | Exploracion, implementacion y pruebas del nuevo YOLO 26 de Ultralytics | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-22T12:40:22.407Z | 2026-02-05T12:07:41.497Z | 9 |  | 9
2468 | Task | Transferencia Conocimiento | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-22T13:16:09.467Z | 2026-01-23T13:17:29.84Z | 1 |  | 1
2469 | Task | Búsqueda RTSP para cámaras Avigilon | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-22T13:33:14.667Z | 2026-01-22T22:48:04.503Z | 2 |  | 2
2470 | Task | Prueba Scripts - Sitio Toyota Arlington | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-22T22:03:08.27Z | 2026-01-22T22:48:32.767Z | 1 |  | 1
2471 | Task | Revisión y corrección de fallas de grabación Toyota | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-23T13:56:59.003Z | 2026-01-26T16:26:45.4Z |  |  | 4
2472 | Task | Revisión Recuperación sitio Tyson | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-23T14:00:25.4Z | 2026-01-26T16:26:22.677Z |  |  | 3
2473 | Task | Corregir bug: Campos “Custom RTSP Mainstream” y “Custom RTSP Substream” no se guardan en la base de datos desde el formulario de edición de canal (Flutter Web) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-23T14:23:50.183Z | 2026-01-28T18:53:52.427Z | 4 |  | 2
2474 | Bug | Reparar crash al abrir 'fullscreen' para cámaras de tipo PTZ | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-26T12:39:06.937Z | 2026-01-28T18:54:12.093Z |  | 0 | 4
2475 | Task | Probar pantalla negra en LiveViews al cambiar entre SD/HD (Flutter Web) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-26T13:10:57.513Z | 2026-02-02T16:02:13.027Z | 2 |  | 3
2476 | Task | Capacitacion Supervisores - Areas temporales de exclusion | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-26T16:07:36.51Z | 2026-01-26T16:29:59.547Z | 1 |  | 1
2477 | Task | Re configuracion y Prueba Script - Downey | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-26T16:08:06.81Z | 2026-01-26T16:50:15.453Z | 2 |  | 2
2478 | Task | Reunion presentacion instalacion de BNB - SIG | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-26T16:08:38.087Z | 2026-01-26T16:26:32.77Z | 2 |  | 2
2479 | Bug | Revision horas vencidas en areas temporales de exclusion | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-26T16:59:03.65Z | 2026-01-28T13:19:09.53Z | 3 |  | 3
2481 | Task | Diagnosticar y corregir pantalla negra al cambiar SD/HD en LiveViews Móvil | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:23:07.03Z | 2026-02-17T13:26:00.743Z | 6 |  | 6
2482 | Task | Forzar cierre completo de streams WebRTC al salir de un sitio | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:23:21.247Z | 2026-02-23T14:03:30.61Z | 4 |  | 3
2483 | Task | Estabilizar inicialización de WebRTC en múltiples sitios | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:23:41.237Z |  | 5
2484 | Task | Implementar redirección automática a LiveViews si usuario tiene solo 1 sitio | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:23:56.283Z | 2026-03-13T14:08:06.813Z | 2 |  | 2
2485 | Task | Unificar identidad visual: usar isotipo de Web en App móvil | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:24:12.483Z | 2026-02-02T15:55:41.59Z | 3
2486 | Task | Optimizar LiveViews para modo horizontal (landscape) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:24:24.917Z | 2026-02-11T13:47:21.32Z | 5 |  | 4
2487 | Task | Inicializar reproductores muted por defecto y activar solo en fullscreen | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:24:37.997Z | 2026-02-03T14:42:43.76Z | 3 |  | 2
2488 | Task | Consolidar mensajes de error en snackbar (evitar repetición por cámara) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:24:53.643Z | 2026-02-04T22:13:11.71Z | 3 |  | 3
2489 | Task | Mantener resolución seleccionada al cambiar entre fullscreen y grid | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:25:04.47Z |  | 3
2490 | Task | Habilitar scroll en grid de LiveViews en modo horizontal | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:25:17.89Z |  | 2
2491 | Task | Unificar comportamiento del navbar al hacer scroll (vertical vs horizontal) Móvil | Removed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:25:30.323Z |  | 2
2492 | Task | Agregar opción de contacto rápido (llamada o número visible) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-01-26T17:25:46.737Z | 2026-02-03T14:43:37.48Z | 2 |  | 1
2493 | Task | Revisión de no detección en las cámaras 15 y 16 del site Tysons | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-27T12:28:17.287Z | 2026-01-28T19:23:52.327Z | 4 |  | 4
2494 | Task | Analisis documento de Reportes, sistema de detecciones. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-27T13:00:41.35Z | 2026-03-26T13:04:30.533Z | 4 |  | 19
2495 | Task | Despliegue Front y Backend (Hotfix Timezones) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-27T14:51:56.467Z | 2026-01-28T13:18:44.507Z | 2 |  | 2
2496 | Task | Mejora en el proceso de eliminado de areas por sitio | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T13:16:17.08Z | 2026-01-28T13:18:53.793Z | 2 |  | 2
2497 | Task | Capacitacion SIGSystems Analíticos, Sensibilidad por canal y Zonas de exclusión | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T13:17:44.163Z | 2026-01-29T14:10:20.907Z | 1 |  | 1.5
2498 | Task | Uso de patrón de diseño en Sites Web | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T18:46:33.747Z | 2026-01-28T19:23:19.853Z |  |  | 3
2499 | Task | Optimización paginación en Sites | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T18:51:24.07Z | 2026-02-11T13:51:39.163Z | 4 |  | 3
2500 | Task | Re configuracion y Prueba Script - Downey | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T19:01:15.74Z | 2026-01-28T19:01:28.6Z |  |  | 2
2501 | Task | Revisión del Azure | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T19:04:06.017Z | 2026-01-29T14:09:18.363Z | 1 |  | 1
2502 | Task | Capacitacion SIGSystems Analíticos, Sensibilidad por canal y Zonas de exclusión | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T19:08:33.213Z | 2026-01-28T19:08:51.967Z |  |  | 1.5
2503 | Task | Actualización de Sites - Modulo motion.go - Areas_cache | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T19:10:57.09Z | 2026-01-29T18:18:06.457Z | 4 |  | 3
2504 | Task | Pruebas los bits rates en los diferentes sitios - Cambio y Configuracion del YAML RTSP | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T19:25:45.56Z | 2026-02-09T13:53:10.657Z | 7 |  | 1
2505 | Task | Revisión y/o Optimización de Records + logs | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T19:27:32.707Z | 2026-02-10T13:45:42.913Z | 7 |  | 7
2506 | Task | Atención a caída de BnB en Central Station | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-28T19:37:18.877Z | 2026-02-02T21:31:34.61Z | 4 |  | 3
2507 | Bug | Fallas de Grabación de Tyson | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-29T13:54:29.977Z | 2026-01-30T14:42:12.063Z |  | 0 | 3
2508 | Task | Revision Core - Api (identificacion de bucles y funciones sin uso) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-29T14:11:03.087Z | 2026-02-02T13:19:08.64Z | 2 |  | 2
2509 | Task | Revision del servidor de Pruebas y Solicitud de configuracion de dominios | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-29T14:11:53.787Z | 2026-01-29T18:28:06.72Z | 1 |  | 1
2510 | Task | Optimización de logs de back | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-29T14:15:03.77Z | 2026-02-05T12:07:27.607Z | 7 |  | 3
2511 | Task | Despliegues y pruebas BnBClient | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-29T14:29:51.783Z | 2026-01-30T15:09:44.42Z | 2 |  | 4.5
2512 | Task | Actualizar local core | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-29T18:38:20.95Z | 2026-01-30T12:23:02.83Z | 1 |  | 1
2513 | Task | Actualizar bnb-local-liveviews | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-29T19:50:48.447Z | 2026-01-30T12:22:18.4Z | 1 |  | 1
2514 | Task | Optimización consulta de eventos de cámara en BD | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-30T12:33:21.087Z | 2026-02-02T13:23:54.31Z |  |  | 5
2515 | Task | Revisión de grabaciones de camaras | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-30T12:42:26.457Z | 2026-02-02T13:32:44.2Z
2516 | Task | Implementar control para garantizar grabaciones sin internet | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-30T12:43:24.827Z | 2026-02-23T13:42:49.303Z | 4 |  | 6
2517 | Task | App Móvil: Implementación Botón de contacto | Removed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-01-30T12:55:57.94Z
2519 | Task | Refactorizacion site.py - Core api | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-02T13:15:58.11Z | 2026-02-02T13:19:31.8Z | 3 |  | 3
2520 | Task | Revision y reporte estado App Windows BnB | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-02T13:22:18.04Z | 2026-02-11T13:21:24.58Z | 4 |  | 4
2521 | Task | Mejora UI/UX LoginScreen BnBMobile | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe | 2480 | [KeyResult]: Mobile App - Mejoras y correcciones | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-02T13:32:08.943Z | 2026-02-02T16:00:53.02Z | 2 |  | 2
2522 | Task | Reajuste widgets trazado de areas y areas temporales por problemas en coordenadas | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-02T13:48:55.88Z | 2026-02-05T13:46:23.533Z | 6 |  | 9
2523 | Task | Revision problema grabacion camaras Avigilon (Diferentes RTSP en algunos modelos) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-02T13:54:20.47Z | 2026-02-03T13:15:28.81Z | 4 |  | 5
2524 | Task | Chequeo Dallas, cambio de sensibilidad Motion y Areas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-02T15:59:03.787Z | 2026-02-05T12:12:06.487Z | 2 |  | 2
2525 | Task | Ajuste y mejora del Home Screen (Listado de sitios) | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-02T21:38:04.633Z | 2026-02-04T13:29:50.447Z |  |  | 4
2526 | Task | Revision Bodywerks (134) Reinicio y revision del servicio Go2RTC | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-03T12:39:14.377Z | 2026-02-05T11:59:11.963Z | 1 |  | 1
2527 | Task | Creación de alerta de grabación de lentes | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-03T15:05:53.573Z | 2026-02-23T13:42:36.813Z | 3 |  | 6
2528 | Task | Refactorización y Rediseño de Liveviews | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-04T13:31:55.69Z | 2026-02-04T22:48:41.593Z |  |  | 5
2529 | Bug | Análisis desfase en trazado de analíticos | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-04T13:35:50.347Z | 2026-02-04T22:16:39.87Z |  | 0 | 3
2530 | Task | Acompanamiento y aclaracion del flujo del consumo de areas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-04T13:36:16.837Z | 2026-02-05T13:19:09.573Z | 4 |  | 4
2531 | Task | Revisión de Mercedes | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-04T13:46:38.423Z | 2026-02-05T11:59:25.643Z |  |  | 3
2532 | Task | Implementación de Logs para areas de exclusión | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-04T13:48:56.75Z | 2026-02-05T13:07:50.307Z | 3 |  | 3
2533 | Task | Creación de reporte de fechas iniciales de grabación para todos los sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-04T14:13:18.627Z | 2026-02-23T13:42:20.953Z | 1 |  | 8
2534 | Task | Apoyo e implementación de la lógica necesaria para sincronizar las áreas de exclusión e inclusión, garantizando coherencia y consistencia en su configuración. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-05T12:13:20.05Z | 2026-02-05T13:09:46.07Z | 3 |  | 3
2535 | Task | Revision camaras Tysons y servidor | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-05T12:26:15.117Z | 2026-02-05T13:58:16.08Z | 2 |  | 2
2536 | Task | Migración de logs de back a todos los sitios Linux | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-05T13:21:21.673Z | 2026-02-11T13:24:56.827Z | 2 |  | 5
2537 | Task | Migración de proceso de reconexión de cámaras a todos los sitios Linux | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-05T13:22:20.943Z | 2026-02-11T13:25:14.43Z | 3 |  | 2
2538 | Task | Transferencia conocimiento de áreas de exclusión | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-05T13:24:37.077Z | 2026-02-23T13:39:00.003Z | 3 |  | 4.5
2539 | Task | Revisión de diferencias entre Liveviews y Observaciones | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-05T14:00:12.243Z | 2026-02-10T13:49:12.42Z | 4 |  | 9
2540 | Task | Revisión conexiones WebRTC | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-05T14:01:16.027Z | 2026-02-06T14:34:19.18Z | 2 |  | 1
2541 | Task | Revision de UUID de Discos (Mercedes, Acura, Toyota Arlington) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-06T13:38:20.603Z | 2026-02-06T14:33:36.507Z | 2 |  | 2
2542 | Task | Revisión el flujo de grabaciones en todos los sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-06T14:12:20.743Z | 2026-02-09T12:20:41.813Z | 4 |  | 4
2543 | Bug | Perdida de Metadatos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-06T14:14:09.077Z | 2026-02-10T12:33:43.76Z | 2 | 2 | 3
2544 | Task | Análisis de Reporte de Falsas Alarmas - Presentación para Jefes | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-06T14:27:19.61Z | 2026-02-10T13:18:15.73Z | 2 |  | 2
2545 | Task | Presentación de App Móvil con Stakeholders | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-09T12:17:57.62Z | 2026-02-09T14:05:55.003Z |  |  | 1
2546 | Task | Configuracion servidor Honda para pruebas | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-09T13:19:49.1Z | 2026-02-09T13:55:41.02Z | 3 |  | 3
2547 | Task | Exploracion de OpenVINO, inferencia del modelo. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-09T13:36:00.91Z | 2026-02-10T13:18:28.69Z | 3 |  | 4
2548 | Task | Definición Interfaz consulta de grabaciones disponibles | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-09T13:43:41.98Z | 2026-02-23T13:43:01.137Z | 2 |  | 2
2549 | Task | Actualizar documentación MarkDown del flujo de detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-09T13:53:53.57Z | 2026-03-13T14:25:08.283Z | 1 |  | 1.7
2550 | Task | Configuración de Shumacher para Pruebas | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-09T13:56:19.3Z | 2026-02-10T13:44:32.26Z | 2 |  | 2
2551 | Task | Refactorización y rediseño de instant playbacks en Movil | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-09T14:10:51.827Z | 2026-02-10T13:44:19.673Z |  |  | 2
2552 | Task | Exploración e implementación de IoU para ignorar vehículos estacionados en el sistema de detección | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T12:32:12.443Z | 2026-02-12T13:30:21.173Z | 16 |  | 7
2553 | Task | Apoyo y aclaracion del uso del YAML en Go2RTC | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T13:17:53.977Z | 2026-02-19T13:59:37.31Z | 1 |  | 1
2554 | Task | Screenshots para presentación de AppStore | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T13:36:50.263Z | 2026-02-10T14:24:31.163Z |  |  | 2
2555 | Task | Refactorización de Fullscreen Móvil | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T13:37:51.6Z | 2026-02-10T14:24:23.207Z |  |  | 2
2556 | Bug | Falla visualización de PlayBack | Resolved | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T13:45:29.09Z |  | 2 | 1 | 1
2558 | Task | Actualización de LocalCore en todos los sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T14:09:42.483Z | 2026-02-23T13:42:06.517Z | 4 |  | 4
2560 | Task | Conectar a Node Exporter para obtener métricas del servidor | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2559 | [KeyResult]: Metricas en el frontend desde NodeExporter | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-02-10T18:41:13.473Z | 2026-02-19T13:07:42.243Z | 2 |  | 2
2561 | Task | Mostrar estado del servidor (activo/inactivo) en listado de sitios | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2559 | [KeyResult]: Metricas en el frontend desde NodeExporter | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T18:41:27.903Z | 2026-02-18T13:20:03.163Z | 2 |  | 13
2562 | Task | Implementar vista de detalles técnicos del sitio | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2559 | [KeyResult]: Metricas en el frontend desde NodeExporter | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-02-10T18:41:41.1Z | 2026-02-20T14:05:08.333Z | 3 |  | 3
2563 | Task | Parsear métricas de Prometheus en formato texto plano | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2559 | [KeyResult]: Metricas en el frontend desde NodeExporter | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-02-10T18:41:54.69Z | 2026-02-20T14:06:49.107Z | 3 |  | 3
2564 | Task | Agregar manejo de errores y timeout en conexión al Node Exporter | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2559 | [KeyResult]: Metricas en el frontend desde NodeExporter | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-02-10T18:42:09.227Z |  | 2
2565 | Task | Optimizar polling de métricas con intervalo configurable | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2559 | [KeyResult]: Metricas en el frontend desde NodeExporter | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T18:42:21.517Z |  | 2
2566 | Task | Almacenamiento de Segmentos Perdidos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-10T22:12:35.533Z | 2026-02-23T14:06:22.853Z | 8 |  | 9
2567 | Task | Análisis y optimización de pausas en carga de sitios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-11T13:49:14.353Z | 2026-02-11T14:12:29.637Z | 3 |  | 3
2568 | Task | Implementación de búsqueda site by name | Closed | Paul Realpe | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-11T13:52:28.153Z | 2026-03-13T22:10:39.173Z | 2 |  | 2
2569 | Task | Eliminar limite de 45 días en la solicitud de playback y corregir etiqueta de cámaras en timeline | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-11T13:58:57.21Z | 2026-02-13T13:08:53.613Z | 1 |  | 3
2570 | Task | Despliegue almacenamiento segmentos perdidos Honda y Shumacher | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-12T13:27:27.983Z | 2026-02-23T16:38:03.68Z | 2 |  | 2
2571 | Task | Migración de proceso de optimización de alarmas falsas de vehiculos a Tyson. | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-12T13:30:51.023Z | 2026-02-16T13:04:23.287Z | 3 |  | 5
2572 | Task | Revisión de conexiones de Motion | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-12T13:42:29.187Z | 2026-02-16T13:03:32.737Z | 3 |  | 1
2573 | Task | Preparar y publicar la aplicación Black & Blue Mobile en Apple App Store | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-12T13:43:41.82Z | 2026-04-07T13:33:23.76Z | 9 |  | 7
2574 | Task | Show/hide UI on Liveviews & playbacks | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-12T17:00:47.903Z | 2026-02-13T15:42:47.153Z |  |  | 2
2575 | Task | Presentación BlacknBlue Multiplataforma | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-12T19:31:19.797Z | 2026-02-13T13:04:46.457Z |  |  | 6
2576 | Task | Build de BlacknBlue App v.1.0.1+2 para pruebas en TestFlight | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-12T19:44:21.137Z | 2026-02-13T13:10:43.52Z |  |  | 3
2577 | Task | Implementación de proceso para sacar el tiempo más antiguo de grabación | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-13T13:17:41.297Z | 2026-02-23T14:06:53.863Z |  |  | 5
2578 | Task | Despliegue implementación de grabación de segmentos perdidos | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-13T13:28:47.173Z | 2026-02-16T13:04:49.373Z | 3 |  | 3
2579 | Bug | Corregir discrepancia en duración de segmentos faltantes (missing segments) en Local Core API (Python) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-13T16:36:21.953Z | 2026-02-23T13:41:33.65Z | 4 |  | 4
2580 | Bug | Corregir controles PTZ para cámaras Hikvision en Local Core API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-13T16:50:12.67Z | 2026-02-23T13:41:23.89Z | 4 |  | 4
2581 | Task | Implementacion para la inferencia del nuevo modelo de personas. Honda. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T13:05:48.23Z | 2026-02-19T13:57:30.003Z | 12 |  | 11
2582 | Task | Pruebas, implementacion vehiculos estacionados. Acura | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T13:08:06.17Z | 2026-02-19T13:54:43.437Z | 6 |  | 6
2583 | Bug | Perdida de stream al hacer drag al layout | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T13:41:16.173Z | 2026-02-18T13:21:59.97Z | 1 | 0 | 1
2584 | Task | Reporte de problemas debugueo y sugerencia de cambios en liveviews | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T13:42:33.68Z | 2026-02-16T16:44:15.747Z | 2 |  | 2
2585 | Task | Optimización de Vehículos de Tyson | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T13:57:55.753Z | 2026-02-16T13:59:17.95Z |  |  | 1
2586 | Task | Implementación modelo de inferencia en Acura | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T13:59:58.81Z | 2026-02-19T13:55:06.557Z | 4 |  | 4
2587 | Task | Activación de Save de imagenes en Robotflow | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T14:01:18.427Z | 2026-02-19T13:58:37.303Z | 2 |  | 2
2588 | Task | Implementar control de audio en modo fullscreen: muteado por defecto con botón para activar sonido (LiveViews - Mobile) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T14:10:36.963Z | 2026-02-17T15:23:57.143Z | 5 |  | 5
2589 | Bug | Mostrar en orden por número de cámara en Liveviews | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T14:11:07.523Z | 2026-03-31T14:14:40.73Z | 1.5 | 0 | 6
2590 | Task | Móvil Permitir Navegación entre cámaras que están en FullScreen (carrusel de FullScreen) | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T14:13:56.873Z | 2026-03-04T14:13:13.22Z | 3 |  | 6
2591 | Task | Móvil Agregar opción de instant en FullScreen | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T14:17:03.73Z | 2026-02-17T15:17:23.713Z | 0.5 |  | 1
2592 | Task | Móvil permitir que cuando se seleccione instant se pueda seleccionar rango personalizado | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-16T14:22:32.137Z | 2026-02-25T13:07:45.53Z | 2 |  | 3
2593 | Task | Reinicia servicios de bnb en windows, ejecucuion en Nvidia. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-17T12:45:29.683Z | 2026-02-19T13:58:10.927Z | 2 |  | 2
2594 | Task | Soporte Instalacion BlacknBlue a Pedro Ojeda | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-17T12:53:01.2Z | 2026-02-18T13:21:30.23Z | 2 |  | 2
2595 | Task | FFmpeg filter_complex convirtiendo frames RGB a grayscale | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-17T14:43:55.26Z | 2026-02-19T13:56:54.373Z | 3 |  | 3
2596 | Bug | Fechas de sincronizacion en campo null | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-17T19:56:54.697Z | 2026-02-18T13:22:33.92Z | 1 | 0 | 1
2597 | Task | Exclusión del Proxy en BortonVolvo | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-18T13:24:42.333Z | 2026-02-18T13:43:10.403Z | 1.5 |  | 1.5
2598 | Task | Revisión falla de liveviews de Sitio IEC Equestrian Center y Disponibilización en Móvil | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-18T13:27:50.693Z | 2026-02-18T15:17:00.857Z | 1 |  | 1
2599 | Task | Preparación para demostración Móvil sitio IEC Equestrian | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-18T15:42:07.89Z | 2026-02-19T13:30:27.433Z
2600 | Task | Estandarización de UI con widgets compartidos Móvil | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-18T16:09:44.27Z | 2026-02-19T13:55:48.43Z |  |  | 10
2601 | Task | Reunion jacome, sites con jonathan y el equipo. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T12:15:33.35Z | 2026-02-19T13:49:37.36Z | 1.5 |  | 1.5
2602 | Task | Levantamiento de un modelo light, para acura. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T12:24:14.12Z | 2026-02-19T13:51:39.77Z | 1 |  | 1
2603 | Task | Revisión conexión del cliente de Borton Volvo | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T13:08:34.903Z | 2026-02-19T20:33:52.34Z | 5 |  | 5
2604 | Task | Revisión Falla de grabación IEC Equestrian Center | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T13:12:36.34Z | 2026-02-19T15:18:27.423Z | 1 |  | 1
2605 | Task | Revisión Desarrollo de segmentos perdidos | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T13:20:34.073Z | 2026-02-24T15:20:50.12Z | 2 |  | 2
2606 | Task | Revisión comportamiento BortonVolvo | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T13:40:04.877Z | 2026-02-20T13:45:58.293Z | 3 |  | 5
2607 | Task | Análisis requerimiento visualización de grabaciones disponibles vs segmentos pérdidos | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T13:41:24.963Z | 2026-02-24T15:38:22.32Z | 2 |  | 2
2608 | Task | Actualización de arquitectura de modelo propio en Acura | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T14:02:10.177Z | 2026-02-24T15:48:05.373Z | 5 |  | 5
2609 | Task | Desplegar actualización algoritmo para cálculo de vehículos estacionados en todos los sitios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-19T14:03:35.097Z | 2026-02-24T15:34:08.677Z | 6 |  | 6
2610 | Task | Reunión cliente BortonVolvo | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-20T13:43:44.56Z | 2026-02-20T13:44:01.613Z | 1 |  | 2
2611 | Task | Normalización de la data en RobotFlow | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-20T13:51:25.79Z | 2026-03-17T12:42:52.393Z | 4 |  | 5
2612 | Task | Revisión imágenes que están llegando a RobotFlow de sitios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-20T13:55:41.45Z | 2026-02-24T15:48:59.623Z | 2 |  | 2
2613 | Task | Revisión de Dallas y Atwell que pasaron a Linux y reinstalación Downey | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-20T14:08:23.367Z | 2026-02-20T20:34:07.107Z | 2.5 |  | 2.5
2614 | Task | Pruebas y Despliegues de indicadores de Sistema en todos los sitios | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-20T14:11:49.813Z | 2026-02-24T15:17:04.54Z | 6 |  | 6
2615 | Task | Ajustes finales para build 3 en TestFlight | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T12:35:00.43Z | 2026-02-24T15:42:55.923Z | 4 |  | 6
2616 | Task | Correccion de analiticos, y porcentaje de cambio de pixeles. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T12:35:43.63Z | 2026-02-23T13:40:27.063Z | 2 |  | 2
2617 | Task | Adición de imágenes al modelo actual de BnBDetecciónPerson | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T13:42:24.563Z | 2026-02-24T15:52:15.357Z | 1 |  | 1
2618 | Task | Transferencia de conocimiento Analiticos David Carvajal | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T13:54:56.1Z | 2026-02-24T15:26:54.587Z | 1.5 |  | 1.5
2619 | Bug | El proceso de segmentos perdidos bloquea el core Api | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T14:09:39.26Z | 2026-03-02T13:26:24.83Z | 2 | 0 | 5
2620 | Task | Revisión de Front de segmentos perdidos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T14:14:10.2Z | 2026-02-24T15:13:47.227Z | 1 |  | 2
2621 | Task | Despliegue Local Services en cada sitio | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T21:42:48.22Z | 2026-02-24T15:20:04.81Z | 3 |  | 3
2622 | Task | Despliegue Frontend Dev y Prod | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-23T21:43:36.267Z | 2026-02-24T15:20:32.68Z | 2 |  | 2
2623 | Task | Construcción modelo clase personas y vehículos [0, 1, 2, 3, 5, 7] | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-24T12:16:46.06Z | 2026-03-02T18:46:35.95Z | 3 |  | 10
2624 | Task | Actualizacion del Modulo detecciones, en Volvo, Toyota, Mario. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-24T12:33:41.583Z | 2026-02-24T15:25:05.76Z | 1 |  | 1
2625 | Task | Actualizacion del modulo de Detecciones GitHUB | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-24T13:04:39.843Z | 2026-02-24T15:25:44.087Z | 0.5 |  | 0.5
2626 | Task | Redirigir peticiones de frontend (Flutter Web) a CoreAPI para endpoints `/missing-segments` y `/oldest-recording` | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-24T13:35:12.557Z | 2026-02-26T13:32:32.11Z | 4 |  | 7
2627 | Task | Front - Visualización de Segmentos Perdidos (Gaps) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-24T13:41:53.143Z | 2026-03-05T13:11:32.21Z | 9 |  | 11
2628 | Bug | Inconsistencia de nombre de cámara en PlayBack | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-24T15:47:44.583Z | 2026-02-27T12:43:56.303Z | 2 | 0 | 2
2629 | Task | Ajustes finales para build 4 en TestFlight | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-24T21:45:53.763Z | 2026-03-02T19:05:43.77Z | 7 |  | 7
2630 | Task | Botón de Panico en la App Móvil | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-25T13:04:08.683Z | 2026-02-27T12:43:50.887Z | 2 |  | 2
2631 | Task | Data enrichment, bnbdetection - labels clases. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-25T13:16:47.733Z | 2026-02-27T12:16:00.51Z | 2 |  | 2
2632 | Task | Dataset expansion - agregar nuevas imagenes. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-25T13:18:03.557Z | 2026-03-16T13:40:05.527Z | 2 |  | 17
2633 | Bug | Reinicio de estado de servidores cuando se conectan sitios | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-25T13:26:29.407Z | 2026-02-26T13:19:50.97Z | 1 | 1 | 1
2634 | Task | Actualizar script `setup_server.sh` para incluir nuevo servicio de monitoreo, gestión automática de discos, SSL y configuración de repositorios | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-25T15:10:22.6Z | 2026-02-26T13:08:55.3Z | 11 |  | 10
2635 | Task | Eliminar funcionalidad de proxy en la app web y limpiar configuración de Nginx, variables de entorno y métodos relacionados | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-25T15:15:51.7Z | 2026-03-13T22:10:23.017Z | 3 |  | 4
2636 | Task | Ejecutar pruebas integrales del nuevo script de instalación automática en servidores productivos: AS Coggin Honda Orlando y Schumacher North Palm Beach | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-26T12:58:52.18Z | 2026-02-26T13:22:53.19Z | 2 |  | 2
2637 | Task | Implementación de feedback de sitio seleccionado en playback web | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-26T13:14:24.18Z | 2026-02-27T12:53:19.55Z | 2 |  | 2
2638 | Task | Pruebas del modelo bnbdetection.pt en VOLVO. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-26T13:21:08.58Z | 2026-03-02T12:11:49.51Z | 4 |  | 4
2639 | Bug | Corrección de Respuesta "Not_Found" ó Vacio cuando se piden segmentos perdidos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-26T13:34:38.547Z | 2026-03-04T13:23:49.613Z | 4 | 2 | 5
2640 | Task | Notificación en la Web cuando se presione botón de panico en Movil | Removed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-26T13:37:36.273Z |  | 15 | 12 | 3
2641 | Task | Reunion Requerimientos - Juan Jacome | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-27T12:34:26.393Z | 2026-03-02T18:30:12.77Z | 2 |  | 2
2642 | Task | Funcionalidad de recuperacion de contraseña | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-27T12:39:07.727Z | 2026-03-02T18:31:19.61Z | 8 |  | 8
2643 | Task | Reorganizacion del vertical menu por orden alfabetico | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-27T18:49:15.9Z | 2026-03-02T18:29:52.537Z | 1 |  | 1
2644 | Task | Implementar endpoint de búsqueda avanzada de usuarios en Core API (FastAPI) | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-27T21:35:15.1Z | 2026-03-13T22:10:03.77Z | 5 |  | 6
2645 | Task | Implementar interfaz de búsqueda y filtrado avanzado de usuarios en Flutter Web | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-02-27T21:37:57.523Z | 2026-03-13T22:08:31.977Z | 7 |  | 6
2647 | Task | Funcion recuperar contraseña | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:17:07.213Z |  | 6
2648 | Task | Eliminar la restriccion de numero de telefono | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:17:27.61Z | 2026-03-02T18:29:32.033Z | 1 |  | 1
2649 | Task | Boton Search | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:17:50.133Z | 2026-03-13T22:09:41.683Z | 2 |  | 3
2650 | Task | Boton de creacion de contraseña para usuarios y remisión de recuperación de contraseña desde update | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:18:17.367Z | 2026-03-11T16:16:33.187Z | 6 |  | 6
2651 | Task | Creación del doble factor de autenticación con correo o token | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:18:38.623Z | 2026-03-12T13:22:55.397Z | 6 |  | 9
2652 | Task | Creacion de rol Superclient-managersite | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:18:58.057Z | 2026-03-10T14:04:28.29Z | 3 |  | 3
2653 | Task | Crear nuevo permiso para usuarios que permite crear usuarios y activarlos | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:19:21.38Z | 2026-03-10T14:02:18.363Z | 4 |  | 3
2654 | Task | Crear nuevo permiso para usuarios que permite crear usuarios y activarlos | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-02T14:19:47.637Z | 2026-04-07T16:31:28.467Z | 6 |  | 9
2655 | Task | Revisar logs de tracking de usuarios | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:20:08.2Z |  | 9
2656 | Task | Guias rapidas | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:20:33.807Z | 2026-03-30T18:13:04.257Z | 4 |  | 6
2657 | Task | Orden de lista en los sites alfabeticamente | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 2646 | [Key Result]: Mejoras modulos de gestion de usuarios y sitios | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-03-02T14:20:53.983Z |  | 2 | 0 | 2
2658 | Task | Despliegue de recuperación contraseña, menú vertical, no telefono, bug estados | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-02T18:32:58.457Z | 2026-03-04T13:21:41.12Z | 7 |  | 7
2659 | Task | Revisar Coverage en Front | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-02T18:35:52.017Z | 2026-03-09T13:13:16.687Z | 3 |  | 3
2660 | Task | Solución de missing segments para rotación de grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-02T18:40:38.403Z | 2026-03-06T13:18:28.347Z | 5 |  | 2
2661 | Task | Actualización variables de sensibilización de canales | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-02T18:47:58.53Z | 2026-03-04T13:09:57.957Z | 2 |  | 2
2662 | Bug | Perdida de Visualización de Liveviews por múltiples Layout (Tabs) | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-02T19:00:28.09Z | 2026-03-11T21:11:14.133Z | 3 | 0 | 21
2663 | Task | Optimizar overlay de Buffering en Móvil | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-02T19:06:21.353Z | 2026-03-03T13:03:44.467Z | 2 |  | 2
2664 | Task | Reunión de cierre de Febrero | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-03T13:05:12.713Z | 2026-03-03T13:06:01.733Z | 1.5 |  | 1.5
2665 | Task | Reunión de cierre de Febrero | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-03T13:10:09.997Z | 2026-03-03T13:10:13.6Z | 1.5 |  | 1.5
2666 | Task | Exclusión de elementos identificados como personas en alertas | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-03T13:13:25.603Z | 2026-03-05T13:35:32.417Z | 9 |  | 11
2667 | Bug | Revisión de eventos en base de datos de Tyson 12:44 | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-03T13:18:37.17Z | 2026-03-04T13:05:57.797Z | 2
2668 | Bug | Perdida de grabación de cámara 16 de Chevy Buick | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-03T13:45:06.98Z | 2026-03-05T13:12:28.103Z | 1 | 0 | 3
2669 | Bug | Falla de grabación de lentes en Acura de cámara | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-03T13:45:36.693Z | 2026-03-04T14:04:26.89Z | 1 | 0 | 3
2670 | Task | Limitar playback en Móvil a 15 minutos | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-03T13:58:11.753Z | 2026-03-04T14:07:27.59Z | 2 |  | 2
2671 | Task | Construccion modelo bnbdetectionv4 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-04T13:13:16.973Z | 2026-03-06T13:21:14.213Z | 2 |  | 2
2672 | Task | Revisión de analíticos de Chevy con Jacome | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-04T13:45:15.44Z | 2026-03-04T13:45:56.1Z | 1 |  | 1
2673 | Task | Revisión de Falsas alarmas de Chevy con Cristian | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-04T13:46:27.717Z | 2026-03-04T13:47:40.84Z | 1 |  | 1
2674 | Task | Creación de missing y actualización de código en todos los sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-04T14:05:03.783Z | 2026-03-06T13:10:33.917Z | 5 |  | 7
2675 | Task | Implementar selección y recorte de fragmento en el timeline de Playbacks para descarga de MP4 personalizado | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-04T16:47:23.477Z | 2026-03-10T14:11:54.567Z | 9 |  | 10
2676 | Task | Revision con Pedro Ojeda de problemas en site IEC Equestrian | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-04T20:36:44.937Z | 2026-03-05T13:10:11.37Z | 2 |  | 2
2677 | Task | Revisión y entrega de correo para creación de contraseñas y creación de nuevos usuarios | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-05T13:13:27.04Z | 2026-03-05T13:20:26.78Z | 1.5 |  | 1.5
2678 | Task | Visualización de la grabación más vieja almacenado | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-05T13:17:27.06Z | 2026-03-06T13:29:47.927Z | 3 |  | 3
2679 | Task | Despliegue de funcionalidad de exclusión de objetos identificados como personas | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-05T13:36:13.187Z | 2026-03-09T13:17:10.127Z | 6 |  | 11
2680 | Task | Adicion del modelo bnbv2 a EC | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-05T13:41:17.347Z | 2026-03-05T13:50:40.063Z | 1 |  | 1
2681 | Task | Despliegue del modulo de Missing Segments a Alpha | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-05T14:01:00.783Z | 2026-03-06T13:26:51.193Z | 1 |  | 1
2682 | Task | Diseño para creación de usuarios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:11:28.39Z | 2026-03-10T12:47:02.287Z | 1 |  | 1
2683 | Task | Crear y Update endpoint user by user | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:12:09.033Z | 2026-03-12T13:44:18.94Z | 2 |  | 3
2684 | Task | Get User by Users | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:14:46.25Z | 2026-03-09T13:30:55.483Z | 2 |  | 3
2685 | Task | Update User by User | Removed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:16:46.177Z |  | 2
2686 | Task | Construcción modelo bnbdetectionv6 | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:21:40.207Z | 2026-03-09T13:20:07.64Z | 2 |  | 2
2687 | Task | Despliegue Alpha de grabación más antigua, missing segments | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:31:30.667Z | 2026-03-09T13:14:01.357Z | 1 |  | 1
2688 | Task | Despliegue de opción de contraseña de usuarios | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:32:52.527Z | 2026-03-09T13:13:42.69Z | 1 |  | 1
2689 | Task | Parches de optimización de descarga | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-06T13:46:50.533Z | 2026-03-10T12:23:03.323Z | 1 |  | 1
2690 | Task | Actualizacion de areas, o analiticos. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-09T12:17:28.943Z | 2026-03-09T13:17:44.573Z | 2 |  | 2
2691 | Bug | Falla de instant play back | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-09T13:15:42.15Z | 2026-03-09T13:19:02.28Z | 1 | 0 | 1
2692 | Task | Despliegue modelo bnb6 en todos los sitios | Removed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-09T13:23:14.587Z |  | 2
2693 | Task | Exploración agente para extracción de automática de imágenes en Robotflow | Removed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-09T13:24:35.073Z |  | 4
2694 | Task | Revisión técnica integral de grabaciones y diagnóstico de problemas en todos los servidores locales (NVRs) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-10T12:57:10.063Z | 2026-03-11T16:15:52.747Z | 3 |  | 3
2695 | Task | Agregar campos `tfa_enabled`, `tfa_secret` y `backup_codes` a la tabla `users` en el Core API (FastAPI) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-10T12:58:07.287Z | 2026-03-13T14:04:20.397Z | 3 |  | 3
2696 | Task | Construccion del modelo, bnbultra con 17826 Imagenes. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-10T13:09:15.61Z | 2026-03-10T13:45:25.25Z | 1 |  | 1
2697 | Task | Feature: Implementación Módulo de Soporte (API Sync) | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue | API, Implementation, Support | 2026-03-10T13:22:06.48Z | 2026-03-13T22:09:29.973Z | 6 |  | 4
2698 | Bug | Desfase en horas de grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-10T13:53:29.253Z | 2026-03-12T13:28:20.62Z | 2 | 0 | 1
2699 | Task | Implementar módulo "Support" para gestión de solicitudes de soporte (Frontend Flutter Web + Backend FastAPI) con integración a Azure DevOps | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-10T14:04:08.777Z | 2026-03-13T22:08:48.48Z | 14 |  | 12
2700 | Bug | Revisión Falla de grabación en Ecuestrian Center | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-10T14:08:06.233Z | 2026-03-13T12:31:18.443Z | 2 | 0 | 4
2701 | Task | Móvil: Ajuste Botón de pánico e indicadores de carga | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-10T14:19:37.597Z | 2026-03-11T16:06:56.333Z | 2 |  | 2
2721 | Task | Revision y cambios en el site Mario residence 148 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-11T15:06:32.087Z | 2026-03-16T13:17:08.293Z | 5 |  | 4
2722 | Bug | Móvil: Falla en Playback cuando se salta el video | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-11T16:07:54.143Z | 2026-03-18T13:59:20.08Z | 4 | 0 | 10
2723 | Task | Despliegue modelo Bnb Ultra en todos los sitios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-11T16:19:42.233Z | 2026-03-11T16:20:57.853Z | 5 |  | 5
2724 | Task | Revision problemas en formulario de Users | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-12T12:54:17.25Z | 2026-03-16T13:29:26.87Z | 4 |  | 12
2725 | Task | Modelo Bnb Residential | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-12T13:13:48.887Z | 2026-03-16T13:19:10.457Z | 4 |  | 5
2726 | Bug | Revisión grafana caso de perdida de alertas | Resolved | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-12T13:26:15.037Z |  | 2
2727 | Bug | Eliminación de grabaciones Ecuestrian | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-12T13:32:52.617Z | 2026-03-13T14:14:44.153Z | 2 | 0 | 2
2728 | Bug | Falla de grabaciones en Sitio Mario - FMPEG no reconecta | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-12T13:41:28.32Z | 2026-03-16T13:45:21.727Z | 3 | 0 | 5
2731 | Task | Exponer assets logo y pdf en el Nginx para ser accesibles desde el envio de correos | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-13T22:11:27.503Z | 2026-03-13T22:11:32.243Z | 2 |  | 2
2732 | Bug | Revision problema rutas Core API | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-13T22:12:09.003Z | 2026-03-13T22:12:13.407Z | 3 |  | 2
2733 | Task | Análisis de implicaciones de Branding y definición de nombre | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:18:04.183Z | 2026-04-07T13:33:00.123Z | 1 |  | 1
2734 | Task | Socialización de entregables a Stakeholders | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:18:41.367Z | 2026-03-16T13:19:23.823Z | 2 |  | 2
2735 | Task | Capacitación Empresa | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:20:08.717Z | 2026-03-16T13:20:13.197Z | 1 |  | 1
2736 | Task | Capacitacion Empresa | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:20:47.69Z | 2026-03-16T13:28:03.617Z | 1 |  | 1
2737 | Task | capacitación empresa | Closed | Victor Rodriguez | Victor Rodriguez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 45 |  | 2026-03-16T13:21:21.85Z | 2026-03-16T13:41:13.18Z | 1 |  | 1
2738 | Task | Socialización de entregables a Stakeholders | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:28:25.627Z | 2026-03-16T13:28:51.337Z | 2 |  | 2
2739 | Task | Socialización de entregables a Stakeholders | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:33:05.843Z | 2026-03-16T13:33:22.877Z | 2 |  | 2
2740 | Task | Capacitación Empresa | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:37:34.943Z | 2026-03-16T13:37:46.96Z | 1 |  | 1
2741 | Task | Pruebas de Modelo Residencial casa Mario | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:39:15.95Z | 2026-03-19T13:28:10.757Z | 0.2 |  | 3
2742 | Task | Dataset expansion - agregar nuevas imagenes. Bnb7 | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:40:21.083Z | 2026-03-19T13:25:07.22Z | 5 |  | 9
2743 | Task | Socialización de entregables a Stakeholders | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T13:41:45.493Z | 2026-03-16T13:42:28.083Z | 2 |  | 2
2744 | Task | Crear documentación técnica completa para todos los módulos de Black & Blue en carpeta `/docs` | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-16T18:27:42.323Z | 2026-03-20T19:16:03.443Z | 14 |  | 12
2745 | Task | Actualizacion del site de Pruebas de Honda 324. | Removed | Sandra Jimenez | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-17T12:40:29.187Z |  | 4 |  | 3
2746 | Task | Documentación Bnb | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-18T13:04:29.327Z | 2026-03-19T13:32:25.267Z | 8 |  | 10
2747 | Task | Actualización documento de Manual Bnb | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-18T13:30:53.307Z | 2026-03-19T13:29:34.623Z | 5 |  | 5
2748 | Task | Actualización Manual Bnb | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-18T13:32:49.897Z | 2026-03-18T13:33:25.753Z | 6 |  | 6
2749 | Task | Despliegue 2FA core API y test | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-18T13:39:58.217Z | 2026-03-19T13:45:06.823Z | 4 |  | 4
2750 | Task | Despliegue 2FA en Alpha | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-18T13:40:56.053Z | 2026-03-19T13:45:42.547Z | 2 |  | 2
2751 | Task | Transferencia conocimiento Playbacks a Hector | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-18T13:45:26.693Z | 2026-03-18T13:45:45.913Z | 1 |  | 1
2752 | Bug | Reinicio de la zona de horaria al resincronizar | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-18T13:46:24.52Z | 2026-03-24T12:32:15.627Z | 2 | 0 | 2
2753 | Task | Implementar panel de gestión de sesiones activas con visualización y cierre forzado de sesiones de usuarios | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 | SubmittedViaAPI | 2026-03-18T17:24:00.713Z |  | 18.5 |  | 0
2754 | Task | Implementar gestión de exportaciones con monitoreo de progreso y cancelación de procesos por site | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-03-18T17:28:17.83Z | 2026-05-21T13:07:14.453Z | 2 |  | 2
2755 | Task | Pruebas en Chevy 363 del Modelo Bnb8.2 | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:22:40.217Z | 2026-03-25T13:17:01.443Z | 2 |  | 2
2756 | Task | Dataset Modelo Bnb 8.2 | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:25:29.57Z | 2026-03-27T20:06:22.17Z | 2 |  | 2
2757 | Bug | Boton cancelar - Menu de activacion de 2FA | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:25:42.1Z | 2026-03-20T19:06:10.76Z | 2 | 0 | 3
2758 | Task | Revisión caso Shuma West | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:30:10.8Z | 2026-03-19T13:30:22.393Z | 1.2 |  | 1.2
2759 | Task | Revisión caso Shuma West | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:30:48.82Z | 2026-03-19T13:31:23.23Z | 1.3 |  | 1.3
2760 | Bug | Error de Null Operator Chec cuando MP4 no existe | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:33:10.82Z | 2026-03-19T14:32:44.57Z | 2 | 0 | 3
2761 | Bug | Error de zona horaria enviada en el custom interval | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:35:39.4Z | 2026-03-19T14:56:08.94Z | 1 | 0 | 2
2762 | Bug | Falla en payload del front de Instant | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:41:19.43Z | 2026-03-24T18:52:38.483Z | 3 | 0 | 3
2763 | Task | Revisión caso Shuma West | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:45:55.07Z | 2026-03-19T13:46:06.51Z | 1.3 |  | 1.3
2764 | Task | Revisión caso Shuma West | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:51:44.02Z | 2026-03-24T12:29:33.28Z | 9 |  | 9
2765 | Task | Optimización del fmpg | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-19T13:54:01.22Z | 2026-03-24T12:31:41.383Z |  |  | 3
2766 | Task | [Bug]: Libby Peterson receives excode404 errorwhen trying | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-03-19T15:43:41.88Z | 2026-03-26T16:02:47.837Z | 1 |  | 1
2767 | Task | [Bug]: Unexpected error: ApiException - Excode: 404, ExMs | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-03-20T15:42:19.01Z | 2026-03-20T19:16:31.69Z | 1.5 |  | 1.5
2768 | Task | Transferencia de conocimiento Grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T18:36:34.857Z | 2026-03-20T18:36:43.727Z | 2 |  | 2
2769 | Bug | Asignacion de contraseñas usuarios nuevos | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T18:40:01.47Z | 2026-05-20T16:14:27.13Z | 1.5 | 0 | 1.5
2770 | Task | Revisión grabaciones, playback, instant, last event Ken Garff Baytwon y Big Start Honda | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T18:40:07.147Z | 2026-03-24T12:31:06.72Z | 2 |  | 2
2771 | Task | Capacitación modulo de playbacks (backend), modulo de grabaciones (backend) y Disk Manager | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T18:42:52.407Z | 2026-03-20T19:16:47.723Z | 2 |  | 2
2772 | Task | Revision Grafana - Sitios sin remision de Logs | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T18:46:43.45Z | 2026-03-27T14:53:01.413Z | 4 |  | 4
2773 | Bug | Falla de conexión del canal 4 de las PTZ del sitio Big Start Honda | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T18:57:09.487Z | 2026-03-30T12:02:07.12Z | 1 |  | 3
2774 | Task | Transferencia de conocimiento de Grabaciones | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T19:02:21.623Z | 2026-03-20T19:02:44.807Z | 2 |  | 2
2775 | Bug | Visualización de Tag erroneo en lastevent (Chevy 363) | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T19:07:46.367Z | 2026-03-25T12:12:03.227Z | 2 |  | 2
2776 | Task | Migrar instalación de bnb-local-core a imagen Docker ACR y programar actualización automática semanal | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T19:14:31.447Z | 2026-04-21T16:51:56.09Z | 8 |  | 7
2777 | Task | Extraer configuración de rotación de playlist HLS a variable de entorno en recorder_service (Local Core API) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-20T22:52:00.45Z | 2026-03-27T13:21:49.527Z | 3 |  | 4
2778 | Task | Resolver deadlock en proceso de sincronización de cámaras, modelos y sitios (threading en main.py) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-24T19:43:45.143Z | 2026-03-27T12:52:37.557Z | 6 |  | 6
2779 | Task | Implementar manejo de errores resiliente en sincronización de cámaras: saltar registros con foreign key inválido y continuar proceso | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-24T19:50:16.257Z | 2026-04-21T16:52:31.19Z | 6 |  | 6
2780 | Task | DetectBench Pruebas de Modelos Bnb y Yolo sobre Flujos de Video | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T12:13:20.153Z | 2026-03-27T13:48:48.55Z | 12 |  | 10
2781 | Task | Construccion del modelo bnbdetectition8.3 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T12:14:20.497Z | 2026-03-27T13:46:11.053Z | 2 |  | 2
2782 | Task | Analisis de reportes deteccion Central Station | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T13:04:31.603Z | 2026-03-27T13:50:35.36Z | 6 |  | 6
2783 | Task | Correccion implementacion de servicio de monitoreo y healthcheck | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T13:19:55.667Z | 2026-03-27T14:54:14.1Z | 8 |  | 8
2785 | Task | Implementar zoom in/out anclado al centro del playhead en el timeline de Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T13:55:43.05Z | 2026-03-26T16:57:58.897Z | 6 |  | 3
2786 | Task | Consistencia visual de clasificación de eventos en Playbacks | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T13:57:09.817Z | 2026-03-25T15:04:28.747Z | 2 |  | 2
2787 | Task | Inicializar temporizador de expiración de alertas tras cargar primer frame de video en el módulo de Alertas | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T13:59:18.96Z | 2026-03-31T14:20:39.44Z | 6 |  | 6
2788 | Bug | Inconsistencia de tiempo en el timeline para Last Event y pintado de eventos | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-25T15:41:00.607Z | 2026-03-25T20:05:23.923Z | 4 | 0 | 7
2789 | Task | Revisión técnica y validación de solución para conflicto de montaje de discos en Debian 13 (ROOT lleno por videos de grabación) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-26T12:56:44.013Z | 2026-03-27T12:52:20.487Z | 5 |  | 5
2790 | Task | Revisión técnica y validación de solución para conflicto de montaje de discos en Debian 13 (ROOT lleno por videos de grabación) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-26T12:57:11.777Z | 2026-03-26T16:10:07.523Z | 5 |  | 5
2791 | Task | Actualizar script `setup_server.sh` para configurar puertos InterMapper (31000, 31080) y aplicar fix preventivo de montaje de discos de video | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-26T13:02:13.003Z | 2026-04-21T16:52:43.243Z | 8 |  | 6
2792 | Task | Actualizacion sites con modelo bnbultra | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-26T13:09:00.33Z | 2026-03-30T13:31:17.91Z | 3 |  | 3
2793 | Task | Diagnosticar y corregir fallos en la persistencia de archivos `areas_cache.json` y `areas.json` para funcionamiento offline (Local Core API) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T12:55:41.797Z | 2026-03-31T12:20:09Z | 10 |  | 10
2794 | Task | Diagnosticar y corregir fallos en la persistencia de archivos `areas_cache.json` y `areas.json` para funcionamiento offline (Local Core API) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T12:57:16.78Z | 2026-03-30T13:10:28.273Z | 10 |  | 6
2795 | Task | Actualizacion KGs 231-239 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T13:02:06.12Z | 2026-03-27T13:42:38.757Z | 2 |  | 2
2796 | Task | Construccion del modelo bnbdetectition8.4 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T13:03:09.373Z | 2026-03-30T13:20:02.727Z | 2 |  | 2
2797 | Task | Integrar InAppWebView en Flutter Windows para reproducción de WebRTC con codec H265 | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T13:22:45.843Z | 2026-04-06T14:00:23.653Z | 10 |  | 4
2798 | Task | Migrar logs del Local Core API a directorio externo en disco del servidor | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T13:40:45.613Z | 2026-03-31T13:26:27.66Z | 6 |  | 4
2799 | Bug | Problema al hacer Zoom in en videos cortos (LastEvent) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T14:05:25.5Z | 2026-03-27T15:32:22.673Z | 2 | 0 | 2
2800 | Bug | Problema al pedir last event desde el modulo de alertas imprime 2 veces el nombre del sitio | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-27T14:07:26.99Z | 2026-03-30T12:37:04.967Z |  |  | 2
2801 | Task | Pruebas modelo bnbdetection8.4 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T12:49:40.28Z | 2026-03-30T13:22:59.57Z | 4 |  | 4
2802 | Bug | Mejoras mínimas para LiveViews (Christian) | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T12:54:42.687Z | 2026-03-30T12:54:47.517Z |  |  | 3
2803 | Task | Reinstalación Kengar | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T13:10:55.08Z | 2026-03-31T16:37:47.737Z | 2 |  | 2
2804 | Task | Reinstalación Gouldsboro | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T13:14:07.17Z | 2026-03-31T16:38:40.727Z | 2 |  | 2
2805 | Task | verificación de nuevo script de instalación en Honda | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T13:14:52.163Z | 2026-03-31T16:36:38.033Z | 1 |  | 2
2806 | Task | Revision reportes dia 28,29,30 de no detecciones. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T13:15:15.68Z | 2026-04-01T12:31:25.74Z | 4 |  | 4
2807 | Task | Creación de variable de entorno para seleccionar modelo de detección en cada sitio | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T13:17:20.56Z | 2026-04-01T12:29:52.6Z | 2 |  | 2
2808 | Task | Revisión Grafana | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T13:19:01.28Z | 2026-03-30T17:58:02.393Z | 3 |  | 3
2809 | Task | Actualizacion markdown, definición de Roadmap de Detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T13:32:53.137Z | 2026-06-01T13:50:26.253Z | 4 |  | 5
2810 | Task | Crear scripts SSH en Desktop de Debian Linux para gestión de contenedores Docker de Black & Blue | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-30T15:16:14.03Z | 2026-04-21T16:53:00.207Z | 4 |  | 4
2811 | Task | Revision reportes de no detecciones, 30,31. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T12:29:28.283Z | 2026-04-01T12:28:49.95Z | 2 |  | 2
2812 | Task | Dataset expansión, eventos no detectados. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T12:30:35.8Z | 2026-05-28T13:51:57.25Z | 2 |  | 2
2813 | Task | Despliegue bnbultra en sites de produccion. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T13:08:23.633Z | 2026-04-01T13:21:09.347Z | 2 |  | 2
2814 | Task | Configuración de repositorio local (Bloqueo técnico) | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T14:16:01.12Z | 2026-04-01T12:39:09.673Z | 2 |  | 2
2815 | Task | Despliegue a Develop | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T14:21:10.433Z | 2026-04-01T13:52:28.197Z | 1 |  | 3
2816 | Task | Actualización Módulo de Playbacks Móvil | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T14:28:36.693Z | 2026-04-07T13:32:26.267Z | 3 |  | 6
2817 | Task | Despliegue a producción | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T14:31:43.27Z | 2026-04-13T13:58:42Z | 2 |  | 2
2818 | Task | Prueba de script de instalación actualizado en Shumacher | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T14:32:50.697Z | 2026-04-01T13:59:41.217Z | 2 |  | 2
2819 | Task | Lectura de Manuales y documentos de la WIKI | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T14:35:12.703Z | 2026-04-07T13:50:19.263Z | 10 |  | 10
2820 | Task | Actualizacion de sitios (Actualizacion Areas, Auto update, Logs y Grabacion Local) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-03-31T16:39:54.483Z | 2026-04-07T13:07:13.387Z | 6 |  | 6
2821 | Task | Despliegue de imagen en produccion | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T12:15:55.43Z | 2026-04-06T13:21:31.993Z | 7 |  | 7
2822 | Task | Analisis de Reportes de operación de no detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T13:23:01.03Z | 2026-05-08T13:47:21.88Z | 5 |  | 5
2823 | Bug | Lentitud en la liberación de espacio Casa Mario | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T13:37:47.953Z | 2026-04-07T21:31:43.087Z | 3 | 0 | 9
2824 | Bug | Revisión de cámara 9 de Atwell falla de grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T13:41:46.487Z | 2026-04-07T20:45:01.673Z | 2 | 0 | 2
2825 | Task | Verificación QA del estado de servidores y discos de grabación por sitio en Black & Blue | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T13:51:26.317Z | 2026-04-09T21:14:54.907Z | 5 |  | 5
2826 | Task | Optimización de menú vertical | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T13:55:49.81Z | 2026-04-06T14:06:57.413Z | 2 |  | 3
2827 | Task | Actualizar plan de pruebas funcionales para entornos Debian Linux - Medición de recursos hardware y software | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T14:30:34.58Z | 2026-06-10T14:04:12.88Z | 11 |  | 10
2828 | Task | Configurar acceso SSH a Azure Repos y ejecutar análisis estático con SonarQube en todos los repositorios de Black & Blue | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T14:59:00.533Z | 2026-04-21T13:57:30.597Z | 8 |  | 12
2829 | Task | Ejecutar plan de pruebas funcionales en versión Alpha del frontend: Módulo de Usuarios y mejoras UI/UX | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-01T15:06:52.087Z | 2026-04-07T13:49:13.99Z | 8.5 |  | 7
2830 | Task | Analisis de reporte Analytic test - Jacome | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T12:25:47.92Z | 2026-04-06T13:20:51.97Z | 3 |  | 3
2831 | Task | Implementación de capturas de frames cada 2 segundos | Removed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T13:45:13.45Z |  | 4
2832 | Task | Implementar la identificación de los lentes | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T14:01:08.083Z | 2026-04-09T17:00:45.977Z | 2 |  | 2
2833 | Task | Pruebas observaciones y alertas Windows | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T14:02:10.86Z | 2026-04-09T16:54:42.083Z | 4 |  | 6
2834 | Task | Reinstalación de Honda Test con Versión Black en Local | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T14:04:37.94Z | 2026-04-06T14:58:54.653Z | 2 |  | 2
2835 | Task | Revisión comportamiento busqueda de evento en Last Event vs Interval | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T14:09:20.417Z | 2026-04-07T13:28:23.403Z | 1 |  | 1
2836 | Task | Implementar overlay de detección de movimiento para cámaras de alertas en Flutter Web | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T15:30:41.16Z | 2026-05-08T14:11:24.78Z | 14 |  | 22
2837 | Task | Actualizar gestión de roles y permisos en módulos de Soporte y Missing Segments | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-06T20:02:58.93Z | 2026-04-07T12:55:59.55Z | 2 |  | 2
2838 | Task | Cambios de logica en go2rtc. Motion.go | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-07T12:18:04.657Z | 2026-04-13T14:54:37.98Z | 5 |  | 5
2839 | Task | Eliminacion Triple capa de filtrado en Python | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-07T12:31:34.933Z | 2026-04-07T13:20:39.103Z | 4 |  | 4
2840 | Task | Solución Falla de descarga de Azure en IEC Equestrian | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-07T12:59:46.267Z | 2026-04-07T13:06:57.51Z | 2 |  | 2
2841 | Task | Cambio ciclo Base 64 encode | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-07T13:24:00.3Z | 2026-04-13T15:01:19.507Z | 5 |  | 5
2842 | Task | Realizar instalación completa de Debian 13 con semilla SIG Systems e implementación de servicios Black & Blue en servidorde SLC | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-07T20:44:41.63Z | 2026-04-21T13:56:55.11Z | 6 |  | 7
2843 | Task | cachear el numpy array en AreasCache | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-08T13:56:52.333Z | 2026-04-09T20:42:30.787Z | 4 |  | 2
2844 | Bug | NVR - IEC Equestrian | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-09T16:55:21.46Z | 2026-04-13T13:57:05.85Z | 12 | 2 | 10
2845 | Task | Correcion opcion - Last Event y Menu click derecho | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-09T17:01:35.167Z | 2026-04-09T17:02:55.76Z | 2 |  | 2
2846 | Task | Modulo Playbacks y Missing Segments | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-09T17:52:41.037Z | 2026-04-15T13:20:30.95Z | 8 |  | 10
2847 | Task | Pruebas tecnicas y visuales, sites de produccion Acura, Tysons, Chevy. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-10T11:52:27.757Z | 2026-04-13T14:52:45.24Z | 12 |  | 6
2848 | Issue | [Bug] - Sync, Update go2rtc & Client Data: When importing the workbook. Camera 62 was origina | Active | Sandra Jimenez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-04-10T19:39:31.727Z
2849 | Bug | Corregir bug en Local Core API que impide crear playbacks de más de 1 día en el sitio Kengarff GMC Buick | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-10T21:04:10.78Z | 2026-04-15T13:28:03.93Z | 5 | 0 | 7
2850 | Bug | Corregir bug en el sistema de retención de grabaciones: los discos se llenan al 100% ignorando el umbral de porcentaje configurado | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T11:46:20.043Z | 2026-04-21T13:50:26.43Z | 4 | 0 | 13
2851 | Task | Instalacion del servidor de SLC - Office | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T13:57:56.597Z | 2026-04-14T13:40:33.163Z | 3 |  | 3
2852 | Task | Cambios al pipeline y conectores a las 29 marcas de camaras. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T14:17:50.68Z | 2026-04-13T14:54:04.803Z | 4 |  | 3
2853 | Task | Soporte para la marca epcom | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T14:22:38.02Z | 2026-04-13T15:22:28.29Z | 2 |  | 2
2854 | Task | Auditoría técnica y levantamiento de requerimientos del módulo de Splits en Flutter Web | Active | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T14:51:14.32Z |  | 12 | 10 | 3
2855 | Task | Cambios en el archivo de environment de la configuración del Modelo BnB Ultra | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T14:55:23.533Z | 2026-04-15T13:04:59.38Z | 3 |  | 2
2856 | Task | Revisión técnica y estratégica del documento de propuesta para Black & Blue como producto SaaS | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T14:58:25.717Z | 2026-05-14T18:22:18.157Z | 4 |  | 2
2857 | Task | Implementar diagnóstico automático de salud de discos duros en el script de instalación y montaje | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T15:04:13.15Z | 2026-04-15T16:53:38.763Z | 4 |  | 2
2858 | Task | Desarrollar versión Lite de Black & Blue para Windows basada en la arquitectura actual de la versión móvil | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T15:07:57.08Z | 2026-05-20T12:16:33.99Z | 1 |  | 1
2859 | Task | Finalizar implementación, pruebas y despliegue de la aplicación Flutter Windows en equipos de Central Station | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T15:11:32.603Z | 2026-05-19T13:08:40.307Z | 8 |  | 2
2860 | Task | Despliegue de cambios de modelo de detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T15:21:59.467Z | 2026-04-15T13:04:49.373Z | 5 |  | 4
2861 | Task | Revisión de espacio en discos de los sitios actuales | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T15:33:50.75Z | 2026-04-15T13:35:53.887Z | 3 |  | 3
2862 | Bug | 🐞 BUG – Fallo en pruebas automatizadas por inconsistencia en modelo AuthUserResponse | Resolved | Abdiel Arias | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-13T16:56:00.517Z |  | 2 | 2
2863 | Bug | Reinicio de status de sitio post resincronización | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-14T13:19:41.1Z | 2026-04-23T14:03:11.193Z | 2 | 1 | 3
2864 | Task | Revisión técnica y estratégica del documento de propuesta para Black & Blue como producto SaaS | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-04-14T13:22:58.013Z | 2026-10-02T12:29:11.887Z | 4 |  | 4
2865 | Task | Habilitar acceso independiente de uso de mayusculas - minusculas en usuario | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-14T13:35:53.95Z | 2026-04-16T20:24:59.73Z | 1 |  | 2
2866 | Task | Visualizar requisitos de contraseña al cliente | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-14T13:37:22.833Z | 2026-04-16T20:25:08.077Z | 2 |  | 3
2867 | Task | Despliegue cambios, en sites de produccion. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-15T13:06:12.6Z | 2026-04-21T12:17:57.833Z | 8 |  | 11
2868 | Task | Optimización Versión Cliente en Windows | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-15T13:06:25.817Z | 2026-05-15T13:48:29.157Z | 6 |  | 28
2869 | Task | Revisión del proceso de actualización Automático + Detección + Discos | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-15T13:08:41.897Z | 2026-04-15T14:04:24.69Z | 3 |  | 4
2870 | Task | Correccion de codigo bnb-notification src/api/middleware/security.middleware.ts | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-15T13:26:25.387Z | 2026-05-21T12:26:56.407Z | 1 |  | 1
2871 | Task | Crear estructura del nuevo servicio detection-service | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T13:12:10.213Z | 2026-04-20T13:56:24.613Z | 6 |  | 4
2872 | Task | Revisión opciones del script de instalación | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T13:40:29.47Z | 2026-04-20T13:27:39.597Z | 1 |  | 1
2873 | Bug | Mejorar visibilidad del nombre de cámaras en LiveViews Web: optimizar truncado con `text-overflow: ellipsis` | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T14:39:26.65Z | 2026-04-21T13:16:55.94Z | 4 | 0 | 2
2874 | Task | Actualizar el avatar en la versión móvil: ocultar ID del sitio y mostrar imagen del Customer Group | Active | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T14:44:07.323Z |  | 4
2875 | Bug | Corregir bug de bloqueo en LiveViews: la navegación a pantalla completa y regreso interrumpe la carga de streams | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T14:47:23.34Z | 2026-04-30T13:14:48.887Z | 10 |  | 7
2876 | Task | Preservar el estado del sitio (Live/Test) durante la re-sincronización desde SIG Tools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T15:06:08.45Z | 2026-05-07T12:53:29.13Z | 6 |  | 6
2877 | Issue | [Improvement]: Luminiys Camera Model N9L-4RAL – LPR Camera This | Active | Sandra Jimenez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-04-16T16:27:47.963Z
2878 | Task | Utilice sugerencias de tipo "Anotado" para la inyección de dependencias de FastAPI. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T20:36:58.91Z | 2026-04-21T21:59:02.637Z | 1 |  | 1
2881 | Task | Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T21:22:47.323Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2883 | Task | nar][BLOCKER] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection linea 79 | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T21:39:21.62Z | 2026-04-21T21:59:09.767Z | 0.5 |  | 0.5
2884 | Task | [Sonar][BLOCKER] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection line 85 | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-16T21:41:51.103Z | 2026-04-21T21:58:53.633Z | 0.5 |  | 0.5
2885 | Task | Analisis y planificacion de la extraccion modulo Detecciones | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-17T13:12:40.13Z | 2026-04-20T13:53:44.237Z | 4 |  | 4
2886 | Task | Automatizar creación y priorización de tareas en Azure DevOps a partir de resultados de SonarQube | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-17T13:17:00.713Z | 2026-04-21T13:56:00.603Z | 10 |  | 10
2889 | Task | Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-17T18:57:37.2Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2901 | Issue | [Bug] - Pop-Up Alerts: AS Park Place MB & Porsche Dallas - Alarms not Wor | Closed | Sandra Jimenez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-04-17T21:27:02.1Z | 2026-07-27T13:22:09.463Z
2902 | Bug | No se puede guardar la configuración al cambiar el tipo de un sitio de "Test" a "Live" en el Core API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-20T12:47:53.69Z | 2026-04-23T12:36:50.91Z | 2 |  | 5
2903 | Task | Creación de Script Para Revision de Discos | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-20T13:09:17.607Z | 2026-04-20T13:24:16.627Z | 1 |  | 1
2905 | Task | main.py autónomo con FastAPI | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-20T13:21:26.007Z | 2026-04-21T13:32:17.11Z | 6 |  | 6
2906 | Task | Eliminar dependencia de Liveviews para apertura de Observación | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-20T13:51:07.98Z | 2026-04-21T13:18:08.933Z | 2 |  | 1
2909 | Bug | Chequeo de existencia de archivos en discos registrados en base de datos | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-20T14:49:34.673Z | 2026-04-21T13:50:48.963Z | 3 | 0 | 4
2916 | Task | [auth_router.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:03:08.597Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2917 | Task | [auth_router.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:03:28.393Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2918 | Task | [auth_router.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:03:53.773Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2919 | Task | [jwt_service.py] Don't use `datetime.datetime.utcnow` to create this datetime object. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:04:10.86Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2920 | Task | [jwt_service.py] Don't use `datetime.datetime.utcnow` to create this datetime object. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:04:34.617Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2921 | Task | [jwt_service.py] Don't use `datetime.datetime.utcnow` to create this datetime object. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:04:52.863Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2922 | Task | [jwt_service.py] Don't use `datetime.datetime.utcnow` to create this datetime object. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:05:10.507Z | 2026-05-19T12:47:10.623Z | 1
2923 | Task | [user_auth_impl.py] Add missing parameters password. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T17:05:29.27Z | 2026-05-19T12:44:58.713Z | 1
2924 | Task | [healthcheck.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 25 to the 15 allowed. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T18:19:43.837Z | 2026-04-21T21:59:19.303Z | 2 |  | 2
2925 | Task | [dependencies.py] Use asynchronous features in this function or remove the `async` keyword. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T19:01:48.753Z | 2026-04-21T19:23:15.717Z | 4
2926 | Task | [dependencies.py] Use asynchronous features in this function or remove the `async` keyword. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T19:02:10.987Z | 2026-04-21T21:23:25.22Z | 0.5 |  | 0.5
2927 | Task | [dependencies.py] Use asynchronous features in this function or remove the `async` keyword. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T19:02:35.29Z | 2026-04-21T21:23:41.53Z | 0.5 |  | 0.5
2928 | Task | [dependencies.py] Use asynchronous features in this function or remove the `async` keyword. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-20T19:02:50.047Z | 2026-04-21T21:59:38.203Z | 0.5 |  | 0.5
2929 | Task | [websocket.py] Use asynchronous features in this function or remove the `async` keyword. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-20T19:03:09.303Z | 2026-04-21T21:59:27.1Z | 1
2930 | Task | Implementar MotionWebSocketManager con soporte multi-canal | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T12:22:59.28Z | 2026-04-22T12:49:16.617Z | 3 |  | 1
2931 | Task | Simplificacion del startup_manager.py. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T12:33:55.563Z | 2026-04-22T15:01:35.68Z | 2 |  | 2
2932 | Task | Eliminar el módulo detection_yolo de bnb-local-core | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T12:34:57.35Z | 2026-04-22T15:03:24.583Z | 2 |  | 3
2933 | Task | Pruebas - Pruebas - Pruebas - Pruebas. | New | Unassigned | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T12:51:09.293Z |  | 12
2934 | Task | Despliegue de Normalizacion de Datos y Validacion de Requisitos de Contraseña | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T13:00:29.397Z | 2026-04-21T13:23:23.557Z | 2 |  | 2
2935 | Task | Soporte Juan Jacome | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T13:07:51.613Z | 2026-04-21T13:22:42.34Z | 1 |  | 1
2936 | Task | Pruebas Servidor SLC Office | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T13:17:04.76Z | 2026-04-22T14:47:49.293Z | 2 |  | 2
2945 | Task | Pruebas visuales de nueva implementación de detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T13:36:25.37Z | 2026-04-23T13:43:48.693Z | 3 |  | 3
2946 | Task | Pruebas Funcionales y Unitarias de nueva implementación detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T13:37:21.42Z | 2026-04-29T13:11:10.92Z | 12 |  | 10
2947 | Task | Pruebas Funcionales | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T14:00:11.747Z | 2026-04-23T14:19:15.71Z | 1 |  | 3
2948 | Task | Mejorar scripts de instalación y gestión de servicios en servidores Black & Blue | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T15:39:25.43Z | 2026-05-22T16:15:24.977Z | 9 |  | 12
2949 | Bug | Corregir fallos críticos en el servicio de grabaciones y playbacks del Local Core API | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T18:50:12.897Z | 2026-04-23T12:36:20.573Z | 5
2950 | Task | Crear endpoints seguros en Core API para gestión remota de servicios y actualización de Local Core | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T20:50:04.86Z | 2026-05-22T16:16:04.127Z | 8 |  | 10
2951 | Task | Centralizar gestión remota de servicios en Core API: endpoints para reinicio, reconstrucción y actualización masiva o individual de sitios | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T20:55:38.61Z | 2026-05-22T16:17:04.593Z | 9 |  | 7
2952 | Task | Preparar, revisar y desplegar el fix de playbacks en entorno de Producción | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T21:00:52.717Z | 2026-04-24T13:14:17.34Z | 3 |  | 10
2953 | Bug | Corregir error en Local Core API cuando un playback se solicita desde un disco diferente al que contiene sus segmentos de video | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-21T21:02:13.823Z | 2026-04-24T13:13:12.597Z | 3 | 0 | 3
2954 | Task | [index.html] Meta viewport disables zoom via user-scalable=no. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-04-21T21:12:42.693Z | 2026-04-22T14:48:29.973Z | 0.5 |  | 0.5
2955 | Task | [Dockerfile] Use a specific version tag for the image. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:13:06.323Z | 2026-04-22T14:52:36.38Z | 0.5 |  | 0.5
2956 | Task | [index.html] Unexpected missing generic font family | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-21T21:13:19.41Z | 2026-04-22T14:49:22.987Z | 0.5 |  | 0.5
2957 | Task | [index.html] Add "lang" and/or "xml:lang" attributes to this "<html>" element | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-21T21:13:36.59Z | 2026-04-22T14:52:00.39Z | 0.5 |  | 0.5
2958 | Task | [index.html] Prefer `globalThis` over `window`. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-21T21:13:52.4Z | 2026-04-22T14:46:48.43Z | 0.5 |  | 0.5
2959 | Task | [index.html] Handle this exception or don't catch it at all. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:14:10.187Z | 2026-04-22T14:45:48.093Z | 0.5 |  | 0.5
2960 | Task | [index.html] Handle this exception or don't catch it at all. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-21T21:14:31.333Z | 2026-04-22T14:44:53.62Z | 0.5 |  | 0.5
2961 | Task | [index.html] Prefer `globalThis` over `window`. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:14:46.067Z | 2026-04-22T14:44:42.933Z | 0.5 |  | 0.5
2962 | Task | [index.html] Handle this exception or don't catch it at all. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:15:03.09Z | 2026-04-22T14:44:37.427Z | 0.5 |  | 0.5
2963 | Task | [index.html] Handle this exception or don't catch it at all. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:15:18.543Z | 2026-04-22T14:46:34.883Z | 0.5 |  | 0.5
2964 | Task | [index.html] Prefer `globalThis` over `window`. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:15:32.84Z | 2026-04-22T14:46:24.327Z | 0.5 |  | 0.5
2965 | Task | [index.html] Prefer `globalThis` over `window`. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:15:50.5Z | 2026-04-22T14:49:48.517Z | 0.5 |  | 0.5
2966 | Task | [Dockerfile] Line is too long. Split it into multiple lines using backslash continuations. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-21T21:16:04.903Z | 2026-04-22T14:44:47.893Z | 0.5 |  | 0.5
2967 | Task | [index.html] Prefer `globalThis` over `window`. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-21T21:16:18.26Z | 2026-04-22T14:52:15.723Z | 0.5 |  | 0.5
2968 | Task | Revision Luther 371. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-22T12:50:57.657Z | 2026-04-22T14:53:24.647Z | 3 |  | 3
2969 | Task | Pruebas del script de instalación | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-22T14:51:03.59Z | 2026-04-24T14:17:19.65Z | 7 |  | 8
2970 | Task | Revisión de espacio y grabaciones en los sitios | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-22T15:09:28.093Z | 2026-04-23T14:17:22.747Z | 3 |  | 3
2971 | Task | [epcom.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-22T16:20:43.657Z | 2026-05-04T12:17:13.1Z | 1
2972 | Task | [geovision.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-22T16:21:01.147Z | 2026-05-04T12:17:05.427Z | 1
2973 | Task | [control_system.py] Define a constant instead of duplicating this literal 'ultralytics.nn.modules.conv.Conv' 4 times. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-22T16:21:24.29Z | 2026-05-04T12:16:57.96Z | 1
2974 | Task | [control_system.py] Define a constant instead of duplicating this literal 'ultralytics.nn.modules.block.C2f' 4 times. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-22T16:21:51.29Z | 2026-05-04T12:16:49.94Z | 1
2975 | Task | [main.py] Define a constant instead of duplicating this literal "service.name" 8 times. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-22T16:22:10.107Z | 2026-04-27T13:31:18.12Z | 1 |  | 1
2976 | Task | [otel_config.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 26 to the 15 allowed. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-22T16:22:37.803Z | 2026-04-27T13:29:26.607Z | 1 |  | 1
2977 | Task | [optimized_video_analyzer.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 36 to the 15 allowed. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-22T16:22:57.683Z | 2026-04-27T13:30:50.91Z | 1 |  | 1
2978 | Task | Implementación de filtro de notificaciones WS por ubicación o tipo de flujco de video o cámara | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-23T13:02:46.347Z | 2026-04-23T13:59:19.913Z | 4 |  | 4
2979 | Task | Actualizar los test BnbClient | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-23T13:23:45.217Z | 2026-04-30T13:50:13.473Z | 14 |  | 18
2980 | Task | Despliegue funcionalidad de reinicio de servidor desde Black | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-23T13:40:36.127Z | 2026-04-24T14:17:42.28Z | 3 |  | 3
2981 | Task | Revisión proceso de comportamiento en general de Luther | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-23T13:42:38.82Z | 2026-04-23T13:43:09.167Z | 1 |  | 1
2982 | Task | Actualizar el código CoreApi en Honda con los últimos cambios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-23T14:12:58.543Z | 2026-05-07T12:53:46.803Z | 1 |  | 6
2983 | Task | Actualizacion de sitios con los nuevos scripts de instalación | Closed | Paul Realpe | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-23T14:18:05.57Z | 2026-05-22T16:17:29.703Z | 4 |  | 4
2984 | Issue | [Improvement]: Propuesta: Mejora de Monitoreo y Alertas en el VMS | Active | Sandra Jimenez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-04-23T14:27:58.177Z
2985 | Task | Revision luther 371 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-24T13:02:13.777Z | 2026-05-04T12:17:29.96Z
2986 | Task | Revisión de espacio y grabaciones de sitios | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-24T13:03:36.567Z | 2026-05-07T13:32:37.87Z | 3 |  | 3
2987 | Task | Pruebas Funcionales de BnbClient | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-24T13:10:15.643Z | 2026-04-27T13:25:06.53Z | 2 |  | 2
2988 | Task | Pruebas SonarCube BnbClient y CoreApi | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-24T13:10:51.733Z | 2026-05-12T14:12:44.987Z | 2 |  | 4
2989 | Task | Pruebas de proceso de Playback y descargas | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-24T13:40:07.827Z | 2026-05-14T13:40:14.73Z | 6 |  | 6
2990 | Task | Revisión Luther | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-24T14:16:30.277Z | 2026-04-24T18:37:11.543Z | 3 |  | 3
2991 | Task | Despliegue Actualización de Exportacion de Video | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-27T13:00:30.817Z | 2026-04-27T13:06:08.837Z | 5 |  | 5
2992 | Task | Despliegue de sistema detección independiente de Core | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-27T13:15:25.863Z | 2026-05-04T12:17:44.06Z | 10 |  | 8
2993 | Task | Optimización de visualización de Menú vertical | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-27T13:21:09.477Z | 2026-04-28T13:05:47.623Z | 2 |  | 2
2994 | Task | Despliegue a Producción | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-27T13:26:32.803Z | 2026-04-30T13:36:21.017Z | 2 |  | 6
2995 | Task | PRUEBA CORRECCION DE BUG DE CARGA EN LAYAUT AL MAXIMIZAR UNA VISTA | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-27T21:52:52.397Z | 2026-05-08T13:25:19.42Z | 1 |  | 1
2996 | Task | [main.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 17 to the 15 allowed. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-28T12:20:48.37Z | 2026-04-30T13:11:08.293Z | 1 |  | 1
2997 | Task | [ptz_controller.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 17 to the 15 allowed. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-28T12:20:55.663Z | 2026-05-20T15:50:20.683Z | 1 |  | 3
2998 | Task | [camera_type.py] Document this HTTPException with status code 409 in the "responses" parameter. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-28T12:21:03.067Z | 2026-04-30T13:10:42.287Z | 1 |  | 1
2999 | Task | [camera_model.py] Document this HTTPException with status code 500 in the "responses" parameter. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-28T12:21:10.04Z | 2026-04-30T13:10:49.607Z | 1
3000 | Task | [channel.py] Rename this parameter "isNvidia" to match the regular expression ^[_a-z][a-z0-9_]*$. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-28T12:23:06.117Z | 2026-04-30T13:10:56.543Z | 1 |  | 1
3001 | Task | [channel.py] Rename this parameter "isNvidia" to match the regular expression ^[_a-z][a-z0-9_]*$. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-28T12:23:12.043Z | 2026-05-11T13:02:28.427Z | 1
3002 | Task | [local_core.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-28T12:42:28.987Z | 2026-04-29T19:14:21.257Z | 1 |  | 1
3003 | Task | [local_core.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | Sonar Issue | 2026-04-28T12:42:36.417Z | 2026-04-29T19:14:15.95Z | 1 |  | 1
3004 | Task | [local_core.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-28T12:42:45.067Z | 2026-04-30T20:34:31.443Z | 1 |  | 1
3005 | Task | [local_core.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-28T12:42:53.293Z | 2026-04-30T20:34:44.047Z | 1 |  | 1
3006 | Task | [local_core.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-04-28T12:42:59.44Z | 2026-04-30T20:34:57.42Z | 1 |  | 1
3007 | Task | Optimizar proceso de reconexión de camaras | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-29T13:15:25.653Z | 2026-05-04T12:20:57.39Z | 5 |  | 7
3008 | Task | Revisión Luther | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-29T13:29:54.463Z | 2026-04-30T13:09:31.71Z | 5 |  | 5
3009 | Task | Optimizar parámetros de modelo de Bounding en Front | New | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-29T13:48:12.17Z |  | 2 | 0 | 2
3011 | Task | Revisión Acura | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:05:51.95Z | 2026-04-30T13:13:50.33Z | 2 |  | 2
3012 | Bug | Falla de rotación de Discos en Acura | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:07:14.933Z | 2026-05-06T13:06:13.52Z | 2 | 0 | 1
3013 | Bug | Optimizar el proceso de grabación de PTZ y Panoview con diferentes lentes | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:11:47.573Z | 2026-05-14T13:32:12.96Z | 2 |  | 5
3014 | Task | Creación de Log de playback - Exportaciones | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:22:19.133Z | 2026-05-20T12:58:21.117Z |  |  | 3
3015 | Task | Funcionalidad de cancelar Exportaciones desde Backend y archivos parciales | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:22:59.443Z | 2026-05-20T12:40:09.937Z | 10 |  | 7
3016 | Task | Revisar estructura de directorios y los test del servicio BnBLocaldetection | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:33:41.703Z | 2026-05-04T12:19:13.707Z | 2 |  | 2
3017 | Task | Optimizar formulario de validación de contraseña al crear usuario. | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:47:10.92Z | 2026-05-08T14:10:42.947Z | 3 |  | 4
3018 | Bug | Revisión manejo de sesiones a nivel de front | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T13:57:53.057Z | 2026-05-07T20:38:36.25Z | 2 | 1 | 14
3019 | Task | Soluciones Sonar Qube - Varias | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-04-30T15:35:40.947Z | 2026-04-30T20:27:23.003Z | 3 |  | 3
3020 | Task | Seguimiento del comportamiento camara 1 Panoview 4 lentes en acura | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T12:23:00.17Z | 2026-05-04T13:37:32.51Z | 6 |  | 6
3021 | Bug | Revisión de falla en grabación/ detención detección en rotación | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T13:38:33.443Z | 2026-05-07T13:09:11.267Z | 3 | 0 | 6
3022 | Task | Probar nuevo flujo de detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T13:39:33.013Z | 2026-05-06T13:36:11.34Z | 4 |  | 4
3023 | Task | Alerta para identificar cámaras con problemas de detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T13:42:28.833Z | 2026-05-11T12:02:03.647Z | 2 |  | 2
3024 | Task | Revisión Front Sonar | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T13:50:05.8Z | 2026-05-04T20:40:53.047Z | 2 |  | 2
3025 | Bug | Corregir mensaje de errores missing segments | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T13:51:15.463Z | 2026-05-04T20:37:09.08Z | 1 | 0 | 1
3026 | Bug | Falla en montaje de disco en Equistrian | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T13:51:59.147Z | 2026-05-04T20:42:46.29Z | 0.5 | 0 | 0.5
3027 | Task | Implementación analíticos Luther 147 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-04T14:49:19.05Z | 2026-05-06T13:30:28.823Z | 2 |  | 2
3028 | Task | Mejorar manejo de sesiones en peticiones de playbacks (Garantizar cancelacion de peticiones) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-05T13:56:40.21Z | 2026-05-08T14:09:02.407Z | 3 |  | 7
3029 | Task | Implementar límites de tiempo en descargas y exportaciones de playbacks en el frontend | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-05T15:49:46.94Z | 2026-05-12T13:18:57.47Z | 3.5 |  | 8
3030 | Bug | Corregir bug en el formulario de edición de cámaras que modifica indebidamente los IDs de las entidades | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-05T16:55:10.453Z | 2026-05-15T18:42:35.643Z | 4 | 0 | 2
3031 | Task | Despliegue y actualizacion modulo deteccion en todos los Sites. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-05T20:38:57.337Z | 2026-05-06T13:26:26.21Z | 6 |  | 6
3032 | Bug | Modificación del número de cámara al cambiar tipo | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-06T13:07:59.683Z | 2026-05-06T13:09:54.213Z | 3 | 0 | 3
3033 | Task | Despliegue nuevo flujo de detección en Shumacher West | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-06T13:35:36.697Z | 2026-05-08T13:42:37.117Z | 2 |  | 2
3034 | Task | Revisión técnica de los sitios Tysons y Kengarff BigStar Honda según reportes por correo electrónico | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-06T13:48:00.053Z | 2026-05-07T13:03:47.183Z | 7 |  | 4
3035 | Task | Implementación grabaciones a través de liveviews | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-07T13:10:30.913Z | 2026-05-08T13:37:58.133Z | 6 |  | 6
3036 | Task | Pruebas últimas actualizaciones de Sonarcube | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-07T13:31:26.697Z | 2026-05-08T13:27:30.51Z | 3 |  | 3
3037 | Task | Using http protocol is insecure. Use https instead | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-07T19:51:22.723Z | 2026-05-20T12:25:47.467Z | 1 |  | 1
3038 | Task | El uso del protocolo http es inseguro. Utilice https en su lugar. | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-07T19:56:22.23Z | 2026-05-20T12:26:04.563Z | 1 |  | 1
3039 | Task | El uso del protocolo http es inseguro. Utilice https en su lugar - healtcheck | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-07T20:03:12.687Z | 2026-05-20T12:24:48.773Z | 0.5 |  | 0.5
3040 | Task | [main.py] Add CORSMiddleware last in the middleware chain. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-07T20:06:29.153Z | 2026-05-11T12:48:28.813Z | 1
3041 | Task | [user_schedules.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-07T20:07:48.83Z | 2026-05-11T12:48:15.133Z | 1
3042 | Task | [channel.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-07T20:07:56.07Z | 2026-05-11T12:47:36.487Z | 1
3043 | Task | [camera_event.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-07T20:08:02.887Z | 2026-05-11T12:47:01.447Z | 1
3044 | Task | [camera_event.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-07T20:08:10.25Z | 2026-05-11T12:46:51.107Z | 1
3045 | Task | [camera_event.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-07T20:08:17.29Z | 2026-05-11T12:46:41.66Z | 1
3046 | Task | [main.py] Add CORSMiddleware last in the middleware chain. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-07T20:08:25.17Z | 2026-05-11T12:40:09.91Z | 1
3047 | Task | Cambios y ampliación de los requerimientos [Cancel export] en el modulo local-core. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T12:04:21.63Z | 2026-05-08T13:45:07.203Z | 3 |  | 3
3048 | Task | Cambios y ampliación de los requerimientos [Cancel export] en el mudolo de Core-api. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T12:05:01.85Z | 2026-05-08T13:46:30.063Z | 3 |  | 3
3049 | Task | Implementar en Luther 371 grabaciones desde Liveviews | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T13:39:55.09Z | 2026-05-11T19:43:04.24Z | 0.5 |  | 1
3050 | Task | Implementar conexión de flujo de videos de detección desde Liveviews | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T13:48:27.057Z | 2026-05-12T13:37:40.113Z | 4 |  | 4
3051 | Bug | Revisión del Websocket | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T13:57:39.6Z | 2026-05-21T13:03:50.84Z | 5 | 3 | 12
3052 | Bug | Revisión del Websocket | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T13:58:23.91Z | 2026-10-02T13:08:48.947Z | 2 | 0 | 9
3053 | Task | Implementar endpoint para cancelación de export | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T14:09:35.927Z | 2026-06-03T13:08:49.583Z | 3 |  | 14
3054 | Task | Implementar tests unitarios en Local Core API (Python/FastAPI) con cobertura mínima del 80% (ideal: 90%) | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T14:12:37.327Z | 2026-07-07T13:40:23.263Z | 22 |  | 10
3055 | Task | Rediseño de logo Kamee en ilustrator | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T14:12:59.563Z | 2026-05-21T13:52:46.69Z | 7 |  | 7
3056 | Task | Cambios web SIG | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T14:13:52.203Z | 2026-06-01T14:17:25.99Z | 4 |  | 4
3057 | Task | Rebranding de la aplicación web | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T14:16:11.087Z | 2026-06-09T14:00:04.613Z | 28 |  | 28
3058 | Task | Revisión Rebranding App Móvil -Android e IOs | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T14:16:54.44Z | 2026-06-01T14:13:05.07Z | 1 |  | 1
3059 | Task | Implementar tests unitarios en el servicio bnb-notification (Node.js/Express/TypeScript) con cobertura mínima del 80% (ideal: 90%) | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-08T14:39:30.233Z | 2026-05-22T16:14:51.38Z | 12 |  | 9
3060 | Task | [path_definition.py] Refactor this method to not always return the same value. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:17:19.473Z | 2026-05-12T15:22:08.987Z | 1
3061 | Task | [digitalwatchdog.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:32:59.137Z | 2026-05-12T12:49:41.73Z | 1
3062 | Task | [geovision.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:33:09.627Z | 2026-05-12T12:51:20.057Z | 1
3063 | Task | [vicon.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:33:18.243Z | 2026-05-12T12:57:25.533Z | 1
3064 | Task | [wisenet.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:33:26.15Z | 2026-05-12T12:57:41.33Z | 1
3065 | Task | [vivotek.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:33:33.563Z | 2026-05-12T12:57:22.63Z | 1
3066 | Task | [panasonic.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:33:43Z | 2026-05-12T12:51:43.597Z | 1
3067 | Task | [motion_websocket_listener.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 20 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:33:53.65Z | 2026-05-12T16:05:50.37Z | 1
3068 | Task | [amcrest.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:34:02.417Z | 2026-05-12T12:49:04.257Z | 1
3069 | Task | [sv3c.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:34:09.993Z | 2026-05-12T12:48:47.887Z | 1
3070 | Task | [mobotix.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:34:20.653Z | 2026-05-12T12:51:36.667Z | 1
3071 | Task | [arecont.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:34:29.527Z | 2026-05-12T12:49:15.3Z | 1
3072 | Task | [epcom.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:34:38.967Z | 2026-05-12T12:51:14.79Z | 1
3073 | Task | [luminys.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:34:47.727Z | 2026-05-12T12:51:26.677Z | 1
3074 | Task | [lts.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:34:55.107Z | 2026-05-12T12:51:22.88Z | 1
3075 | Task | [nuuo.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 109 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:35:03.353Z | 2026-05-12T12:51:39.533Z | 1
3076 | Task | [luminys.py] Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 28 to the 15 allowed. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-08T18:35:11.39Z | 2026-05-12T12:51:29.943Z | 1
3077 | Task | Simplificar logica para las detecciones por marca de camara. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-11T12:08:23.1Z | 2026-05-12T13:33:12.217Z | 5 |  | 5
3078 | Task | [camera_event.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:52:23.153Z | 2026-05-12T16:17:13.627Z | 1
3079 | Task | [camera_event.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:52:33.49Z | 2026-05-12T16:20:35.467Z | 1
3080 | Task | [user_router.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:52:43.063Z | 2026-05-12T16:33:22.327Z | 1
3081 | Task | [role.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:52:54.01Z | 2026-05-15T13:09:19.59Z | 1
3082 | Task | [permission.py] Use "Annotated" type hints for FastAPI dependency injection | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:53:03.78Z | 2026-05-15T13:09:11.007Z | 1
3083 | Task | [camera_event.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:53:13.627Z | 2026-05-15T13:08:54.757Z | 1
3084 | Task | [camera_event.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:53:22.063Z | 2026-05-15T13:08:48.8Z | 1
3085 | Task | [camera_event.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:53:30.107Z | 2026-05-15T13:08:40.55Z | 1
3086 | Task | [channel.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:53:39.627Z | 2026-05-15T13:06:51.84Z | 1
3087 | Task | [channel.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:53:45.89Z | 2026-05-15T13:06:51.84Z | 1
3088 | Task | [channel.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:53:55.56Z | 2026-05-15T13:06:51.84Z | 1
3089 | Task | [channel.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:02.99Z | 2026-05-15T13:05:38.23Z | 1
3090 | Task | [channel.py] Add an explicit default value to this optional field. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:10.263Z | 2026-05-15T13:08:03.18Z | 1
3091 | Task | [user_service.py] Define a constant instead of duplicating this literal "User not found" 3 times. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:16.45Z | 2026-05-15T13:07:52.397Z | 1
3092 | Task | [role.py] Define a constant instead of duplicating this literal "Role not found" 3 times. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:25.933Z | 2026-05-12T12:51:48.083Z | 1
3093 | Task | [permission.py] Define a constant instead of duplicating this literal "Permission not found" 3 times. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:31.727Z | 2026-05-15T13:07:42.447Z | 1
3094 | Task | [site.py] Define a constant instead of duplicating this literal "Site not found" 3 times. | Closed | Victor Rodriguez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:37.77Z | 2026-05-15T13:06:51.84Z | 1
3095 | Task | [main.py] Import only needed names or import the module and then use its members. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:45.91Z | 2026-05-12T12:51:33.6Z | 1
3096 | Task | [camera_brand.py] Define a constant instead of duplicating this literal "CameraBrand not found" 3 times. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:54:53.86Z | 2026-05-12T16:43:01.89Z | 1
3097 | Task | [camera_model.py] Define a constant instead of duplicating this literal "CameraModel not found" 3 times. | Closed | Samir Millan | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | New task, Sonar Issue | 2026-05-11T15:55:01.787Z | 2026-05-12T16:43:07.92Z | 1
3098 | Task | Reunion feedback juan jacome | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-11T21:59:55.23Z | 2026-05-12T13:04:35.783Z | 1 |  | 1
3099 | Task | Diseño del icono de Kamee - Logotipo, Isotipo | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T13:08:47.383Z | 2026-06-09T14:47:56.417Z | 4 |  | 6
3100 | Task | Test al módulo camaralistener | Removed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T13:34:35.147Z |  | 2 |  | 0
3101 | Task | Test exportación de playbacks | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T13:35:49.187Z | 2026-05-15T13:44:59.27Z | 2 |  | 3
3102 | Task | Pruebas en Acura de cambio conexión de flujo de videos de detección desde Liveviews | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T13:39:33.197Z | 2026-05-20T12:14:10.933Z | 3 |  | 3
3103 | Task | Implementar cronjob reinicio de servicio de detecciones | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T13:44:45.947Z | 2026-05-12T13:46:12.667Z | 1 |  | 1
3104 | Task | Conexión universal a cualquier marca de camara. | New | Unassigned | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T13:56:01.487Z |  | 3 |  | 3
3105 | Task | Test grabaciones en Luther y Honda | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T14:08:03.07Z | 2026-05-15T13:45:45.88Z | 2 |  | 3
3106 | Task | Implementar uso de variable de entorno para parametrizar el puerto de consumo de rtsp | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T14:10:21.673Z | 2026-05-20T12:47:57.937Z | 1 |  | 1
3107 | Task | Reunión Feedback Juan | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T14:13:24.123Z | 2026-05-12T14:13:36.703Z | 1 |  | 1
3108 | Task | Reunión Feedback Juan | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T14:13:57.663Z | 2026-05-12T14:14:02.327Z | 1 |  | 1
3109 | Task | Reunión Feedback Juan | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T14:14:30.27Z | 2026-05-12T14:14:33.543Z | 1 |  | 1
3110 | Task | Revisión SonarCube servicio de notificación | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-12T14:16:26.41Z | 2026-05-21T14:07:56.523Z | 1 |  | 1
3111 | Bug | Actualizacion de Emergencia - Grabaciones | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-13T12:11:30.823Z | 2026-05-14T13:58:43.13Z | 3 | 0 | 3
3112 | Task | Implementacion conexion universal por marca de Camara | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-13T12:40:47.197Z | 2026-05-14T14:02:25.833Z | 3 |  | 3
3113 | Task | Investigación y análisis del comportamiento de las inserciones de detecciones | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-13T12:44:52.12Z | 2026-05-14T14:01:53.81Z | 2 |  | 2
3114 | Bug | Error al exportar playbacks en luther landers-371 | Closed | Abdiel Arias | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-13T19:08:22.14Z | 2026-05-15T14:01:31.123Z | 3 | 0 | 1
3115 | Task | Apoyo tecnico park place, SIG Jhonatan | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T12:23:07.447Z | 2026-05-14T13:58:27.627Z | 3 |  | 3
3116 | Task | Despliegues y mejoras en Simplificacion cámara_brands, cancelación de exportaciones, conexiones host.internal y ajustes SonarQube, | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T12:37:45.343Z | 2026-05-26T14:10:16.15Z | 2 |  | 2
3117 | Task | Revisión del espacio de / o /home | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T13:51:25.853Z | 2026-05-15T13:39:42.863Z | 2 |  | 2
3118 | Task | Soporte Asbury Park Place | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T13:55:59.017Z | 2026-05-14T13:56:30.42Z | 3 |  | 3
3119 | Task | Acompañamiento Jhonathan - As Park Place | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T13:59:21.673Z | 2026-05-14T14:05:01.697Z | 3 |  | 3
3120 | Task | Soporte conexión a SLC sin VPN | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T14:18:26.93Z | 2026-05-15T12:53:47.863Z | 1 |  | 1
3121 | Task | Revision Sonar y coverage versión windows | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T14:19:23.85Z | 2026-05-21T13:09:53.507Z | 1 |  | 2
3122 | Task | Soporte Park Place con Jonathan | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T14:31:49.507Z | 2026-05-14T14:31:53.083Z | 3 |  | 3
3124 | Task | Revision de bugs reportados por central station | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T16:37:49.52Z | 2026-05-15T13:40:40.453Z | 2 |  | 2
3125 | Bug | Los sitios conectados en alertas no persisten tras refrescar la ventana principal | Closed | Abdiel Arias | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-14T16:58:27.69Z | 2026-10-06T13:38:31.823Z | 1 | 0 | 2
3126 | Task | Reajuste de código de detección en Luther | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-15T13:32:38.663Z | 2026-05-15T13:32:44Z | 0.5 |  | 0.5
3127 | Task | Revisión Luther | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-15T13:36:14.4Z | 2026-05-15T13:36:18.587Z | 0.5 |  | 0.5
3128 | Task | Pruebas versión windows | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-15T13:48:44.603Z | 2026-05-19T13:08:21.28Z | 3 |  | 3
3129 | Task | Optimizar velocidad de visualización en playback/instant mediante cacheo agresivo y Redis | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-16T22:05:35.387Z | 2026-05-27T14:01:48.923Z | 13 |  | 9
3130 | Task | Ajustar frontend Flutter Web para aprovechar optimizaciones de cacheo en playback/instant | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-16T22:09:04.273Z | 2026-05-27T14:01:38.313Z | 9 |  | 9
3131 | Task | Implementar sistema de layouts personalizados persistibles en Core API (FastAPI/Azure) | Removed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-16T22:13:41.23Z |  | 12
3132 | Task | Implementar interfaz de layouts personalizados en Flutter Web con integración al Core API | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-16T22:19:25.343Z | 2026-06-09T14:48:46.97Z | 12 |  | 1
3133 | Task | Despliegue completo de la aplicación Kamee Lite en Google Play Store | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-16T22:25:30.053Z | 2026-07-06T15:13:32.92Z | 22 |  | 18
3134 | Task | Reunión presentación Brayan y Juan de versión Windows | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-19T13:09:49.293Z | 2026-05-19T13:10:18.71Z | 1.5 |  | 1.5
3135 | Bug | Crash de versión windows en playbacks | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-19T13:11:30.58Z | 2026-05-21T12:35:33.82Z | 2 | 0 | 2
3136 | Task | Pruebas Funcionales versión Windows | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-19T13:37:34.13Z | 2026-05-21T13:09:33.86Z | 3 |  | 3
3137 | Task | Optimizar tiempos de play back, instant | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-19T13:40:50.01Z | 2026-05-21T13:20:41.16Z | 4 |  | 6
3138 | Task | implementar funcion de conexion y desconexion simultanea de sitios seleccionados | New | Sandra Jimenez | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-19T17:02:30.617Z |  | 6
3139 | Task | Limpieza de /home/ en todos los sitios | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-19T21:57:30.317Z | 2026-05-21T14:11:47.47Z | 3 |  | 3
3140 | Task | Seguimiento de progreso para exportaciones MP4 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-20T12:24:19.22Z | 2026-05-28T13:49:07.18Z | 6 |  | 13
3141 | Task | Revision sites | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-20T12:37:41.97Z | 2026-05-20T12:37:48.187Z | 1.5 |  | 1.5
3142 | Task | Revision sites, Dallas 168 - Joe Toyota 275 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-20T12:39:21.283Z | 2026-05-21T13:04:07.467Z | 1 |  | 1
3143 | Task | Actualizacion de sonarqube y sus analisis | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-20T14:23:19.47Z | 2026-05-21T14:07:09.693Z | 3 |  | 3
3144 | Task | Implementar panel administrativo de gestión de exportaciones en Flutter Web | Active | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-20T16:11:25.547Z |  | 13
3145 | Task | Analisis requerimiento para Extender algoritmo de detección YOLO para incluir clasificación de color de vehículos | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-20T16:14:57.343Z | 2026-09-07T17:08:01.353Z | 20 |  | 20
3147 | Task | Ajustes de la versión Windows con base en Out SonarQube | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-21T13:12:28.87Z | 2026-06-04T14:59:59.557Z | 6 |  | 2
3148 | Task | facilitar creacion y clasificacion de tareas sonarqube por tipo | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-21T13:13:59.107Z | 2026-05-22T14:02:20.793Z | 2 |  | 3
3149 | Bug | Sitio Equestrian Caído | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-21T13:14:28.04Z | 2026-05-21T13:52:37.09Z | 2 | 0 | 2
3150 | Task | Despliegue de nuevas funcionalidades a producción en Flutter Web | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-21T14:09:01.387Z | 2026-06-04T12:24:51.183Z | 2 |  | 4
3154 | Task | Test versión de windows | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-22T14:05:34.077Z | 2026-06-09T14:54:15.62Z | 1 |  | 1
3155 | Task | Actualizar manuales de usuario para la aplicación Kamee (anteriormente Black & Blue) con nuevas funcionalidades y cambios de interfaz | Removed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-22T14:41:09.72Z |  | 18 |  | 2
3156 | Task | Revisión problemas sitio 277 - ML Joe Machens E Collision Center | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-22T14:44:10.577Z | 2026-05-25T13:02:37.12Z | 4 |  | 4
3157 | Task | Test Unitarios Bnb_local_detection | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-22T14:56:19.717Z | 2026-05-26T14:08:19.87Z | 3 |  | 3
3158 | Task | Realizar pruebas integrales del botón de emergencia (Active Shooter) en Kamee Mobile y su integración con notificaciones en Kamee Web | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-22T15:00:21.597Z | 2026-06-09T14:51:52.747Z | 7 |  | 4
3159 | Task | Implementar sistema de alerta de emergencia "Active Shooter" con notificaciones en tiempo real entre móviles y web | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-22T16:12:00.433Z | 2026-07-06T15:14:25.413Z | 15 |  | 13
3160 | Task | Modificar base de datos para crear tabla de servidores manteniendo relación cámara-sitio + coordenadas | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-25T21:48:45.087Z | 2026-06-03T21:55:35.4Z | 2 |  | 7
3161 | Task | Sincronizar relación cámaras de servidores (una sola vez) con query | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-25T21:49:36.893Z | 2026-05-28T13:20:43.373Z | 3 |  | 1
3162 | Task | Modificar servicio de sincronización actual | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-25T21:50:29.5Z | 2026-06-03T21:56:30.897Z | 3 |  | 8
3163 | Task | Crear el orquestador para cuando hay más de un servidor | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-25T21:51:22.18Z | 2026-07-06T15:15:02.457Z | 3 |  | 5
3164 | Task | Crear endpoint para configurar el orquestador | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-25T21:52:26.37Z | 2026-06-01T12:55:41.683Z | 1 |  | 2
3165 | Task | Pruebas modificación del script de instalación | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-25T21:52:56.797Z | 2026-06-17T20:00:59.073Z | 2 |  | 2
3166 | Task | Ajuste y Pruebas del sistema de orquestación | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-25T21:54:05.323Z | 2026-06-04T13:58:07.473Z | 2 |  | 16
3167 | Task | Actualización Inventario en el archivo de inventario | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-26T13:10:48.51Z | 2026-05-26T13:10:54.647Z | 1 |  | 1
3168 | Task | Montar servidor de pruebas para el servicio de varios servidores | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-26T13:17:10.153Z | 2026-05-29T13:03:21.43Z | 3 |  | 6
3169 | Task | Mejoras de servicio de Monitoreo | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-26T14:02:07.41Z | 2026-05-27T14:02:03.807Z | 4 |  | 4
3170 | Task | Implementar reinicio del Timer de alertas-Windows | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-26T14:06:26.68Z | 2026-05-29T13:03:41.03Z | 2 |  | 2
3171 | Task | Pruebas funcionales, y de rendimiento honda. | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-26T14:10:45.163Z | 2026-05-27T14:48:13.707Z | 4 |  | 4
3172 | Task | Implementar consumo para Redis para optimización de inserción en BD | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-26T14:15:42Z | 2026-07-27T18:29:12.41Z | 3 |  | 3
3173 | Task | Implementar CRUD para gestión de servidores y asociación con cámaras | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-26T14:26:10.157Z | 2026-05-27T14:33:32.713Z | 13 |  | 4
3175 | Task | Despliegues Back, Front y Local Core | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-27T14:04:09.853Z | 2026-06-04T13:56:03.59Z | 2 |  | 4
3176 | Task | Agregar columna 'acronym' a la tabla de servidores para almacenar el acrónimo del servidor | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-27T14:42:56.883Z | 2026-06-01T12:54:49.327Z | 2 |  | 2
3177 | Task | Reunion reentrenamiento instalaciones Kamee | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-28T13:06:25.397Z | 2026-05-29T13:02:07.323Z | 2 |  | 2
3178 | Task | Pruebas funcionales servicios locales de grabaciones con Liveviews | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-28T13:21:44.603Z | 2026-06-03T21:57:10.637Z | 2 |  | 8
3179 | Task | Pruebas modulo detecciones, Imagen develop acura 118. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-28T13:22:09.143Z | 2026-05-29T15:19:18.797Z | 4 |  | 4
3180 | Task | Pruebas con Manuel escenario sitios con varios servidores | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-28T13:23:34.34Z | 2026-06-10T12:44:52.833Z | 2 |  | 4
3181 | Task | Reunion tutorial, script. para el equipo de instalación | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-28T13:29:17.783Z | 2026-05-28T13:40:13.36Z | 1 |  | 1
3182 | Task | Preinstalación de servidores | Active | Sandra Jimenez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-28T13:29:21.667Z
3183 | Task | Alta disponibilidad - contingencia entre servidores de un mismo sitio | Active | Sandra Jimenez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-28T13:30:37.87Z
3184 | Task | Implementar los tests unitarios del Core Api Azure | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-05-29T14:47:43.697Z | 2026-06-01T12:54:06.06Z |  |  | 8
3185 | Task | Levantamiento servidores de prueba, SLC1 y SLC2 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-01T12:23:39.433Z | 2026-06-01T13:47:11.677Z | 3 |  | 3
3186 | Task | Acompanamiento analisis websocket alertas. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-01T13:32:37.54Z | 2026-09-07T17:07:52.21Z | 2 |  | 1
3187 | Task | Actualización de diagramas de proceso de detección | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-01T13:51:13.47Z | 2026-06-10T13:39:50.487Z | 3 |  | 3
3188 | Task | Eliminar solicitud de activar microfono al usar liveviews en IOs | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-01T14:15:29.71Z | 2026-06-11T13:09:01.323Z | 1 |  | 2
3189 | Task | Cambio Web SIG Junio | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-01T14:18:26.827Z | 2026-10-06T13:36:53.57Z |  |  | 6
3190 | Task | Diagramas flujo detecciones | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-01T20:32:56.28Z | 2026-06-04T13:40:45.737Z | 2 |  | 2
3191 | Issue | [Improvement] - Kamee: Introduction to Product Tour / Guided Tour - Too m | Active | Sandra Jimenez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-06-02T19:53:50.307Z
3192 | Task | Revision imagen develop, cambios en tomados. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-03T12:42:41.933Z | 2026-06-03T13:17:31.377Z | 4 |  | 4
3193 | Task | Configurar variable de entorno para puerto de reutilización de conexiones RTSP en Go2RTC | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-03T13:37:49.353Z | 2026-06-10T13:40:10.11Z | 2 |  | 2
3194 | Task | Modificación de docker-compose para incluir servicio de Redis Cache en todos los servidores | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-03T13:38:35.77Z | 2026-06-24T13:07:57.373Z | 6
3195 | Task | Actualización Manual Kamee | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-03T13:44:49.393Z | 2026-06-04T14:12:31.287Z | 5 |  | 5
3196 | Task | Manual de Usuario Kamee | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T12:27:21.957Z | 2026-06-04T14:08:11.94Z | 6 |  | 6
3197 | Task | Actualizacion Manuales tecnicos WIKI. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T12:44:33.59Z | 2026-06-04T14:13:20.63Z | 1 |  | 1
3198 | Task | Actualizacion sites, modulo Go Host.internal | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T13:57:28.217Z | 2026-06-10T13:37:39.643Z | 4 |  | 9
3199 | Task | Instalación de primer sitio con 2 NVR | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:01:54.983Z | 2026-06-04T21:37:09.423Z | 4 |  | 4
3200 | Task | Integrar servicio de Active Shooter y mejorar WebSocket para alertas de movimiento en Flutter Windows | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:11:31.743Z | 2026-06-26T12:55:02.353Z | 13 |  | 3
3201 | Task | Integrar y Desplegar rebranding y nuevo look & feel para la aplicación Kamee (anteriormente Black & Blue) | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:17:44.103Z | 2026-06-16T12:26:13.7Z |  |  | 25
3202 | Task | Fix en el update de sitios y camaras Back | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:20:13.663Z | 2026-06-09T14:08:53.83Z | 2 |  | 4
3203 | Task | Endpoint de canales y Config.yamel por servidor | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:22:49.547Z | 2026-06-09T14:07:56.657Z | 3 |  | 5
3204 | Task | Planeación de actividades Layout Cliente | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:25:45.32Z | 2026-06-09T14:58:07.9Z | 2 |  | 2
3205 | Task | Implementar sistema de layouts personalizados por usuario en Core API (FastAPI) | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:30:32.55Z | 2026-06-16T12:30:23.233Z | 9 |  | 7
3206 | Task | Implementar interfaz de layouts personalizados por usuario en Flutter Web | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T14:33:04.747Z | 2026-06-12T20:40:44.72Z | 8 |  | 9
3207 | Task | Soporte Varios | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-04T21:38:49.933Z | 2026-06-04T21:38:54.883Z | 1 |  | 1
3208 | Task | Mejoras servicio de orquestacion | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-05T15:37:32.34Z | 2026-06-10T13:21:51.72Z | 3 |  | 7
3209 | Task | Soporte Instalacion 2 NVR | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T13:47:11.1Z | 2026-06-09T13:55:58.523Z | 3 |  | 3
3210 | Task | Revision sitios - errores varios | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:02:23.34Z | 2026-06-09T14:19:59.817Z | 1 |  | 1
3211 | Issue | [New requirement]: "IT" Role needs the ability to Delete Users. I hav | Active | Sandra Jimenez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 | SubmittedViaAPI | 2026-06-09T14:06:03.507Z
3212 | Task | Actualización REDIS en todos los sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:26:38.563Z | 2026-07-07T13:40:53.6Z | 2 |  | 6
3213 | Bug | Actualización de canales en proceso de sync | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:27:54.83Z | 2026-06-10T12:36:13.53Z | 1 | 0 | 2
3214 | Task | Pruebas de actualización de camaras y sitios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:33:35.1Z | 2026-06-09T14:33:38.697Z | 1 |  | 1
3215 | Task | Implementar dialogo de confirmación para Active shooter | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:49:59.25Z | 2026-06-11T13:30:23.88Z | 1 |  | 1
3216 | Task | Actualización de REDIS | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:55:15.75Z | 2026-07-08T16:39:23.52Z | 2 |  | 2
3217 | Task | Crear tabla - Layaout personalizables | Closed | Samir Millan | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:55:22.66Z | 2026-06-11T13:03:25.15Z | 3 |  | 3
3218 | Task | Revisión Coverage en toda las ramas | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:57:05.697Z | 2026-07-02T14:55:03.887Z | 2 |  | 4
3219 | Task | Escenarios NVRs múltiples - alta disponibilidad | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-09T14:57:49.11Z | 2026-07-08T13:18:25.153Z | 2 |  | 3
3220 | Task | Analisis del servicio de deteccion, borton volvo. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-10T12:13:33.94Z | 2026-06-10T13:34:13.327Z | 2 |  | 1
3221 | Task | Reunion, insidencias en borton volvo. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-10T12:17:40.577Z | 2026-06-10T13:32:41.993Z | 2 |  | 1
3222 | Task | Revision Borton Volvo | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-10T13:16:01.697Z | 2026-06-10T13:27:07.087Z | 1 |  | 1
3223 | Task | Reunion Juan Jacome | New | Unassigned | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-10T13:16:23.397Z
3224 | Task | Incorporación en crontab reinicio de proceso de detección sitios con 2 servidores | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-10T13:39:22.513Z | 2026-06-16T12:29:28.12Z | 1 |  | 3
3225 | Task | Recuperacion, solicitud video jonatan, 277. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T12:10:01.163Z | 2026-06-11T13:15:57.277Z | 1 |  | 1
3226 | Task | Revision footage - ML Joe Machens Collision Center | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T12:15:33.467Z | 2026-06-11T13:45:26.693Z | 1 |  | 1
3227 | Task | Crear backup de la DB de bnb | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T12:26:32.283Z | 2026-06-11T13:45:57.99Z | 1 |  | 1
3228 | Task | Reunion proceso Okta | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T12:30:09.623Z | 2026-06-11T13:45:44.053Z | 1 |  | 1
3229 | Task | Test Unitarios CoreAPi | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T13:17:12.83Z | 2026-09-07T17:12:18.207Z | 3 |  | 3
3230 | Task | Análisis requerimiento integración okta (gestión de usuarios) | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T13:20:36.633Z | 2026-06-11T13:20:42.123Z | 1 |  | 1
3231 | Task | Extracción de video manual sitios 277 sin front | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T13:21:15.887Z | 2026-06-11T13:21:29.51Z | 1 |  | 1
3232 | Task | Análisis perdida de grabación del 277 | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T13:41:52.717Z | 2026-06-24T16:17:00.07Z | 2 |  | 1
3233 | Task | Pruebas y ajustes de exportación de playback | Active | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T14:09:16.333Z |  | 4
3234 | Task | Soporte, para site joe, servicio de deteccion off. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T16:24:29.73Z | 2026-06-16T12:41:17.43Z | 3 |  | 3
3235 | Task | Reporte de bugs hallados en las pruebas de NVR multiples | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-11T18:31:14.78Z | 2026-07-02T14:05:50.667Z | 0.5 |  | 0.5
3236 | Task | Pruebas en la nueva interfaz Kamee | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-12T15:30:57.203Z | 2026-06-24T16:17:13.787Z | 4 |  | 4
3237 | Task | Mejora y despliegue de DB - Custom Layaout | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-12T20:41:47.73Z | 2026-06-12T20:41:53.107Z | 4 |  | 4
3238 | Task | Acompañamiento revision site 150 ML Joe Machens Gray Daniels | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-16T12:34:00.867Z | 2026-06-16T12:38:31.123Z | 1 |  | 1
3239 | Bug | Error en detencion de Canal - Sistema Redis | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-16T12:39:06.277Z | 2026-06-17T13:53:08.23Z | 3 | 0 | 3
3240 | Task | Despliegue de Front y Release del Back Layaouts Personalizables | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-17T12:54:11.39Z | 2026-06-17T13:53:00.347Z | 1 |  | 1
3241 | Task | Modificacion Imagen Pipline Bnb Client - Front | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-17T12:57:38.78Z | 2026-06-17T13:52:52.62Z | 2 |  | 2
3242 | Task | Despliegue a produccion Rebranding Kamee | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-17T13:23:40.147Z | 2026-10-06T13:39:01.15Z | 2 |  | 15
3244 | Task | Extension de sesión en el Front | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-17T20:19:52.1Z | 2026-06-17T20:22:00.77Z | 2 |  | 2
3245 | Task | Release de sesion backend | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-17T20:22:33.827Z | 2026-06-17T20:33:13.2Z | 1 |  | 1
3246 | Task | Revision requerimiento - reconnect automatico | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-18T13:39:03.78Z | 2026-06-18T13:40:34.977Z | 1 |  | 1
3247 | Task | Pruebas en cambios reportados por hector | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-18T18:19:20.44Z | 2026-06-24T16:17:28.987Z | 2 |  | 2
3248 | Task | Revision App y verificacion de seguridad | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-18T20:20:04.33Z | 2026-06-19T16:30:58.83Z | 6 |  | 6
3249 | Bug | Se corrige la forma de descargas - Multi NVR | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-19T16:27:16.613Z | 2026-06-22T16:32:26.13Z | 4 | 0 | 4
3250 | Task | Test Unitarios Detection | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-22T12:45:11.483Z | 2026-09-07T17:07:57.777Z
3251 | Task | Modificacion del Diseño del Correo | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-22T13:11:45.56Z | 2026-06-24T13:06:59.34Z | 7 |  | 7
3252 | Bug | Error en la remision de camaras a observaciones de un mismo sitio (External-Internal) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-22T13:12:10.63Z | 2026-06-22T18:29:39.887Z | 3 | 0 | 3
3253 | Task | Revision fallos de alertas en el slave, 266 II | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-22T13:18:38.623Z | 2026-09-07T17:08:07.293Z | 4 |  | 4
3254 | Task | Depuracion de errores de rutas en el nuevo Auth | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-22T16:32:50.123Z | 2026-06-22T18:28:44.323Z | 4 |  | 4
3255 | Task | pruebas de bugs reportados 20-06 a 22-06 | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-22T22:01:00.79Z | 2026-07-22T15:51:32.97Z | 6 |  | 6
3257 | Task | B1 - Migración Alembic: tabla okta_allowed_domain | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:38:39.31Z | 2026-09-07T17:05:39.337Z | 2 |  | 2
3258 | Task | B2 - Modelo SQLAlchemy + schema Pydantic | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:38:47.16Z | 2026-09-07T17:08:12.38Z | 2 |  | 2
3259 | Task | B3 - Servicio de normalización de dominio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:38:53.96Z | 2026-09-07T17:08:15.753Z | 2 |  | 2
3260 | Task | B4 - Endpoint público discovery | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:00.283Z | 2026-09-07T17:09:17.91Z | 3
3261 | Task | B5 - verify_okta_id_token() con cache JWKS | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:06.723Z | 2026-09-07T17:09:21.573Z | 6 |  | 6
3262 | Task | B6 - Migración Alembic: users.okta_sub | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:13.287Z | 2026-09-07T17:09:25.19Z | 1 |  | 1
3263 | Task | B7 - Servicio authenticate_okta_user() | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:19.347Z | 2026-09-07T17:09:28.5Z | 6 |  | 6
3264 | Task | B8 - Endpoint POST /users/auth/okta | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:25.107Z | 2026-09-07T17:10:08.23Z | 2 |  | 3
3265 | Task | B9 - CRUD admin de okta_allowed_domain | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:31.04Z | 2026-09-07T17:10:03.247Z | 1 |  | 1
3266 | Task | B10 - Config: OKTA_* y DEFAULT_CLIENT_ROLE_ID | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:36.95Z | 2026-09-07T17:09:57.283Z | 1
3267 | Task | B11 - Bloquear login password para usuarios okta | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:43.167Z | 2026-09-07T17:09:44.04Z | 1 |  | 1
3268 | Task | B12 - Tests integración Okta | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3256 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Backend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:39:48.867Z | 2026-09-07T17:10:15.073Z | 8 |  | 7
3270 | Task | F1 - Integrar librería OIDC/PKCE | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:45:58.273Z | 2026-06-30T13:46:06.82Z | 2 |  | 2
3271 | Task | F2 - Lógica de extracción de dominio del email | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:46:06.48Z | 2026-06-30T13:46:47.703Z | 1 |  | 1
3272 | Task | F3 - Datasource: checkSsoDomain(email) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T14:46:14.023Z | 2026-06-30T18:42:04.72Z | 2 |  | 2
3273 | Task | F4 - UI condicional: dominio OKTA | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:46:21.81Z | 2026-07-03T12:38:35.127Z | 4 |  | 2
3274 | Task | F5 - Iniciar flujo Auth Code + PKCE | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:46:29.617Z | 2026-07-03T12:38:24.56Z | 4 |  | 4
3275 | Task | F6 - Página /auth/callback | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:46:37.28Z | 2026-07-03T12:38:17.527Z | 6 |  | 4
3276 | Task | F7 - Datasource loginWithOkta | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:46:45.27Z | 2026-07-03T13:05:14.753Z | 1 |  | 1
3277 | Task | F8 - Conectar al BLoC/guardado de sesión | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:46:53.787Z | 2026-07-03T13:06:00.087Z | 2 |  | 2
3278 | Task | F9 - Manejo de errores UX | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:47:00.613Z | 2026-07-03T13:08:20.793Z | 3 |  | 3
3279 | Task | F10 - UI gestionar dominios OKTA (opcional admin) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:47:06.99Z | 2026-07-08T15:42:02.7Z | 4
3280 | Task | F11 - Tests widget/integración | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3269 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Frontend | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T14:47:15.347Z | 2026-08-31T13:52:19.5Z | 6
3282 | Task | X1 - Configurar App OKTA (OIDC SPA) | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3281 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Transversales | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-06-24T15:08:28.823Z | 2026-06-24T20:03:03.197Z | 2 |  | 2
3283 | Task | X2 - Gateway APIM: exponer endpoints SSO | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3281 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Transversales | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T15:08:59.947Z | 2026-08-31T13:52:39.623Z | 2
3284 | Task | X3 - Seed inicial: dominios Asbury | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3281 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Transversales | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T15:09:26.023Z | 2026-08-31T13:52:29.803Z | 1
3285 | Task | X4 - QA E2E login OKTA | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3281 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Transversales | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T15:09:49.433Z | 2026-07-08T15:32:24.243Z | 5 |  | 2
3286 | Task | X5 - Despliegue coordinado + runbook | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3281 | OKTA por descubrimiento de dominio (Home Realm Discovery) - Transversales | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-24T15:10:16.773Z | 2026-08-31T13:50:21.777Z | 1
3287 | Task | Soporte Cam Ptz -214 Ford Linconl Little Rock | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-25T12:33:27.16Z | 2026-06-26T12:51:10.863Z | 1 |  | 1
3288 | Task | Implementar Rediseño en la version de Windows | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-25T12:42:03.247Z | 2026-08-25T16:33:13.17Z | 10 |  | 4
3289 | Bug | Revision Bug de exceso de memoria | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-26T12:48:17.867Z | 2026-06-26T12:49:59.427Z | 6 | 0 | 6
3290 | Task | Revision desborde de memoria | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-30T12:56:03.017Z | 2026-06-30T13:33:15.39Z | 1 |  | 1
3291 | Task | Pruebas en error de consumo de RAM - develop | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-30T13:12:03.793Z | 2026-07-28T12:30:11.583Z | 6 |  | 10
3292 | Task | Realizar pruebas de fixes de disk manager e integraciones en imagen ACR temporal | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-06-30T14:19:45.943Z | 2026-07-28T13:59:00.63Z | 2 |  | 2
3293 | Task | Implementar monitoreo y auto-reparación de puertos UFW en System Monitor | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-01T15:14:38.883Z | 2026-07-28T13:58:38.927Z | 11 |  | 11
3294 | Task | Sincronizar campos location_type y channel name de kamee a SIGTools | Closed | Victor Rodriguez | Victor Rodriguez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-01T20:16:18.467Z | 2026-08-31T13:32:38.2Z |  |  | 4
3295 | Task | pruebas en version de windows | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-02T12:26:53.09Z | 2026-07-28T12:29:40.443Z | 3 |  | 3
3296 | Task | Integracion con usuario de pruebas OKTA | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-03T19:03:38.563Z | 2026-07-07T17:53:03.8Z | 9 |  | 3
3297 | Task | Revisar y validar endpoints de reinicio, actualización y construcción remota en BnB Local Core | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-06T13:59:08.74Z | 2026-07-07T17:52:55.873Z | 3 |  | 3
3298 | Task | Revisar sistema de monitoreo y automatización de apertura de puertos en Debian | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-06T14:00:05.69Z | 2026-07-15T20:41:13.08Z | 18 |  | 16
3299 | Task | Desplegar integración Okta SSO a producción en FRONT | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-06T14:00:59.943Z | 2026-07-07T17:52:21.28Z | 2 |  | 2
3300 | Task | Prueba de OKTA | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-06T15:49:02.61Z | 2026-07-08T12:06:52.107Z | 3 |  | 3
3301 | Bug | error al asignar de sitios en usuarios - OKTA | Closed | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-06T16:56:41.147Z | 2026-07-07T17:52:45.623Z | 2 | 0 | 2
3302 | Bug | Revision de IEC | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-07T13:38:22.377Z | 2026-07-07T17:52:30.937Z | 1 | 0 | 1
3303 | Task | Optimizar UI de LiveViews: Recortar títulos y ajustar overlays nativos HTML | Active | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-07T14:32:17.817Z |  | 8
3304 | Task | Mover botón de Instant Playback al menú contextual (clic derecho) en LiveViews | Closed | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-07T14:36:08.003Z | 2026-10-06T13:42:15.067Z | 3 |  | 2
3305 | Task | Capacitacion Claude | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-07T17:53:42.04Z | 2026-07-14T21:32:11.183Z | 5 |  | 4
3306 | Task | Test, OKTA. up develop | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-09T13:24:07.267Z | 2026-09-07T17:10:20.66Z | 6 |  | 6
3307 | Task | Revision site chevy, reporte detecciones | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-09T13:27:07.667Z | 2026-09-07T17:11:25.51Z | 6 |  | 6
3308 | Task | Desarrollo de plan de pruebas de seguridad de la aplicacion | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-09T20:12:19.483Z | 2026-08-31T13:38:04.94Z | 3 |  | 3
3309 | Task | ejecucion de pruebas de seguridad en kamee | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-14T14:17:42.157Z | 2026-09-03T18:48:17.793Z | 3 |  | 6
3310 | Task | Apoyo revision sites | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-14T16:52:52.313Z | 2026-07-14T21:32:20.17Z | 4 |  | 4
3311 | Task | Montaje y cambio de servidor FTP | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-14T16:54:31.947Z | 2026-07-14T18:25:18.13Z | 2 |  | 2
3312 | Task | Despliegue mejoras del system monitor a Repos | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-15T12:23:38.577Z | 2026-07-17T12:00:34.847Z | 2 |  | 2
3314 | Task | E9.1.1 - Modelo LprEvent y creacion de tabla lpr_events | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:43:01.027Z | 2026-07-24T13:19:56.9Z | 2 |  | 1
3315 | Task | E9.1.2 - Normalizador de payload Lumynis | Closed | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:43:21.553Z | 2026-07-24T13:20:07.007Z | 6 |  | 7
3316 | Task | E9.1.3 - Router /lpr con webhook, TollgateInfo y KeepAlive | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:43:43.7Z |  | 4
3317 | Task | E9.1.4 - Persistencia de imagen y mount estatico | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:44:06.57Z |  | 3
3318 | Task | E9.1.5 - Descartar eventos de prueba y deduplicar | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:44:29.383Z |  | 4
3319 | Task | E9.1.6 - Autenticacion del webhook | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:44:51.84Z |  | 6
3320 | Task | E9.2.1 - GET /lpr/events con filtros y paginacion | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:45:12.987Z |  | 8
3321 | Task | E9.2.2 - GET /lpr/events/{id} con URL de imagen | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:45:29.917Z |  | 4
3322 | Task | E9.2.3 - Broadcast de placa detectada por WebSocket | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:45:48.583Z |  | 4
3323 | Task | E9.2.4 - Playback instantaneo por evento LPR | New | Paul Realpe | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:46:08.96Z |  | 8
3324 | Task | E9.3.1 - Entidad, datasource y repositorio LPR | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:46:27.963Z | 2026-07-28T15:10:49.483Z | 8 |  | 6
3325 | Task | E9.3.2 - BLoC de listado con filtros | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:46:46.84Z | 2026-09-07T17:11:32.847Z | 8 |  | 6
3326 | Task | E9.3.3 - Vista de listado de placas por sitio | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:47:07.673Z | 2026-09-07T17:11:52.127Z | 6 |  | 8
3327 | Task | E9.3.4 - Vista de detalle de la lectura | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:47:28.147Z | 2026-09-07T17:11:48.247Z | 6 |  | 6
3328 | Task | E9.3.5 - Clic en lectura abre instant playback | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:47:49.03Z | 2026-09-07T17:11:37.947Z | 5 |  | 6
3329 | Task | E9.3.6 - Ruta, navegacion y guard de permiso | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:48:14.033Z | 2026-09-08T12:51:44.62Z | 4 |  | 6
3330 | Task | E9.4.1 - Configuracion de LPR por sitio | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:48:34.117Z |  | 6
3331 | Task | E9.4.2 - Retencion y purga de imagenes de captura | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:48:56.407Z |  | 6
3332 | Task | E9.4.3 - Feature flag lpr por plan | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:49:22.05Z |  | 4
3333 | Task | E9.4.4 - Documentar configuracion de la camara Lumynis | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:49:44.753Z |  | 4
3334 | Task | E9.5.1 - Pruebas del parser contra firmwares reales | New | Yonier Angulo | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:49:59.09Z |  | 8 | 5 | 3
3335 | Task | E9.5.2 - Pruebas de seguridad y borde del webhook | New | Yonier Angulo | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:50:27.33Z |  | 6
3336 | Task | E9.5.3 - E2E: deteccion, listado, clic y playback | New | Yonier Angulo | Paul Realpe | 3313 | Reconocimiento de placas y registro usando Lumynis LPR | Black and Blue\Sprint 61 | New task | 2026-07-15T12:50:58.24Z |  | 8
3337 | Task | Despliegue bnb-local-tools | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-15T20:39:04.5Z | 2026-07-15T20:40:10.19Z | 1 |  | 1
3338 | Task | Corregir pérdida de áreas de analíticos (zonas de detección) durante la sincronización de cámaras desde SIG Tools | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-16T13:29:12.717Z | 2026-07-28T13:58:24.893Z | 5 |  | 5
3339 | Task | Modificacion Script Initial_Setup | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-17T12:12:46.55Z | 2026-07-17T14:11:14.44Z | 1 |  | 1
3340 | Task | Se agregan las Specs al repo de Bnb_local_tools | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-17T12:14:41.61Z | 2026-07-17T14:11:03.947Z | 1 |  | 1
3341 | Task | Se agregan las Specs al repo de Bnb_desktop | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-17T13:14:29.7Z | 2026-07-17T14:10:56.757Z | 1 |  | 1
3342 | Bug | Sistema de monitoreo y envio de alertas | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-17T13:15:56.613Z | 2026-07-17T14:10:47.91Z | 2 | 0 | 2
3343 | Task | Revision de sitios marcados en rojo | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-17T13:20:14.923Z | 2026-07-17T14:10:39.573Z | 1 |  | 1
3344 | Task | Evitar notificaciones masivas al WebSocket durante la limpieza del cache de objetos estáticos | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-21T21:01:02.763Z | 2026-09-07T17:11:21.707Z | 6 |  | 6
3345 | Task | Despliegue revision de puertos en los sites | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-21T21:11:43.133Z | 2026-07-27T16:53:14.627Z | 4 |  | 4
3346 | Task | Capacitacion Claude | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-21T21:13:50.88Z | 2026-08-11T13:53:17.6Z | 4 |  | 3
3347 | Task | Troubleshooting - Notificaciones de revision | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-22T13:08:07.417Z | 2026-08-20T13:43:48.573Z
3348 | Task | Revisión, triaje y análisis técnico de solicitudes del módulo de Soporte en Kamee | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-22T14:51:29.293Z | 2026-08-31T13:20:23.523Z | 4 |  | 4
3349 | Task | Implementar endpoint en Local Core API para captura y descarga de snapshots de cámaras por IT | Closed | Samir Millan | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-23T14:11:22.143Z | 2026-09-07T17:11:29.447Z | 6
3350 | Task | Corregir bug de trazado de áreas: Migrar de coordenadas absolutas a relativas para soportar redimensionamiento de ventana | Active | Paul Realpe | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-23T14:14:27.71Z |  | 7.5
3351 | Task | Ocultar usuarios inactivos para usuario cliente | Active | Manuel Betancourt | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-23T16:34:22.19Z |  | 2 | 2 | 0
3352 | Task | pruebas, endpoint RTSP snapshot | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-23T16:43:49.81Z | 2026-07-23T16:43:56.063Z | 6 |  | 6
3353 | Task | Revision visualizacion del site de 3 NVRS | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-23T20:03:45.413Z | 2026-07-27T16:49:29.45Z | 9 |  | 9
3354 | Task | QA: Validar persistencia, coordenadas relativas y comportamiento responsivo de polígonos en el módulo de Analíticos (Alpha) | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-24T13:08:18.67Z | 2026-08-14T14:02:51.62Z | 3 |  | 3
3355 | Task | QA: Pruebas de estrés y validación de optimizaciones en el módulo LiveViews (Enfoque crítico en sitio de +240 canales) | Closed | Yonier Angulo | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-24T13:11:40.073Z | 2026-08-31T13:20:36.76Z | 4 |  | 4
3356 | Task | Despliegue a alpha y Produccion (West) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-24T13:33:18.793Z | 2026-07-27T16:52:22.25Z | 2 |  | 2
3357 | Task | Revision sites - Despliegue a alpha | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-27T16:56:01.697Z | 2026-07-27T19:11:54.85Z | 2 |  | 2
3358 | Task | Auditoría y optimización del impacto en memoria y CPU causado por Timers en Flutter | Active | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-27T19:23:23.45Z |  | 8
3359 | Task | Corregir y optimizar el renderizado, ciclo de vida y eventos de elementos HTML nativos (DOM) en Flutter Web | Active | Abdiel Arias | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-27T19:24:48.467Z |  | 8
3360 | Task | Revision de discos a traves de smart tools - Grafana | New | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-27T19:25:15.163Z
3361 | Task | Scripts Medicion Internet Schumaher | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-27T19:25:35.31Z | 2026-08-11T13:53:32.123Z | 5 |  | 3
3362 | Task | Revision de errores del lado de la maquina (Grafana) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-27T19:27:40.047Z | 2026-08-25T15:58:15.42Z
3363 | Task | Análisis y Plan de Implementación de Row Level Security (RLS) en PostgreSQL para Multi-Tenancy (Modelo SaaS Kamee) | Active | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-07-29T03:56:50.443Z |  | 15
3364 | Task | Bug — la cámara deja de grabar tras un periodo largo de conexión | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-04T13:38:05.727Z | 2026-09-22T12:38:13.44Z | 6 |  | 6
3366 | Task | E0.1.1 - Levantar entorno aislado con tabla clon + RLS policy | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:03:19.2Z | 2026-09-02T16:21:05.993Z | 8 |  | 6
3367 | Task | E0.1.2 - Validar SET app.current_tenant por request en FastAPI/SQLAlchemy | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:03:48.773Z | 2026-09-03T16:27:23.853Z | 8 |  | 6
3368 | Task | E0.1.3 - Documentar hallazgos y decisión go/no-go | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:04:20.27Z | 2026-09-03T16:07:42.873Z | 4 |  | 1
3369 | Task | E0.1.4 - Validar RLS bajo Azure PostgreSQL Flexible Server | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:04:55.733Z | 2026-09-02T16:23:16.817Z | 4 |  | 4
3370 | Task | E0.2.1 - Auditar usuarios con customer_group_id NULL en prod | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:05:37.55Z | 2026-09-07T12:26:10.517Z | 4 |  | 4
3371 | Task | E0.2.2 - Definir y documentar estrategia de resolución OKTA NULL | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:06:21.52Z | 2026-09-07T12:25:58.933Z | 4 |  | 5
3372 | Task | E0.2.3 - Mitigación temporal para usuarios OKTA con customer_group_id NULL | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:07:06.61Z | 2026-09-07T12:25:44.65Z | 8 |  | 5
3373 | Task | E0.3.1 - Auditar schema completo core-api sin tenant_id | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:07:45.883Z | 2026-09-08T12:50:45.82Z | 4 |  | 5
3374 | Task | E0.3.2 - Documento de plan de denormalización | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-05T11:08:13.42Z |  | 4
3375 | Task | E0.3.3 - Introducir Alembic en core-api + migración baseline | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:08:54.88Z | 2026-09-17T13:36:16.19Z | 8 |  | 9
3376 | Task | E0.4.1 - Modificar create_jwt_token para incluir claim tenant | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-05T11:09:36.07Z |  | 3
3377 | Task | E0.4.2 - Actualizar lógica de refresh token para propagar claim tenant | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:10:17.5Z | 2026-09-30T13:43:58.613Z | 3 |  | 3
3378 | Task | E0.4.3 - Pruebas de compatibilidad con tokens viejos | Active | Yonier Angulo | Paul Realpe | 3365 | Epica 00 Spike técnico RLS en PostgreSQL, Resolver conflicto OKTA, Agregar el tenant al JWT | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-05T11:10:49.393Z |  | 3
3380 | Task | Revision intermaper, Conexiones y rootmap switches arquitecura. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-10T11:50:37.25Z | 2026-09-07T17:11:55.667Z | 6 |  | 6
3381 | Task | E1.1.1 - Crear migración subscription_plans | Active | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T14:58:28.117Z |  | 4 | 3 | 1
3382 | Task | E1.1.2 - Crear migración tenant_subscriptions | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:01:29.967Z |  | 4
3383 | Task | E1.1.3 - Crear migración server_licenses | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:03:02.223Z |  | 4
3384 | Task | E1.1.4 - Crear migración usage_metrics | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:03:46.61Z |  | 4
3385 | Task | E1.1.5 - Agregar relaciones de tenant en los modelos ORM | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:06:23.913Z |  | 2
3386 | Task | E1.1.6 - Crear migración tenants + ALTER customer_groups ADD tenant_id | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:08:06.753Z | 2026-10-02T12:23:07.77Z | 6 |  | 3
3387 | Task | E1.1.7 - Backfill de tenant_id en customer_groups existentes | Closed | Samir Millan | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:09:28.093Z | 2026-10-02T12:23:00.733Z | 6 |  | 3
3388 | Task | E1.1.8 - Denormalizar tenant_id en las tablas del rollout de RLS | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:12:54.04Z |  | 10
3389 | Task | E1.1.9 - Migración users.tenant_id (nullable) + rol TENANT_ADMIN | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-10T15:14:30.907Z |  | 4
3390 | Task | E1.2.1 - Policy RLS en cameras + middleware set_tenant_context | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:17:58.263Z |  | 10
3391 | Task | E1.2.2 - Monitorear y validar RLS en cameras sin regresiones | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:21:33.36Z |  | 4
3392 | Task | E1.2.3 - Expandir RLS a sites | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:25:12.17Z |  | 4
3393 | Task | E1.2.4 - Expandir RLS a users y camera_events | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:26:04.073Z |  | 8
3394 | Task | E1.2.5 - Rol de aplicación sin BYPASSRLS + FORCE ROW LEVEL SECURITY | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:27:33.67Z |  | 6
3395 | Task | E1.3.1 - Implementar tenant_filter.py | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:28:16.48Z |  | 6
3396 | Task | E1.3.2 - Auditar y aplicar filtro en TODOS los GET existentes | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:28:54.733Z |  | 12
3397 | Task | E1.3.3 - Test de aislamiento cross-tenant automatizado | New | Yonier Angulo | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:29:41.817Z |  | 8
3398 | Task | E1.3.4 - Implementar can_access_customer_group() | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:32:43.69Z |  | 6
3399 | Task | E1.3.5 - Migrar checks de rol legado a alcance por tenant | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:33:24.99Z |  | 8
3400 | Task | E1.4.1 - Implementar license_guard.py (límite cámaras) | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:33:53.25Z |  | 6
3401 | Task | E1.4.2 - Extender license_guard a límite de sedes y usuarios | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:36:21.99Z |  | 6
3402 | Task | E1.4.3 - Aplicar license_guard en POST /cameras, /sites, /users | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:36:45.76Z |  | 4
3403 | Task | E1.4.4 - Límite de servidores locales en POST /licenses/activate | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:37:29.947Z |  | 4
3404 | Task | E1.5.1 - Implementar feature_flags.py + decorator require_feature | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:39:14.957Z |  | 4
3405 | Task | E1.5.2 - Aplicar decorator require_feature en endpoints YOLO/PTZ/reportes | New | Victor Rodriguez | Paul Realpe | 3379 | Epica 01 Multitenancy Core — modelo de Tenant, RLS de dos niveles y aislamiento por cliente final | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-10T15:40:39.367Z |  | 6
3406 | Task | Cancel Export, Revision. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-13T13:21:00.13Z | 2026-09-07T17:11:59.72Z | 5 |  | 5
3407 | Task | Prueba funcionalidad nuevo rol sin permisos de playbacks | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-19T20:14:30.777Z | 2026-08-31T13:17:51.46Z | 2 |  | 2
3408 | Task | Revision site 360 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-20T12:10:24.663Z | 2026-09-07T17:12:09.793Z | 5 |  | 5
3409 | Task | Revision de arquitectura de multiples NVRS | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-20T13:26:37.02Z | 2026-08-25T16:01:37.22Z | 6 |  | 6
3410 | Task | Duplicacion de layaouts custom (Jose Velazques y Walter S.) | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-20T13:36:05.647Z | 2026-08-25T15:33:27.08Z | 3 |  | 3
3411 | Task | Elaboracion de Requerimiento - Permisos / Users | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-20T13:42:01.65Z | 2026-08-25T15:56:55.39Z | 15 |  | 15
3412 | Task | Implementacion de Multiples Vistas de Metrics en Varios NVRS | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-20T13:42:42.813Z | 2026-08-25T15:49:50.937Z | 6 |  | 6
3413 | Task | Reporte de Medicion de Internet Schumaher y Central | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-20T13:44:53.26Z | 2026-08-25T15:43:40.53Z | 8 |  | 8
3414 | Task | Despliegue a Producion Ajuste Instant Playback - Rol | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-25T15:57:24.75Z | 2026-09-01T14:37:41.927Z | 2 |  | 2
3415 | Task | Revision de Servidores | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 61 |  | 2026-08-25T16:16:41.543Z | 2026-08-27T18:45:58.807Z | 4 |  | 4
3416 | Task | Reunion Juan Jacome - 1 PM | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-25T16:31:34.88Z | 2026-08-25T16:32:51.46Z | 1 |  | 1
3417 | Task | Ajuste fluidez del video en Liveviews - Windows | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-26T11:48:02.08Z | 2026-08-27T18:45:52.243Z | 4 |  | 4
3418 | Task | Reporte Caso - 216 Disco Sda | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-26T11:57:02.13Z | 2026-08-27T18:46:10.75Z | 2 |  | 2
3419 | Task | Reunion Juan Jacome - Requerimiento layaout | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-26T12:01:41.407Z | 2026-08-27T18:47:48.787Z | 2 |  | 2
3420 | Task | Pruebas a funciones de seleccion de grupos de camaras, timeline y eventos | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-26T18:41:49.463Z | 2026-08-31T13:57:10.107Z | 2 |  | 2
3421 | Task | Ajuste de controles PTZ - Windows y Resize | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-27T17:01:02.387Z | 2026-08-27T18:48:07.043Z | 3 |  | 3
3422 | Task | Reunion errores 12 sites y Caida de Kamee | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-27T17:01:53.137Z | 2026-08-27T18:48:28.913Z | 2 |  | 2
3423 | Task | Revision de Kubernetes | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-27T17:04:46.94Z | 2026-08-27T18:48:14.51Z | 1 |  | 1
3424 | Task | Ajuste en exportacion de playbacks - Windows. | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-27T17:07:08.427Z | 2026-08-31T13:29:36.367Z | 2 |  | 2
3425 | Task | Reunion cambios PRS - Azure | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-27T17:08:05.453Z | 2026-08-31T13:29:28.073Z | 1 |  | 1
3426 | Task | Implementacion del boton de guardado para layaouts por sites | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-27T18:51:48.423Z | 2026-09-02T12:17:41.12Z | 2 |  | 2
3427 | Task | Actualizacion Repo - Bnb Desktop | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-28T12:25:22.01Z | 2026-08-31T13:16:36.84Z | 2 |  | 2
3428 | Task | Reunion revision de logs - para implementacion de alerta en grabaciones | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-28T12:27:57.68Z | 2026-08-31T13:16:25.703Z
3429 | Bug | Saturacion de conexiones a la DB | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-28T17:20:58.14Z | 2026-08-31T13:13:45.643Z | 3 | 0 | 3
3430 | Task | Despliegue pipline nuevo - Core Api | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:05:14.433Z | 2026-08-31T13:14:13.417Z | 1.5 |  | 1.5
3431 | Task | Implementacion de Script - Recuperacion Heartbeast 291 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:10:31.103Z | 2026-08-31T13:15:26.703Z | 1.5 |  | 1.5
3432 | Task | Revisión de falla de la base de datos sitio 266 | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:17:04.303Z | 2026-08-31T13:49:15.82Z | 1 |  | 1
3433 | Task | Playbacks Timeline Refactor | Closed | Abdiel Arias | Abdiel Arias |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-31T13:29:14.227Z | 2026-08-31T14:06:06.333Z | 6
3434 | Task | Despliegue - Core Api Release | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:30:21.8Z | 2026-09-01T14:33:14.877Z | 2 |  | 2
3435 | Task | Despliegue de Front - Missing Segments | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:32:43.91Z | 2026-08-31T15:00:15.887Z | 1 |  | 1
3436 | Task | Implementación y pruebas de heartbeats en servicio de recording | Closed | Victor Rodriguez | Victor Rodriguez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-31T13:33:22.77Z | 2026-09-08T12:54:35.99Z | 4 |  | 6
3437 | Task | Implementación de cambios sugeridos por Claude al servicio de records | Closed | Victor Rodriguez | Victor Rodriguez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-31T13:34:19.82Z | 2026-09-08T12:53:12.437Z | 2 |  | 2
3438 | Task | Pruebas Heartbest/recording | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-31T13:34:59.593Z | 2026-08-31T13:56:27.567Z | 2 |  | 1.5
3439 | Task | Correcion requerimientos - Windows | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:35:35.893Z | 2026-09-01T14:36:52.35Z | 3 |  | 3
3440 | Task | Implementación de cambios sugeridos por Claude al servicio de records + logs | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:54:01.72Z | 2026-09-04T12:08:32.64Z | 6 |  | 4
3441 | Task | Pruebas de sitios de Master Slave 266 y 271 | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-08-31T13:57:55.587Z | 2026-09-01T15:42:49.263Z | 3 |  | 2
3442 | Task | Revisión de Borton | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T13:58:29.463Z | 2026-09-03T15:46:35.22Z | 3 |  | 3
3443 | Task | playbacks 375 ML Honda of Jefferson city | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T14:00:08.94Z | 2026-09-10T13:42:37.923Z | 2 |  | 3
3444 | Task | Pruebas de Missing Segments 271, 266 y 162 | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T14:00:58.41Z | 2026-09-02T13:11:22.783Z | 2 |  | 2
3445 | Task | Actualización Documento de Pixeles | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T14:27:01.527Z | 2026-09-03T15:09:27.603Z | 16 |  | 16
3448 | Task | E0.1.1 - Crear modelo AlertLayout | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:33:59.687Z |  | 2
3449 | Task | E0.1.2 - Crear tabla alert_layout_shared_users | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:36:28.32Z |  | 1
3450 | Task | E0.1.3 - Esquemas Pydantic alert_layout | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:37:21.09Z |  | 1
3451 | Task | E0.1.4 - Test del modelo y esquemas | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:38:59.96Z |  | 1
3452 | Task | E0.2.1 - Router alert_layout CRUD | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:40:37.777Z |  | 4
3453 | Task | E0.2.2 - Servicio alert_layout | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:41:19.233Z |  | 4
3454 | Task | E0.2.3 - Registrar router en main.py | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:41:48.907Z |  | 1
3455 | Task | E0.2.4 - Tests de integracion CRUD | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:43:15.833Z |  | 1.5
3456 | Task | E0.3.1 - Servicio resolve_layout_for_user | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:44:04.753Z |  | 3
3457 | Task | E0.3.2 - Endpoint POST /alert_layouts/{id}/resolve | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:45:54.897Z |  | 1
3458 | Task | E0.3.3 - Test de fuga de permisos | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:46:35.27Z |  | 2
3459 | Task | E0.3.4 - Test de resolucion dinamica en vivo | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:50:40.237Z |  | 1
3460 | Task | E0.4.1 - Logging estructurado en alert_layout | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:53:10.363Z |  | 2
3461 | Task | E0.4.2 - Checklist de no-impacto en YOLO | Removed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3446 | Épica 0 — Layouts de Alertas Compartidos: Backend (`core-api`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:54:48.483Z | 2026-09-03T16:35:45.643Z | 2
3462 | Task | E1.1.1 - Entidades AlertLayout | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:55:25.22Z | 2026-09-03T17:02:46.013Z | 1 |  | 1
3463 | Task | E1.1.2 - Interfaces de dominio | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:56:35.567Z | 2026-09-03T17:03:43.613Z | 1 |  | 1
3464 | Task | E1.1.3 - AlertLayoutDatasourceImpl | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:57:10.633Z | 2026-09-03T17:06:13.247Z | 2 |  | 2
3465 | Task | E1.1.4 - AlertLayoutRepositoryImpl | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:57:47.493Z | 2026-09-03T17:04:17.703Z | 1 |  | 1
3466 | Task | E1.1.5 - Registro en get_it | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T16:58:54.8Z | 2026-09-03T17:04:38.567Z | 0.5 |  | 0.5
3467 | Task | E1.2.1 - AlertLayoutState/Event con Freezed | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:00:38.253Z | 2026-09-03T17:04:57.083Z | 0.5 |  | 0.5
3468 | Task | E1.2.2 - AlertLayoutBloc | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:03:36.753Z | 2026-09-03T17:05:18.82Z | 1 |  | 1
3469 | Task | E1.2.3 - Tests del bloc | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:05:11.043Z | 2026-09-03T17:05:36.987Z | 1 |  | 1
3470 | Task | E1.3.1 - Activacion de Layout en LiveBloc | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:05:37.93Z | 2026-09-03T17:07:11.643Z | 1 |  | 1
3471 | Task | E1.3.2 - Reemplazo (no acumulacion) de sitios monitoreados | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:08:56.203Z | 2026-09-08T12:58:37.357Z | 2 |  | 2
3472 | Task | E1.3.3 - Test de independencia de sesion | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:10:34.95Z | 2026-09-25T12:30:52.41Z | 3 |  | 0
3473 | Task | E1.4.1 - Seccion Layouts Compartidos en el menu | Active | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:12:41.167Z |  | 4 | 2 | 2
3474 | Task | E1.4.2 - Formulario de creacion/edicion | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:14:10.863Z | 2026-09-04T12:27:25.327Z | 0.5 |  | 0.5
3475 | Task | E1.4.3 - Selector multi-grupo/sitio/camara | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:19:58.69Z | 2026-09-25T12:31:14.667Z | 3 |  | 1
3476 | Task | E1.4.4 - Tests de widget | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:20:39.98Z | 2026-09-25T12:31:09.28Z | 2 |  | 0
3477 | Task | E1.5.1 - Test E2E flujo multiusuario | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:28:27.447Z | 2026-09-25T12:31:23.08Z | 3 |  | 1
3478 | Task | E1.5.2 - Test E2E de fuga de permisos y resolucion dinamica | Closed | Manuel Betancourt | Paul Realpe | 3447 | Épica 1 — Layouts de Alertas Compartidos: Frontend (`bnb-client`) | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-08-31T17:30:39.603Z | 2026-09-25T12:29:37.42Z | 2 |  | 1
3480 | Task | E0.1.1 - Extender AreasCache con sensitivity + id por área | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:50:45.92Z |  | 4
3481 | Task | E0.1.2 - Fijar y documentar convención de unidades de sensitivity | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:51:32.133Z |  | 2
3482 | Task | E0.1.3 - Test: invalidación de caché de máscaras con áreas pixel_change | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:52:20.89Z |  | 3
3483 | Task | E0.1.4 - Test: canales sin pixel_change no cambian de comportamiento | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:52:50.5Z |  | 2
3484 | Task | E0.2.1 - Implementar cálculo de diff (resize + grayscale + absdiff) | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:53:24.143Z |  | 6
3485 | Task | E0.2.2 - Implementar _prev_frame por instancia, antes del gate de MIN_FRAME_INTERVAL | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:55:49.353Z |  | 3
3486 | Task | E0.2.3 - Evaluación independiente por área usando máscara + sensitivity | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:56:26.117Z |  | 6
3487 | Task | E0.2.4 - Test: CA-01, CA-02, CA-05, CA-06, CA-08 | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:57:04.267Z |  | 4
3488 | Task | E0.2.5 - Test: CA-04 (múltiples áreas, alertas independientes) | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:58:27.137Z |  | 3
3489 | Task | E0.3.1 - Construir y enviar el payload de alerta pixel_change | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T18:59:14.507Z |  | 3
3490 | Task | E0.3.2 - Definir e implementar cooldown/debounce para pixel_change | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T19:00:01.177Z |  | 4
3491 | Task | E0.3.3 - Test: alerta inmediata + estructura de BNBULTRA intacta | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T19:01:19.217Z |  | 3
3492 | Task | E0.4.1 - Cambiar default de MIN_FRAME_INTERVAL a 0.5s + medir impacto | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T19:02:03.867Z |  | 3
3493 | Task | E0.4.2 - Investigar y documentar el ajuste de FPS de go2rtc | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T19:04:21.183Z |  | 2
3494 | Task | E0.4.3 - Test de no regresión en canales sin pixel_change | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T19:06:04.283Z |  | 3
3495 | Task | E0.5.1 - Benchmark de latencia por frame | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T19:06:36.283Z |  | 4
3496 | Task | E0.5.2 - Prueba de memoria sostenida (80 cámaras, 1 hora) | New | Samir Millan | Paul Realpe | 3479 | Épica 0 — Áreas por Cambio de Píxeles (`bnb-local-detection`) | Black and Blue\Sprint 71 | New task | 2026-08-31T19:10:26.077Z |  | 4
3497 | Task | Creacion de tabla - Sites_layaouts | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-09-01T14:28:32.483Z | 2026-09-02T12:17:59.903Z | 2 |  | 2
3498 | Task | Creacion Endpoints - tabla sites_layaouts | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-09-01T14:33:04.74Z | 2026-09-02T12:17:51.353Z | 1 |  | 1
3499 | Task | Unificar el boton de Save y Send Password - Creacion de Usuario | Removed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-09-01T14:39:43.01Z
3500 | Task | Boton de Welcome Email - Usuarios | Removed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-09-01T14:40:03.12Z | 2026-10-06T12:59:31.417Z
3502 | Task | Revision Schumaher North | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-09-02T12:19:21.717Z | 2026-09-02T12:22:57.28Z | 0.5 |  | 0.5
3503 | Task | Revison de Schumacher NPB 160 | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T12:29:22.47Z | 2026-09-02T14:01:00.41Z | 2 |  | 3
3504 | Task | Versión Windows Zoom Playbacks | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T12:29:25.95Z | 2026-09-07T11:54:44.87Z | 1 |  | 1
3505 | Task | Desplegar versión windows a Microsoft | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T12:30:22.38Z | 2026-10-06T18:49:38.097Z | 3 |  | 3
3506 | Bug | Versión Windows - Falla de exportación 1ra vez | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T12:31:40.38Z | 2026-09-08T12:57:16.767Z | 1 | 0 | 1
3507 | Task | Unificar botón de guardado y envió de contraseña de usuario | Removed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T12:36:05.34Z |  | 2
3508 | Task | Botón para reenvió de correo de Bienvenida | Removed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T12:37:02.547Z |  | 1 | 0 | 0
3509 | Task | Revisión Borton | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 70 |  | 2026-09-02T12:44:53.02Z | 2026-09-08T12:53:59.357Z | 3 |  | 3
3510 | Task | Actualización inventario de excel | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T13:12:11.673Z | 2026-09-07T12:38:48.03Z | 1 |  | 1
3511 | Task | Validación actualizaciones vs auditoria | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T13:14:58.607Z | 2026-09-07T12:32:55.77Z | 0.5 |  | 1
3512 | Task | Pruebas de descarga de video en Borton y Id 160 North Palm Beach | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T13:19:18.787Z | 2026-09-03T15:30:45.663Z | 1 |  | 1.5
3513 | Task | ID 363 Chevy actualización con código de Borton | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T13:21:27.787Z | 2026-09-03T15:33:32.76Z | 0.5 |  | 1
3514 | Bug | Mal funcionamiento del reproductor al salto continuo fuera del buffer | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T16:12:50.457Z | 2026-10-01T13:05:36.49Z | 8 | 0 | 15
3515 | Bug | Módulo de Descarga / Exportación MP4 (Playback) | Closed | Abdiel Arias | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-02T19:09:49.55Z | 2026-10-06T13:27:59.48Z | 3 |  | 2
3516 | Task | Revision site 277 JOE MACHENS COLLISION | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T13:20:44.93Z | 2026-09-03T15:10:11.43Z | 3 |  | 3
3518 | Task | Elaboración de Videos actualización para socialización de Kamee | Active | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T15:48:58.61Z |  | 6 | 3 | 4
3519 | Bug | Cancel" / "Cancel all" no notifica al backend | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T16:01:17.497Z | 2026-10-02T13:00:17.673Z | 2 | 0 | 4
3520 | Bug | Tercera cámara seleccionada no se exporta y no se informa al usuario | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T16:06:41.273Z | 2026-10-01T13:06:50.47Z | 2 | 0 | 2
3521 | Bug | Permitir recorte o descarga post cancelación | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T16:07:57.32Z | 2026-10-06T13:33:53.633Z | 2 | 0 | 3
3522 | Task | Documento de requerimiento update de modulo de splits | Active | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T16:09:41.79Z |  | 2
3523 | Task | Plan de mejora con Claude para DiskManager | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T16:12:13.52Z | 2026-09-04T12:08:40.933Z | 2 |  | 2
3524 | Task | Actualización de sitios | Active | Paul Realpe | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-03T16:23:49.157Z |  | 0.5
3525 | Task | Revisión de desempeño Shumacher West | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-04T12:23:34.447Z | 2026-09-07T12:31:24.017Z | 1 |  | 1
3526 | Task | Despliegue de Heartbeat - Todos los Sitios | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-07T12:09:00.89Z | 2026-09-07T12:19:09.063Z | 3 |  | 3
3527 | Bug | Activacion de alertas por layaout y multiples | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-07T12:16:50.753Z | 2026-09-08T12:59:15.037Z | 3 | 0 | 2
3528 | Task | Revision, 353 - Ml Subaru Of Columbia | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-07T12:21:51.677Z | 2026-09-07T12:23:26.47Z | 4 |  | 4
3529 | Task | Actualización Master Slave con Imagen | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-07T12:24:32.44Z | 2026-09-07T12:25:07.007Z | 2 |  | 2
3530 | Task | Actualizacion Imagen Local Core - 266 y 271 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-07T12:26:05.957Z | 2026-09-07T12:28:05.487Z | 1 |  | 1
3531 | Task | Automatización de inventario de sitios equipo Desarrollo | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-07T12:39:16.217Z | 2026-09-28T13:19:59.193Z | 8 |  | 12
3532 | Task | Revision y apoyo, Site 357 "Mal funcionamiento del modulo de Playbacks" | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-07T14:14:23.23Z | 2026-09-08T12:50:05.89Z | 2 |  | 2
3533 | Task | Revision del 371 - Recursos y correo | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T12:46:21.8Z | 2026-09-08T12:56:52.917Z | 2 |  | 2
3534 | Task | Auditoría y optimización del Disk Manager: Revisión de logs, corrección de errores y mejora de estabilidad en grabaciones | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T12:50:33.357Z | 2026-09-22T12:48:37.297Z | 8 |  | 8
3535 | Task | Pruebas Modulo de Alertas Windows | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T12:51:45.873Z | 2026-09-24T12:35:54.55Z | 6 |  | 6
3536 | Task | Optimizar Disk Manager: Separar operaciones de escritura y borrado en discos distintos para evitar saturación de I/O | Closed | Victor Rodriguez | Paul Realpe |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T12:54:14.597Z | 2026-09-30T12:31:01.307Z | 10 |  | 30
3537 | Task | Revisión 151 por reporte de falla de playbacks | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T13:17:35.73Z | 2026-09-08T13:17:44.233Z | 2 |  | 2
3538 | Task | Revisión playbacks 375 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T13:18:30.693Z | 2026-09-09T12:14:26.73Z | 3 |  | 5
3539 | Task | Revisión 151 por reporte de falla | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T13:28:32.243Z | 2026-09-08T13:29:12.143Z | 1 |  | 1
3540 | Task | Actualizacion del 319 - Asbury Arapao | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T13:28:35.03Z | 2026-09-08T13:28:54.053Z | 1 |  | 1
3541 | Task | Revisión Borton | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T13:29:35.98Z | 2026-09-10T13:46:52.81Z | 2 |  | 5
3542 | Task | Revisión de grabaciones en otros sitios | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T13:42:57.937Z | 2026-09-10T13:42:00.3Z | 2 |  | 2
3543 | Task | Desactivar heartbeat - Toyota Arlington - 364 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T19:38:46.763Z | 2026-09-09T14:44:21.617Z | 1 |  | 1
3544 | Task | Revision-ML Joe Machens Ford Lincoln- Master 266 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T19:41:53.7Z | 2026-09-09T14:44:10.887Z | 1 |  | 1
3545 | Task | Despliegue de Remocion de Notificaciones en Kamee | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-08T19:54:13.607Z | 2026-09-09T14:44:16.39Z | 2 |  | 2
3546 | Task | Despliegue del core - api - Layaouts Alerts | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-09T14:45:27.797Z | 2026-10-05T21:43:42.347Z | 2 |  | 2
3547 | Task | Revision, Todos los site cortes y consumos de CPU | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-10T13:08:50.67Z | 2026-09-22T12:50:20.98Z | 6 |  | 6
3548 | Task | Revision y apoyo sites, mal funcionamiento de grabacion y downgrade Detecciones. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-11T12:41:44.653Z | 2026-09-22T12:52:08.667Z | 7 |  | 7
3549 | Task | Prueba de grabación de con carpetas | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T12:33:06.23Z | 2026-09-22T12:31:56.443Z | 10 |  | 7
3550 | Task | Revisión y pruebas de los sitios Sep 16 | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T12:36:18.653Z | 2026-09-17T12:36:49.22Z | 2 |  | 2
3551 | Task | Auditoria tecnica de Sitios Sep 16 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T12:41:58.237Z | 2026-09-17T12:42:06.877Z | 2 |  | 2
3552 | Task | Análisis del código de grabación Develop | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:08:22.35Z | 2026-09-22T12:36:35.66Z | 2 |  | 6
3553 | Task | Auditoria Técnica de sitios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:17:47.153Z | 2026-09-17T13:19:16.533Z | 4 |  | 4
3554 | Task | Análisis local service con Claude | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:20:03.147Z | 2026-10-06T13:28:54.023Z | 10 |  | 31
3555 | Task | Mejoras visualización de missings y playbacks | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:28:44.97Z | 2026-10-05T12:58:19.11Z | 6 |  | 10
3556 | Task | Revisión de sitios Sep 16 | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:33:34.937Z | 2026-09-17T13:33:55.163Z | 3 |  | 3
3557 | Task | Revisión de sitios Sep 16 | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:40:18.32Z | 2026-09-17T13:40:36.333Z | 4 |  | 4
3558 | Task | Revisión recording con Vic | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:40:58.99Z | 2026-09-17T13:41:18.763Z | 2.5 |  | 2.5
3559 | Task | Eliminación de código local | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:42:03.207Z | 2026-09-18T13:45:46.183Z | 3 |  | 2
3560 | Task | Pruebas versión Windows | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-17T13:43:36.19Z | 2026-09-18T13:46:06.897Z | 3 |  | 3
3561 | Task | Hallazgo Bug de falla borrado cuando archivo de BD No existe | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-18T12:41:04.3Z | 2026-09-18T12:41:41.56Z | 2 |  | 2
3562 | Task | Intervención en el 266 | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-18T12:42:02.79Z | 2026-09-21T12:52:13.563Z | 8 |  | 9
3563 | Task | Ajuste del sistema de detección con condiciones actuales | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-18T12:50:32.1Z | 2026-09-25T13:06:49.603Z | 3 |  | 3
3564 | Bug | Bug Falla de grabacion cuando el archivo de la base de datos no existe | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-18T13:22:17.72Z | 2026-09-21T12:46:06.337Z | 3 | 0 | 3
3565 | Task | Revision camaras sin imagen en HUD Greensboro Reconditioning Center en 378 | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-21T12:49:06.397Z | 2026-09-21T13:08:41.797Z | 3 |  | 3
3566 | Task | Actualizar local core y recorder service de go 271 Master y Slave y probar en otros dos sitios | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-21T12:56:56.96Z | 2026-09-22T14:26:36.293Z | 3 |  | 3
3567 | Task | Exploración e implementación del modelo Yolo E | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-21T13:12:46.947Z | 2026-09-25T13:05:16Z | 18 |  | 10
3568 | Task | pruebas en correccion de bugs cancelacion-playbacks- reproduccion y bufer- recorte post cancelacion | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-21T15:47:19.77Z | 2026-09-30T14:00:32.427Z | 3 |  | 8
3569 | Task | Evaluacion tiempos de respeusta, YOLOE | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-22T12:18:28.113Z | 2026-09-25T13:04:57.357Z | 4 |  | 2
3570 | Task | Implementacion del boton Welcome y unificacion de Save User y Send Password en usuarios nuevos | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-22T12:21:50.643Z | 2026-09-22T14:27:19.157Z | 2 |  | 2
3571 | Task | Implementar Fix en 377 BRL Van Brunt y 378 HUD Greensboro Reconditioning Center | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-22T12:27:16.98Z | 2026-09-22T14:27:03.7Z | 0.5 |  | 0.5
3572 | Task | Revision 277 Collision E Center - Tema Azure | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-22T12:28:21.58Z | 2026-09-24T12:26:15.68Z | 7 |  | 6
3573 | Task | Extracion de Playbacks 277 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-22T12:32:42.847Z | 2026-09-22T14:26:45.343Z | 0.5 |  | 0.5
3574 | Task | Revision, implementacion GO2RTC | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-22T12:47:20.683Z | 2026-09-25T13:04:19.49Z | 1 |  | 1
3575 | Task | Implementacion de etiquetas 271 y 259 Discos | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-23T12:27:11.187Z | 2026-09-23T12:39:51.117Z | 1 |  | 1
3576 | Task | Actualización de certificados de Honda | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-23T12:50:21.603Z | 2026-09-23T12:51:11.18Z | 4 |  | 4
3577 | Task | Revision de 277 ML east collision center | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-23T12:54:41.8Z | 2026-09-24T13:42:40.273Z | 3 |  | 3
3578 | Bug | Bloqueo de ruta (url) que genera Pantalla negra por expiración de sesión | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-23T13:03:38.57Z | 2026-10-05T13:04:30.777Z | 4 | 0 | 6
3579 | Task | Prueba de tiempos en proceso de autenticación | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-23T13:06:16.38Z | 2026-10-06T13:27:22.447Z | 2 |  | 3
3580 | Task | Migrar bnb-local-detection al pipeline central (devops-templates v1.11.0) | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T03:20:50.38Z
3581 | Task | devops-templates v1.12.0: dockerBuildArgs y envFileContent | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T03:35:15.187Z
3582 | Task | bnb-local-detection: requirements_dev.txt para el pipeline central | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T03:41:07.49Z
3583 | Task | bnb-local-detection: desactivar Sonar (Community) temporalmente | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T03:57:24.913Z
3584 | Task | bnb-local-detection: actualizar aiohttp, anyio, starlette y fastapi (vulnerabilidades Trivy) | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T04:20:12.893Z
3585 | Task | Migrar bnb-client al pipeline central (devops-templates v1.12.0) | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T04:49:07.877Z
3586 | Task | devops-templates v1.13.0: instalar Flutter por script (sin extensión) + flutterVersion/flutterLintBlocking | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T05:03:46.123Z
3587 | Task | bnb-client: usar devops-templates v1.13.0 (Flutter sin extensión) | New | Unassigned | Bernardo Zuluaga |  | N/A | Black and Blue |  | 2026-09-24T05:06:26.82Z
3588 | Task | Análisis de tiempo de inferencia proceso de detección | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:01:35.093Z | 2026-09-24T12:49:15.87Z | 5 |  | 5
3589 | Task | Revision sites 365 - 378 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:27:21.21Z | 2026-09-24T12:35:09.53Z | 2 |  | 2
3590 | Task | Revision del site 266 - 271 y 259 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:30:41.043Z | 2026-09-28T18:36:55.05Z | 4 |  | 4
3591 | Task | Resincronización de cámaras de shumacher de server | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:39:57.877Z | 2026-09-25T12:40:07.25Z | 6 |  | 6
3592 | Task | Revisión analiticos cámaras nuevas Shumacher | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:40:41.617Z | 2026-09-29T13:44:04.633Z | 1 |  | 1
3593 | Task | Revisión Sitios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:50:26.12Z | 2026-09-24T12:51:11.093Z | 2 |  | 2
3594 | Task | Revisión de sitios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:51:51.37Z | 2026-09-24T12:53:06.027Z | 2 |  | 2
3595 | Task | Revision de sitios | New | Unassigned | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T12:51:56.55Z |  | 2 | 0 | 2
3596 | Task | revisión de sitios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T13:36:54.77Z | 2026-09-24T13:37:46.52Z | 2 |  | 2
3597 | Task | Revisión de sitios | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-24T13:43:06.74Z | 2026-09-24T13:43:10.247Z | 2 |  | 2
3598 | Task | Implementacion del sistema de deteccion con GPU LINUX | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:31:18.857Z | 2026-09-29T13:45:37.267Z | 12 |  | 11
3600 | Task | Apoyo en revision y pruebas de plabacks en West palm Beach 162 | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:41:11.54Z | 2026-09-25T13:41:40.157Z | 2 |  | 2
3601 | Task | Revision 162 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:43:45.957Z | 2026-09-28T12:33:40.783Z | 6 |  | 6
3603 | Task | Revisión y pruebas de script de instalación | Active | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:49:07.73Z |  | 2 | 1 | 1
3604 | Task | Revision de 362,372 y 262 | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:50:35Z | 2026-09-25T13:47:45.89Z | 2 |  | 2
3605 | Task | Agregar test unitarios y arquitectura modular al proyecto BNB-Local-Tools | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:51:37.49Z | 2026-09-29T13:24:22.697Z | 4 |  | 4
3606 | Task | Limpiar repositorios con Ramas | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:56:22.573Z | 2026-09-28T13:45:47.923Z | 1 |  | 1
3607 | Task | Revisión Shumacher West | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T12:58:35.773Z | 2026-09-25T12:59:38.433Z | 2 |  | 2
3608 | Task | Agregar Test y Arquitectura Monolítica al proyecto Recordings | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T13:03:09.883Z | 2026-09-30T12:30:21.27Z | 2 |  | 6
3609 | Task | Limpiar repositorios | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T13:03:43.407Z | 2026-09-29T11:52:49.98Z | 1 |  | 1
3610 | Task | Limpiar ramas de repositorios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T13:16:55.02Z | 2026-10-02T12:23:21.03Z | 1 |  | 1
3611 | Task | Limpiar los repositorios | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T13:31:14.59Z | 2026-10-06T13:16:05.8Z | 1 |  | 1
3612 | Task | Revisión camaras Shumacher | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-25T13:48:12.873Z | 2026-09-25T13:48:22.077Z | 2 |  | 2
3613 | Task | Revisión de reporte 262 - Problema con Librería Prometus | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-28T13:12:21.763Z | 2026-09-30T12:32:53.677Z | 1 |  | 1
3614 | Task | Pruebas del codigo nuevo en 127,147,165 y 205 | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-28T19:59:22.273Z | 2026-09-29T13:20:20.19Z | 2 |  | 2
3615 | Task | Cambio cpus por cpuset para eliminar el throttling de CPU | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T11:55:54.25Z | 2026-09-29T13:52:12.15Z | 3 |  | 3
3616 | Task | Ajustar workers e hilos de PyTorch a los CPUs asignados (2 × 3) | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T11:57:20.38Z | 2026-09-29T13:53:57.233Z | 2 |  | 2
3617 | Task | Quitar los frames duplicados en la captura de motion (-fps_mode passthrough) | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T11:58:32.8Z | 2026-09-29T13:50:44.327Z | 1 |  | 1
3618 | Task | Revisión de cámaras del sitio Shumacher | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T13:21:22.803Z | 2026-09-30T14:02:34.31Z | 1.5 |  | 1.5
3619 | Task | Refactorización de código para generación de alerta amarilla | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T13:31:58.787Z | 2026-10-02T13:11:09.66Z | 2 |  | 2
3620 | Task | Actualización de sitios | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T13:32:39.63Z | 2026-10-02T13:09:59.19Z | 11 |  | 12
3621 | Task | Despliegue de cambios de detección en sitios | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T13:54:55.057Z | 2026-10-02T12:22:46.143Z | 2 |  | 6
3622 | Task | Pruebas en sitios GPU 1050 | Active | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-29T13:57:20.51Z |  | 12 |  | 5
3623 | Task | Revision sites con cambios del sistema de motion.go y gestion de recrsos. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-30T12:38:32.74Z | 2026-09-30T13:08:55.18Z | 2 |  | 2
3624 | Task | Prueba en Disk Manager en 165 + Merge Manual | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-30T13:16:58.193Z | 2026-10-06T12:39:10.74Z | 1 |  | 11
3625 | Task | Distribucion de codigo nuevo en sitios 231 239 247 262 270 | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-30T13:17:01.317Z | 2026-09-30T14:00:56.983Z | 2 |  | 2
3626 | Task | Revisión Shumacher | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-30T13:38:38.03Z | 2026-09-30T13:38:41.28Z | 2 |  | 2
3627 | Task | Pull Request de Proyectos Recordings | Active | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-30T13:39:45.477Z |  | 1 | 0 | 1
3628 | Task | Despliegue YOLOE - Develop | Active | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-09-30T19:01:11.83Z |  | 5 | 0 | 6
3629 | Task | Generación Screenshot de shumacher | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-01T12:37:39.397Z | 2026-10-01T12:38:38.233Z | 3 |  | 3
3630 | Task | Revisión de sitios actualizados 231, 239, 224, 216 | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-01T12:39:30.19Z | 2026-10-01T12:40:15.2Z | 1.5 |  | 1.5
3631 | Task | Pruebas de Front | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-01T12:40:35.94Z | 2026-10-01T12:40:46.177Z | 1 |  | 1
3632 | Task | Empalme SAS con Victor | Closed | Samir Millan | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-01T12:47:50.933Z | 2026-10-02T12:23:38.65Z | 0.5 |  | 0.5
3633 | Task | Empalme SAS con Samir | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-01T12:48:26.267Z | 2026-10-02T13:49:19.917Z | 0.5 |  | 0.5
3634 | Task | Revisión Shumacher | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-01T12:49:57.38Z | 2026-10-01T12:50:23.697Z | 2 |  | 3
3635 | Task | Actualizacion sites con cpuset 0-5, hilos 3 | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T12:19:53.347Z | 2026-10-02T13:36:01.383Z | 3 |  | 3
3636 | Task | Retiro cronjob de restart service yolo. | Closed | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T12:22:23.14Z | 2026-10-02T13:40:56.747Z | 2 |  | 2
3637 | Task | Release 1.0.0 bnb-local-tools | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T12:38:39.033Z | 2026-10-02T13:12:57.787Z | 1 |  | 1
3638 | Task | Limpieza disco mnt1 shumacher WPB | Closed | Yonier Angulo | Yonier Angulo |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T13:13:21.503Z | 2026-10-02T13:56:00.247Z | 2 |  | 2
3639 | Task | Revisión del sitio 271 | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T13:17:36.317Z | 2026-10-06T18:49:30.68Z | 5 |  | 5
3640 | Task | Revisión del sitio 378 | Closed | Manuel Betancourt | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T13:18:39.57Z | 2026-10-05T12:37:20.397Z | 1 |  | 1
3641 | Task | Revisión sitio 361 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T13:43:43.777Z | 2026-10-05T12:31:43.613Z | 2 |  | 2
3642 | Task | Análisis documentación SAS | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T13:50:16.897Z | 2026-10-02T13:51:07.183Z | 4 |  | 4
3643 | Task | Revisión sitio 361 | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T13:56:49.767Z | 2026-10-02T13:57:02.3Z | 0.5 |  | 0.5
3644 | Task | Revisión sitios con Discos por encima del umbral | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T13:58:25.513Z | 2026-10-06T13:32:43.207Z | 4 |  | 5
3645 | Task | Checklist para TI | Closed | Yonier Angulo | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-02T14:00:25.147Z | 2026-10-06T13:39:23.247Z | 3 |  | 5
3646 | Task | Limpieza de discos home 364 y 134 | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-05T11:55:50.59Z | 2026-10-05T12:47:15.057Z | 2 |  | 2
3647 | Task | Revisión analisis claude 361, 271 | Closed | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-05T13:09:38.57Z | 2026-10-06T14:01:38.57Z | 3 |  | 3
3648 | Task | Pruebas del nuevo sistema de deteccion con CPU YOLOe 26L | Active | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-06T12:52:09.183Z |  | 6 | 5 | 10
3649 | Task | Despliegue de bnb-local-tools nueva estructura Docker Compose | Closed | Manuel Betancourt | Manuel Betancourt |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-06T13:01:16.907Z | 2026-10-06T21:03:02.15Z | 6 |  | 6
3650 | Bug | Falla de Borrado cuando no encuentra físicamente el archivo a borrar - Sitio 152 | Closed | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-06T13:17:08.123Z | 2026-10-07T14:26:07.997Z | 2 | 0 | 2
3651 | Task | Prueba de Disk Manager - Merge | Active | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-06T13:24:27.823Z |  | 1
3652 | Bug | Revisión posible problema de borrado en Sitio 148 (Mario), 162 (North Palm), 366 (Vorton), 121 (Kia) | Active | Victor Rodriguez | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-06T13:27:47.977Z |  | 2 |  | 3
3653 | Task | Integración Develop con Producción | Active | Abdiel Arias | Sandra Jimenez |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-06T14:03:25.79Z |  | 4 | 2 | 2
3654 | Task | Vocabulario YOLOE Sinonimos y vocavulario Trampa. | Active | Samir Millan | Samir Millan |  | N/A | Black and Blue\Sprint 71 |  | 2026-10-07T12:30:06.703Z |  | 3 |  | 1