## Sheet1
Task ID | Task Title | Module | Description | Estimate | User Story ID | Sprint | Assigned To | Created Date
3480 | E0.1.1 - Extender AreasCache con sensitivity + id por área | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Modificar get_polygons() o agregar get_pixel_change_areas(cam_key, w, h) en app/areas_cache.py, propagando sensitivity y un id estable (indice) por poligono, sin alterar el contrato actual usado por punto_dentro_de_area(). ¦ Criterios de aceptacion (H1): get_polygons/nuevo metodo expone sensitivity + id por area sin romper el flujo BNBULTRA existente. | 4 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:50:45.92Z
3481 | E0.1.2 - Fijar y documentar convención de unidades de sensitivity | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Decidir 0.0-1.0 vs 0-100% en un solo punto de conversion (los datos reales de areas_cameras.json guardan floats 0.0-1.0); documentar la decision en el codigo. ¦ Criterios de aceptacion (H1): una sola convencion de unidades usada en toda la comparacion, sin mezclar 0-1 y 0-100. | 2 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:51:32.133Z
3482 | E0.1.3 - Test: invalidación de caché de máscaras con áreas pixel_change | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Modificar areas_cameras.json con un area pixel_change y confirmar que la mascara se recalcula. ¦ Criterios de aceptacion (H1): CA-07 verificado con test ejecutable. | 3 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:52:20.89Z
3483 | E0.1.4 - Test: canales sin pixel_change no cambian de comportamiento | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Confirmar que un canal sin areas pixel_change no invoca ninguna ruta nueva de AreasCache. ¦ Criterios de aceptacion (H1): RF-12 verificado, cero overhead en canales sin pixel_change. | 2 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:52:50.5Z
3484 | E0.2.1 - Implementar cálculo de diff (resize + grayscale + absdiff) | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | En motion_websocket_listener.py: reducir el frame al 25%, convertir a escala de grises, cv2.absdiff contra _prev_frame, umbral de intensidad 25/255. ¦ Criterios de aceptacion (H2): RF-10/RF-11 cumplidos, calculo verificado sobre frames reales. | 6 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:53:24.143Z
3485 | E0.2.2 - Implementar _prev_frame por instancia, antes del gate de MIN_FRAME_INTERVAL | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Mover la actualizacion de _prev_frame y la evaluacion de pixel_change antes del return temprano de _handle_binary_frame, para que RF-07 se cumpla independientemente de los valores de throttle. ¦ Criterios de aceptacion (H2): _prev_frame se actualiza con cada frame recibido, no solo los que pasan el gate de YOLO. | 3 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:55:49.353Z
3486 | E0.2.3 - Evaluación independiente por área usando máscara + sensitivity | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Aplicar la mascara de cada area pixel_change (de E0.1.1) sobre el diff, calcular porcentaje de cambio y comparar contra su sensitivity propia; soporta multiples areas por canal sin interferencia entre ellas. ¦ Criterios de aceptacion (H2): RF-04/RF-05 cumplidos, evaluacion independiente confirmada. | 6 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:56:26.117Z
3487 | E0.2.4 - Test: CA-01, CA-02, CA-05, CA-06, CA-08 | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Casos: umbral no superado (sin alerta), umbral superado (alerta inmediata), sensitivity=0 (cualquier cambio activa), primer frame (sin alerta, solo referencia), actualizacion de _prev_frame sin alerta cuando no se supera el umbral. ¦ Criterios de aceptacion (H2): los cinco CA verificados con tests ejecutables. | 4 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:57:04.267Z
3488 | E0.2.5 - Test: CA-04 (múltiples áreas, alertas independientes) | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Dos areas con sensitivity distinto superan su umbral simultaneamente, se deben generar dos alertas independientes, una por area. ¦ Criterios de aceptacion (H2): CA-04 verificado, activacion de un area no modifica el estado de las demas. | 3 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:58:27.137Z
3489 | E0.3.1 - Construir y enviar el payload de alerta pixel_change | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Armar el mensaje (areas_key, canal, area activada, tipo pixel_change) y enviarlo via NotifyService.send_notification() directamente desde MotionWebSocketListener. ¦ Criterios de aceptacion (H3): RF-06/RF-15 cumplidos, sin pasar por _process_snapshot ni camera_events. | 3 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T18:59:14.507Z
3490 | E0.3.2 - Definir e implementar cooldown/debounce para pixel_change | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Decision pendiente identificada en la revision del documento: evitar alertas repetidas mientras un area se mantiene activa, sin retrasar la primera notificacion. ¦ Criterios de aceptacion (H3): CA-02 (alerta inmediata) cumplido; estrategia de debounce documentada e implementada. | 4 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T19:00:01.177Z
3491 | E0.3.3 - Test: alerta inmediata + estructura de BNBULTRA intacta | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Verificar CA-02 (alerta inmediata en la primera activacion) y que la estructura/persistencia de eventos BNBULTRA no cambia. ¦ Criterios de aceptacion (H3): alerta enviada sin alterar camera_events ni el flujo BNBULTRA existente. | 3 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T19:01:19.217Z
3492 | E0.4.1 - Cambiar default de MIN_FRAME_INTERVAL a 0.5s + medir impacto | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Ajustar configyolo.py y medir el efecto en la carga del _GlobalManager.yolo_semaphore antes de fijarlo como default de produccion. ¦ Criterios de aceptacion (H4): nuevo default sin degradar el pool de inferencia YOLO. | 3 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T19:02:03.867Z
3493 | E0.4.2 - Investigar y documentar el ajuste de FPS de go2rtc | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Determinar si 1 FPS a 2 FPS aplica a un setting fuera de este repo (go2rtc.yaml) y documentar el hallazgo; el polling de start_motion_listener() ya corre a 0.5s hoy. ¦ Criterios de aceptacion (H4): hallazgo documentado, decision explicita de si aplica o no cambio adicional. | 2 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T19:04:21.183Z
3494 | E0.4.3 - Test de no regresión en canales sin pixel_change | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Confirmar que la latencia/comportamiento de canales sin areas pixel_change no cambia tras los ajustes de configuracion. ¦ Criterios de aceptacion (H4): RNF-04 verificado, 0 ms de overhead adicional en canales sin pixel_change. | 3 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T19:06:04.283Z
3495 | E0.5.1 - Benchmark de latencia por frame | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Medir el costo real de resize + grayscale + absdiff + mascaras en un escenario representativo, confirmar menos de 2 ms por frame por camara. ¦ Criterios de aceptacion (H5): RNF-01/RNF-05 verificados, sin bloquear el event loop de asyncio. | 4 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T19:06:36.283Z
3496 | E0.5.2 - Prueba de memoria sostenida (80 cámaras, 1 hora) | Pixel Areas Backend (bnb-local-detection) | Simular 80 camaras con pixel_change activo durante al menos una hora y medir el consumo total de _prev_frame. ¦ Criterios de aceptacion (H5): CA-09 verificado, consumo menor a 200 MB. | 4 | 3479 | Black and Blue\Sprint 71 | samir.millan@blacknblue.app | 2026-08-31T19:10:26.077Z